СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ города Ставрополя за 2020 год

1.Основные результаты реализации муниципальных программ города Ставрополя в 2020 году.

В соответствии с постановлениями администрации города Ставрополя от 21.06.2019 № 1693 «О перечне муниципальных программ города Ставрополя, принимаемых к разработке в 2019 году», от 29.06.2017 № 1138 «О Перечне муниципальных программ города Ставрополя, принимаемых 
к разработке в 2017 году» в 2020 году на территории города Ставрополя осуществлялась реализация 19 муниципальных программ города Ставрополя (далее – муниципальные программы), направленных на социально-экономическое развитие города Ставрополя:

| 1. | «Обеспечение жильем населения города Ставрополя»; |
| --- | --- |
| 2. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе»; |
| 3. | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»; |
| 4. | «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя»; |
| 5. | «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе»; |
| 6. | «Развитие казачества в городе Ставрополе»; |
| 7. | «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Ставрополе»; |
| 8. | «Экономическое развитие города Ставрополя»; |
| 9. | «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»; |
| 10. | «Социальная поддержка населения города Ставрополя»; |
| 11. | «Развитие образования в городе Ставрополе»; |
| 12. | «Культура города Ставрополя»; |
| 13. | «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»; |
| 14. | «Молодежь города Ставрополя»; |
| 15. | «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»; |
| 16. | «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя»; |
| 17. | «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя»; |
| 18. | «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»; |
| 19. | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя». |

1. Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения города Ставрополя»

Ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Соисполнители программы – не предусмотрены.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 г. № 3256. Включает 2 подпрограммы:

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе»;

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 103 565,18 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: федерального бюджета (13,90 процента), бюджета Ставропольского края (46,25 процента), бюджета города Ставрополя (38,90 процента), Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (0,95 процента).

Объем финансирования в 2020 году составил 54 672,06 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 3 264,17 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств 96,98 процентов, в том числе средств бюджета города Ставрополя – 82,91 процента.

Результаты выполнения мероприятий Программы:

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе»:

нуждающимися в жилых помещениях для участия в Программе признаны 192 молодые семьи, не признаны нуждающимися в жилых помещениях для участия в Программе 62 молодые семьи;

75 молодых семей признаны семьями, имеющими достаточные доходы для участия;

51 молодая семья признана участниками Программы;

01.06.2020 в министерство строительства и архитектуры Ставропольского края направлен список молодых семей - участников ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», изъявивших желание получить социальную выплату в 2021 году по городу Ставрополю Ставропольского края,                           на 35 человек;

35 молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на общую сумму 32 757 450,60 рублей;

социальные выплаты предоставлены 33 молодым семьям.

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе»:

во исполнение муниципального контракта от 27.11.2019                                   № 0321300001119000557-450/19 по акту приема-передачи от 09.09.2020 двухкомнатное жилое помещение, расположенное в многоквартирном доме по улице Чапаева, 4/1, передано муниципальному образованию городу Ставрополю;

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю 14.09.2020 зарегистрировано право муниципальной собственности на квартиру № 220 
в многоквартирном доме по улице Чапаева, 4/1 в городе Ставрополе;

администрацией города Ставрополя с собственниками квартиры № 1 по улице Орджоникидзе, 50 в городе Ставрополе 06.10.2020 заключен договор мены и 12.10.2020 проведена его государственная регистрация в Управлении Росреестра по Ставропольскому краю;

заключены соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд на 29 жилых помещений, расположенных по адресам: улица Бруснева, 6 в городе Ставрополе, улица Ленина, 137 в городе Ставрополе, хутор Вересковый, улица Вересковая, 2 в городе Ставрополе;

осуществлена оплата 29 соглашений на общую сумму 19 827,25 тыс. рублей, из них: 18 707,91 тыс. рублей - за счет средств бюджета Ставропольского края; 1 119,35 тыс. рублей - за счет средств бюджета города Ставрополя.

2. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя»

Ответственный исполнитель – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация Ленинского района города Ставрополя, администрация Октябрьского района города Ставрополя; администрация Промышленного района города Ставрополя; комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 30.03.2018 № 534.

Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 1 738 497,53 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета Ставропольского края 
(91,57 процента), средств бюджета города Ставрополя (8,43 процента).

Объем финансирования в 2020 году составил 500 366,85 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 10 196,09 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2020 год – 100,00 процентов, в том числе средств бюджета города Ставрополя – 100,00 процентов.

Результаты выполнения мероприятий Программы:

выполнение работ по благоустройству 2 общественных территорий - сквер Декабристов, территория Комсомольского пруда и Пионерского пруда;

разработка локальных сметных расчетов на выполнение работ 
по благоустройству общественных территорий, проверка автономным учреждением Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на 1 объект благоустройства; заключен муниципальный контракт на осуществление функций технического надзора за выполнением работ;

проведено голосование по отбору общественной территории 
на 2021 год.

3. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе»

Ответственный исполнитель – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – комитет образования администрации города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя, комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, администрация Октябрьского района города Ставрополя, администрация Промышленного района города Ставрополя, администрация Ленинского района города Ставрополя.

Участники программы: МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя, 
АО «Теплосеть», АО «Горэлектросеть».

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 г. № 3257.

Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 1 684 055,46 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: бюджета города Ставрополя (3,14 процента), внебюджетных источников (средства собственников помещении 
и хозяйствующих объектов) (96,86 процента).

Объем финансирования на 2020 год составил 264 035,84 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 5 968,13 тыс. рублей, внебюджетных источников – 258 067,71 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы 
за 2020 год – 119,83 процента, в том числе средств бюджета города Ставрополя – 100,00 процентов.

Результаты выполнения мероприятий Программы:

-энергосбережение и энергоэффективность в бюджетном секторе:

выполнена замена теплового пункта в МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1»;

выполнена установка приборов учета тепловой энергии 
в 8 дошкольных учреждениях города Ставрополя (МБДОУ детский сад № 8, МБДОУ детский сад № 9, МБДОУ детский сад № 22, МБДОУ детский сад 
№ 39, МБДОУ ЦРР детский сад № 43 «Эрудит», МБДОУ детский сад № 44, МБДОУ детский сад № 60 «Крепышок», МБДОУ детский сад № 64);

выполнена установка теплотехнического оборудования 
в 11 дошкольных учреждениях (МБДОУ ЦРР детский сад № 3 «Ромашка», МБДОУ ЦРР детский сад № 14 «Росинка», МБДОУ детский сад № 11 «Журавушка», МБДОУ ЦРР детский сад № 15 «Юсишка», МБДОУ детский сад № 49 «Фея», МБДОУ ЦРР детский сад № 51 «Росток», МБДОУ детский сад № 52, МБДОУ детский сад № 59, МБДОУ детский сад № 67, 
МАДОУ ЦРР детский сад № 68, МБДОУ ЦРР детский сад № 73) и 8 школах (МБОУ СОШ № 2, МБОУ гимназия №12 им. Белоконя В.Э., 
МБОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 26, 
МБОУ СОШ № 34, МБОУ СОШ № 41, МБОУ СОШ № 64);

выполнено устройство узла тепла и регулирования тепловой энергии 
в МБДОУ детский сад № 23;

замена внутреннего водонагревательного прибора в МБДОУ детский сад № 34 «Радость»;

заменены (частично) радиаторы в МБОУ СОШ № 1;

установлено 4 дверных блока в МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система»;

заменено 6 радиаторов в МАУ ДО «Детская школа искусств № 5»;

заменено 8 оконных блоков в МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система»;

теплоизолировано 69,2 кв. м потолков в МАУ ДО «Детская школа искусств № 5»;

установлен 1 доводчик в МАУ ДО «Детская школа искусств № 5»;

выполнена замена узла учета тепловой энергии в МБУК «Музей Великой отечественной войны 1941-1945 гг. «Память»;

заменено 17 светильников в МАУ ДО «Детская школа искусств № 5»;

заменено 55 м алюминиевого кабеля в МАУ ДО «Детская школа искусств № 5»;

энергосбережение и энергоэффективность в жилищном фонде:

установлено 677 вентилей в многоквартирных жилых домах;

выполнена промывка 546752 м трубопроводов и стояков системы отопления;

выполнен ремонт 5216 м изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях;

выполнен ремонт 1461 м изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях;

заделано и утеплено 88 кв. м оконных блоков;

заделано и утеплено 42 дверных блока в многоквартирных жилых домах;

проведены работы по замене 437 кв. м оконных блоков;

заделано 15255 м межпанельных и компенсационных швов;

выполнена замена 1444 м трубопроводов и арматуры системы ГВС;

установлено 6 доводчиков входных дверей;

выполнена замена 8 м трубопроводов и арматуры системы ХВС;

заменено 5922 ламп накаливания на энергоэффективные;

установлено оборудование для автоматического освещения 
в количестве 1808 шт.;

энергосбережение и энергоэффективность систем коммунальной инфраструктуры:

выполнена замена 8 котлов в котельных города Ставрополя 
(ул. Горького, 43, ул. Ленина, 417, ул. Семашко, 3, ул. Шпаковская, 85, 
ул. Тухачевского, 17, ул. Дзержинского, 228);

проведена реконструкция и замена сетевых насосных установок 
в 4 котельных города Ставрополя (ул. Доваторцев, 44е, ул. Ленина, 441, просп. Кулакова, 20б, ул. Лермонтова, 153);

выполнены работы по выносу 306 м тепловых сетей;

проведена реконструкция 6 систем химводоподготовки;

проведены работы по реконструкции 983 м теплосетей;

выполнена замена 3760 м ветхих тепловых сетей на тепловые сети 
в ППУ изоляции;

восстановлено 970 м тепловой изоляции;

проведена очистка поверхности нагрева 2 котлов;

проведены режимно-наладочные испытания на 43 котлах;

проведены наладочные работы на 5 объектах;

проложено 5,37 км водопроводных сетей;

произведен ремонт запорной арматуры, задвижек, клапанов на сумму 1615,00 тыс. рублей;

внедрено 3 системы телеметрии для управления работой насосных станций;

проведены работы по перекладке 1,03 км сетей водоотведения;

выполнена модернизация 69 светильников на объектах водоотведения;

выполнена замена 4,35 км голого провода на самонесущий изолированный провод.

4. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»

Ответственный исполнитель – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация Ленинского района города Ставрополя, администрация Октябрьского района города Ставрополя, администрация Промышленного района города Ставрополя, комитет 
по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3258. Включает 3 подпрограммы:

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя»;

«Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения 
на территории города Ставрополя»;

«Благоустройство территории города Ставрополя».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 6 856 322,69 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: бюджета Ставропольского края 
(26,88 процента), бюджета города Ставрополя (72,91 процента). Объем финансирования в 2020 году составил 2 276 598,82 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 1 022 065,31 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2020 год – 90,58 процента, в том числе средств бюджета города Ставрополя – 96,60 процента.

Результаты выполнения мероприятий Программы.

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
на территории города Ставрополя»:

выполнены работы по установке индивидуального прибора учета воды в муниципальной квартире № 11 в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, д. 280/2;

выполнены работы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда по адресу: ул. Мира № 280/2 кв. 11; проезд Ленинградский № 28 кв. 3; ул. Дзержинского, д. 57 кв.4; ул. Горького, д. 4, кв. 3,                                 ул. Ясеновская, д. 48, кв. 16; х. Демино ул. Беличенко № 37;

выполнены работы по устройству натяжных потолков, по замене осветительных приборов в муниципальной квартире № 8 в многоквартирном доме № 2 по улице Л. Толстого в городе Ставрополе;

выполнены работы по замене (оборудованию) 8 осветительных приборов в квартире № 44 в многоквартирном доме № 52В поз. 2 по улице Достоевского и в квартире № 10 в многоквартирном доме № 116В/1 по улице Дзержинского в городе Ставрополе;

выполнен капитальный ремонт 6 муниципальных квартир, текущий ремонт участка крыши одного многоквартирного дома по адресам:                        ул. Краснофлотская, 66, помещение 1,  пр. Кулакова, 8 (ремонт крыши),                         пр. Томский, 13 кв. 4, ул. 50 лет ВЛКСМ, 23/4, кв. 30, пр. Юности, 14, кв. 26,                 ул. Бруснева, 15, кв. 112;

проведено 2 семинара для 20 представителей ТСЖ, ЖСК и собственников помещений;

ежемесячно проводился технический осмотр надземного газопровода среднего давления для газификации 25-ти домов х. Грушовый, техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром                   51-100 мм;

проводился технический осмотр газопровода среднего давления 
по ул. Соловьиная;

техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм, техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром 51-100 мм, проверка состояния охранных зон наземного газопровода.

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»:

осуществлялось ежедневное составление и предоставление сводок по выпуску пассажирского транспорта на маршруты. Осуществлялась разработка, корректировка и составление сводных расписаний движения маршрутного транспорта. Составлялась информация для изготовления 
и размещения на остановочных пунктах табличек с номерами маршрутов 
и расписанием движения;

проверено 8 737 единиц общественного транспорта, выявлено 
844 нарушения, по которым составлены акты, рассмотрено порядка 
30 обращений граждан, по результатам которых уволены 4 водителя, объявлено 19 выговоров и 7 замечаний, временно отстранены от работы 
2 водителя;

Ставропольскому муниципальному унитарному троллейбусному предприятию предоставлена субсидия на осуществление пассажирских перевозок городским электрическим транспортом по маршрутам города Ставрополя, перевезено более 4000 человек;

выполнена разработка проектно-сметной документации 
на строительство улиц Беличенко, Историческая, Бударская, Летная в городе Ставрополе;

проведена диагностика 81,7 км автомобильных дорог, входящих 
в агломерацию города Ставрополя;

выполнены мероприятия по проведению диагностики (обследования) 15 автомобильных мостов для выявления дефектов и проверки состояния 
с составлением технических отчетов;

выполнено обустройство конечной отстойно-разворотной площадки муниципальных маршрутов в микрорайоне «Олимпийский»  площадью более 2000 кв. м с устройством тротуаров и площадок отдыха, а также установкой лавочек и мусорных урн;

выполнены работы на 60 участках улично-дорожной сети города Ставрополя. Общая площадь отремонтированного покрытия составила 
50 тыс. кв. м;

выполнялись работы по обустройству остановок общественного транспорта на территории города Ставрополя;

выполнено обустройство посадочных площадок в плиточном покрытии и устройство подходов к 10 остановкам;

установлено 13 остановочных павильонов;

выполнены работы по устройству основания под тротуары, ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бортовых камней, поднятие люков по:

ул. Бурмистрова, 65 Б; ул. Репина от ул. Красной до ул. Пархоменко                             (нечетная сторона); ул. Гоголя (четная сторона); пер. Федосеева на участке между домовладениями №4 и №18; ул. Баумана от улицы Серова 
до ул. Южной (четная сторона); ул. Розы Люксембург от дома № 11 
до ул. Дзержинского; ул. Широкой от ул. Чехова до ул. Севрюкова (нечетная сторона); р. Радолицкого от № 33 до № 54; ул. Чапаева от ул. Парижской Коммуны до пер. Новый; ул. Тюльпановой  от дома № 43 до ул. Бирюзовой; ул. Шпаковская в районе № 72; ул. Матросова от дома № 1 до № 2А;                      пл. Чайкиной. Общая площадь отремонтированного покрытия – 
5,8 тыс. кв. м;

выполнены работы по реконструкции участка ул. 45 Параллель 
от ул. Рогожникова до ул. Пирогова общей протяженностью 964,61 м. Выполнено расширение проезжей части до четырех полос движения, строительство остановок общественного транспорта, тротуара и велосипедной дорожки, устройство освещения;

в рамках заключенного с министерством дорожного хозяйства 
и транспорта Ставропольского края соглашения в 2020 году на территории города Ставрополя комплексно отремонтировано 16 участков улиц общей протяженностью почти 13 км и площадью 300 тыс. кв. м (просп. Кулакова                      от пер. Буйнакского до ул. Октябрьская; ул. Доваторцев от ул. Мира 
до ул. Ленина; ул. Доваторцев от ул. Шпаковской до ул. Тухачевского;                        ул. Лопатина от пер. Сальского до ул. Железнодорожная;                                          ул. Железнодорожная от ул. Лопатина до ул. Победы; ул. Победы 
от ул. Фрунзе до ул. Железнодорожная; пер. Сальский от ул. Васякина 
до ул. Лопатина; ул. 45 Параллель от ул. Пирогова до ул. 50 лет ВЛКСМ;                     ул. Тухачевского от ул. Пирогова до ул. 50 лет ВЛКСМ; ул. Мичурина 
от ул. Куйбышева до ул. Горная; ул. Апанасенковская; ул. Войтика от просп.               К. Маркса до ул. Апанасенковская; ул. Горная; ул. Пономарева 
от МОУ СОШ № 10 до ул. Каменоломской; ул. Матросова от ул. Глинки 
до ул. Матросова 60; ул. Чайковского от ул. Шпаковской до ул. Матросова;

выполнены проектно-изыскательские работы на строительство автомобильной дороги по улице Ивана Шипакина в городе Ставрополе;

выполнены проектно-изыскательские работы на строительство 
и реконструкцию подъездных путей к строящейся общеобразовательной школе по улице Федеральной в городе Ставрополе;

выполнен ямочный ремонт участков улично-дорожной сети общей площадью порядка 35000,00 кв. м;

выполнен ремонт 9 участков автомобильных дорог общей протяженностью 4,52 км, расположенных в частном секторе города Ставрополя. Работами было предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия, установка бортовых камней, поднятие люков, устройство тротуаров (на нескольких участках);

выполнен ремонт ул. Маршала Жукова на участке от ул. Мира 
до ул. Лермонтова протяженностью 250 м и ул. Горького от ул. Голенева 
до ул. Казачьей общей протяженностью 220 м;

выполнены работы по содержанию территории, прилегающей к зданию аэровокзала города Ставрополя (твердая поверхность - 12 400 кв. м, газонное покрытие - 24 000 кв. м);

выполнен учет 120 участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, подготовлено 80 технических планов;

в рамках заключенного контракта на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнены работы: ямочный ремонт: перекресток ул. Ленина – ул. Чкалова; перекресток ул. Чкалова – 
ул. Добролюбова; ул. М. Морозова 16/1; ул. Ленина 98; ул. Мира - 
ул. Расковой; пр. Ленинградский; ул. Пушкина между ул. Ленина и ул. Мира; ул. Пономарева от ул. Черняховского до ул. Крупской; ул. Ленина 213; 
ул. Серова 451; ул. Апанасенковская; ул. В. Косенко; ул. Ипатова; ул. Мира от ул. Северокавказской до пер. Дальний; Старомарьевское Шоссе 36/9;                        ул. Юго-Восточная; ул. Комсомольская № 19-21; ул. Ломоносова № 62; 
пер. Промышленный. Объем выполненных работ по ремонту асфальтового покрытия более 1600 кв. м;

выполнены работы по содержанию автомобильных дорог                              (улицы Атаманская, Булкина, Дзержинского, К.Маркса, Войтика, Вавилов, Вокзальная, Орджоникидзе, Октябрьская, Советская, Голенева, Фрунзе, Кулакова, Калинина, Горького, Победы, Чапаева, Чапаевский), расположенных на территории Октябрьского района города Ставрополя площадью 765,21 тыс. кв. м в зимний период, очистке придорожных полос площадью 132,98 тыс. кв. м,  очистке  обочин дорог площадью 88,0 тыс. п. м, тротуаров площадью 102 тыс.кв.м. очистке 148 остановочных площадок площадью 6,658 тыс.кв.м. очистке 49 пешеходных спусков; прочистка                                     13871 п. м;

выполнен ремонт и восстановление 27 участков сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя. Ремонт сетей дождевой канализации по ул. Достоевского - ул.Севрюкова, ремонт ливнеперехвата 
по ул. Дзержинского – ул. Краснофлотской. Подготовлены технические планы на 16 участков ливневых канализаций общей протяжённостью 
20,7 км.;

в рамках заключенного контракта на выполнение работ по ремонту внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе тротуаров, ливневых канализаций, въездов 
во внутриквартальные территории выполнены следующие работы: ремонт тротуара по ул. Гризодубовой от ул. Мира до ул. Ленина; ямочный ремонт автодороги по пр. Невельский; ремонт тротуара в районе дома № 16А 
по ул. Маяковского; ямочный ремонт автодороги по проезду Энгельса; ремонт тротуара по ул. Добролюбова (от ул. Комсомольской до ул. Ленина четная сторона); ремонт дороги пл. Орджоникидзе; ремонт дороги и тротуара 
по ул. Некрасова; ямочный ремонт по ул. Ломоносова, 8, 12; ремонт автодороги по пер. Крупской, от ул. Горной до дома 85; ямочный ремонт автодороги по ул. Красноармейская; ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальной дороги по ул. Мира 139; ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Ипатова; ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Московская; ремонт автодороги 
пер. Фабричный от пер. Каховского до детского сада № 42 Русь; ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Ашихина от ул. Серова 
до ул. Горная;

выполнены работы по устройству и ремонту асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог и тротуаров общей площадью 
7 495 кв. м, на 7 улицах: ул. Батальонной; ул. Дачной (на участке от жилого дома № 2 до жилого дома № 18); пер. Интернациональном; пр. Ключевом 
(на участке от жилого дома № 21Б до жилого дома 32а); 
ул. Железнодорожной (на участке от ул. Вавилова до жилого дома № 125); ул. Свободной (от ул. Трунова до ул. Тургенева); пер. Рылеева;

выполнены работы по ремонту элементов сети дождевой канализации по адресам: ул. Атаманская (в районе автомобильного моста); 
ул. Октябрьская (в районе здания № 182в); ул. Бакинская; пр. Чапаевский (дублер); ул. Вокзальная (участок от дома №28 до дома № 46); 
ул. Дзержинского (участок от дома № 33 до пер. Рылеева);

выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия 
на внутриквартальных проездах по следующим адресам: 
ул. Доваторцев, 34, 53/1, 39, 1, 41/4, 3, 5; ул. Серова, 2 «А»; СНТ Летучая мышь; ул. Пирогова, 34/1, 34/3; ул. 50 лет ВЛКСМ 36/4, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4; 
ул. Космонавтов, 12, 8, 4 «а», 4 «б»; ул. Ленина, 450; ул. Перспективная; 
ул. Салова; ул. Морозова,105; ул. Дзержинского от д. 285 
до ул. Краснофлотская;

обустроено 2176 машиномест;

установлены искусственные неровности – 261 шт;

установлены новые дорожные знаки – 552 шт;

заменены дорожные знаки – 425 шт;

проведено техническое обслуживание 335 светофоров;

заменены 89 светофоров на светофоры нового образца;

установлено 4 светофорных объекта;

установлен 21 светофорный объект Т7;

окрашено 1695 шт. стоек;

нанесено 20027,62 кв. м дорожной разметки краской и термопластами, 
в том числе с применением краски желтого цвета;

закуплено оборудование: аппаратно-программный комплекс 
по правилам дорожного движения «Веселый светофор», детский велотренажер «Пилот-1», настольно-напольную игру «Азбука дорог», базовый комплект светового оборудования «Дорожные знаки», тренажер-манекен взрослого пострадавшего «Александр-03» для отработки приемов сердечно-лёгочной реанимации со звуковым индикатором, комплект стоек 
с дорожными знаками, компьютерное оборудование и оргтехнику;

разработан эскизный проект «Интеллектуальные транспортные системы города Ставрополя»;

за счет субсидии, предоставленной МБУ «Транссигнал» проведено содержание и техническое обслуживание аппаратов по видеофиксации 
и фотофиксации нарушений ПДД, светофоров, дорожных знаков и других элементов, используемых при организации дорожного движения;

Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя»:

обновлены стенды по противопожарной тематике;

проводилось ежедневное патрулирование территории городских лесов от пожаров – 7 маршрутов общей протяженностью 138,65 км;

проведена перепашка минерализованных полос (150 км);

уход за минерализованными полосами, включающий их прочистку                     и обновление (6-кратно) (750км);

выборочно-санитарные рубки на площади – 130,0 га;

скашивание травы на пожароопасных направлениях на территории урочища «Надежда», Сенгелеевское озеро, Приозерный заказник.

6-кратная акарицидная обработка прилегающей территории 
к Комсомольскому пруду;

посадка лесных культур на общей площади 2,0 га в количестве                             6700 сеянцев (акация белая, лох узколистный), а также дополнение лесных культур – 3 167 шт;

проведены мероприятия по санитарной очистке более чем 170 га территории кладбищ, а также спилу сухостойных деревьев;

выполнены работы по устройству более 500 кв. м щебеночного покрытия на территории кладбища «Новейшее»;

произведена оплата услуг уличного освещения на территории города Ставрополя;

отловлено 485 безнадзорное животное на территории города Ставрополя, в том числе и по обращениям граждан;

проведено благоустройство детской площадки у Дома культуры «Ставрополец» (бордюры, плитка, скамьи, урны, резиновое покрытие, МАФЫ, зеленые насаждения, газон), пешеходная зона (бордюры, плитка, клумбы, скамьи, урны, насаждения, газон, сценический комплекс и парковка кинотеатра - бордюры, асфальтовое покрытие, разметка, газоны, ограждение, автоматические ворота;

выполнены работы по благоустройству территории сквера «Дубовая роща»: устройство освещения, ремонт пешеходных связей, замена игрового оборудования, уличной мебели;

выполнены работы по благоустройству зоны отдыха по улице Объездной от переулка Деповского до дома № 12 улицы объездной;

благоустроен сквер, расположенный в 530 квартале, в районе многоквартирных жилых домов по ул. Доваторцев, 90а, 90, 90/3, 86/1, 86/2, 90/5, 84/4, 84/2, а также 80 домов частного сектора. Выполнены работы по устройству тротуара в плиточном покрытии, уличного освещения, установка скамеек с урнами, обустройство зоны активного отдыха, обустройство игровой зоны для детей разного возраста. Общая площадь благоустроенной территории более 4500 м.кв.;

выполнены работы по благоустройству зона отдыха в районе природного родника по улице Пригородной в районе дома № 251а;

выполнены работы по вырубке (сносу) и обрезке зеленых насаждений, расположенных по адресу: г. Ставрополь, ул. Трунова, 71;

выполнены работы по устройству тротуарных связей на территории сквера «Дубовая роща» от ЖК «Шоколад»;

выполнены работы по благоустройству территории детской площадки 
в районе многоквартирных домов № 33, 35, 35/1, 37, 37А, 41, 43, 45, 47, 49 
по ул. Чехова;

выполнен ремонт участка тротуара по ул. 45 Параллель от ул. Пирогова до ул. Доваторцев с обустройством велосипедной дорожки общей протяженностью 1,15 км;

выполнены работы по обустройству велосипедной дорожки 
в асфальтобетонном покрытии, установлены велопарковки, подходы к зонам отдыха в плиточном покрытии, нанесена дорожная разметка по ул. Соборная от просп. Российский до ул. Рогожникова протяженность 750 м;

на территории Комсомольского пруда установлено 12 топиарных композиций, из них: 7 фламинго, 2 рыбки, 1 нептун, 1 крокодил;

приобретена коммунальная техника, Райдер Райдер HUSQVARNA R316TX AWD. Приобретен Аппарат сверхвысого давления Karcher HD 9/50 Ge Cage и аксессуары к нему;

выполнено устройство спасательного модуля на территории Комсомольского пруда. Площадь здания составляет 192 кв. м, 
с обустройством эллинга, комнаты спасателей, медицинского пункта, туалета, столовой;

установлено два пилона с барельефами Героев Советского Союза Ткачева В.Я. и Титенко А.Л. на Аллее Почетных граждан с благоустройством прилегающей территории;

выполнено обустройство пешеходных зон в плиточном 
и асфальтобетонном покрытии, устройство одной детской площадки, устройство двух спортивных площадок, установка 12 малых архитектурных форм, выполнено озеленение территории, обустройство светодинамического фонтана, устройство наружного освещения и видеонаблюдения. Общая площадь благоустроенной территории составила 8,5 тыс. кв. м;

производились работы по содержанию объектов благоустройства, обслуживанию и текущему ремонту водных устройств (фонтанов);

выполнены работы по созданию и ремонту элементов благоустройства на внутриквартальных территориях Ленинского района города Ставрополя, 
в том числе обустройство спортивно-игровых комплексов (в том числе проектно-сметная документация) по 28 адресам: ул. Мира 280/2; 
ул. Лермонтова 179; ул. Артема 5а; ул. Пушкина 3; ул. Пушкина 63; 
ул. Мира 332; ул. Понамарева 1; ул. Лермонтова 239/2; ул. Лермонтова 235; 
ул. Врачебный 42; ул. Ленина 284; ул. Маяковского 16а; ул. Мира 155; 
ул. Ленинградский 8; ул. Ленина 112-114; ул. Комсомольская 8; 
ул. Ленина 79; ул. Ленина 8б; ул. Гвардейский 7; ул. Туапсинская 2а; 
ул. Туапсинская 10; ул. Каховский 17; ул. Пестеля 5-9; ул. Спартака 5; 
ул. Комсомольская 62; ул. Луганский 18; ул. Тебердинский 3; 
ул. Надежденский 3; ул. Ленина 127;

отремонтировано спортивного и детского оборудования на 27 детских площадках;

выполнены работы по установке детского и спортивного оборудования в количестве 112 штук по 13 адресам: Юности, 48; просп. Ворошилова, 11/1; ул. Ленина, 446; ул. Пирогова, 26/3, 48/4, 64/4; ул. Доваторцев, 15, 53/1, 53/2, 53/3; ул. Доваторцев,1, 5, 45; ул. Шпаковская, 82/3; ул. Пирогова, 48/4; 
ул. Лермонтова, 260, 295; ул. Краснофлотская, 46; пр. Братский,15; 
ул. Васильева, 45; пр. Фестивальный, 13;

установлены светодиодные деревья, состоящие из объемных декоративных конструкций в виде лиственных деревьев типа «Сакура» различной высоты количеством 131 штука. Установлен комплект, состоящий из объемных декоративных конструкций виде сфер количеством пять штук;

на территории Комсомольского пруда построено здание коммунального назначения: площадь застройки – 372 кв. м; общая площадь здания – 606,2 кв. м; количество машино-мест – 48 шт.;

выполнен ремонт подпорной стены по адресу в районе переулка Депоски 29, ремонт подпорной стены по адресу в районе дома 45, улица Победы, ул. 45 Параллель в районе пересечения ул. 50 лет ВЛКСМ;

выполнены работы по формовой обрезке более 8000 деревьев 
и кустарников, обустроено 17 тыс. кв. м цветников, 30 тыс. кв. м газонов,                   1000 шт. кустарников, 150 шт. деревьев на территории города Ставрополя;

выполнен ремонт, восстановление действующей системы автоматизированного полива по проспекту Юности;

выполнены работы по сносу и санитарной обрезке более 650 деревьев;

высажено 82 саженца клена, липы, березы и рябины;

осуществлялась усиленная санитарная очистка, а также обработка противгололедными материалами автомобильных дорог, остановочных павильонов, территорий, прилегающих к транспортным узлам, заездных карманов, въездов, тротуаров, скверов, площадей;

выполнены услуги по расчету размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений руслового водоема на ручье Красненький в ДНТ «Ручей Красненький» в городе Ставрополе;

установлены малые архитектурные формы 16 скамеек, 131 урна;

обустроено 11 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

выполнены работы по сбору и вывозу отходов производства 
и потребления (ОПП) не относящихся к твердым коммунальным отходам (ТКО) (ветки, строительный мусор, автомобильные покрышки и т.д.);

выполнены работы по покосу травы. Проведена акарицидная 
и дезинфекционная обработка;

проведены работы по дезинсекционной обработке анофелогенных водоемов, по ликвидации амброзии и других карантинных сорняков;

на территории сквера «Дубовая роща» установлена специализированная площадка для выгула собак;

выполнены работы по устройству железобетонного верхового (напорного) откоса плотины Комсомольского пруда; восстановлению работы автоматического водосброса; демонтажу водоотводящих лотков; планировке устройства новых водоотводящих лотков;

произведены мероприятия по установке опалубки, устройству верхнего парапета дамбы, монтажу водоулавливающих лотков, устройство габионов, обратная засыпка и гидроизоляция  водоулавливающих лотков;

произведены работы по спилу и обрезке 3800 тыс. куб. м зеленых насаждений;

МБУ «Ставропольское городское лесничество» выполнялись мероприятия по акарицидной и анофелогенной обработках прилегающей территории Комсомольского пруда на общей площади 510 000 кв. м;

проведены мероприятия по пополнению водой Комсомольского пруда (260 куб. м), работы по очистке дна водного объекта и благоустройству прилегающей территории.

5. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе»

Ответственный исполнитель – администрация города Ставрополя 
в лице комитета общественной безопасности администрации 
города Ставрополя.

Соисполнители программы – комитет муниципального заказа 
и торговли администрации города Ставрополя, комитет культуры 
и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет образования администрации города Ставрополя, комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, комитет труда 
и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя, администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3245. Включает 3 подпрограммы:

«Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Ставрополе»;

«Профилактика правонарушений в городе Ставрополе»;

«НЕзависимость».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 35 417,31 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: бюджета Ставропольского края                             (1,11 процента), бюджета города Ставрополя (98,89 процента).

Объем финансирования в 2020 году составил 1 852,06 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 1 759,19 тыс. рублей.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2020 год – 100,00 процентов.

Результаты выполнения мероприятий Программы:

«Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Ставрополе»:

изготовлено и распространено 3 180 экземпляров полиграфической продукции, создан видеоролик антитеррористической направленности;

в социальных сетях «Инстаграм», «В контакте» и «Фейсбук» в целях противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма организована работа группы «Молодежь против террора». Общее количество просмотров размещенных материалов – более 13 тыс.;

проводились без финансирования в онлайн - формате интеллектуальные мероприятия по основам противодействия идеологии терроризма и профилактике экстремизма в муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя;

проводились без финансирования в онлайн - формате мероприятия 
по празднованию исторически значимых дат казачества, национально-культурных автономий и объединений, общественных и религиозных организаций города Ставрополя.

По причине сокращения (оптимизации) бюджета города Ставрополя 
в связи распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
не выполнены следующие мероприятия:

мониторинг этноконфессиональных отношений и межнациональной напряженности, распространения идеологии терроризма в городе Ставрополе на основе социологических исследований по выявлению состояния этноконфессиональных отношений и статистических данных;

подготовка и проведение ежегодных городских научно-практических конференций по вопросам национально-этнических отношений, профилактики идеологии терроризма;

организация и проведение ежегодного городского фестиваля «Калейдоскоп национальных культур».

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Ставрополе»:

организовано взаимодействие с уполномоченными органами государственной власти, организациями всех форм собственности 
по вопросам профилактики правонарушений. Установлено взаимодействие 
с Управлением МВД России по городу Ставрополю по предупреждению правонарушений при проведении массовых мероприятий, применяется практика проведения совместных рейдов по выявлению и пресечению незаконной игорной деятельности, нарушений в организации торговли спиртными напитками и табачными изделиями;

в целях организации содействия в социальной адаптации лицам, освободившимся из мест лишения свободы, посредством электронной почты направлено более 1000 обращений к работодателям города Ставрополя, 
в которых рекомендовано предусматривать организацию рабочих мест для трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказывать содействие в их трудоустройстве. В течение 2020 года в комитет труда 
и социальной защиты населения администрации города Ставрополя обратились десять граждан, освободившихся из мест лишения свободы, 
из них: признаны малоимущими три гражданина, троим предоставляется субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, троим оформлена выплата ежемесячной компенсации расходов на оплату жилья 
и коммунальных услуг, четверым оказана помощь в виде денежных средств на сумму 18 776,26 рублей, четверым выданы талоны в благотворительный пункт «Надежда» при Ставропольской городской общественной организации «Ставропольский городской совет женщин» для обеспечения одеждой, обувью и предметами первой необходимости;

выплачены денежные поощрения 50 членам народной дружины города Ставрополя в размере 10,00 тыс. рублей;

в ремонтные бригады, в свободное от учебы время трудоустроено 
290 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По причине сокращения (оптимизации) бюджета города Ставрополя 
в связи распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
не выполнены следующие мероприятия:

обеспечению безопасности людей на водных объектах города Ставрополя;

организация работы по предупреждению правонарушений в области производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, производства и продажи табачных изделий несовершеннолетним;

организация работы военно-патриотического лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период летних каникул.

В связи с ограничительными мерами, введенными в целях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), реализация следующих мероприятий перенесена на 2021 год:

организация работы профильных отрядов для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в период летних каникул на базе муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя;

организация работы клуба «Истоки» по народному творчеству детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в библиотеке-филиале № 5 муниципального бюджетного учреждения Ставропольской централизованной библиотечной системы;

организация работы клуба по интересам «Закон и ты» 
в муниципальном бюджетном учреждении культуры Детском центре «Орленок» города Ставрополя.

Подпрограмма «НЕзависимость»:

во всех муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя реализовывалась программа первичной профилактики наркомании и другой зависимости от наркотических и других психоактивных веществ «Сделай свой выбор: выбери жизнь»;

изготовлены плакаты с информацией об уголовной ответственности 
за незаконное выращивание и культивирование запрещенных 
к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества 
и административной ответственности за не принятие мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений;

проведен цикл мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков: выставка рисунков и плакатов «Мы выбираем жизнь!», городской конкурс газет и плакатов «Здоровое поколение», челендж 
«Мы за здоровый образ жизни!», концерты «Жить чтобы творить!», флешмобы «На страже здоровья» и «Мы выбираем жизнь!», видеоурок «Здоровье - бесценный дар» и др. Всего в мероприятиях, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, приняло участие более 4000 школьников;

разработана и утверждена программа «Организация авиационной подготовки учащихся в МБОУ кадетской школе имени генерала Ермолова А.П. города Ставрополя», в рамках которой проведена авиационная подготовка учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов на сумму 187,15 тыс. рублей;

подведен конкурс среди образовательных учреждений города Ставрополя на лучшую организацию работы по внедрению программы первичной профилактики употребления наркотических и психоактивных веществ «Сделай свой выбор: выбери жизнь». 11 педагогов                                         8 общеобразовательных учреждений были награждены денежными премиями;

реализован экспериментальный проект по психологической 
и психофизиологической диагностикам на сумму 98,00 тыс. рублей среди 
125 учащихся;

изготовлено 218 плакатов на сумму 21,80 тыс. рублей с информацией об уголовной ответственности за незаконное выращивание и культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества и административной ответственности за не принятие мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.

По причине сокращения (оптимизации) бюджета города Ставрополя 
в связи распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
не выполнены следующие мероприятия:

мониторинг наркоситуации в муниципальных образовательных учреждениях города Ставрополя на основе социологических исследований 
и статистических данных;

проведение месячника антинаркотической направленности, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков;

проведение конкурса «Ставрополь против наркотиков» среди жителей города Ставрополя;

проведение акции «Ставрополь против наркотиков».

6. Муниципальная программа «Развитие казачества в городе Ставрополе»

Ответственный исполнитель – администрация города Ставрополя 
в лице комитета общественной безопасности администрации 
города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет образования администрации города Ставрополя.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Развитие казачества в городе Ставрополе» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3243.

Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 18 724,00 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя 
(100,00 процентов).

Объем финансирования на 2020 год составил 4 004,00 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2020 год – 100,00 процентов.

Результаты выполнения мероприятий Программы:

муниципальной казачьей дружине города Ставрополя предоставлена субсидия в размере 3 912,20 тыс. рублей на страхование жизни и здоровья, 
а также риска гражданской ответственности ее членов, на обеспечение оргтехникой и мебелью, канцелярскими товарами, форменной одеждой, удостоверениями, нагрудными знаками и нарукавными повязками, а также оплату услуг связи и коммунальных услуг, на материальное поощрение членов дружины;

в средствах массовой информации о работе администрации города Ставрополя в сфере поддержки казачества, а также общественной деятельности казачьих обществ размещено 46 материалов;

C 25 ноября по 20 декабря проведен городской конкурс «В традициях казачьих – мы живем!»;

10 декабря среди классов казачьей направленности состоялась городская олимпиада по истории казачества в России.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной 
с распространением новой короновирусной инфекцией COVID-19, следующие мероприятия не проводились:

участие казачьих творческих коллективов в культурно-массовых мероприятиях города Ставрополя;

организация муниципальным бюджетным учреждением культуры «Ансамбль «Казачий пикет» концертов для обучающихся в муниципальных образовательных организациях города Ставрополя;

пропаганда традиционного образа жизни казачества среди обучающихся в муниципальных образовательных организациях города Ставрополя;

пропаганда духовно-нравственных основ православия среди обучающихся в муниципальных образовательных организациях города Ставрополя, использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции казачества, в ходе летней православной смены 
в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования детей детском санаторно-оздоровительном центре «Лесная поляна» города Ставрополя.

7. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Ставрополе»

Ответственный исполнитель – администрация города Ставрополя 
в лице управления кадровой политики администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы администрации города Ставрополя.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
и противодействие коррупции в городе Ставрополе» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 13.11.2019 № 3211.

Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 1 560,00 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя 
(100,00 процентов).

Объем финансирования на 2020 год составил 260,00 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2020 год – 92,30 процента.

Результаты выполнения мероприятий Программы:

- в рамках обеспечения применения эффективных технологий 
и современных методов кадровой работы на муниципальной службе:

разработано 18 муниципальных правовых актов города Ставрополя;

проведен мониторинг и анализ кадрового потенциала, кадровых процессов и уровня организации муниципальной службы по направлениям: соответствие муниципальных служащих квалификационным требованиям (уровень профессионального образования, стаж муниципальной службы 
или работа по специальности); изменение штатной численности; штатной 
и фактической численности муниципальных служащих, а также проводились формирование и систематизация банка резюме соискателей, претендующих на замещение вакантных должностей муниципальной службы;

сформирован кадровый резерв на 122 должности (за 2020 год назначено из резерва – 59 кандидатов, исключено 72). В 2020 году состоялось два отбора лиц для включения в муниципальный резерв управленческих кадров города Ставрополя, по результатам которых в него включены 
3 человека;

проведены 22 конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы;

проведена аттестация муниципальных служащих, по результатам которой были аттестованы 294 муниципальных служащих. Все аттестуемые признаны соответствующими замещаемой должности;

30 студентов высших учебных заведений прошли практику 
в администрации города Ставрополя, органах администрации;

- в рамках создания условий для профессионального развития 
и личностного роста муниципальных служащих:

15 муниципальных служащих города Ставрополя прошли обучение 
по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет»;

210 муниципальных служащих города Ставрополя приняли участие 
в семинарах и конференциях, входящих в компетенцию органов местного самоуправления;

- в рамках формирования антикоррупционных механизмов в кадровой работе:

разработано 18 муниципальных правовых актов города Ставрополя 
в сфере противодействия коррупции;

проведена антикоррупционная экспертиза 417 проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, издаваемых администрацией города Ставрополя и должностными лицами органов администрации;

проведено 2 заседания комиссии по противодействию коррупции 
по вопросам предоставления недостоверных или неполных сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими за 2019 год, несоблюдения ограничений и запретов связанных с прохождением  муниципальной службы;

проведена 51 проверка достоверности и полноты персональных данных и иных сведений, представленных гражданами при поступлении 
на муниципальную службу в администрацию города Ставрополя, а также проведено 30 проверок достоверности сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении муниципальных служащих органов администрации, по результатам которых 44 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности;

5 сотрудников прошли повышение квалификации по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе;

количество поступивших обращений от жителей города Ставрополя – 10509, из них: в письменном виде – 7084, в том числе в электронном виде – 2895, устных обращений – 102, на «Телефон доверия главы города Ставрополя» – 1950; на «Телефон доверия Губернатора Ставропольского края» – 1166. Благодарственных писем – 111, жалоб и обращений граждан 
в отношении муниципальных служащих в адрес администрации города Ставрополя за отчетный период не поступало;

изготовлено 1000 баннеров антикоррупционной направленности;

на официальном сайте администрации города Ставрополя опубликовано 3 информации о реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции;

мониторинг удовлетворенности населения качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя – не выполнено, в связи 
с внесением изменений в бюджет города Ставрополя и сокращением объемов финансирования.

8. Муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя»

Ответственный исполнитель – администрация города Ставрополя 
в лице комитета экономического развития администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация города Ставрополя в лице управления международных и межрегиональных связей администрации города Ставрополя, комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, комитет образования администрации города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 14.11.2019 г. № 3215. Включает 2 подпрограммы:

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе»;

«Создание благоприятных условий для экономического развития города Ставрополя».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 55 086,64 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя 
(100,00 процентов).

Объем финансирования на 2020 год составил 9 722,94 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2020 год – 100,00 процентов.

Результаты выполнения мероприятий Программы:

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе»:

проведены заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства города Ставрополя (31.01.2020, 21.08.2020, 02.12.2020). В результате финансовая поддержка предоставлена 
10 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму
2 722,50 тыс. рублей (далее – субъекты МСП);

актуализирован и размещен на сайтах staveconom.ru и ставрополь.рф реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки;

сформирован и размещен на сайте staveconom.ru в разделе имущественная поддержка перечень муниципального имущества (далее – перечень). Обновление перечня осуществляется по мере внесения изменений в перечень по итогам проведения аукционов по предоставлению права аренды. В 2020 году субъектам МСП был передан 1 объект имущества 
в аренду на льготных условиях;

разработано и издано 250 экземпляров информационно-справочного пособия «Основы малого и среднего предпринимательства: справочник начинающего предпринимателя»;

на постоянной основе проводится информирование субъектов 
МСП посредством размещения информации о механизмах государственной 
и муниципальной поддержки предпринимательства, а также новостной информации об изменениях в законодательстве Российской Федерации 
и проводимых мероприятиях. Посещаемость сайта за 2020 год составила более 15 тыс. человек. Кроме того, с целью актуализации сайта отредактированы разделы сайта: финансовая поддержка, выставки 
и конкурсы, заменены баннеры сайта;

в период с 18 мая по 26 июня организован и проведен сбор заявок 
на участие в ежегодном городском конкурсе «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства» (далее – Конкурс). 
За указанный период поступило 40 заявок на участие в Конкурсе. 24 сентября состоялась церемония награждения победителей Конкурса. По итогам Конкурса 12 субъектов МСП города Ставрополя стали победителями и были награждены ценными призами;

АНО «Ставропольский городской центр развития малого и среднего предпринимательства» организовано и проведено 24 мероприятия, в которых приняли участие более 400 субъектов предпринимательства, предоставлено 2340 консультаций субъектам предпринимательства по вопросам ведения бизнеса;

организовано и принято участие более чем в 45 мероприятиях 
по проблемам субъектов предпринимательства, в том числе: проведено более 
20 рабочих встреч с предпринимателями по решению их проблем и оказанию содействия в реализации их бизнес-проектов; принято участие и оказано содействие в организации и проведении более 15 круглых столов, научно-практических конференций, форумов, семинаров и тренингов.

В числе крупнейших мероприятий: организация и проведение ежегодного городского конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства» в рамках «Дня российского предпринимательства»; 27.11.2020 организован и проведен
IV Ставропольский форум предпринимателей. В мероприятии приняло участие 92 участника.

С целью продвижения продукции предприятий города Ставрополя 
было организовано участие в мероприятиях: IX многопрофильной выставке строительной индустрии, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и энергетики «ЧеченСтройЭкспо 2020»; прикладной онлайн конференции и выставке об инновационных технологиях для решения задач бизнеса «TECH WEEK»; Международном форуме инвесторов «PROINVEST 2020»; III Ставропольском форуме «Промышленный туризм», в рамках которого проведено 4 экскурсии на предприятия города Ставрополя: ООО «Оптрон-Ставрополь», СКИП «Мастер», ООО «Частная пивоварня Петровичъ» и ООО ГК «Стилсофт. Всего в мероприятиях приняло участие более 30 субъектов МСП;

финансовая поддержка в виде субсидий на обеспечение затрат 
на открытие собственного бизнеса предоставлена 3 предпринимателям 
на общую сумму 400,00 тыс. рублей;

финансовая поддержка в виде субсидий на частичное возмещение затрат в приоритетных сферах деятельности предоставлена 
7 предпринимателям на общую сумму 2 322,50 тыс. рублей.

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для экономического развития города Ставрополя»:

обеспечено бесперебойное функционирование и регулярная актуализация содержания сайта «Инвестиционный Ставрополь»;

17.11.2020 состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Лучший в профессии по направлениям рабочих специальностей» на участие, в котором было подано 16 заявок. Конкурс проводился по трем номинациям «Лучший слесарь по ремонту автомобилей», «Лучший токарь», «Лучшая швея». По итогам конкурса были выявлены три победителя, которые были награждены денежной премией 
в размере 100,00 тыс. рублей;

по состоянию на 01.01.2021 объем инвестиций по полному кругу предприятий составил по предварительным данным 43,2 млрд рублей, в том числе капитальные вложения по введенным объектам капитального строительства в городе Ставрополе составили 33,2 млрд рублей;

в 2020 году осуществлялся мониторинг хода реализации 
6 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 6 млрд рублей и созданием более 800 рабочих мест;

на постоянной основе осуществляется взаимодействие с  потенциальными инвесторами, в том числе проводятся совместные встречи по возникающим при реализации инвестиционных проектов вопросам, а также выезды на территорию региональных индустриальных парков и регионального туристко-рекреационного парка, с целью ознакомления и выбора инвестиционных площадок, соответствующих требованиям инвесторов. Также осуществляется информационная поддержка потенциальных инвесторов;

состоялось 2 заседания Совета по развитию инвестиционной деятельности на территории города Ставрополя, в ходе которых были рассмотрены вопросы о деятельности администрации города Ставрополя 
по содействию развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории города Ставрополя.

перечень объектов, в отношении которых администрацией города Ставрополя планируется заключение концессионных соглашений утвержден главой города Ставрополя 10.01.2020;

7 предприятий города Ставрополя приняли участие в 3-х выставочно – ярмарочных мероприятиях и форумах инвестиционной и инновационной направленности: IX многопрофильная выставка строительной индустрии, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и энергетики «ЧеченСтройЭкспо – 2020» (г. Грозный); онлайн-конференция инновационных технологий для решения задач бизнеса по теме «Tech Week-2020» (г. Москва); Международный форум инвесторов Рroinvest2020: «Инвестиционный рынок России в 2020 году. Тенденции, возможности, прогнозы» (г. Москва);

осуществлено сопровождение сайта «Туристический Ставрополь» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
tur-stavropol.ru. На постоянной основе размещались публикации новостей 
в сфере туризма, актуализация данных и обновление Афиши мероприятий. Создан новый раздел с интерактивной картой города Ставрополя, на которую добавлено более 100 объектов показа, размещения и питания. Ведется продвижение сайта «Туристический Ставрополь» в поисковых системах yandex и google;

20.08.2020 организована презентация туристического потенциала города Ставрополя в прямом эфире, посвященном Северо-Кавказскому Федеральному округу в рамках проекта Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства #Мысоседи. В эфире приняло участие более 
80 представителей туристских организаций из других городов и регионов Российской Федерации.

В III квартале проведено два воркшопа (28 августа и 18 сентября), 
в рамках которых был презентован туристический потенциал города Ставрополя. В воркшопах приняли участие 30 представителей турагентств 
из других городов и регионов. В рамках воркшопа для представителей туриндустрии, который проходил в Пскове 27 ноября 2020 года, представителями туристских организаций города Ставрополя был презентован туристский потенциал города Ставрополя;

с 27 августа по 23 октября 2020 года проходил прием заявок на участие в конкурсе на лучший туристский маршрут по городу Ставрополю. Итоги конкурса подведены 24 ноября 2020 года. Победителю конкурса, которым стало ставропольское бюро путешествий «Турист» с маршрутом «Ставрополь – город выдающихся имён», предоставлен грант в размере 
200 тыс. рублей на реализацию 10 туристских поездок по городу Ставрополю и его окрестностям;

зарегистрировано исключительное право пользования на товарный знак (Свидетельство № 761006);

в средствах массовой информации было опубликовано 
58 публикаций о развитии туризма в городе Ставрополе;

с 25 по 30 сентября проходил обучающий семинар для 
30 экскурсоводов города Ставрополя, по результатам которого были выданы удостоверения и сертификаты установленного образца;

28-29 августа и 18-19 сентября организовано проведение двух двухдневных инфотуров по городу Ставрополю и его окрестностям, 
в которых приняли участие 30 представителей туристских организаций 
из других городов и регионов;

03 марта проведен круглый стол по вопросу организации в городе акции-квеста «Прошагай город» с участием представителей университетов, комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, Ставропольского государственного историко-культурного 
и природно-ландшафтного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева 
и Г.К. Праве. По итогам круглого стола была разработана «Дорожная карта» по организации и проведению акции-квеста «Прошагай город».

23 июня в режиме видео-связи было проведено заседание Совета 
по развитию туризма при администрации города Ставрополя в рамках семинара на тему: «Внутренний туризм после карантина: тупики и пути развития». Участие в семинаре приняло более 30 туристских организаций города Ставрополя.

С 28 августа по 25 сентября был проведен форум «Промышленный туризм», в рамках которого организовано 4 экскурсии для 
50 гостей и жителей города Ставрополя на ведущие предприятия города Ставрополя: АО «Оптрон-Ставрополь», ООО «СКИП «Мастер», Пивоварня «Петровичъ», ООО «Стилсофт».

27 ноября в рамках «Форума для бизнеса», проводимого Фондом поддержки предпринимательства в Ставропольском крае, совместно 
с Городским центром развития малого и среднего предпринимательства было организовано проведение панельной сессии «Ключевые ставки развития туризма в городе Ставрополе». В панельной сессии приняло участие 
23 представителя сферы туризма и гостеприимства, общественных организаций, университетов города Ставрополя.

25 декабря в «Точке кипения» СКФУ был проведен круглый стол «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории города Ставрополя» по вопросу развития и популяризации «Татарского городища», презентации аудиогидов по городу Ставрополю. В круглом столе приняло участие 24 представителя краевых и муниципальных органов власти, университетов, учреждений культуры, туритстских организаций;

заключен муниципальный контракт от 06.03.2020 
№ 0321300001120000257_106045, в рамках которого организовано продвижение туристского потенциала города Ставрополя в Инстаграм. 
В 2020 году в аккаунте «Туристический Ставрополь» было размещено 
124 публикации о туристических объектах города Ставрополя и событиях сферы туризма города Ставрополя, проведено два конкурсных проекта – «Летний Ставрополь» и «Ставрополь на велосипеде»;

создан гид-путеводитель по 2 туристским маршрутам (в форме аудио-гида на 2 языках (русский и английский): «Твоими, Ставрополь, глазами глядит Россия на Кавказ…», «Ставрополь – город в лесу». Аудиогиды загружены на платформу IZI.Travel 18 декабря 2020 года;

подготовлено: 4 соглашения о сотрудничестве с международными, общероссийскими объединениями муниципальных образований; 
9 постановлений и распоряжений администрации города Ставрополя 
по вопросам развития международного и межрегионального сотрудничества.

Принято участие в следующих мероприятиях, организованных международными, общероссийскими и региональными объединениями муниципальных образований в режиме онлайн: конференция Комитета 
по культуре Всемирной организации «Объединенные Города и Местные Власти» ВО ОГМВ); совещание Евразийского регионального отделения Всемирной организации «Объединенные города и местные власти» 
«ЕРО ВО ОГМВ); заседание Исполнительного бюро ВО ОГМВ; конференция Общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО) «Опыт городов-побратимов по сохранению общей памяти о Победе над фашизмом во Второй мировой войне»; сессия ВО ОГМВ; заседание Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края»; 
2 общих собрания Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края»; Международный круглый стол «Союза российских городов»; 2 видеоконференции Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов (МАГ) по вопросам устойчивого развития городов 
и цифровизации туризма; заседание Палаты городов-центров субъектов Российской Федерации и общем собрании ОКМО; заседание Совета 
ЕРО ВО ОГМВ; заседания Исполнительного бюро и Всемирного совета 
ВО ОГМВ; Российско-германская конференция Международной ассоциации «Породненные города»; XIII Международный смотр-конкурс городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить», организованный МАГ; IX Международный конкурс МАГ «Город в зеркале СМИ».

Уплачены членские взносы за 2020 год в Евразийское региональное отделение Всемирной организации «Объединенные города и местные власти», Международную Ассамблею столиц и крупных городов, Международную ассоциацию «Породненные города», Союз российских городов, Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ставропольского края»;

в связи с введенными ограничениями в целях снижения распространения на территории Ставропольского края новой коронавирусной инфекции COVID-19 и сокращением бюджетных ассигнований не выполнены следующие мероприятия:

организация проведения городской туристско-приключенческой игры (квеста) на территории города Ставрополя с привлечением участников 
из городов регионов Российской Федерации;

организация и проведение мероприятий событийного туризма;

разработка веломаршрута по городу Ставрополю и его окрестностям

с последующей интеграцией в специализированное мобильное приложение;

организация проведения экскурсий для обучающихся общеобразовательных организаций города Ставрополя и городов регионов Российской Федерации;

организация приема и обслуживание официальных лиц и делегаций городов стран дальнего и ближнего зарубежья, регионов Российской Федерации, представителей иностранных посольств и консульств 
и проведение официальных мероприятий (представительские расходы).

Создание системы навигации по городу Ставрополю с помощью установки табличек с QR-кодами на туристские объекты города 
Ставрополя – не выполнено в связи с тем, что установка табличек запланирована на 2021 год.

9. Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»

Ответственный исполнитель – комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – комитет образования администрации города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций на» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 13.11.2019 г. № 3210. Включает 3 подпрограммы:

«Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение пожарной безопасности в границах города Ставрополя»;

«Построение и развитие аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории города Ставрополя».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 565 396,56 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя 
(100,00 процентов).

Объем финансирования на 2020 год составил 90 008,55 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2020 год - 99,86 процента.

Результаты выполнения мероприятий Программы:

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»:

приобретено оборудование для работы оперативного штаба 
по ликвидации чрезвычайных происшествий природного, техногенного 
и социального характера на территории города Ставрополя (диктофон, картриджи SAKURA для принтеров, операционная система Microsoft Windows 10 Professional 32/64 bit SP2 Rus Only USB RS (HAV-00105) 
для компьютеров, пластиковые портфели);

осуществлено 4 093 выезда на ликвидацию различных происшествий;

на курсах гражданской обороны обучено 1201 человек;

обеспечена работа МКУ «Служба спасения», в том числе ремонт 
и техническое обслуживание печатно-копировальной техники, ремонт 
и техническое обслуживание автомобильной техники и аварийно-спасательного оборудования, приобретены необходимые расходные материалы для проведения аварийно-спасательных работ.

По причине сокращения (оптимизации) бюджета города Ставрополя 
в связи распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
не выполнены следующие мероприятия:

организация дежурства спасателей на территории Комсомольского озера в период купального сезона;

организация медицинского поста на территории Комсомольского озера в период купального сезона.

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в границах города Ставрополя»:

провидена опашка 82,4 км территорий на пожароопасных направлениях города Ставрополя на сумму 399,08 тыс. рублей;

в целях противопожарной пропаганды изготовлена печатная продукция в количестве 7 тыс. экземпляров на сумму 85,00 тыс. рублей;

проведен смотр-конкурс «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом», по итогам которого 3 победителя награждены дипломами и ценными подарками;

в муниципальных образовательных учреждениях города Ставрополя проведены противопожарные мероприятия, в том числе техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации, пожарной автоматики; огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачных помещений; замер сопротивления изоляции электропроводки и контуров заземления; испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах; перезарядка огнетушителей и приобретение первичных средств пожаротушения; установка межэтажных дверей с уплотнениями в притворах лестничных клеток и коридоров; демонтаж сгораемой отделки путей эвакуации;

в 13 муниципальных учреждениях культуры города Ставрополя проведены работы по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, проведены мероприятия 
по контролю за состоянием пожарной сигнализации;

в 15 муниципальных учреждениях физической культуры и спорта города Ставрополя проведены противопожарные мероприятия, в том числе монтаж, ремонт и техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, электромонтажные работы 
по обеспечению функций пожарной сигнализации, обслуживание «Тревожной кнопки».

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории города Ставрополя»:

в рамках работы МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Ставрополя поступило свыше 440,0 тысяч обращений, выполнено 
16 068 заявок от населения города Ставрополя;

установлено 18 комплектов системы оповещения и информирования населения о возникновении чрезвычайных ситуаций, проведено техническое обслуживание 41 комплекта муниципальной системы оповещения 
и информирования населения о возникновении чрезвычайных ситуаций, установленных в 2013-2019 годах;

в рамках развития Центра технического обеспечения МКУ «Единая дежурно – диспетчерская служба» города Ставрополя приобретены расходные материалы, взамен вышедших из строя, на сумму 737,86 тыс. рублей;

в рамках технического обеспечения МКУ «Единая дежурно – диспетчерская служба» города Ставрополя выполнены работы по ремонту видеооборудования, вычислительной техники, автотранспорта 
и кондиционеров, техобслуживание дизельгенераторной установки, ремонт АТС, осуществлялась аренда каналов связи, приобретены расходные материалы и основные средства.

10. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя»

Ответственный исполнитель – комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, комитет муниципального заказа 
и торговли администрации города Ставрополя, комитет культуры 
и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 г. № 3246. Включает 3 подпрограммы:

«Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

«Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

«Доступная среда».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 17 020 472,32 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: федерального бюджета (43,60 процента), бюджета Ставропольского края (54,44 процента), бюджета города Ставрополя (1,96 процента).

Объем финансирования на 2020 год составил 3 877 687,47 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя - 57 176,41 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2020 год – 92,98 процента, в том числе средств бюджета города Ставрополя – 97,38 процента.

Результаты выполнения мероприятий Программы:

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан»:

1 295 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата;

33 307 гражданам произведены выплаты компенсации расходов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг;

14 680 ветеранам труда Ставропольского края произведена выплата денежных средств в рамках предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда Ставропольского края и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья»;

335 гражданам произведена ежемесячная денежная выплата в рамках предоставления мер социальной поддержки реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

2 177 малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам выплачена государственная социальная помощь;

13 019 семьям предоставлена субсидия на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг;

20 416 ветеранам труда Российской Федерации произведена ежемесячная денежная выплата;

17 гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, произведена выплата ежемесячной доплаты к пенсии;

63 членам семей ветеранов боевых действий, погибших при исполнении обязанностей военной службы, перечислены ежемесячные денежные выплаты;

4 206 граждан получили компенсацию расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт;

39 гражданам произведена выплата компенсационных страховых премий по договору обязательного страхования гражданской автоответственности;

334 гражданам произведена выплата пособия на погребение;

21 683 гражданам Российской Федерации произведена ежегодная денежная выплата, рожденному на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим 
на территории Ставропольского края;

197 участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам осуществлена выплата дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;

3 784 получателям выплачено ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком, в том числе единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 924 получателям на 940 детей;

358 студентам произведена выплата ежегодного социального пособия на проезд;

15 248 получателям выплачено ежемесячное пособие на ребенка 
(26 565 детей);

4 353 многодетным семьям (13 657 детей) произведена выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет;

2 369 многодетным семьям произведена (4 355 детей) выплата ежегодной денежной компенсации на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей;

143 семьям выплачены денежные компенсации, в которых в период 
с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий 
или последующий ребенок;

13 216 гражданам (16 054 ребенка) осуществлена выплата на детей 
в возрасте от трех до семи лет включительно;

4 356 гражданам (4 356 детей) произведена ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

11 малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта;

1 896 семьям произведена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»:

произведена выплата ежемесячного пособия 636 малообеспеченным многодетным семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет 
и 221 малообеспеченной одинокой матери, имеющей детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет;

произведена ежемесячная денежная выплата 1 290 ветеранам боевых действий из числа лиц, принимавших участие в боевых действиях 
на территориях других государств;

4 Почетным гражданам города Ставрополя предоставлена ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости;

1 178 семьям, воспитывающим детей-инвалидов, произведены ежемесячные дополнительные выплаты;

1 004 детям-инвалидам произведена выплата на проезд в пассажирском транспорте общего пользования;

выплата ежемесячного социального пособия на проезд в муниципальном транспорте общего пользования произведена 248 гражданам - членам семей погибших военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также членам руководящих органов отдельных городских общественных организаций ветеранов, инвалидов и лиц, пострадавших от политических репрессий, чья деятельность связана 
с разъездами;

46 семьям, воспитывающим детей, больных целиакией произведена выплата ежемесячного пособия;

единовременное пособие на ремонт жилых помещений выплачено 
10 одиноким и одиноко проживающим участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны;

произведена выплата единовременного пособия 82 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

88 семьям (90 детей), воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до
18 лет, произведена выплата ежемесячного пособия на приобретение подгузников, 25 семьям (25 детей) - на приобретение технических средств реабилитации;

произведена выплата единовременного пособия 4 ветеранам боевых действий, направленным на реабилитацию в Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея;

произведена выплата единовременного пособия 1 получателю 
на возмещение расходов, связанных с переносом и (или) приобретением газового водонагревателя (приобретение и установка электрического водонагревателя);

24 886 гражданам, относящимся к льготным категориям граждан, муниципальным унитарным предприятием города Ставрополя «Бытсервис» предоставлены услуги по помывке в общем отделении бань на льготной основе, в том числе: 123 участникам и инвалидам ВОВ, 173 детям до 7 лет 
на безвозмездной основе, 24 590 гражданам - со скидкой 40 процентов;

возмещение затрат по предоставлению услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной организации по вопросам похоронного дела произведено 2 501 гражданину;

правом приобретения льготных и социальных проездных билетов 
в городском общественном транспорте воспользовались 946 участников 
и инвалидов ВОВ, 958 инвалидов боевых действий, 338 бывших несовершеннолетних узников, 1 484 тружеников тыла, 22 Почетных гражданина, 128 жителей блокадного Ленинграда, а также 
5 964 пенсионера, 824 учащихся, 39 многодетных семей, 55 одиноких матерей, 46 Почетных доноров, 22 чернобыльца;

в рамках организации и проведения новогодних и рождественских праздников выдано 6 578 новогодних подарков детям из социально незащищенных семей для несовершеннолетних детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, а также организованы праздничные поздравления с Новым годом при участии Деда Мороза и Снегурочки 
для 43 несовершеннолетних детей с ограниченными возможностями 
и 27 проживающих совместно с ними братьев и сестер на дому с вручением подарков;

в рамках празднования Дня знаний 440 детям льготных категорий 
в возрасте от 6 до 8 лет выданы наборы школьно-письменных принадлежностей, в том числе 50 детям из семей, находящихся в социально опасном положении, находящемся под опекой;

организованы поздравления с днями рождения 17 жителей 
города Ставрополя, достигших возраста 100 и более лет, с вручением приветственных адресов главы города Ставрополя и памятных подарков;

предоставлены субсидии для осуществления деятельности 
Ставропольскому городскому отделению Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в размере 540,00 тыс. рублей, Ставропольской городской местной организации Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в размере 200,00 тыс. рублей, Ставропольской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» в размере 190,00 тыс. рублей, Ставропольскому городскому совету ветеранов войны и труда в размере 202,51 тыс. рублей, Ставропольскому региональному отделению Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества в размере 30,00 тыс. рублей, Ставропольскому местному отделению общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 
в размере 25,00 тыс. рублей, Ставропольской городской организации «Дети войны» в размере 45,00 тыс. рублей;

08.10.2020 состоялось вручение дипломов, цветов, ценных подарков организациям признанным победителями конкурсов на «Лучшее состояние условий и охраны труда» и смотра-конкурса «Самый здоровый трудовой коллектив»;

освобождены от уплаты налога за земельные участки, занятые жилищным фондом, гаражами, а также приобретенные (предоставленные) для ведения садоводства или огородничества и не используемые 
в предпринимательской деятельности:

727 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;

28 семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;

от уплаты налога освобождены 44 человека, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по договорам участия в долевом строительстве жилья на территории Ставропольского края 
и неудовлетворивших свои требования иным способом;

от уплаты налога освобождены 3 жилищно-строительных кооператива организованных исключительно из числа граждан, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по договорам участия в долевом строительстве жилья на территории Ставропольского края 
и неудовлетворивших свои требования иным способом;

выплата ежемесячного пособия гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - не выполнено в связи с отсутствием заявлений;

в связи с ограничениями, введенными на территории города Ставрополя, в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 не выполнены следующие мероприятия:

организация летнего отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в социально опасном положении, в военно-спортивном лагере «Прометей» на базе воинской части № 54801;

организация и проведение мероприятий, посвященных Дню здоровья.

Подпрограмма «Доступная среда»:

2 723 инвалидам с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата предоставлено 5 250 услуг службами «Социальное такси»
и «Сопровождение людей с ограниченными возможностями»;

проведено обследование общего имущества многоквартирных жилых домов и жилых помещений 27 инвалидов. По результатам обследования жилых помещений и общего имущества проведена экспертиза на предмет наличия (отсутствия) возможности для их приспособления с учетом потребностей 18 инвалидов. Осуществлена закупка услуг на проведение 
12 технических экспертиз. Выполнены работы по приспособлению жилых помещений и общего имущества 5 инвалидов;

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» города Ставрополя к нуждам инвалидов и других маломобильных групп населения предоставлены гусеничный подъемник и кресло-туалет для инвалидов-колясочников;

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» города Ставрополя к нуждам инвалидов и других маломобильных групп населения предоставлены биотуалет и гусеничный подъемник;

с целью адаптации библиотеки-филиала № 13 муниципального бюджетного учреждения культуры «Ставропольская централизованная библиотечная система» к нуждам инвалидов и других маломобильных групп населения заключен контракт на оказание услуг по оборудованию помещений для маломобильных групп населения.

11. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе»

Ответственный исполнитель – комитет образования администрации города Ставрополя.

Соисполнитель программы – комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 12.11.2019 № 3183. Включает 2 подпрограммы:

«Организация дошкольного, общего и дополнительного образования»;

«Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 29 249 171,61 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: бюджета Ставропольского края                          (58,05 процентов), бюджета города Ставрополя (41,95 процента).

Объем финансирования на 2020 год составил 5 400 525,91 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета города Ставрополя – 2 034 625,58 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2020 год – 97,72 процента, в том числе бюджета города Ставрополя – 99,91 процента.

Результаты выполнения мероприятий Программы.

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего 
и дополнительного образования»:

выплата компенсации части платы взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования на сумму 65 763,05 тыс. рублей;

предоставлены субсидии частным образовательным организациям из бюджета Ставропольского края в сумме 960 984,22 тыс. рублей;

организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных  организациях;

проведение обязательного медицинского осмотра, обслуживание технологического оборудования пищеблоков;

проведены мероприятия по оздоровлению детей в формате онлайн. Летние онлайн лагеря посещали более 10 000 детей;

осуществлены выплаты опекунам на содержание ребенка, 
на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вознаграждение, причитающееся приемным родителям, в соответствии с представленными для оплаты документами в сумме 20 198,14 тыс. рублей;

осуществление выплат единовременного пособия усыновителям. Сумма выплат составила 2 700,00 тыс. рублей;

выполнение мероприятия по обеспечению питанием воспитанников детских дошкольных и общеобразовательных учреждений;

предоставление услуг по охране образовательных организаций;

проведение мероприятий в формате онлайн. Реализован физкультурно-спортивный онлайн проект «Тхэквондо - детям», организованный Федерацией тхэквондо города Ставрополя при поддержке фонда Президентских грантов, проведены спортивные челенджи и марафоны, проведен цикл мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних;

в 8 образовательных организациях выполнен капитальный ремонт зданий, выполнены противоаварийные работы;

в 79 образовательных организациях выполнен капитальный и текущий ремонт зданий, классов, групповых помещений, школьных коридоров, подвальных помещений, прачечных и пищеблоков, ремонт ограждений;

в 22 образовательные организации были приобретены: ростовая мебель, оборудование для пищеблоков и прачечных, необходимое  спортивное мультимедийное,  компьютерное  оборудованием, оргтехника, 
и прочие основные средства, необходимые для оснащения учебного процесса;

в 2-х образовательных организациях выполнен  ремонт и замена  ограждений;

проведен ремонт кровли в МБОУ Лицее № 38;

благоустроенны территории 2-х общеобразовательных учреждений;

проведены работы по замене оконных блоков в МБУ ДО Школе Греческого языка и культуры; МАУ ДО Дворце детского творчества, 
МАУ ДО ДООЦ Лесная поляна;

обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения «Городской информационно-методический центр города Ставрополя», в том числе расходы по выплате заработной платы и начислений на заработную плату, налоговые выплаты на имущество, коммунальные услуги, услуги связи, расходы на содержание имущества, приобретение основных средств пополнение материальных запасов.

Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений»:

приобретено в муниципальную собственность дошкольное образовательное учреждение на 300 мест в Промышленном районе 
г. Ставрополя;

строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в 530 квартале города Ставрополя, ул. Тюльпановая, 2;

строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест в 528 квартале по ул. Пирогова, 80 в городе Ставрополе;

строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест в Октябрьском районе города Ставрополя, ул. Пригородной, 227а (завершение строительства 01.02.2021);

начато строительство дошкольного образовательного учреждения 
на 160 мест в Октябрьском районе по ул. Чапаева города Ставрополя;

проведены проектно-изыскательные работы по мероприятию строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 825 мест по ул. Чапаева в 490 квартале 
г. Ставрополя;

12. Муниципальная программа «Культура города Ставрополя»

Ответственный исполнитель – комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация Ленинского района города Ставрополя, администрация Октябрьского района города Ставрополя, администрация Промышленного района города Ставрополя, администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике 
и массовым коммуникациям администрации города Ставрополя, комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя, комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3244. Включает 2 подпрограммы:

«Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя»;

«Развитие культуры города Ставрополя».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 2 898 850,50 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: федерального бюджета (0,88 процента), бюджета Ставропольского края (6,79 процента), бюджета города Ставрополя (92,33 процента).

Объем финансирования на 2020 год составил 677 652,96 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя - 
455 242,61 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2020 год – 94,58 процента, в том числе средств бюджета города Ставрополя – 98,54 процента.

Результаты выполнения мероприятий Программы.

Подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным 
и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя»:

проведено 15 мероприятий, в т.ч. 13 мероприятий, посвященных празднику «Масленица» на открытых площадках. В рамках празднования Дня семьи, любви и верности состоялась церемония бракосочетания 
и чествования семей, награжденных медалью «За любовь и верность» 
в Беседке счастья, в молодежном пространстве ЛОФТ прошли встречи 
с удивительными семьями, результате чего родился видеоролик о лучших ставропольских семьях;

проведен городской литературный праздник, посвященный Пушкинскому Дню России, проведен городской литературный праздник, посвященный 206-й годовщине со дня рождения М.Ю. Лермонтова, реализована программа летних чтений;

проведены мероприятия, в т.ч.: митинг, посвященный 78-й годовщине освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков, городское торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества, праздничные концерты, спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества;

проведено 6 мероприятий, посвященных Международному женскому дню, в т.ч. городской праздник с чествованием участниц и победительниц городского конкурса «Женщина года города Ставрополя», праздничный прием вдов погибших при исполнении воинского долга, чествование женщин в районах города Ставрополя;

проведена торжественная церемония открытия Доски Почета 
в Промышленном районе города Ставрополя;

проведена церемония открытия сезона фонтанов в городе Ставрополе на площади святого князя Владимира;

организовано проведение циклов мероприятий ко Дню Победы, к 75-й годовщине Парада Победы. Всего проведено 38 мероприятий, в т.ч. акция «Стена памяти «Народная Победа», запуск воздушного шара со знаменем Победы «Выше голову», проект «Концерт с доставкой на дом», открытие памятника «Несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей», открытие сквера «75-летие Победы в Великой Отечественной войне»;

организовано: акция «#МЫРОССИЯ» в рамках проекта «Концерт 
с доставкой на дом», всероссийская хоровая акция «За семью, за Родину, 
за Россию»; кинопоказ под открытым небом в формате «Кинопарковки» 
на площади Ленина;

проведены праздничные программы «#РОССИЙСКИЙ ТРИКОЛОР» 
в рамках проекта «Концерт с доставкой на дом»; городская акция «Обними Россию» на площади имени Святого князя Владимира;

организовано: открытие Доски Почета Октябрьского района города Ставрополя, открытие Доски Почета Ленинского района города Ставрополя, проведение молодежного праздника «Посвящение в студенты», свето-музыкальное шоу на фонтане «Россия», открытие сквера у Дома культуры «Ставрополец», открытие сквера Декабристов, открытие сквера на улице Доваторцев, уличная фотовыставка с работами горожан «Ставрополь 
в объективе», музыкальный фестиваль «ЛОФТфест», Всероссийский фестиваль молодежных культур «Здесь и сейчас», первый Ставропольский чемпионат по игре «Плитка – ножницы – бумага», молодежный проект «Разумные вечера», праздничные программы «От сердца к сердцу» в рамках городского проекта «Концерт с доставкой на дом» в микрорайонах города 
на 40 открытых площадках во дворах многоквартирных домов. Всего 
в рамках Дня города организовано более 80 мероприятий;

в День народного единства проведены: торжественная церемония закладки Аллеи «Наша общая Победа» на ул. 50 лет ВЛКСМ, праздничный концерт духового оркестра имени Осиновского Д.А. Ставропольского Дворца культуры и спорта на Александровской площади, авто-кинотеатр под открытым небом с трансляцией художественного фильма «Матч» (созданного на реальных событиях времен Великой Отечественной войны) 
на площади Ленина. Реализованы онлайн-проекты: творческий проект 
«Мы великая Россия» (совместно с ВУЗами города), народное декоративно-прикладное содружество «Ставропольский пэчворк», праздничная эстафета казачьей песни «От сердца к сердцу», онлайн-марафон «Кулинарная книга народов России» с участием национально-культурных автономий города;

проведено чествование матерей в молодежном пространстве ЛОФТ 
с выпуском видеоролика;

организована работа резиденции Деда Мороза на площади Ленина 
и у дома культуры «Ставрополец», городской конкурс новогодних авторских работ «АРТ-ЁЛКА», городской фотоконкурс «Новогодний Ставрополь», адресные поздравления ветеранов, детей из социально незащищенных семей, программы «Зимний ФОТО-день», праздничные программы «Уютные вечера в «Лофте», «АвтоЁлка-2021», новогодние представления и игровые программы у елки в районах города, работа аккаунта ded.moroz26/, праздничная программа «Новогодний маршрут», чествования лучших горожан, в т.ч. волонтеров по итогам года. Всего более 100 мероприятий;

проведено 6 городских конкурсов и фестивалей исполнительского мастерства ДМШ и ДШИ, смотр-конкурс «Самый здоровый педагогический коллектив», городской конкурс «Великолепная пятерка», городская конкурсная выставка «В преддверии волшебства»;

проведены мероприятия в рамках реализации межведомственных планов: открытие памятника несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей; открытие после реставрации памятника «Танк-34»; памятная церемония, посвященная 10-летию теракта у Ставропольского Дворца культуры и спорта; открытие памятника главе города Ставрополя                           А.Х. Джатдоеву; митинг ко Дню солидарности борьбы с терроризмом; организована культурно-массовая работа в День проведения референдума 
по принятию поправок к Конституции Российской Федерации.

Всего в городских мероприятиях приняли участие свыше 190 тыс. человек.

Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя»:

обеспечивалась деятельность 7 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования: детской музыкальной школы                             № 1, детской школы искусств, детской школы искусств № 2, детской школы искусств № 4, детской художественной школы, детской хореографической школы и муниципального автономного учреждения дополнительного образования детской школы искусств № 5;

обеспечивалась деятельность 4 муниципальных учреждений клубного типа: МБУК «Ставропольский городской Дом культуры», 
МБУК «Ставропольский Дворец культуры и спорта», МБУК «Детского центра «Орленок», МБУК «Центра досуга и кино «Октябрь»;

обеспечивалась деятельность МБУК «Ставропольская централизованная система», включающей Центральную городскую библиотеку и 16 библиотек-филиалов;

продолжена работа по комплектованию книжных фондов городских библиотек на условиях софинансирования из бюджета города Ставрополя, бюджета Ставропольского края и федерального бюджета. Книжные фонды пополнены на 7730 экз. на общую сумму 2 456,08 тыс. руб.;

обеспечивалась деятельность трех концертных организаций: 
МБУК «Концертно-творческое объединение «Аккорд», МБУК «Ансамбль «Казачий пикет», МБУК «Казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь»;

участие ансамбля «Казачий пикет» во II Всероссийском фольклорном православном фестивале «Вслед за Рождественской звездой» в городе Ельце Липецкой области;

приобретены 3 компьютера и комплектующие к ним;

приобретены сценические костюмы для ансамблей «45 параллель», «Вива», МБУК «КТО «Аккорд», МБУК КАПиП «Вольная степь»; звуковое оборудование для МБУК ЦДК «Октябрь»; музыкальные инструменты для МБУК КАПиП «Вольная степь»;

в рамках национального проекта «Культура» в 2020 году для двух школ искусств города Ставрополя (МБУ ДО ДШИ и МБУ ДО ДШИ № 4) приобретены музыкальные инструменты и учебная литература на общую сумму 7 514 797,8 рублей: 2 пианино, виброфон, гусли клавишные, рояль концертный, скрипки 1/2, 1/8, 1/4, баян, гитара классическая, рояль кабинетный;

проведены ремонтные работы: библиотек-филиалов № 10 (входная группа); № 13 (внутренние помещения), ДК «Ставрополец» МБУК ЦДК «Октябрь» (прокладка трубопровода ремонт гаража). Изготовлена проектно-сметная документация на ремонтные работы в здании МБУ ДО ДШИ,                          МБУ ДО ДШИ № 5;

в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в Ставрополе создана модельная библиотека. Проект 
по созданию модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 13 имени И.В. Кашпурова МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» прошел конкурсный отбор на предоставление федеральной субсидии в сумме 5 млн рублей на оснащение библиотеки. Открытие библиотеки нового поколения состоялось 27.11.2020;

продолжена работа по реализации проекта «Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская хореографическая школа» города Ставрополя с пристройкой актового зала в городе Ставрополе по ул. Пирогова, 36». Общая стоимость проекта – 282 761,29 тыс. рублей. В 2020 году на реализацию израсходовано 194 174,98 тыс. рублей. На 31.12.2020 готовность объекта составила                                 90 процентов. Реализация проекта осуществляется в рамках государственной программы Ставропольского края от 24.12.2018 № 592-п «Сохранение 
и развитие культуры»;

обеспечивалась деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Память»;

выполнены работы по реставрации памятников истории и культуры:

регионального значения:

«Памятник Герою Советского Союза А. Скокову, 1967 г.»;

«Мемориал участникам гражданской и Великой Отечественной войны на Ставрополье, 1967 г.»;

«Могила Героя Советского Союза В.Г. Зайцева, 1956 г.»;

«Могила генерал-майора П.Т. Съедина»;

«Братская могила детей, умерших в годы Великой Отечественной войны»;

«Братская могила мирных жителей, замученных в 1942 г. немецко-фашистскими оккупантами, 1944 г.»;

«Мемориальный комплекс «Холодный родник, 1972 г.»;

федерального значения «Могила Апанасенко Иосифа Родионовича (1890-1943)»;

установлена зона охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом, 2-я пол. XIX в.», расположенного по адресу: 
просп. Октябрьской Революции, 31;

проведены 2 государственные экспертизы НПД на ремонтно-реставрационные работы здания-памятника по просп. Октябрьской Революции, 4 и памятника истории культуры регионального значения «Мемориал участникам гражданской и Великой Отечественной войны на Ставрополье, 1967 г.».

13. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»

Ответственный исполнитель – комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя.

Участники программы – муниципальные бюджетные учреждения физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя, физкультурно-спортивные организации города Ставрополя 
(по согласованию).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 12.11.2019 г. № 3182. Включает 2 подпрограммы:

«Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в городе Ставрополе»;

«Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 1 228 086,58 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя 
(100,00 процентов).

Объем финансирования на 2020 год составил 189 019,47 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2020 год – 100,00 процентов.

Результаты выполнения мероприятий Программы.

Подпрограмма «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в городе Ставрополе»:

6 754 человека обучаются в муниципальных бюджетных учреждениях спортивной подготовки;

обеспечено функционирование 15 муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности, в которых занимаются 8 465 человек. В городских спортивных школах организован учебно-тренировочный процесс по 36 видам спорта. На базе МБУ СШ № 1 города Ставрополя открыто отделение по виду спорта «Регби». 
1 162 человека являются кандидатами в сборные команды Ставропольского края по различным видам спорта;

на выполнение муниципального задания и обеспечение деятельности 11 муниципальных центров спортивной подготовки в 2020 году выделено 4 701,04 тыс. рублей;

проведено 343 мероприятия физкультурно-спортивной направленности, в которых приняло участие более 62 800 человек. По итогам 2020 года самыми массовыми и социально-значимыми стали следующие мероприятия: спартакиада среди учащихся средних специальных учебных заведений по 10 видам спорта, в которой приняло участие более 
2 000 человек, Чемпионат и Первенство СКФО и ЮФО по современным танцевальным направлениям, в которой приняло участие 2 500 танцоров 
из 7 субъектов Российской Федерации, Чемпионат и Первенство СКФО 
по рукопашному бою, посвященной памяти Героя России Владислава Духина, участниками которого стали 1 500 спортсменов из 6 субъектов Российской Федерации, спартакиада общественных объединений города Ставрополя, при поддержке Думы города Ставрополя;

количество спортсменов города Ставрополя, занимающихся видами спорта «стрельба из лука» и «стрельба из арбалета» составляет 50 человек.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»:

организовано и проведено 198 мероприятий Всероссийского, межрегионального, краевого и городского уровней, в которых приняли участие различные категории населения города Ставрополя: студенты, ветераны спорта, муниципальные служащие, школьники;

сборные команды и спортсмены города Ставрополя участвовали 
в 145 краевых Чемпионатах и Первенствах, по итогам которых завоеваны 
1 мест – 67, 2 мест – 87, 3 мест – 78. Кроме того, спортсмены города Ставрополя добились высоких спортивных результатов: Первенства 
и Чемпионаты Мира: 6 золотых медалей, 3 серебряных медали, 2 бронзовых медали; Первенства и Чемпионаты Европы: 4 золотых медали, 2 серебряных медали, 1 бронзовая медаль; Первенства и Чемпионаты России: 54 золотых медалей, 32 серебряных медалей, 22 бронзовых медалей.

На соревнованиях субъектов Российской Федерации и региональных первенствах: 154 золотых, 85 серебряных и 73 бронзовых медалей. 
По результатам выступления на официальных спортивных соревнованиях 
в 2020 году ставропольским спортсменам присвоено спортивных разрядов 
и спортивных званий: Мастер спорта международного класса – 3 человека; Мастер спорта – 38 человек; Кандидат в мастера спорта – 347 человек;                   1 спортивный разряд – 307 человек; 2 спортивный разряд – 523 человека; 
3 спортивный разряд – 503 человека;

для сборных команд города Ставрополя и спортсменов города Ставрополя проведены учебно-тренировочные сборы в городах Кисловодске и Ставрополе;

в конкурсе лучшее учреждение физкультурно-спортивной направленности места распределились: 1 место – МБУ СШ единоборств города Ставрополя, 2 место – МБУ СШОР по гандболу им. ЗТР В. Лаврова, 
3 место – МБУ СШ по футболу города Ставрополя;

за высокие спортивные результаты 65 спортсменов города Ставрополя награждены благодарственным письмом главы города Ставрополя, 
26 спортсменов и 5 тренеров – почетной грамотой администрации города Ставрополя, 95 спортсменов – благодарственным письмом руководителя комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя; 12 спортсменов – благодарственным письмом министерства физической культуры и спорта Ставропольского края. За 2020 год присвоено 
1 026 спортивных разрядов и 155 судейских категорий;

автономной некоммерческой организации  «Ставропольский городской авиационный спортивный клуб» предоставлена субсидия в сумме 
2 500,00 тыс. рублей на закупку материально-технической базы, проведения обслуживания и ремонта самолетов;

с целью пропаганды здорового образа жизни через средства массовой информации за 2020 год выпущено 39 сюжетов и 79 статей в СМИ. 
По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 24.03.2020 № 0321300001120000052_125112 
с ИП Ефремов Алексей Александрович на закупку услуг по пропаганде здорового образа жизни через СМИ на 80 минут эфирного времени;

сотрудниками комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя принято участие в семинарах, конференциях, а также курсах повышения квалификации работников отрасли «Физическая культура и спорт»;

предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии 
с учредительными документами деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя – не выполнено в связи с отсутствием финансирования по данному мероприятию.

14. Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя»

Ответственный исполнитель – комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – не предусмотрены.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя 
от 14.11.2019 г. № 3218. Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 64 877,56 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя                                   (100,0 процентов).

Объем финансирования в 2020 году составил 10 461,23 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2020 год – 100,00 процентов.

Проведено свыше 70 мероприятий молодежной направленности, в том числе в онлайн - формате, в которых приняло участие около 90 тыс. человек.

Результаты выполнения мероприятий Программы:

проведен цикл экскурсионных занятий для допризывной молодежи «Город в солдатской шинели»;

проведены городские соревнования по пулевой стрельбе «Ворошиловский стрелок»;

проведен городской конкурс среди допризывной молодежи «Великолепная пятерка»;

организован кинопоказ под открытым небом «Кинопарковка26»;

проведены национальный поэтический онлайн-челлендж 
и тематический онлайн-квиз «Историко-культурное богатство народов России»;

организованы онлайн-фотокросс «Наша история – единство страны» 
и онлайн-марафон «Кулинарная книга народов России» с участием национально-культурных автономий города;

проведен тематический историко-информационный проект «Наша Победа. Одна на всех»;

проведена торжественная церемония закладки Аллеи межнациональной дружбы «Наша общая Победа» из 75 голубых елей                   на ул. 50 лет ВЛКСМ;

проведен обучающий семинар «Молодежь едина» и флэшмоб «Моя душа - Россия»;

проведен фестиваль патриотической песни «Солдатский конверт»;

организован народный патриотический музей «Живая память»;

проведены выездные концертные программы «фронтовых бригад»;

проведена церемония возложения цветов ко Дню окончания 2 мировой войны, Дню неизвестного солдата;

проведена эколого-патриотическая акция «Чистая память»;

проведены конкурс «Самая здоровая группа ВУЗа и ССУЗа» 
и молодежный квест «Ставрополь рулит!»;

в рамках городского конкурса «Женщина года» проведено награждение в номинации «Успешная молодость»;

подготовлен цикл тематических студенческих квизов в онлайн-формате;

изготовлены ролики социальной рекламы;

проведены конкурс «ТрудКрут!» среди молодых специалистов 
и  церемония чествования молодежных трудовых коллективов;

проведены церемония открытия сезона фонтанов в городе Ставрополе и торжественная церемония «Посвящение в студенты города Ставрополя»;

проведено городское итоговое молодежное мероприятие «Зачетный бал»;

организована работа городской «Резиденции Деда Мороза»;

проведен всероссийский фестиваль молодежных субкультур «Здесь 
и сейчас»;

проведены акция «Флаг моего государства» и интеллектуальная игра «Нескучный вечер»;

проведен фестиваль свободного творчества «Сияй!»;

проведены студенческие гуляния «Татьянин день: ТВ-версия»;

проведены выездные концертные программы «Концерт с доставкой 
на дом» и «Тебе пою, Россия»;

открыта городская мастерская стрит-арта;

создана «Стена свободного творчества»;

произведены выплаты именных стипендий администрации города Ставрополя 42 учащимся и студентам, а также именных премий администрации города Ставрополя 10 молодым педагогическим работникам;

проведен цикл интеллектуальных игр «Разумные вечера»;

обеспечено участие делегации города Ставрополя в Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук»;

проведена стратегическая сессия «Молодежь: Ставрополь в 2030 году»;

приобретена единая униформа для городского штаба волонтерских отрядов;

проведена церемония чествования волонтеров, активно проявивших себя в период пандемии;

издан сборник молодых авторов «Утро начинается с дороги»;

проведен городской фотодень «26-й кадр»;

муниципальному бюджетному учреждению города Ставрополя «Центр патриотического воспитания молодежи» предоставлена субсидия 
на выполнение муниципального задания;

муниципальному бюджетному учреждению города Ставрополя «Центр молодежных инициатив «Трамплин» предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания.

15. Муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»

Ответственный исполнитель – администрация города Ставрополя 
в лице комитета информационных технологий администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя, комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, администрация города Ставрополя в лице комитета экономического развития администрации города Ставрополя.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе Ставрополе» утверждена 
постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 г. № 3247. 
Включает 2 подпрограммы:

«Развитие информационного общества в городе Ставрополе»;

«Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 849 890,38 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя 
(100,00 процентов).

Объем финансирования на 2020 год составил 142 171,45 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2020 год – 99,58 процента.

Результаты выполнения мероприятий Программы:

Подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Ставрополе»:

заключены муниципальные контракты: со Ставропольским филиалом ПАО «Ростелеком» на оказание услуги VPN (виртуальной частной сети) 
и организации доступа к сети Интернет на основе сети передачи данных; 
с макрорегиональным филиалом «Юг» ПАО «Ростелеком» на оказание услуги связи по предоставлению беспроводного доступа к сети Интернет 
в общественных местах города Ставрополя и с ООО «Скайсофт Виктори» 
на поставку лицензии программного обеспечения Macroscop;

заключен муниципальный контракт с ООО «Глобософт» на поставку продления годовой подписки антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса;

заключен муниципальный контракт с ООО «Центр управления проектами» на поставку операционной системы Альт 8 СП в количестве 
250 штук и Альт 8 СП Сервер в количестве 2 штук;

заключен муниципальный контракт с АО «СофтЛайн Трейд» 
на оказание услуги по техническому обслуживанию, модернизации, 
и аттестации системы защиты информации администрации города Ставрополя, а также реализованы возможности защиты и управления, необходимые администрации города Ставрополя, отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Ставрополя для внедрения политик IT- безопасности, защиты 
от вредоносного программного обеспечения и потери данных, а также 
для повышения производительности корпоративной IT-инфраструктуры;

заключены муниципальные контракты: с ООО «Эксперт Док» 
на оказание услуги по обеспечению функционирования системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «Дело»; 
с ООО Удостоверяющий центр «АСКОМ» на закупку услуг по обеспечению функционирования межведомственного электронного документооборота посредством электронных подписей, с ИП Петри О.А. на оказание услуги 
по обеспечению функционирования АИС «Административная комиссия»;

заключены муниципальные контракты: с ООО «Инженерно-внедренческий центр автоматизированных информационных систем» 
на оказание услуги по обеспечению функционирования программного комплекса «Кадры государственной и муниципальной службы»; 
с ООО «Гросс» на поставку неисключительных бессрочных имущественных прав (лицензий) на использование программного продукта обновления SAUMI, оказание услуги по сопровождению программного комплекса для учета земельных и имущественных отношений «САУМИ» и оказание услуги по техническому сопровождению базового программного обеспечения системы управления базами данных Oracle, с ООО «Си Эс Трэйд» 
на оказание услуги по техническому сопровождению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), 
с ООО «Капитал» на оказание услуги хостинга;

заключен муниципальный контракт с ООО «ПродвигаеФФ.ру» 
на оказание услуги по обеспечению функционирования официального информационного ресурса администрации города Ставрополя, а также организована и обеспечена непрерывная работа в сети Интернет современного информационного ресурса – сайта и электронных сервисов администрации города Ставрополя. Отраслевым (функциональным) 
и территориальным органам администрации города Ставрополя предоставлены удобные и функциональные инструменты для работы 
с сайтом;

информационные материалы о деятельности администрации города Ставрополя на постоянной основе размещались на 3 телевизионных каналах («ГТРК «Ставрополье», «СвоёТВ», «АТВ-Ставрополь»), радиостанциях 
с вещанием в FM-диапазоне («Русское Радио Ставрополь», «Радио Шансон», «Победа ФМ», «Дача Ставрополь»), а также в газетах «Вечерний Ставрополь», «Ставропольская правда», «МК-Кавказ», «Комсомольская правда»;

в газете «Вечерний Ставрополь» и в приложении к газете «Вечерний Ставрополь» - «Ставрополь Официальный» опубликовано 723 постановления администрации города Ставрополя.

Подпрограмма «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»:

на «Портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» гражданам и организациям 
в электронном виде доступны 49 муниципальных услуг 
из 70 муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Ставрополя и ее и отраслевыми (функциональными) и территориальными органами. В 2020 году в электронный вид переведены 7 муниципальных услуг (комитета градостроительства администрации города Ставрополя, комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, администрации Октябрьского района города Ставрополя, администрации Ленинского района города Ставрополя и администрации Промышленного района города Ставрополя;

общее количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе (далее – МФЦ), составляет 234 услуги. В офисах МФЦ города Ставрополя функционирует 118 окон приема заявителей. В 2020 году было принято более 383 тысяч заявителей;

в связи с ограничениями, введенными вследствие распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края, и сокращением объемов финансирования не выполнены следующие мероприятия:

проведение мониторинга удовлетворенности населения качеством 
и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя;

организация, проведение и участие в семинарах, круглых столах 
и конференциях по вопросам оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе.

16. Муниципальная программа «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя»

Ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Соисполнитель программы – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Поддержка ведения садоводства 
и огородничества на территории города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 13.11.2019 г. № 3212.

Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 32 408,76 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя 
(100,00 процентов).

Объем финансирования на 2020 год составил 5 251,46 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2020 год – 100,00 процентов.

Результаты выполнения мероприятий Программы:

28.10.2020 проведено заседание Совета по организации взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан, расположенными на территории города Ставрополя;

проведена просветительская работа со 130 гражданами в целях популяризации ведения садоводства и огородничества;

выполнены работы по профилировке покрытия подъездных автомобильных дорог местного значения общего пользования 
к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, расположенным на территории города Ставрополя;

обеспечен проезд садоводов, огородников и членов их семей 
до садовых и огородных земельных участков и обратно, расположенных 
на территории города Ставрополя по 13 городских автобусных маршрутов;

комплексные кадастровые работы применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены территории садоводства 
и огородничества, не выполнены по причине сокращения (оптимизации) бюджета города Ставрополя в связи распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

мероприятие «Инженерное обеспечение садоводческих коммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя» не выполнено в связи отсутвием финансирования на его реализацию в 2020 году.

17. Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя»

Ответственный исполнитель – комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – не предусмотрены.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Развитие градостроительства 
на территории города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 г. № 3254.

Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 370 630,31 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: федерального бюджета (85,48 процента), бюджета Ставропольского края (0,78 процента), бюджета города Ставрополя (13,74 процента).

Объем финансирования на 2020 год составил 323 188,81 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 3 471,47 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2020 год – 96,25 процента, в том числе средств бюджета города Ставрополя – 89,58 процента.

Результаты выполнения мероприятий Программы:

заключен договор с МУП «Земельная палата» на выполнение топографической съемки по просп. Октябрьской Революции города Ставрополя от ул. Ленина до ул. Дзержинского;

проведена работа по корректировке (актуализации) Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя на 2016 - 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 19 августа 2016 г. № 887;

утверждены границы территории и особых режимов использования земель в границах территории объекта культурного наследия регионального значения – «Государственная историко-культурная заповедная территория «Крепостная гора», 1777 г., г. Ставрополь, Октябрьский район, Крепостная гора»;

проведено историко-культурное обследование земельного участка. 
По результатам работ определены и утверждены границы территории и режим использования земельных участков в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Чапаевское городище»;

завершено строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест по ул. Западный обход в городе Ставрополе;

внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 - не выполнено в связи с нарушением сроков выполнения работ и расторжением с ООО «Димелиора» муниципального контракта.

18. Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»

Ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация Промышленного района города Ставрополя, администрация Октябрьского района города Ставрополя, администрация Ленинского района города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя, комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3248.

Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 60 127,70 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя 
(100,00 процентов).

Объем финансирования на 2020 год составил 9 391,08 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2020 год – 87,38 процента.

Результаты выполнения мероприятий Программы:

заключено четыре контракта с ООО «Мегафон» по СМС-информированию арендаторов объектов муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельных участков, о суммах задолженности и сроках уплаты арендной платы;

заключены и исполнены четыре контракта по рекламе на радио, телевидении, в сети интернет;

в рамках осуществления претензионной работы оплачены и проведены три судебные экспертизы;

посредством почтовых услуг арендаторы информированы 
о задолженности, заключены четыре контракта с ФГУП «Почта России»;

заключены и исполнены четыре контракта, по оценке имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельных участков;

заключены и исполнены три контракта по подготовке технической документации на объекты недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города Ставрополя;

заключено 32 договора с управляющими компаниями по содержанию недвижимого имущества;

заключен контракт с МУП «Водоканал» на холодное водоснабжение здания по адресу: просп. Кулакова, 9В, а так же с АО «Теплосеть» на куплю-продажу тепловой энергии, отпускаемой с сетевой водой 
на административное здание по адресу: просп. Кулакова, 9В;

выполнены работы по ремонту фасада с окраской здания по адресу: город Ставрополь, ул. Булкина, 8;

заключены два договора на услуги по содержанию объектов муниципальной казны в части жилых помещений с ТСЖ РУБИН-2009 
по адресу: просп. Кулакова, д. 71 и договор с ООО «Артстрой» 
на консервацию жилых помещений по адресу: ул. Оржоникидзе, д. 50;

заключено пять контрактов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

заключены и исполнены четыре контракта по межеванию земельных участков с МУП «Земельная палата».

19. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя»

Ответственный исполнитель – комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – не предусмотрены.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 14.11.2019 г. № 3216.

Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 1 727 952,00 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя                               (100,00 процентов).

Объем финансирования на 2020 год составил 118 400,00  тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2020 год – 99,95 процента.

Результаты выполнения мероприятий Программы:

постановлением администрации города Ставрополя от 08.02.2021 
№ 213 «О проекте изменений бюджетного прогноза муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на период 
до 2025 года, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 10.02.2020 № 206» показатели бюджетного прогноза 
на 2021-2023 годы приведены в соответствие с утвержденным бюджетом на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, а также уточнены показатели  бюджетного прогноза на 2024 и 2025 годы исходя из показателей 
в консервативном варианте прогноза социально-экономического развития города Ставрополя;

показатели прогноза по доходам на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов подготовлены с учетом расчетов главных администраторов доходов бюджета города Ставрополя на основе утвержденных методик прогнозирования. Решением Ставропольской городской Думы от 09 декабря 2020 г. № 506 «О бюджете города Ставрополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены прогнозные показатели в части доходов;

бюджет города Ставрополя по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 100,7 процента. По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 3,6 процента или 166 655,00 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы увеличились на 5,8 процента или 222 977,00 тыс. рублей, неналоговые уменьшились на 6,8 процента или 56 322,00 тыс. рублей;

ежемесячно проводится мониторинг и анализ поступления доходов 
в бюджет города Ставрополя;

подготовлен отчет о реализации Плана мероприятий, направленных на увеличение доходной базы бюджета города Ставрополя, на 2019 – 
2021 годы, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя 31.01.2019 № 201, за 2020 год;

решением Ставропольской городской Думы от 09 декабря 2020 г. 
№ 506 утвержден бюджет города Ставрополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Доля расходов, запланированных в рамках муниципальных программ города Ставрополя, в 2021 году составила 93,3 процента, в 2022 году - 90,8 процента, в 2023 году - 89,9 процента;

фактические кассовые расходы бюджета города за 2020 год составили                  14 122 691 тыс. рублей или 96,6 процента к бюджетным ассигнованиям 
2020 года (за 2019 год исполнение к годовым плановым назначениям составило 97,0 процента). По итогам определения конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд на 31.12.2020 сложилась экономия средств бюджет города (без учета средств вышестоящих бюджетов и средств бюджета, предусмотренных 
на софинансирование расходов с вышестоящими бюджетами) в размере 31 485,92 тыс. рублей. В течение 2020 года главными распорядителями бюджетных средств проводились активная работа по привлечению средств 
из вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения посредством участия в государственных программах Ставропольского края 
и Российской Федерации. В результате объем выделенных городу Ставрополю субсидий составил 3 202 134,29 тыс. рублей. Расходы 
на обслуживание муниципального долга города Ставрополя за 2020 год составили 118 342,13 тыс. рублей. В целях минимизации расходов 
на обслуживание муниципального долга города Ставрополя в 2020 году привлекались бюджетные кредиты из вышестоящих бюджетов по ставке 
0,1 процента годовых. Также, в 2020 году проводилась работа в части снижения процентных ставок по банковским кредитам, привлечения временно свободных средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Ставрополя. В результате, удалось сократить первоначально утвержденные плановые ассигнования, предусмотренные 
на обслуживание муниципального долга в 2020 году на 104 957,87 тыс. рублей (47,0 %);

в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя 
от 27.04.2016 № 920 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» и приказом заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя от 27.09.2016 № 167 «О некоторых вопросах ведения реестра расходных обязательств муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» ежеквартально формируется реестр расходных обязательств города Ставрополя, тем самым обеспечивается мониторинг действующих расходных обязательств.

Направлен в Ставропольскую городскую Думу реестр расходных обязательств муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края с показателями проекта бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов и показателями 2020 года, уточненными по состоянию на 01.10.2020.

Кроме того, сформирован плановый реестр расходных обязательств муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 
на 2019 - 2023 годы с оценкой стоимости расходных обязательств 
в соответствии с данными обоснований бюджетных ассигнований с учетом изменений законодательства и прогнозных поступлений межбюджетных трансфертов;

в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя 
от 03.10.2012 № 3073 проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого администрацией города Ставрополя, 
ее отраслевыми (функциональными) и территориальными органами, 
за 2019 год. Определены лидеры: в I группе – это комитет труда 
и социальной защиты населения города Ставрополя, во II группе – это администрация Ленинского района города Ставрополя, в III группе – комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя;

ежемесячно проводился мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности получателей средств бюджета города. По состоянию 
на 01.01.2021 просроченная задолженность, по которой не исполнены обязательства в установленный срок, отсутствует;

осуществлялось своевременное исполнение обязательств 
по обслуживанию и погашению муниципального долга. Расходы 
на обслуживание муниципального долга составили 118 342,13 тыс. рублей. Просроченная задолженность по муниципальным заимствованиям 
и платежам за пользование кредитными средствами  отсутствует;

проведено 18 контрольных мероприятий, в том числе 17 плановых. 
В прокуратуру города Ставрополя направлено 18 материалов контрольных мероприятий, содержащих нарушения требований законодательства 
о контрактной системе, по результатам которых прокуратурой города Ставрополя  внесено 13 представлений в адрес руководителей учреждений, 
3 представления в адрес руководителей комитетов, в Управление ФАС 
по Ставропольскому краю направлены материалы об административном правонарушении в отношении 3 должностных лиц. К дисциплинарной ответственности привлечено 8 должностных лиц. В установленный законодательством срок акты проверок размещены в единой информационной системе;

проведено 7 контрольных мероприятий, в том числе плановых проверок - 5, внеплановых проверок – 2, из которых по обращениям органов государственной власти, юридических и физических лиц – 1 проверка. 
По результатам проверок установлены финансовые нарушения в 6 объектах контроля на общую сумму 49 202,87 тыс. рублей. Сумма средств, возмещенных в бюджет города Ставрополя по результатам муниципального финансового контроля, составила 43,34 тыс. рублей, в том числе административный штраф в размере 10,00 тыс. рублей;

на официальном сайте администрации города Ставрополя в сети «Интернет» размещен информационно - аналитический материал «Бюджет для граждан». В 2020 году подготовлены и размещены материалы:

по проекту бюджета города Ставрополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;

по бюджету города Ставрополя на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов;

по отчету об исполнении бюджета за 2019 год для граждан.

2. Соответствие запланированных и достигнутых значений показателей достижения целей муниципальных программ и показателей решения задач муниципальных программ (подпрограмм) за 2020 год.

Достижение целей (решение задач муниципальных программ (подпрограмм) характеризуют 266 показателей (индикаторов) муниципальных программ, из которых 242 – достигли плановых значений, что составляет 91 процент. Соответственно значения 24 показателей (индикаторов) (9 %) имели отрицательные отклонения от запланированных на 2020 год.

Достижение целей муниципальных программ характеризуют 
67 показателей (индикаторов), из которых 62 (или 92,5 %) достигли плана.

В полном объеме достигнуты показатели (индикаторы) достижения цели по 15 муниципальным программам:

«Обеспечение жильем населения города Ставрополя»;

«Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в городе Ставрополе»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»;

«Развитие казачества в городе Ставрополе»;

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции 
в городе Ставрополе»;

«Экономическое развитие города Ставрополя»;

«Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»;

«Социальная поддержка населения города Ставрополя»;

«Развитие образования в городе Ставрополе»;

«Культура города Ставрополя»;

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»;

«Молодежь города Ставрополя»;

«Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя»;

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя».

Не достигнуты в полном объеме показатели (индикаторы) достижения цели по 4 муниципальным программам:

«Обеспечение безопасности, общественного порядка и  профилактика  правонарушений в городе Ставрополе» (недостижение 1 планового значения из 4 показателей (индикаторов);

«Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» (недостижение 1 планового значения из 2 показателей (индикаторов);

«Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» (недостижение 1 планового значения из 2 показателей (индикаторов);

«Управление и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» (недостижение 2 плановых значений из 2 показателей (индикаторов).

По 9 муниципальным программам плановые значения показателей решения задач на 2020 год были выполнены на 100 и более процентов, в том числе:

«Обеспечение жильем населения города Ставрополя»;

«Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»;

«Обеспечение безопасности, общественного порядка и  профилактика  правонарушений в городе Ставрополе»;

«Экономическое развитие города Ставрополя»;

«Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»;

«Развитие образования в городе Ставрополе»;

«Молодежь города Ставрополя»;

«Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя».

Недостижение по показателям решения задач сложилось 
по следующим муниципальным программам:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в городе Ставрополе» (недостижение 3 плановых значений 
из 17 показателей);

«Развитие казачества в городе Ставрополе» (недостижение 1 планового значения из 4 показателей);

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции 
в городе Ставрополе» (недостижение 1 планового значения 
из 7 показателей);

«Социальная поддержка населения города Ставрополя» (недостижение 2 плановых значений из 14 показателей);

«Культура города Ставрополя» (недостижение 1 планового значения 
из 15 показателей);

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» (недостижение 2 плановых значений из 14 показателей);

«Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» (недостижение 3 плановых значений из 5 показателей);

«Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» (недостижение 1 планового значения из 5 показателей);

«Управление и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» (недостижение 3 плановых значений из 7 показателей);

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя» (недостижение 2 плановых значений из 17 показателей).

Информация о выполнении показателей (индикаторов) эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год приведены в приложении № 1.

3. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ в 2020 году.

На реализацию мероприятий муниципальными программами 
в 2020 году за счет средств бюджета города Ставрополя было предусмотрено 
4 172,45 млн рублей. Кассовое исполнение сложилось на уровне 
98,86 процента.

Основными направлениями, на которые были предусмотрены средства бюджета города Ставрополя в 2020 году стали:

образование (48,76 процента);

жилищно-коммунального хозяйство (24,50 процента);

культура (10,91 процента);

физическая культура и спорт (4,53 процента);

информационное общество (3,41 процента).

На реализацию муниципальных программ в отчетном году 
из федерального бюджета было привлечено 2 642,14 млн рублей.

Средства федерального бюджета приходятся на муниципальные программы:

«Социальная поддержка населения города Ставрополя» 
(85,59 процента);

«Обеспечение жильем населения города Ставрополя» (0,19 процента);

«Культура города Ставрополя» (1,06 процента);

«Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» (13,16 процента).

Из внебюджетных источников планировалось привлечь 258,07 млн рублей, фактически было привлечено 310,43 млн рублей.

Основной объем средств внебюджетных источников 
(100,00 процентов) приходится на муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе».

Информация о расходах бюджетных и иных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных программ города Ставрополя за 2020 год представлены в приложении № 2.

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей                             муниципальных программ, касающейся хода реализации                                 муниципальных программ в 2020 году.

В целях более эффективного управления муниципальными программами отраслевыми (функциональными) органами администрации города Ставрополя – ответственными исполнителями муниципальных программ в декабре 2019 года утверждались детальные планы-графики реализации муниципальных программ на 2020 год, в которых отражены реализуемые основные мероприятия, контрольные события, детально характеризующие ход выполнения основных мероприятий и ответственные лица.

В отчетном периоде запланировано 2 191 контрольное событие основных мероприятий муниципальных программ (далее – контрольные события), из которых выполнены 2 127, не выполнены – 64 контрольных события.

Не выполнены контрольные события по 13 муниципальным                         программам:

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции 
в городе Ставрополе» - не выполнено 1 контрольное событие;

«Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя» - не выполнено 12 контрольных событий;

«Экономическое развитие города Ставрополя» не выполнено 
6 контрольных событий;

«Молодежь города Ставрополя» - не выполнено 2 контрольных события;

«Развитие казачества в городе Ставрополе» - выполнено 
11 контрольных событий;

«Культура города Ставрополя» - выполнено 1 контрольное событие;

«Социальная поддержка населения города Ставрополя» - не выполнено 
4 контрольных события;

«Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» - не выполнено 2 контрольных события;

«Развитие образования в городе Ставрополе» - не выполнено 
3 контрольных события;

«Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» - 
не выполнено 3 контрольных события;

«Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя» - не выполнено 3 контрольных события;

«Обеспечение безопасности, общественного порядка и  профилактика  правонарушений в городе Ставрополе» - не выполнено 13 контрольных событий;

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» - 
не выполнено 3 контрольных события.

Информация о степени выполнения контрольных событий за 2020 год представлена в приложении № 3.

Основными причинами невыполнения контрольных событий являются:

сокращение объемов финансирования бюджетных ассигнований;

введение ограничений с целью снижения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ставропольского края.

На основании анализа своевременности выполнения контрольных                 событий в 2020 году определен показатель качества управления                             муниципальными программами (Таблица 1).

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Показатель качества управления муниципальными программами (доля контрольных событий, выполненных в запланированный срок), % |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» | 100,00 |
| 2. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе» | 100,00 |
| 3. | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» | 100,00 |
| 4. | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя» | 100,00 |
| 5. | «Обеспечение жильем населения города Ставрополя» | 100,00 |
| 6. | «Культура города Ставрополя» | 99,15 |
| 7. | «Молодежь города Ставрополя» | 98,48 |
| 8. | «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Ставрополе» | 97,92 |
| 9. | «Экономическое развитие города Ставрополя» | 97,34 |
| 10. | «Социальная поддержка населения города Ставрополя» | 95,06 |
| 11. | «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций» | 91,66 |
| 12. | «Развитие образования в городе Ставрополе» | 90,00 |
| 13. | «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» | 86,59 |
| 14. | «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» | 75,00 |
| 15. | «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» | 71,11 |
| 16. | «Развитие казачества в городе Ставрополе» | 67,65 |
| 17. | «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя» | 66,66 |
| 18. | «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя» | 66,66 |
| 19. | «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе» | 54,54 |

5. Оценка деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ города Ставрополя на основе оценки эффективности муниципальных программ города Ставрополя 
в 2020 году.

Оценка эффективности 19 муниципальных программ осуществляется 
в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Ставрополя от 13 марта 2018 г. № 417 (далее – Порядок).

В 2020 году в целях повышения качества и объективности проводимой оценки эффективности муниципальных программ Порядок был пересмотрен, в частности, изменился алгоритм расчета степени достижения целей и решения задач муниципальных программ (подпрограмм), который учитывает присвоенные им значения весовых коэффициентов, отражающих значимость (вес) цели и задач в достижении целей, а также расчет общей оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Для определения оценки эффективности реализации муниципальных программ проведен анализ:

степени достижения целей муниципальных программ (решения задач муниципальных программ (подпрограмм) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальных программ к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), определяющей качество управления муниципальными программами.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году представлены в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Обеспечение жильем населения города Ставрополя» | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | Выше плановой | 280,00 |
| 2. | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя» | комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя | Выше плановой | 157,33 |
| 3. | «Экономическое развитие города Ставрополя» | администрация города Ставрополя в лице комитета экономического развития администрации города Ставрополя | Выше плановой | 147,23 |
| 4. | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Выше плановой | 143,58 |
| 5. | «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | Выше плановой | 123,80 |
| 6. | «Социальная поддержка населения города Ставрополя» | комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | Выше плановой | 122,17 |
| 7. | «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | Выше плановой | 117,32 |
| 8. | «Развитие образования в городе Ставрополе» | комитет образования администрации города Ставрополя | Выше плановой | 106,45 |
| 9. | «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Ставрополе» | администрация города Ставрополя в лице управления кадровой политики администрации города Ставрополя | Выше плановой | 101,39 |
| 10. | «Молодежь города Ставрополя» | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | Плановая | 99,85 |
| 11. | «Культура города Ставрополя» | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | Плановая | 99,41 |
| 12. | «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя» | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | Плановая | 96,67 |
| 13. | «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций» | комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | Плановая | 93,83 |
| 14. | «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | Плановая | 89,11 |
| 15. | «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе» | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя | Плановая | 86,62 |
| 16. | «Развитие казачества в городе Ставрополе» | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя | Плановая | 84,76 |
| 17. | «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя» | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Ниже плановой | 80,00 |
| 18. | «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» | администрация города Ставрополя в лице комитета информационных технологий администрации города Ставрополя | Ниже плановой | 73,50 |
| 19. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе» | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Ниже плановой | 60,76 |

Анализ эффективности реализации муниципальных программ 
за 2020 год свидетельствует о положительной динамике в достижении целей и решении задач, установленных в муниципальных программах.

Из 19 муниципальных программ 9 получили оценку «выше плановой», 7 муниципальных программ оценены с плановой эффективностью, 
3 получили оценку «ниже плановой».

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год говорят об изменении в лучшую сторону качества подготовки муниципальных программ, осуществленной отраслевыми органами администрации города Ставрополя. Система целеполагания большинства муниципальных программ города Ставрополя связана с системой показателей (индикаторов) и показателей решения задач муниципальных программ, которые характеризуют достижение целей муниципальных программ. Прослеживается взаимосвязь между результатами реализации основных мероприятий муниципальных программ с объемами финансового обеспечения, направленного на их реализацию.

В целом, итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году свидетельствуют об эффективности реализации муниципальных программ.

Руководитель комитета

экономического развития и торговли

администрации города Ставрополя                                              Н.И. Меценатова