СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ города Ставрополя за 2024 год

**1. Основные результаты реализации муниципальных программ города Ставрополя в 2024 году.**

В соответствии с постановлениями администрации города Ставрополя от 26.08.2019 № 2382 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», от 10.06.2022 № 1230 «О Перечне муниципальных программ города Ставрополя, принимаемых к разработке в 2022 году» утвержден Перечень муниципальных программ города Ставрополя, реализуемых начиная с 01 января 2023 года.

В 2024 году на территории города Ставрополя осуществлялась реализация 19 муниципальных программ города Ставрополя (далее – муниципальные программы), направленных на социально-экономическое развитие города Ставрополя:

1. «Развитие образования в городе Ставрополе»;

2. «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя»;

3. «Социальная поддержка населения города Ставрополя»;

4. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»;

5. «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя»;

6. «Обеспечение жильем населения города Ставрополя»;

7. «Культура города Ставрополя»;

8. «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»;

9. «Молодежь города Ставрополя»;

10. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя»;

11. «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»;

12. «Экономическое развитие города Ставрополя»;

13. «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя»;

14. «Развитие информационного общества в городе Ставрополе»;

15. «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе»;

16. «Обеспечение гражданской обороны, первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

17. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе**»;**

18. «Развитие казачества в городе Ставрополе»;

19. «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя».

**Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе»**

Ответственный исполнитель – комитет образования администрации города Ставрополя.

Соисполнитель программы – комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Участники программы – муниципальные и частные дошкольные образовательные учреждения города Ставрополя, муниципальные и частные общеобразовательные учреждения города Ставрополя, муниципальные учреждения дополнительного образования города Ставрополя, муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационно-методический центр города Ставрополя».

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 08.11.2022 № 2389. Включает 2 подпрограммы:

«Организация дошкольного, общего и дополнительного образования»;

«Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений».

Общий объем финансирования на весь период реализации программы составляет 49 834 681,07 тыс. рублей. Реализация мероприятий программы обеспечивается за счет средств: бюджета Ставропольского края (31 871 565,96 тыс. рублей), бюджета города Ставрополя (17 963 115,11 тыс. рублей).

Объем финансирования на 2024 год составил 10 713 909,57 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета города Ставрополя – 2 984 887,66 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий программы за 2024 год – 98,63 процента, в том числе бюджета города Ставрополя – 98,74 процента.

**Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования»:**

на организацию обеспечения деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Ставрополя бюджета города Ставрополя предусмотрено и профинансировано 1 431 309,41 тыс. рублей;

осуществлена выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Ставрополя 18 483 родителям (законным представителям) на 20 586 детей;

перечислены субсидии муниципальным дошкольным образовательным учреждениям города Ставрополя на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

предоставлены субсидии ИП Мирзаева Эльвира Фармановна, ЧОУ Гимназия «Лик-Успех» - частным образовательным организациям из бюджета Ставропольского края;

организована деятельность консультационных пунктов «Мамина школа» на базе 28 муниципальных дошкольных учреждений с целью оказания психолого-педагогической и методической помощи родителям (законным представителям) в развитии детей раннего и дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, воспитывающим детей в условиях семьи, обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания;

проведено участие обучающихся 6 - 11 классов во всероссийском профориентационном проекте «Билет в будущее», в рамках которого проводится цикл профориентационных занятий «Россия - мои горизонты». За 2024 год на платформе проекта «Билет в будущее» зарегистрировалось 6780 обучающихся;

организовано доступное участие для всех обучающихся в Общероссийском общественно-государственном движении детей и молодежи «Движение Первых», которое включает в себя детское движение «Орлята России», патриотическое направление «Юнармия» и волонтерские направления;

осуществлялось обеспечение функционирования цифровой лаборатории на базе МБОУ СОШ № 55 и создание цифровой лаборатории на базе МБОУ СОШ № 46;

реализованы дополнительные общеобразовательные программы, направленные на формирование гражданской политической культуры и патриотического воспитания обучающихся в 9 организациях дополнительного образования, 47 общеобразовательных организациях, 74 дошкольных образовательных организациях;

организована бесплатная работа 1228 кружков и секций, в которых занимается более 43 тысяч детей и подростков;

обеспечено функционирование 41-го пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей;

приобретено 26 629 новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования;

перечислены денежные средства на работы по капитальному ремонту 4 общеобразовательным организациям;

проведены ремонтно-реставрационные работы кровли МБОУ ДОД ЦДОТ Ленинского района и капитальный ремонт по усилению здания МБОУ СОШ № 21 города Ставрополя;

произведены выплаты денежных средств на содержание ребенка 308 опекунам (попечителю) на 369 детей;

произведена выплата денежных средств на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 243 ребенка 199 опекунам;

произведена выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям на 115 детей 69 семьям;

произведена выплата единовременного пособия 11 усыновителям;

1828 педагогических работников города Ставрополя повысили свои предметно-методические компетенции на курсах повышения квалификации в государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования», более 2000 педагогов приняли участие в дистанционных курсах повышения квалификации, рекомендованных министерством образования Ставропольского края;

обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 45 общеобразовательных организациях.

**Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений»:**

завершено строительство и введено в эксплуатацию муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа на 1550 мест по проспекту Российскому города Ставрополя (МБОУ СОШ № 54);

завершено строительство и введено в эксплуатацию муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа на 825 мест по улице Чапаева города Ставрополя (МБОУ СОШ № 47);

начало функционирование муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа на 990 мест по ул. Федеральной (МБОУ СОШ № 46).

**Муниципальная программа «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя»**

Ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Соисполнитель программы – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Участники программы – садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, расположенные на территории города Ставрополя, и физические лица.

Муниципальная программа «Поддержка ведения садоводства   
и огородничества на территории города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 01.11.2022 г. № 2317.

Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации программы составляет 42 597,30 тыс. рублей. Реализация мероприятий программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя   
(100,00 процентов).

Объем финансирования на 2024 год составил 10 640,65 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий программы за 2024 год – 53,01 процентов.

Результаты выполнения мероприятий программы:

18.12.2024 г. проведено заседание Совета по организации взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя с садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами, расположенными на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края;

проведена просветительская работа с 3500 гражданами в целях популяризации ведения садоводства и огородничества;

в соответствии с муниципальными контрактами от 09.01.2024 г. № 1/24 с ОАО «СУДР» произведен ремонт подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения общего пользования к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям, расположенным на территории города Ставрополя.

**Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя»**

Ответственный исполнитель – комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя, комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 10.11.2022 г. № 2409. Включает 3 подпрограммы:

«Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

«Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

«Доступная среда».

Общий объем финансирования на весь период реализации программы составляет 15 018 860,89 тыс. рублей. Реализация мероприятий программы обеспечивается за счет средств: федерального бюджета (4 418 952,11 тыс. рублей), бюджета Ставропольского края (9 814 609,18 тыс. рублей), бюджета города Ставрополя (785 299,60 тыс. рублей).

Объем финансирования на 2024 год составил 2 281 016,51 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 179 466,37 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий программы за 2024 год – 99,97 процента, в том числе средств бюджета города Ставрополя – 99,69 процента.

**Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан»:**

1416 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата;

31287 гражданам произведены выплаты компенсации расходов   
на оплату жилищно-коммунальных услуг;

13385 ветеранам труда Ставропольского края произведена выплата денежных средств в рамках предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда Ставропольского края и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья»;

281 гражданину произведена ежемесячная денежная выплата в рамках предоставления мер социальной поддержки реабилитированным лицам   
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

2072 малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам выплачена государственная социальная помощь;

10456 семьям предоставлена субсидия на оплату жилого помещения   
и коммунальных услуг;

18242 ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны произведена ежемесячная денежная выплата;

27 гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, произведена выплата ежемесячной доплаты к пенсии;

353 членам семей ветеранов боевых действий, погибших при исполнении обязанностей военной службы, перечислены ежемесячные денежные выплаты;

5763 граждан получили компенсацию расходов на уплату взноса   
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

308 гражданам произведена выплата пособия на погребение;

14414 гражданам Российской Федерации, рожденным на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, произведена ежегодная денежная выплата;

61 участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма выплачена дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;

406 студентам произведена выплата ежегодного социального пособия на проезд;

627 гражданам произведена выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам;

92 получателям на 119 детей выплачено ежемесячное пособие на ребенка;

5051 многодетной семье (15959 детей) произведена выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет;

4713 многодетным семьям (8986 детей) произведена выплата ежегодной денежной компенсации на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей;

608 семьям (626 детей) произведена ежемесячная денежная выплата назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

**Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»:**

произведена выплата ежемесячного пособия 107 малообеспеченным многодетным семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет   
и 52 малообеспеченным одиноким матерям, имеющим детей в возрасте   
от 1,5 до 3 лет;

произведена ежемесячная денежная выплата 5349 ветеранам боевых действий из числа лиц, принимавших участие в боевых действиях   
на территориях других государств;

12 Почетным гражданам города Ставрополя предоставлена ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости;

1097 семьям, воспитывающим детей-инвалидов, произведены ежемесячные дополнительные выплаты (1149 детей);

991 ребенку-инвалиду произведена выплата на проезд в пассажирском транспорте общего пользования;

168 гражданам произведена выплата ежемесячного социального пособия на проезд в муниципальном транспорте;

46 семьям, воспитывающим детей, больных целиакией, произведена выплата ежемесячного пособия;

единовременное пособие на ремонт жилых помещений   
одиноким и одиноко проживающим участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны выплачено 1 получателю;

произведена выплата единовременного пособия 75 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

71 семье, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до  
18 лет, произведена выплата ежемесячного пособия на приобретение подгузников, 20 детям - на приобретение технических средств реабилитации;

выплачено единовременное пособие 6 ветеранам боевых действий, направленным на реабилитацию в Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея;

1 гражданину осуществлена выплата единовременного пособия на возмещение расходов, связанных с переносом и (или) приобретением газового водонагревателя (приобретение и установка электрического водонагревателя);

произведена установка 30 автономных дымовых пожарных извещателей 9 многодетным малоимущим семьям; распространено 289 информационных буклетов по тематике «Автономные дымовые пожарные извещатели»; проведено информирование в пассажирском транспорте на маршрутах № 48 и 20, а также с использованием громкоговорящей связи – на 4 рынках и 2 торговых комплексах. На 8 пунктах информирование и оповещение населения выводится с интервалом в два часа в течение суток;

292 получателям произведена выплата на проезд в городском общественном транспорте, в качестве социальной поддержки членов семей погибших участников специальной военной операции;

1 гражданину произведена выплата в виде дополнительных мер социальной поддержки гражданам, пострадавших в результате пожара, произошедшего 16.02.2024 в жилом доме по ул. Орджоникидзе, д. 80;

1 гражданину произведена выплата в виде дополнительных мер социальной поддержки граждан, пострадавших в результате оползневых процессов по пер. Апрельский, д. 17;

1019 гражданам произведено возмещение затрат по предоставлению услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной организации по вопросам похоронного дела;

правом приобретения льготных и социальных проездных билетов   
в городском общественном транспорте воспользовались 15052 человека, из них: участников и инвалидов ВОВ – 265 человек, инвалидов боевых действий – 994 человека, бывших несовершеннолетних узников – 182 человека, тружеников тыла – 621 человек, Почетных граждан – 22 человека, жителей блокадного Ленинграда – 78 человека, 9108 пенсионеров, 3462 учащихся, 157 многодетных семей, 14 одиноких матерей, 90 Почетных доноров, 21 родитель детей-инвалидов; 38 участников ЧАЭС;

выдано 8000 новогодних подарков детям из социально незащищенных семей для несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также организованы праздничные поздравления с Новым годом при участии Деда Мороза и Снегурочки для 100 несовершеннолетних детей с ограниченными возможностями и проживающих совместно с ними братьев и сестер на дому с вручением подарков;

в рамках празднования Дня знаний 805 детям льготных категорий   
в возрасте от 6 до 8 лет выданы наборы школьно-письменных принадлежностей;

организованы поздравления с днями рождения 38 жителей   
города Ставрополя, достигших возраста 100 и более лет, с вручением приветственных адресов главы города Ставрополя и памятных подарков;

предоставлены субсидии 9 социально ориентированным некоммерческим организациям: 100,00 тыс. рублей – Ставропольской городской общественной организации инвалидов «Вольница»; 1500,00 тыс. рублей – Ставропольской городской местной организации Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 195 тыс. рублей – Ставропольской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны»; 607,51 тыс. рублей – Ставропольскому городскому отделению Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 60 тыс. рублей – Ставропольскому региональному отделению Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества; 60 тыс. рублей – Ставропольской городской общественной организации «Дети войны»; 50 тыс. рублей – Ставропольскому местному отделению общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых»; 60 тыс. рублей – Ставропольскому местному отделению общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»; 182 тыс. рублей – автономной некоммерческой организации помощи людям с ментальными нарушениями и расстройствами аутистического спектра «Новая Инклюзия»;

20.02.2024 года состоялось награждение организаций - победителей смотров-конкурсов «На лучшее состояние условий и охраны труда», расположенных на территории города Ставрополя» и «На лучшую организацию коллективно-договорной работы», в которых приняли участие 71 организация. 12 организациям, признанным победителями, вручены дипломы, подарки;

05.04.2024 года состоялось награждение победителей «Самый здоровый трудовой коллектив», в котором приняли участие 20 организаций. 3 организациям, признанным победителями, вручены дипломы, подарки;

12.12.2024 состоялась городская спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Сильные духом», в которой приняли участие 173 человека. Призеры спартакиады получили медали, грамоты и ценные призы;

22.04.2024 заключен муниципальный контракт на проведение фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья с МАУ ДО «Ставропольский дворец детского творчества»;

15.05.2024 проведен фестиваль художественного творчества для детей с ограниченными возможностями;

05.12.2024 в МАУ ДО «Ставропольский дворец детского творчества» состоялся городской фестиваль художественного творчества людей среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие 120 человек. Участники фестиваля награждены дипломами и ценными призами;

осуществлялось выполнение мероприятия по освобождению от уплаты налога отдельных категорий граждан и жилищно-строительных кооперативов:

727 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий освобождены от уплаты налога за земельные участки, занятые жилищным фондом, гаражами, а также приобретенные (предоставленные) для ведения садоводства или огородничества и не используемые в предпринимательской деятельности;

28 семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;

44 человека, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по договорам участия в долевом строительстве жилья на территории Ставропольского края и не удовлетворивших свои требования иным способом;

3 жилищно-строительных кооператива, организованных исключительно из числа граждан, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по договорам участия в долевом строительстве жилья на территории Ставропольского края и не удовлетворивших свои требования иным способом.

**Подпрограмма «Доступная среда»:**

3426 инвалидам с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата предоставлено 8810 услуг службами «Социальное такси»  
и «Сопровождение людей с ограниченными возможностями»;

проведено обследование общего имущества многоквартирных жилых домов и жилых помещений 25 инвалидов. По результатам обследования жилых помещений и общедомового имущества проведена экспертиза 19 жилых помещений на предмет наличия (отсутствия) возможности для их приспособления с учетом потребностей инвалида. Выполнены работы по приспособлению жилых помещений и общедомового имущества 13 инвалидов;

на 18 отрезках улично-дорожной сети, включающих в себя 100 точек, выполнены работы по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов к объектам городской инфраструктуры;

выполнены работы по монтажу двухсторонних поручней на пандусном съезде и укладка тактильной плитки МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» библиотека-филиал № 8.

**Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»**

Ответственный исполнитель – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация Ленинского района города Ставрополя, администрация Октябрьского района города Ставрополя, администрация Промышленного района города Ставрополя, комитет образования администрации города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Участники программы: физические лица, участвующие в реализации инициативных проектов, индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность на территории города Ставрополя, участвующие в реализации инициативных проектов.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 11.11.2022 № 2413. Включает 3 подпрограммы:

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя»;

«Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя»;

«Благоустройство территории города Ставрополя».

Общий объем финансирования на весь период реализации программы составляет 11 695 566,50 тыс. рублей. Реализация мероприятий программы обеспечивается за счет средств: бюджета Ставропольского края   
(3 831 723,80 тыс. рублей), бюджета города Ставрополя (7 096 501,10 тыс. рублей), физических лиц (1 165,00 тыс. рублей), организаций (3 898,99 тыс. рублей). Объем финансирования в 2024 году составил 4 464 326,37 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 1 839 713,04 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий программы за 2024 год – 95,64 процента, в том числе средств бюджета города Ставрополя – 97,13 процента.

**Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя»:**

выполнен ремонт муниципальных жилых помещений по ул. Серова, д. 4/1, кв. 26, ул. Буйнакского, 8, кв. 79, ул. Доваторцев, 55, кв. 14;

заключены муниципальные контракты от 16.02.2024 16-01-000382/24; 16.02.2024 16-01-000378/24, 16.02.2024 16-01-000376/24, 16.02.2024 16-01-00379/24, 16.02.2024 16/01-000377/24, 15.03.2024 16-01-000381/24, 15.03.2024 16-01-000380/24, 21.08.2024 15-1-0113/24-б с АО «Ставропольгоргаз» на проведение технического обслуживания газопроводов в муниципальной собственности города Ставрополя;

выполнены в полном объеме работы по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования города Ставрополя в рамках заключенного муниципального контракта с ООО «НефтеГазЭнергоСервис» от 28.02.2024 № 174/24;

проведены работы по строительству участка сети дождевой канализации по ул. Пригородной города Ставрополя от земельного участка № 230 по ул. Пригородной (кадастровый номер 26:12:020803:2) до пр. Чапаевского;

завершены работы, предусмотренные в 2024 году, по реконструкции объекта коммунальной инфраструктуры «Очистные сооружения водопровода» по ул. Ленина, 456 с увеличением мощности на 50 тыс. м3 в сутки». Завершение в полном объеме работ предусмотрено в 2025 году;

осуществлены мероприятия по капитальному ремонту в многоквартирных домах.

**Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя»:**

выполнены работы по диагностике автомобильных дорог и разработке сметной документации на ремонт автомобильных дорог, тротуаров, сетей дождевой канализации и элементов обустройства автомобильных дорог;

выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров и подземных пешеходных переходов, в том числе: выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 2 Промышленная на участке км 1+180-км1+550, осуществлен ремонт тротуара по ул. Южный обход, установлен тротуар по ул. Черниговской на участке от ул. Аграрник-23 до ул. Ландшафтной;

выполнены работы по ремонту тротуарных связей и парковки по ул. Партизанской в районе здания УФСИН в городе Ставрополе в рамках муниципального контракта от 12.03.2024 № 65/24;

выполнены в полном объеме работы по объекту «Ремонт подпорной стены, расположенной по ул. Лермонтова от дома № 148 по ул. Лермонтова до дома № 3 по пер. Ушинского в городе Ставрополе»;

выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог по бульвару Зеленая роща, ул. Федеральная, ул. Любимая, ул. Добровольная, ул. В. Духина, ул. Серафимовская, ул. Спокойная;

выполнены работы, предусмотренные в 2024 году, в рамках заключенного муниципального контракта с ООО «Блеск» от 25.07.2024 № 880/24 на выполнение работ по реконструкции улицы Юго-Восточной в городе Ставрополе. Завершение в полном объеме работ предусмотрено в 2025 году;

выполнены работы в соответствии с муниципальным контрактом с ООО «Ставстрой транс» от 02.07.2024 № 273/24/2 по ремонту участка ул. Маяковского и ул. Войтика, просп. Ворошилова. Общая протяженность участков ремонта составила 1,9 км.;

в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнена замена верхнего слоя покрытия, ремонт тротуаров, замена бортовых камней, обустройство элементами организации безопасности участников дорожного движения;

выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя;

выполнены работы по переустройству контактной сети электрического транспорта и осветительных приборов при ремонте ул. Шпаковской;

выполнены работы по устройству подъездных и пешеходных путей к школам по ул. Чапаева (земельный участок с кадастровым номером 26:12:021007:2) и по просп. Российскому (земельный участок с кадастровым номером 26:12:011503:37965) г. Ставрополя;

изготовлены технические планы на сети дождевой канализации в отношении 12 объектов на территории города Ставрополя;

выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя;

выполнены работы по ремонту и восстановлению сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя, в том числе: устройство тротуара по ул. Пархоменко на участке от ул. Декабристов до пр. Кожевенного с капитальным ремонтом сети дождевой канализации;

в рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены работы по ремонту и содержанию внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения (ямочный ремонт и сплошное асфальтирование);

в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и заключенного с министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края соглашением от 15.03.2024 № 07701000-1-2024-006 осуществлены работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы города Ставрополя;

в рамках заключенного муниципального контракта с ООО «Зеленый свет» от 13.06.2024 № 307/24 осуществлена работа по актуализации комплексной схемы организации дорожного движения города Ставрополя;

в рамках заключенного соглашения с МБУ «Транссигнал» от 29.12.2023 № 42/23-пф в декабре было проведено полугодовое техническое обслуживание светофорных объектов в количестве 199 шт., проведено техническое обслуживание 40 шт. транспортных и 14 шт. пешеходных светофоров, проведено квартальное техническое обслуживание транскодера в кол-ве 58 шт., установлено 19 шт. световозвращающих знаков (2,3 типоразмер), проведено техническое обслуживание плоских дорожных знаков со световозвращающей поверхностью в количестве 1492 шт., проведена реставрация дорожных знаков в количестве 28 шт.

**Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя».**

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие работы:

заключены муниципальные контракты на выполнение работ по обустройству дополнительного водопровода и ремонту санитарного узла на территории муниципального общественного кладбища «Крестовоздвиженское»;

заключен контракт на оказание услуг по содержанию санитарных узлов на территориях общественных муниципальных кладбищ;

заключен муниципальный контракт на работы по текущему ремонту водопровода на территории муниципальных общественных кладбищ;

заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ямочному ремонту на территории муниципальных общественных кладбищ;

заключен муниципальный контракт с ООО ЧОА "Оберег" на оказание услуги по охране территорий муниципальных общественных (действующих) кладбищ;

заключен муниципальный контракт с ИП Чукунова Е.А. на оказание услуги по вывозу отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, с территорий муниципальных общественных кладбищ;

заключены муниципальные контракты с ИП Абрамян Г.А. и ИП Кривоногова О.А. на оказание услуги по сбору, погрузке и транспортированию отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, с территории муниципальных общественных кладбищ города Ставрополя «Новое», «Новейшее», «Воскресенское» и «Игнатьевское»;

произведен отлов 576 безнадзорных животных;

акарицидная и дезинсекционная обработка территории урочища «Павлова дача»;

по ремонту элементов благоустройства на внутриквартальных территориях города Ставрополя, в том числе обустройство спортивно-игровых комплексов;

очистка газонов и цветников от опавших листьев, сучьев и мусора с последующим вывозом мусора, а также формирование крон деревьев высотой 3 - 5 м, топиарная стрижка древесно-кустарниковых насаждений до 1,5 м с последующим вывозом веток и сучьев;

очистка от песка территории газонов и живой изгороди,   
прочистка живых изгородей из древесно-кустарниковых твердолиственных пород с обрезкой ножовкой и секатором; полив древесно-кустарниковых насаждений, газонов и растений в цветниках (в том числе вода);

прополка приствольных лунок и канавок у лиственных деревьев и неколючих кустарников, подкормка удобрениями, обработка от вредителей и других болезней деревьев и кустарников (в том числе удобрения, ядохимикаты и прочее согласно технологическим нормам), копание уплотненных почв на глубину 15 - 20 см: средняя группа почв, разравнивание вскопанной или вспаханной почвы с очисткой, культивация тяжелых почв ручным культиватором;

валка деревьев, вырезка сухих ветвей, разделка древесины;

содержание центральной части города Ставрополя общей площадью твердых покрытий 56 186,5 кв. м.;

установка 13 лавочек и 13 урн на территории сквера по просп. Юности;

приобретение 4 топиарных фигур;

по ликвидации несанкционированных свалок и очистке территории города Ставрополя от мусора;

поставка контейнера для твердых бытовых отходов;

текущий ремонт мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

поставка туалетных модулей;

сбор и утилизация трупов павших животных на территории города;

вывоз отходов производства и потребления, не относящихся к твердым коммунальным отходам, на массовых мероприятиях города Ставрополя;

перевозка трупов граждан, обнаруженных на улицах города Ставрополя, с мест их обнаружения в морг;

акарицидная и дезинсекционная обработка, ликвидация амброзии и других карантинных сорняков на территории города;

уборка площадок для выгула собак;

удаление сухостойных и аварийных деревьев, корчевка пней, обрезка с прореживанием крон деревьев и омоложение деревьев лиственных пород, сбор веток, порубочных остатков после валки деревьев и погрузка грузов, вывоз и утилизация порубочных остатков;

по заполнению акватории Комсомольского пруда водой, содержанию и постоянному эксплуатационному уходу гидротехнических сооружений, контролю надежности и безопасности сооружений (плотины) на Комсомольском пруду и ручья Красненький;

выполняются работы по ремонту подпорной стены, в том числе укрепление конструкций, по просп. Карла Маркса на участке от здания № 87 до здания № 81. Завершен 1 этап работ по реконструкции и ремонту подпорной стены на территории города Ставрополя;

благоустройство 9 детских площадок по следующим адресам: в районе дома № 147 и № 161 по ул. Мира, в районе дома № 5А по ул. Артема, в районе дома № 3А по ул. Пушкина, в районе дома № 3/2 по проезду Надежденский, в районе дома № 6 по пр. К. Маркса, в районе дома № 195 по ул. Пригородная, в районе многоквартирного дома № 3/5 по ул. Шеболдаева, в районе многоквартирного дома № 82 по ул. Некрасова;

осуществлен ремонт пешеходных мостов;

благоустройство территории в районе ул. Космонавтов.

**Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя»**

Ответственный исполнитель – комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Развитие градостроительства   
на территории города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 08.11.2022 г. № 2384.

Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации программы составляет 46 420,55 тыс. рублей. Реализация мероприятий программы обеспечивается за счет средств города Ставрополя – 100 процентов.

Объем финансирования на 2024 год составил 2 892,81 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий программы –   
100 процентов.

Результаты выполнения мероприятий программы:

заключен муниципальный контракт от 26.04.2024 № 214 с ООО «Картфонд» на сумму 570,00 тыс. руб. на оказание услуги по подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Салова от улицы Перспективной до улицы 45 Параллель в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги). Экономия по результатам торгов составила 6,67 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

заключен муниципальный контракт от 26.04.2024 № 212 с МУП «Земельная палата» на сумму 594,48 тыс. руб. на оказание услуги по подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы 2 Промышленной от проспекта Кулакова до выезда из города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги). Экономия по результатам торгов составила 6,03 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

заключен муниципальный контракт от 27.05.2024 № 243 с ИП Лиховцовым Денисом Юрьевичем на сумму 101,81 тыс. руб. на оказание услуги по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах улицы Чехова, улицы Р. Ивановой, проезда Гренадерского, улицы Степных зорь в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги), утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 06.04.2020 № 510. Экономия по результатам торгов составила 15,19 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

заключен муниципальный контракт от 27.05.2024 № 245   
с ИП Лиховцовым Денисом Юрьевичем на сумму 297,90 тыс. руб. на оказание услуги по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах улицы Мира, береговых линий рек Желобовки и Мутнянки, юго-западной границы урочища «Надежда», улицы Города-побратима Безье, северных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:031003:1830, 26:12:031003:915, в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:031002:1015, 26:12:031002:512, 26:12:031002:67, улицы Серова, улицы Достоевского города Ставрополя, утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 19.05.2020 № 680. Экономия по результатам торгов составила 3,60 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

заключен муниципальный контракт от 27.05.2024 № 246 с ИП Лиховцовым Денисом Юрьевичем на сумму 398,90 тыс. руб. на оказание услуги по подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах тер. Столбик Кордон от домовладения № 11 до ул. Приозерной и участка ул. Приозерной от ул. Западный обход до тер. Столбик Кордон города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги). Экономия по результатам торгов составила 6,10 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

заключен муниципальный контракт от 29.05.2024 № 252 с МУП «Земельная палата» на сумму 449,72 тыс. руб. на оказание услуги по подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) от улицы 1 Промышленной до улицы 2 Промышленной в целях строительства автомобильной дороги. Экономия по результатам торгов составила 100,28 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

заключен муниципальный контракт от 29.08.2024 № 353 с ООО «ВК-Тех» на сумму 480,00 тыс. рублей на оказание услуги по подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Пригородной от переулка Ртищенского до земельного участка с кадастровым номером 26:11:021602:6 города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги). Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

утверждено постановлением администрации города Ставрополя   
от 15.10.2024 № 2263 изменение в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) применительно к земельным участкам, расположенным в Юго-Западном планировочном районе города Ставрополя, утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 13.06.2024 № 1187. Денежные средства в размере 1 131,97 тыс. рублей сняты с мероприятия в связи с тем, что документация разработана за счет средств частного инвестирования.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения города Ставрополя»**

Ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Соисполнители программы – не предусмотрены.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 09.11.2022 г. № 2403. Включает 2 подпрограммы:

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе» (Подпрограмма 1);

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе» (Подпрограмма 2).

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 161 917,51 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: федерального бюджета (10 422,66 тыс. рублей), бюджета Ставропольского края (132 753,70 тыс. рублей), бюджета города Ставрополя (18 741,14 тыс. рублей).

Объем финансирования в 2024 году составил 94 727,79тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 1 312,87 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе»** (далее – Подпрограмма 1)**:**

принято 507 заявлений и пакетов документов по вопросу признания граждан, нуждающимися в улучшении жилищных условий, 390 молодым семьям отказано в признании нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в Подпрограмме 1, 89 молодых семей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в Подпрограмме 1;

принято 50 заявлений и пакетов документов о признании молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы для участия в Подпрограмме 1. из них 1 молодая семья признана имеющей достаточные доходы для участия в Подпрограмме 1;

принято 79 заявлений и пакетов документов по вопросу признания молодых семей участниками Подпрограммы 1, из них 71 молодая семья признана участниками Подпрограммы 1 и 8 молодым семьям отказано в признании стать участниками Подпрограммы 1;

10.06.2024 в министерство строительства и архитектуры Ставропольского края направлен список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», изъявивших желание получить социальную выплату в 2024 году, по городу Ставрополю Ставропольского края;

4 молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства и извещения о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на общую сумму 8 631 938,70 рублей, из них: 7 790 324,67 рубля – средства федерального бюджета, 410 017,10 рубля – средства бюджета Ставропольского края, 431 596,93 рубля – средства бюджета города Ставрополя;

108 семьям выданы извещения о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства и извещения о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на общую сумму 204 021 946,80 рубля, из них: 193 820 849,46 рубля – средства бюджета Ставропольского края, 10 201 097,34 рубля – средства бюджета города Ставрополя;

3 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства и социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья на общую сумму 7 576 509,66 рублей, из них 6 837 799,98 рубля – средства федерального бюджета, 359 884,21 рубля – средства бюджета Ставропольского края, 378 825,47 рубля – средства бюджета города Ставрополя;

107 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства и социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья на общую сумму 209 022 383,96 рублей, из них: 6 837 799,97 рубля - средства федерального бюджета, 191 733 464,80 - средства бюджета Ставропольского края, 10 451 119,19 - средства бюджета города Ставрополя.

**Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе»:**

произведена оплата исполнительных листов в отношении 27 жилых помещений и 2 соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд по следующим адресам: ул. Ясенковская – 1 помещение, ул. Бруснева, 6 – 23 помещения, ул. Трунова, 73б – 4 помещения, пр. 2 Юго-Западный, 9б – 1 помещение на общую сумму 56 930 045,62 рублей, из них: 56 360 745,14 рубля – средства бюджета Ставропольского края, 569 300,48 рубля – средства бюджета города Ставрополя.

**Муниципальная программа «Культура города Ставрополя»**

Ответственный исполнитель – комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация Ленинского района города Ставрополя, администрация Октябрьского района города Ставрополя, администрация Промышленного района города Ставрополя, администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике и массовым коммуникациям администрации города Ставрополя; администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя; комитет градостроительства администрации города Ставрополя; комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Ставрополя.

Участники программы: муниципальные бюджетные (автономные) учреждения дополнительного образования города Ставрополя; муниципальные бюджетные (автономные) учреждения культуры города Ставрополя.

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 03.11.2022 № 2359. Включает 2 подпрограммы:

«Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя»;

«Развитие культуры города Ставрополя».

Общий объем финансирования на весь период реализации программы составляет 4 262 338,82 тыс. рублей. Реализация мероприятий программы обеспечивается за счет средств: федерального бюджета (22 062,47 тыс. рублей), бюджета Ставропольского края (56 223,64 тыс. рублей), бюджета города Ставрополя (4 184 052,71 тыс. рублей).

Объем финансирования на 2024 год составил 816 685,84 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя -   
756 208,91 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий программы за 2024 год – 97,80 процента, в том числе средств бюджета города Ставрополя – 99,81 процента.

**Подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя»:**

проведено 15 мероприятий, посвященных празднику «Масленица» на открытых площадках. В День славянской письменности и культуры коллективы города Ставрополя стали участниками епархиального Пасхального фестиваля в парке культуры и отдыха «Победа». В рамках празднования Дня семьи, любви и верности в парке культуры и отдыха «Центральный» прошел городской праздник «Парад семьи» и праздничная программа «Семья – основа государства». Трем семьям были вручены медали «За любовь и верность», прошло чествование лучших ставропольских семей, в т.ч. семей священнослужителей, а также награждение семьи – победительницы городского этапа краевого конкурса «Я+Я=Молодая семья». В церемонии награждения приняли участие глава города Ставрополя И.И. Ульянченко, секретарь Митрополита по городу Ставрополю протоиерей Павел (Самойленко), главы администраций районов города Ставрополя;

проведен городской литературный праздник, посвященный Пушкинскому Дню России, проведен городской литературный праздник, посвященный 210-й годовщине со дня рождения М.Ю. Лермонтова, реализована программа летних чтений. В Общероссийский День библиотек в Ставрополе в центральной части города работали интерактивные библиотечные площадки, проведен городской конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года» и «Лучшая библиотека года»;

21.01.2024 года у мемориала «Вечная Слава» состоялась торжественная церемония возложения цветов. В церемонии приняли участие Председатель Думы СК, глава города Ставрополя, руководители и представители общественных организаций, студенты, школьники, жители города Ставрополя, всего более 500 человек. В учреждениях культуры, образования прошли тематические мероприятия в соответствии с утвержденной программой;

15.02.2024 года с СДДТ состоялось торжественное мероприятие, посвященное 35-летию вывода советских войск из Республики Афганистан. На мероприятии присутствовали 500 человек;

19.02.2024 года прошла встреча главы города Ставрополя с активом городского Совета ветеранов и командирами воинских частей Ставропольского гарнизона в ресторане «Каштан»;

22.02.2024 года в СДКиС состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. На мероприятии выступили Губернатор СК, председатель Думы СК, ВРИО командующего 49 общевойсковой армии С.В. Леонов, депутат Госдумы РФ О.В Тимофеева. Праздничный концерт посмотрели 1500 человек, среди которых военнослужащие, семьи мобилизованных, юнармейцы, кадеты. В учреждениях прошли мероприятия в соответствии с утвержденной программой. Профессиональные концертные коллективы дали праздничные концерты в войсковых частях Ставропольского гарнизона;

проведено 9 мероприятий, посвященных Международному женскому дню. 06.03.2024 года организована и проведена городская праздничная программа с церемонией награждения победительниц и лауреатов городского конкурса «Женщина года города Ставрополя» в Ставропольском Дворце культуры и спорта. Комитетом градостроительства размещены баннеры на рекламных носителях на территории города Ставрополя. Организационным отделом администрации города Ставрополя изготовлена полиграфическая продукция. Преобретена цветочная продукция для вручения чествуемым;

25.03.2024 в концертном зале Детской хореографической школы состоялась городская конференция «Итоги работы отрасли «Культура» за 2023 г., основные перспективы ее развития в 2024 г.»;

проведена торжественная церемония открытия Доски Почета Промышленного района, праздничные мероприятия в парке культуры и отдыха «Победа»;

27.04.2024 года на площади Святого князя Владимира состоялась церемония открытия сезона фонтанов в городе Ставрополе. В учреждения культуры проведены тематические мероприятия, посвященные Празднику Весны Труда;

проведено 48 мероприятий, посвященных Дню Победы и Дням воинской славы России, среди них: концерты в военном госпитале и воинских частях; всероссийский музыкально-патриотический конкурс «Голос моей Родины» в ДШИ; патриотическая акция «Мы русские! И этим мы горды!»; международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны; финал городского военно-патриотического конкурса «Великолепная пятерка»; памятное мероприятие, посвященное открытию Стены памяти «Народная Победа»;

в День Победы 09.05.2024 года проведены следующие мероприятия: церемония возложения цветов к мемориалу «Вечная Слава»; праздничные программы «Весна Победы» на 20 площадках в центральной части города Ставрополя; праздничная программа самодеятельных творческих коллективов на главной сцене Крепостной горы; участие в организации выступления тысячного хора Ставропольского края «Поющая юность Ставрополья»; праздничная площадка «Солдатский привал» на Крепостной горе; праздничные программы на Александровской площади; городская праздничная программа «Мирная весна» на площади Святого князя Владимира;

в сквере Героев России, работали интерактивные патриотические площадки, мастер-классы по прикладному творчеству, состоялся фестиваль свободного творчества;

21.06.2024 года у Мемориала «Вечная Слава» состоялась памятная акция «Свеча памяти»;

22.06.2024 года состоялись акция «Нет забытых имен» на Аллее Героев на Даниловском кладбище, торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Вечная Слава», День открытых дверей в музее «Память»;

проведены церемонии возложения цветов и памятные мероприятия к годовщине битвы за Кавказ, ко Дню неизвестного солдата;

в рамках празднования Дня защиты детей проведен праздник «Карамельная сказка»в восстановленном зеленом театре парка культуры и отдыха «Центральный», посвященный открытию купального сезона. Администрациями Ленинского и Октябрьского районов проведены тематические мероприятия;

изготовлена полиграфическая продукция;

в рамках празднования Дня защиты детей Чествование учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования – победителей городских, региональных, всероссийских международных конкурсов исполнительского мастерства, открытие купального сезона, проведены тематические мероприятия;

в рамках празднования Дня России 07.06.2024 года на Крепостной горе прошла торжественная церемония открытия летнего свадебного сезона с единовременным бракосочетанием трех пар. Ставрополь принял участие в федеральных акциях «Флаги России», всероссийской хоровой акции «Красно солнышко», с 09 по 12 июня 2024 года в парках культуры и отдыха, на Комсомольском пруду, в Ботаническом саду, в культурном пространстве «Ставрополец» прошли тематические концерты творческих коллективов отрасли, городской праздник «Вместе вся Россия» в парке культуры и отдыха «Победа»;

с 28 по 30 июня 2024 года в рамках празднования Дня молодежи организованы следующие мероприятия: награждение молодежи города Ставрополя в молодежном пространстве «Лофт»; массовое плетение маскировочных сетей на площади Ленина; экологический марафон на территории дома культуры «Ставрополец»; выступление духового оркестра имени Д.А. Осиновского и мастер-класс по социальным танцам на Комсомольском пруду; хип-хоп фестиваль и гонки на радиоуправляемых моделях машин на Пионерском пруду; интеллектуальная игра «Разумные вечера», фестиваль настольных игр, работа досугово-альтернативных площадок и кинопросмотр под открытым небом на на Александровской площади; инструментальный вечер на территории МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»; досуговая программа для детей и выступление коллектива концертно-творческого объединения «Аккорд» в сквере Героев России; соревнования по игре «Лазертаг» с призовым фондом и соревнования по стритболу с призовым фондом на территории ГБУ ДО «Спортивно-адаптивная школа»;

в рамках празднования Дня Государственного флага РФ 22 августа 2024 года на Каскадной лестнице Крепостной горы была проведена городская акция «Флаг моего государства», в которой приняли участие глава города Ставрополя, военнослужащие 247 ДШП, кадеты, юнармейцы, школьники, творческие коллективы города (500 человек). Выпущена полиграфическая продукция;

в рамках Дня города Ставрополя был проведен городской фестиваль «Лето в городе», в рамках которого каждые выходные выступали творческие коллективы. Всего 116 концертов, включая 4 концерта в Зеленом театре парка культуры и отдыха «Центральный». В администрации города Ставрополя прошли такие мероприятия как: церемония награждения победителей фестиваля городских цветников, городского смотра-конкурса «Лучшее летнее кафе», церемония награждения памятными знаками «Почетный ветеран города Ставрополя», «За усердие и полезность», медалями «За заслуги перед городом Ставрополем», церемония награждения работников культуры;

13.09.2024 года состоялось открытие модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 9, церемония открытия обновленного сквера с фонтаном но ул. Ленина, 399, в Центральной городской библиотеке состоялась презентация литературного сборника;

14.09.2024 года праздник стартовал с возложения цветов к пилонам Почетных граждан на Аллее Почетных граждан, на Александровской площади состоялся второй ставропольский фестиваль цветов «Цвети родное Ставрополье». На Крепостной горе работала выставка изделий декоративно-прикладного творчества «Бульвар мастеровой», был торжественно отправлен гуманитарный груз в зону СВО. Изготовлена полиграфическая, брендированная и сувенирная продукция. Приобретена цветочная продукция для вручения чествуемым;

01.10.2024 года состоялся городской фестиваль самодеятельного творчества «Мои года – мое богатство» к Международному дню пожилого человека;

проведены чествования преподавателей образовательных организаций города Ставрополя ко Всемирному дню учителя;

в рамках празднования Дня народного единства в ноябре 2024 года было проведено: фестиваль национальных культур «В единстве народов – сила России» в рамках ежегодного фестиваля «Калейдоскоп национальных культур» в культурном пространстве «Ставрополец» с участием казачьих объединений, национально-культурных центров; проведение мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в Центральной городской библиотеке; открытый городской фестиваль казачьей песни «Любо, братья казаки!» в Ставропольском Дворце культуры и спорта с участием главы города Ставрополя И.И. Ульянченко, первого заместителя Думы СК Д.Н. Судавцова, председателя Ставропольской городской Думы Г.С. Колягина, казаков, в том числе бойцов батальона «Терек». Оформлены общественные пространства в стилистике праздника. Изготовлена полиграфическая продукция;

ко Дню Матери проведены тематические мероприятия с чествованием мам, в том числе матерей участников СВО;

в рамках новогодней кампании проведены следующие мероприятия: с 02 по 06 января на площади Ленина работал Терем Деда Мороза, который посетили 5000 человек; 7 января на площади Ленина прошел фотодень, проведены рождественские программы на 7 площадках в микрорайонах города. В учреждениях культуры прошли новогодние и рождественские мероприятия в соответствии с утвержденной программой. Изготовлена полиграфическая продукция. Оформлены общественные пространства в стилистике праздника;

в феврале-марте проведено 8 городских конкурсов и фестивалей исполнительского мастерства ДМШ и ДШИ, смотр-конкурс «Самый здоровый педагогический коллектив», городской конкурс педагогического мастерства «Лучший преподаватель детской школы искусств», в июне состоялось чествование учащихся ДШИ – победителей конкурсов и фестивалей российского и международного уровней, фестиваль семейных ансамблей «Семейный альбом», конкурсная выставка художественных работ в рамках Дня памятников и исторических мест, военно – патриотический конкурс для старшеклассников «Великолепная пятерка». Приобретена цветочная продукция для вручения чествуемым;

в 2024 году проведены: культурные программы на избирательных участках в дни голосования по выборам Президента РФ в марте 2024 года, Губернатора СК в сентябре 2024 года, фестиваль творчества детей – инвалидов «Лучик надежды», конкурсная арт – выставка «В преддверие волшебства», памятная акция ко Дню солидарности борьбы с терроризмом, организация культурной программы на выставке трофейных образцов вооружения и военной техники,захваченной военнослужащими ВС РФ в ходе проведения СВО, участие в организации Всероссийского фестиваля по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию Code, участие в организации мероприятий в рамках Дня российского сотрудничества. Приобретена цветочная продукция для вручения чествуемым;

на лайтбоксах и остановочных пунктах размещались поздравительные и тематические баннеры к праздничным датам: Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Празднику Весны и Труда, Дню Победы, Дню России, Дню города и края, Дню народного единства, Новому году и Рождеству;

организованы митинг, посвященный Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, и памятное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий.

**Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя»**

в течение 2024 года обеспечивалась деятельность 7 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования: детской музыкальной школы №1, детской школы искусств, детской школы искусств № 2, детской школы искусств № 4, детской художественной школы, детской хореографической школы и муниципального автономного учреждения дополнительного образования детской школы искусств № 5;

в течение 2024 года обеспечивалась деятельность четырех муниципальных учреждений клубного типа: МБУК «Ставропольский городской Дом культуры», МАУК «Ставропольский Дворец культуры и спорта», МУК «Детский центр «Орленок», МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»;

обеспечивалась деятельность МБУК «Ставропольская централизованная система», включающего Центральную городскую библиотеку и 16 библиотек-филиалов;

продолжена работа по комплектованию книжных фондов городских библиотек на условиях софинансирования из бюджета города Ставрополя, бюджета Ставропольского края и федерального бюджета. Книжные фонды пополнены на 13783 экз.;

обеспечивалась деятельность трех концертных организаций: МБУК «Концертно-творческое объединение «Аккорд», МБУК «Ансамбль «Казачий пикет», МБУК «Казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь»;

творческие коллективы учреждений культуры заняли 2285 призовых мест в международных, всероссийских, краевых конкурсах исполнительского искусства;

ансамбль песни терских казаков «Наследие» стал обладателем Гран-при городского, лауреатом 1 степени краевого XXXI фестиваля – конкурса «Солдатский конверт – 2024», победителями Всероссийской патриотической акции «Нас миллионы русских»;

театр песни «VIVA» стал обладателем Гран-при Международного конкурса – фестиваля творческих коллективов «Вперед к мечте» в городе Сочи;

вокальный ансамбль «45 параллель» завоевал Гран-при краевого XXXI фестиваля – конкурса «Солдатский конверт – 2024», лауреатом 1 степени Международного фестиваля «Солдатский конверт – 2024» в городе Ставрополь;

казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь» стал лауреатом Всероссийского молодежного фестиваля «Крым-мост-фест» в городе Керчи, XV Фестиваля культуры и спорта народов юга России «Кавказские игры» в городе Грозном, провел успешные гастроли в 8 городах республики Крым;

ансамбль «Казачий пикет» отмечен дипломом лауреата Всероссийского этнографического фестиваля «Солнцестояние»; Образцовый детский ансамбль танца «Радуга» Детской хореографической школы получил Гран-при и 2 диплома лауреата 1 степени во II Всероссийском конкурсе хореографического искусства «Пересвет» в городе Соги и 2 Гран-при в международном фестивале-конкурсе детского и юношеского национального творчества «Без границ» в городе Санкт-Петербург;

приобретены моноблоки – 2 шт., бесперебойники – 3 шт., МФУ – 1шт, интернет центр – 1 шт., программное обеспечение;

для МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1» приобретены 2 баяна; для ДМШ №1, ДШИ №4 и ДШИ №5 – компьютерная техника и комплектующие; для ДХорШ – сценические костюмы; для всех школ искусств мебель и оборудование;

проведены следующие виды работ: капитальный ремонт помещений библиотеки-филиала № 8, капитальный ремонт кровли (6902,22 тыс. руб.) и замена напольного покрытия (325,06 тыс. руб.) МКДЦ «Пионер» МАУК ЦДК «Октябрь» ул. Октябрьская, 101; замена 3-х лифтов в МАУК «Ставропольский Дворец культуры и спорта» ул. Ленина. 251 (13497,54 тыс. руб.); ремонт системы отопления в библиотеке-филиале №6 на ул. Серова, 422 (503,00 тыс. руб.); ремонт системы отопления в библиотеке-филиале   
№5 на ул. Октябрьская, 107 (156,00 тыс. руб.); замена входной двери в МБУК «СЦБС» просп. Октябрьской революции, 7/2 (149,00 тыс. руб.); ремонт системы водоснабжения МБУК «Казачий ансамбль песни и пляски «Вольная Степь» ул. Бруснева, 2/3 а (22,09 тыс. рыб.); фойе МБУК «Детский центр «Орленок» ул. Бруснева, 2/3 а (1223,88 тыс. руб.);

приобретены сценические костюмы для творческих коллективов «45 параллель», «Нью Тон», «Наследие» МБУК «КТО «Аккорд», МБУК «Ансамбль «Казачий пикет»ансамбля «Багатица» МБУК «Казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь", ансамбль «Веснянка» МБУК «Детский центр «Орленок»;

приобретены музыкальные инструменты (балалайка, барабан, бубен для МБУК «Ансамбль «Казачий пикет», баян и микрофоны для МАУК СДКиС, 2 головных радиосистемы МБУК «Казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь», 3 гитары для МБУК СГДК, кахон, синтезатор, усилители, компьютер для студии звукозаписи в МБУК «КТО «Аккорд»;

в рамках национального проекта «Культура» создана третья модельная библиотека;

обеспечивалась деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Память»;

выполнена экспертиза НПД на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Интендантское депо крепости – памятник основания города Ставрополя»;

произведена расчистка чердака здания объекта культурного наследия регионального значения «Азово-Донской банк» для дальнейшего проведения ремонтно-реставрационных работ;

проведено химико-техническое исследование строительных и отделочных материалов объекта культурного наследия регионального значения «Декоративная стенка «Дельфины»; корректировка раздела рабочей документации и формирования ведомостей объемов работ, а также подготовлены материалы конъюнктурного анализа и формирования сметной стоимости объекта культурного наследия регионального значения «Каскадная лестница, середины XIX века»; замена информационных надписей на захоронениях – объектах культурного наследия на Успенском кладбище.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»**

Ответственный исполнитель – комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя.

Участники программы – муниципальные бюджетные учреждения физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя, физкультурно-спортивные организации города Ставрополя   
(по согласованию).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 08.11.2022 г. № 2387. Включает 2 подпрограммы:

«[Развитие](consultantplus://offline/ref=61EEA910C3B46165EFB873A54CA8724249A94F96EB280FA88902A2C5EB3BB710B62C8F15B4BD002B48842BE0CAF1C887EC3F68043FC6E94135E13FC73C45N) системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в городе Ставрополе»;

«Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни».

Общий объем финансирования на весь период реализации программы составляет 1 742 520,68 тыс. рублей.

Реализация мероприятий программы обеспечивается за счет средств бюджета Ставропольского края (53 914,27 тыс. рублей), бюджета города Ставрополя (1 643 936,41 тыс. рублей).

Объем финансирования на 2024 год составил 388 690,53 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя –   
330 130,20 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий программы за 2024 год – 98,99 процентов, в том числе средств бюджета города Ставрополя – 99,76%.

**Подпрограмма «**[**Развитие**](consultantplus://offline/ref=61EEA910C3B46165EFB873A54CA8724249A94F96EB280FA88902A2C5EB3BB710B62C8F15B4BD002B48842BE0CAF1C887EC3F68043FC6E94135E13FC73C45N) **системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в городе Ставрополе»:**

обеспечено функционирование 15 муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности, в которых занимаются 8 447 человека. В городских спортивных школах организован учебно-тренировочный процесс по 38 видам спорта. 1 208 человек являются кандидатами в сборные команды Ставропольского края по различным видам спорта;

на выполнение муниципального задания и обеспечение деятельности муниципальных центров спортивной подготовки, подведомственных комитету физической культуры и спорта администрации города Ставрополя, в 2024 году выделено: 6 199,28 тыс. руб. из бюджета города Ставрополя и 189,26 тыс. руб. из бюджета Ставропольского края;

из числа занимающихся в физкультурно-спортивных учреждениях, 1120 человек обучаются в муниципальных бюджетных учреждениях спортивной подготовки;

выполнены ремонтно-реставрационные работы в МБУ ДО СШ № 3;

выполнена установка быстровозводимых раздевалок по ул. Репина, 146, МБУ ДО СШ по футболу города Ставрополя;

выполнен ремонт футбольного поля и трибун по ул. Серова, 418, МБУ ДО СШ по футболу «Кожаный мяч» Романа Палюченко;

проведено 431 мероприятие физкультурно-спортивной направленности, в которых приняло участие более 60 000 человек. По итогам 2024 года самыми массовыми и социально значимыми стали следующие мероприятия: физкультурно-спортивный фестиваль «Спорт равных возможностей» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья; городские соревнования по триатлону «Сильный забег»; городская традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Ставропольская правда», посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне; эстафета-марафон «Знамя Победы» и велопробег «Спасибо деду за Победу!», посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне*;* массовая общегородская зарядка среди учащихся общеобразовательных учреждений города Ставрополя; спортивный фестиваль «День здоровья: молодежный вектор»; осенний легкоатлетический забег «Оранжевый марафон»; городской физкультурно-спортивный фестиваль «Спорт против наркотиков», посвященный международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; физкультурно-спортивный фестиваль "Солнце внутри нас", посвященный Дню трезвости и борьбе с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением.

**Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»:**

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по сравнению с 2023 годом выросла с 57,3 до 58,0 процентов. Увеличение показателя связано с открытием новых фитнес-клубов и спортивных секций в городе Ставрополе;

организовано и проведено 431 мероприятие Всероссийского, межрегионального, краевого и городского уровней, в которых приняли участие различные категории населения города Ставрополя: студенты, ветераны спорта, муниципальные служащие, школьники и другие;

удалось увеличить количество проведенных физкультурных мероприятий без увеличения бюджетного финансирования за счет: привлечения внебюджетных источников; привлечения к организации физкультурно-спортивных мероприятий волонтеров; использования объектов спорта немуниципальной собственности при организации соревнований на бесплатной основе;

сборные команды и спортсмены города Ставрополя участвовали   
в 565 спортивных соревнованиях различного уровня, по итогам которых завоеваны 1197 золотых медалей, 940 серебряных медалей и 924 бронзовых медалей, в том числе на:

международных соревнованиях: 7 золотых медалей, 6 серебряных медалей, 11 бронзовых медалей;

всероссийских соревнованиях: 209 золотых медали, 197 серебряных медали, 210 бронзовых медалей;

межрегиональных соревнованиях: 176 золотых медалей, 124 серебряных медали, 140 бронзовых медали;

региональных соревнованиях: 805 золотых медалей, 613 серебряных медалей, 563 бронзовых медалей.

По результатам выступления на официальных спортивных соревнованиях в 2024 году ставропольским спортсменам присвоено 2123 спортивных разряда, спортивных звания и 177 судейских категорий;

2 спортсменам присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» по спортивной борьбе и всестилевому каратэ;

50 спортсменам присвоено спортивное звание «Мастер спорта России» по плаванию, гандболу, прыжкам на батуте, спортивной борьбе, легкой атлетике, боксу, самбо, художественной гимнастике, бильярдному спорту, спортивной борьбе, рукопашному бою, тхэквондо МФТ;

2071 спортсмену присвоен спортивный разряд, в том числе: кандидат мастера спорта – 415 спортсменам, первый спортивный разряд – 435 спортсменам, второй спортивный разряд – 675 спортсменам, третий спортивный разряд – 546 спортсменам;

спортивная квалификация «спортивный судья всероссийской категории» присвоена 12 судьям по легкой атлетике, гандболу, боксу, рукопашному бою, спортивному ориентированию;

для сборных команд и спортсменов города Ставрополя проведены тренировочные мероприятия (сборы) в городе Ставрополе;

в марте 2024 года состоялось награждение победителей и призеров смотра-конкурса «Лучшее учреждение спортивной направленности по индивидуальным видам спорта» и смотр-конкурс «Лучшее учреждение спортивной направленности по командным видам спорта» по итогам 2023 года. По индивидуальным видам спорта места распределились следующим образом: 1 место – МБУ ДО СШ единоборств г. Ставрополя; 2 место - МБУ ДО СШОР №2 г. Ставрополя; 3 место - МБУ ДО СШ №5 г. Ставрополя. По командным игровым видам спорта: 1 место - МБУ ДО СШОР по гандболу г. Ставрополя; 2 место - МБУ ДО СШ по футболу «Кожаный мяч» г. Ставрополя; 3 место - МБУ ДО СШ № 1 г. Ставрополя;

35 человек награждены наградами города Ставрополя;

предоставлена финансовая поддержка некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя в размере 8 500,00 руб.;

предоставлена субсидия АНО «Ставропольский городской авиационный спортивный клуб» в сумме 1 500,00 тыс. руб. на закупку материально-технической базы, проведения технического обслуживания самолетов, проведение медицинского обслуживания работников авиационного клуба;

субсидия предоставлена общественной организации «Ставропольский городской гандбольный клуб «Виктор» в размере 7 000,00 тыс. руб.;

с целью пропаганды здорового образа жизни через средства массовой информации за 2024 год опубликована 221 статья на официальном сайте администрации города Ставрополя и в социальных сетях;

11 человек приняло участие в семинарах по вопросам повышения квалификации работников отрасли «Физическая культура и спорт».

**Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя»**

Ответственный исполнитель – комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – комитет образования администрации города Ставрополя.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя   
от 02.11.2022 г. № 2346. Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации программы составляет 203 988,58 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края – 18 066,03 тыс. рублей, бюджета города Ставрополя –   
163 327,09 тыс. рублей.

Объем финансирования на 2024 год составил 26 590,78 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя –   
25 977,08 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий программы за 2024 год – 100 процентов.

В отчетном периоде проведено:

мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества;

патриотические мероприятия, посвященные Дню Российского студенчества;

мероприятия, посвященные международному женскому дню;

культурно-массовая работа в дни голосования по выборам Президента России;

организована работа иммерсивной выставки «Поезд Победы»;

проведены мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации;

организованы соревнования по военно-спортивной игре «Лазертаг»;

организован и проведен цикл открытых общественно-патриотических мероприятий «Знамя нашей Победы» в учебных заведениях среди молодежи;

подготовлен и реализован проект «Городской практико-ориентированный турнир по охране труда»;

проведены мероприятия в рамках Дня России;

организована работа по разработке концепции деятельности молодежного центра в городе Ставрополя;

организовано торжественное мероприятие по награждению молодежи;

организованы услуги фотографа военно-спортивной игры «Лазертаг»;

организовано и проведено мероприятие «Городская школа волонтерской деятельности»;

организован и проведен цикл открытых общественно-патриотических мероприятий «Знамя нашей Победы» в учебных заведениях среди молодежи;

проведены патриотические мероприятия, приуроченные ко Дню освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков;

проведены мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

разработано положение городского этапа краевого фестиваля патриотической песни «Солдатский конверт»;

организованы городские соревнования по военно-спортивной игре «Лазертаг»;

организовано и проведено мероприятие «Городская школа волонтерской деятельности»;

конкурс «Самая здоровая группа среди высших и средних профессиональных образовательных организаций»;

съемка, монтаж и распространение видеоролика «Без лица» направленного на профилактику наркомании и формирование позитивного имиджа здорового образа жизни ;

городской тренинг– марафон;

новогодние огоньки для молодых людей с ограниченными возможностями;

ярмарка общественных и некоммерческих организаций города Ставрополя;

мероприятия в рамках празднования Дня города и Дня Края;

мероприятия, посвященные Дню народного единства;

награждение лучших образовательных организаций содействующих в реализации молодежной политики в городе Ставрополя;

городской этап XXXII Ставропольский краевой фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт – 2025»;

произведена выплата премий победителям и лауреатам городского фотоконкурса «Новогодний Ставрополь»;

мероприятия, посвященные Международному женскому дню;

мероприятие по вопросам развития добровольчества;

мероприятия в рамках Дня Российского студенчества;

награждение победителей Ставропольского городского конкурса молодежных социально-значимых инициатив;

методические сборы СПО «Нон стоп»;

городской этап творческого фестиваля-конкурса «Студенческая весна-2025»;

мероприятия в рамках Дня России;

мероприятия в рамках Дня защиты детей;

интеллектуальная игра «Разумные вечера» и соревнования по баскетболу «Молодежка»;

ярмарка общественных и некоммерческих организаций;

новогодний отчетный вечер для работников сферы молодежной политики и общественных организаций города Ставрополя «Молодежка»;

организовано проведение зимнего фото-дня;

фестиваль лиги КВН «Кавказ»;

фестиваль за кубок губернатора лиги КВН «Кавказ»;

творческо-образовательный интенсив «Юмор»;

показательные выступления на радиоуправляемых моделях машин;

оказано содействие в проведении международной конкурс-премии «Кардо»;

концерт, посвященный открытию школы вожатого мастерства студенческого педагогического отряда «Нон-Стоп»;

торжественная церемония награждения именных стипендиатов;

выплата стипендии;

проведено 5 игр городской лиги «Я-ЗНАЮ»;

тематическая интеллектуальная игра «Моя страна»;

мастер-классы по обучению активистов волонтерских объединений из числа молодежи города Ставрополя технике плетения маскировочных сетей для участников СВО;

фестиваль любительского детско-юношеского спорта «Уличный футбол»;

интерактивно патриотический проект «Навстречу Победе»;

проект «Патриот»;

экскурсионные занятия для обучающихся образовательных организаций высшего и профессионального образования;

мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей;

оздоровительные практики по йоге «StudentYoga»;

интеллектуальная игра «Разумные вечера»;

Ставропольская региональная мадиапремия «MediaSetters»;

цикл открытых общественно-патриотических мероприятий «Знамя нашей Победы» в учебных заведениях;

проект «Помочь может каждый»;

проект «Городской практико-ориентированный турнир по охране труда»;

комплекс молодежных мероприятий в рамках реализации Ставропольского городского конкурса молодежных социально значимых инициатив;

организовано направление делегации города Ставрополя на Всероссийский молодежный форум «Машук»;

отправка активистов для участия во «Всероссийском слете студенческих отрядов» в 2024 году;

проведена «Городская школа проектной деятельности»;

мероприятия в рамках праздника весны и труда;

проведена «Школа проектной деятельности «Команда Ставрополя»;

видеосъемка мероприятий приуроченных ко Дню молодежи;

чемпионат Ставропольского края по уличным танцевальным направлениям;

Всероссийский рейтинговый турнир по уличным направлениям «Dance Way 2024»;

предоставлена в полном объеме субсидия муниципальному бюджетному учреждению города Ставрополя «Молодежный центр «Патриот»;

предоставлена в полном объеме субсидия муниципальному бюджетному учреждению города Ставрополя «Центр молодежных инициатив «Трамплин»;

предоставлена в полном объеме субсидия муниципальному бюджетному учреждению города Ставрополя «Молодежный центр «Победа»;

осуществлен ремонт, проведена экспертиза технического состояния (обследования) строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения нежилых помещений МБУ «МЦ» Патриот», проведены кадастровые работы в целях изготовления технического паспорта объекта недвижимости МБУ «ЦМИТ»;

проведены мероприятия в муниципальных учреждениях в сфере молодежной политики по осуществлению укрепления материально-технической базы. Приобретено 2 телевизора, 35 стульев, 3 кресла для конференций и другое.

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя»**

Ответственный исполнитель – комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – не предусмотрены.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 03.11.2022 г. № 2360.

Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации программы составляет 1 909 686,42 тыс. рублей. Реализация мероприятий программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя (100,00 процентов).

Объем финансирования на 2024 год составил 42 186,42 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий программы за 2024 год – 100 процентов.

Результаты выполнения мероприятий программы:

произведена корректировка показателей бюджетного прогноза до 2035 года исходя из показателей прогноза социально-экономического развития города Ставрополя на период до 2035 года, с учетом объемов средств на реализацию муниципальных программ города Ставрополя;

по результатам 2024 года бюджет города Ставрополя по налоговым и неналоговым доходам составило 8 млрд 269 млн 205 тыс. руб. По сравнению с 2023 годом поступления увеличились на 21,2 процента или 1 млрд 446 млн 996 тыс. руб.;

ежемесячно проводился мониторинг и анализ поступления доходов в бюджет города Ставрополя;

сформирован отчет о реализации Плана мероприятий, направленных на увеличение доходной базы бюджета города Ставрополя, на 2022 – 2024 годы, утвержденного постановлением администрации города Ставрополя от 24.02.2022 № 367;

решением Ставропольской городской Думы от 06 декабря 2024 г. № 354 утвержден бюджет города Ставрополя на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Доля расходов, запланированных в рамках муниципальных программ города Ставрополя, в 2024 году составила 91 процент, в 2025 году – 85 процентов, в 2026 году – 83 процента;

в 2024 году фактические кассовые расходы бюджета города составили 21 332 071 тыс. рублей или 94,0 процента к бюджетным ассигнованиям 2024 года. По итогам определения конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд на конец года сложилась экономия средств бюджета города (без учета средств вышестоящих бюджетов и средств бюджета, предусмотренных на софинансирование расходов с вышестоящими бюджетами) в размере 91 802,51 тыс. рублей;

в течение 2024 года главными распорядителями бюджетных средств проводились активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения посредством участия в государственных программах Ставропольского края и Российской Федерации. В результате объем выделенных городу субсидий составил   
7 741 258,36 тыс. рублей. Расходы на обслуживание муниципального долга города Ставрополя за 2024 год составили 42 186,42 тыс. рублей. В целях минимизации расходов на обслуживание муниципального долга города Ставрополя в 2024 году привлекались бюджетные кредиты из вышестоящих бюджетов по ставке 0,1 процента годовых;

в 2024 году проводилась работа в части оперативного управления ликвидностью счета при возникновении временных кассовых разрывов, а также более поздних сроков привлечения заемных средств. В результате удалось сократить первоначально утвержденные плановые ассигнования, предусмотренные на обслуживание муниципального долга в 2024 году на   
303 813,58 тыс. рублей;

ежемесячно проводился мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности получателей средств бюджета города. По состоянию на 01.01.2025 просроченная задолженность, по которой не исполнены обязательства в установленный срок, отсутствует;

осуществлялось своевременное исполнение обязательств по обслуживанию и погашению муниципального долга. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 42 186,42 тыс. рублей. Просроченная задолженность по муниципальным заимствованиям и платежам за пользование кредитными средствами отсутствует;

проведено 20 контрольных мероприятий, в том числе 18 плановых. По итогам контрольных мероприятий выявлено 128 нарушений соблюдения муниципальными заказчиками требований законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

по выявленным нарушениям возбуждено и рассмотрено 33 дела об административных правонарушениях: прокуратурой города Ставрополя – 7 дел, министерством финансов Ставропольского края – 26 дел, в результате которых в 14 случаях применена санкция – предупреждение; по 8 правонарушениям применена санкция в виде административных штрафов на общую сумму 190 000,00 тыс. рублей;

проведено 9 контрольных мероприятий, в ходе которых проверен объем бюджетных средств в общей сумме 4 514 629 тыс. рублей;

по результатам проверок установлены финансовые нарушения на общую сумму 3 842 562 тыс. рублей. Сумма средств, возмещенных в бюджет города Ставрополя по результатам муниципального финансового контроля, составила 482 тыс. рублей;

уполномоченными должностными лицами комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя составлены 29 протоколов об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых назначены штрафы на общую сумму 130 тыс. рублей;

на официальном сайте администрации города Ставрополя в сети «Интернет» в аналитическом материале «Бюджет для граждан» размещены: показатели по отчету об исполнении бюджета города Ставрополя за 2023 год; показатели утвержденного бюджета города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов; показатели проекта бюджета города Ставрополя на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

постановлением администрации города Ставрополя от 11.06.2020 № 847 утвержден Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края;

проведена оценка эффективности налоговых расходов за 2023 год. По результатам проведенной оценки неэффективных налоговых льгот, предоставленных в 2023 году отдельным категориям физических лиц и организациям, осуществляющим деятельность на территории города Ставрополя, не выявлено;

перечень налоговых расходов муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов утвержден приказом от 15 октября 2024 года № 138 «Об утверждении Перечня налоговых расходов Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Оценка эффективности налоговых расходов на 2024 год будет производиться в 2025 году.

**Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»**

Ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация Промышленного района города Ставрополя, администрация Октябрьского района города Ставрополя, администрация Ленинского района города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя, комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2022 № 2316.

Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации программы составляет 177 544,81 тыс. рублей. Реализация мероприятий программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя   
(100,00 процентов).

Объем финансирования на 2024 год составил 15 930,93 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий программы за 2024 год – 88,91 процента.

Результаты выполнения мероприятий муниципальной программы:

заключен и исполнен контракт с ООО «Мегафон» по СМС-информированию арендаторов в полном объеме;

проведена судебная экспертиза;

заключены и исполнены 3 контракта по рекламе на радио, телевидении, в сети интернет сроком на год, и 4 контракта с АО «Почта России» на отправку почтовой корреспонденции для информирования арендаторов;

осуществлено 7 взносов на депозит Арбитражного суда, в счет оплаты вознаграждения финансовому управляющему за процедуру банкротства;

заключены и исполнены 12 контрактов на получение рыночной оценки стоимости недвижимого имущества;

заключены и исполнены 2 контракта по подготовке технической документации на объекты недвижимого имущества;

заключены и оплачены 45 договоров с управляющими компаниями по содержанию недвижимого имущества;

оплачены услуги по содержанию объектов муниципальной казны в части жилых помещений;

произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на основании выставленных платежных документов;

заключены и исполнены 4 контракта по межеванию земельных участков;

на заседаниях балансовых комиссий по оптимизации деятельности муниципальных унитарных предприятий города Ставрополя рассматривались вопросы об итогах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Ставрополя. А также на заседаниях комитетов Ставропольской городской Думы;

в 2024 году начата процедура реорганизации путем преобразования муниципальных унитарных предприятий в МБУ, МКУ и АО. По состоянию на 01.01.2025 года 7 из 10 реорганизуемых МУПов города Ставрополя преобразованы в МБУ и МУП «Вечерний Ставрополь в МКУ;

проведено 322 контрольных мероприятия, в рамках осуществления муниципального земельного контроля, без взаимодействия с контролируемыми лицами. В результате проводимых мероприятий в отношении 188 земельного участка рассматриваются признаки нарушения требований земельного законодательства в связи с чем, объявлено 911 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства, и в отношении 40 земельных участков направлены уведомления о выявлении самовольных построек. В целях повышения эффективности использования земельных участков проведено 6 450 обследований земельных участков.

**Муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя»**

Ответственный исполнитель – комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация города Ставрополя;

комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя;

комитет образования администрации города Ставрополя;

комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;

администрация Октябрьского района города Ставрополя.

Участники программы: физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющие деятельность на территории города Ставрополя; юридические лица и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на территории города Ставрополя, управляющие розничными рынками компании; муниципальные унитарные предприятия; муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе».

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 10.11.2022 № 2410, включает 4 подпрограммы:

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе»;

«Создание благоприятных условий для экономического развития города Ставрополя»;

«Создание условий для развития торговой деятельности и сферы услуг на территории города Ставрополя»;

«Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе».

Общий объем финансирования на весь период реализации программы составляет 998 890,07 тыс. рублей. Реализация мероприятий программы обеспечивается за счет средств бюджета Ставропольского края (64 654,72 тыс. рублей), бюджета города Ставрополя (934 235,35 тыс. рублей).

Объем финансирования на 2024 год составил 225 411,25 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий программы за 2024 год – 75,63 процента.

**Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе»:**

проведены социологические исследования в сентябре 2024 года, в котором приняли участие представители малого и среднего предпринимательства;

проведено заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Ставрополя 30.08.2024;

ежемесячно до 5 числа каждого месяца осуществляется загрузка данных о субъектах малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на едином реестре получателей поддержки федеральной налоговой службы РФ;

городским центром предпринимательства на постоянной основе проводится консультационная поддержка физических лиц, применяющих налог на профессиональный доход. Совместно с Территориальным центром занятости населения города Ставрополя проводятся семинары и рабочие встречи для информирования об изменениях в законодательстве. Также каждый четверг городской центр проводит дни открытых дверей, на которых самозанятые лица могут получить информацию о мерах поддержки, оказываемых на всех уровнях власти;

в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 28.05.2015 № 1056 «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в перечень включено 11 муниципальных нежилых помещений;

на постоянной основе ведется работа по оказанию информационной поддержки посредством размещения новостных материалов на сайте «Малое и среднее предпринимательство города Ставрополя», за 2024 год размещено 74 публикации;

заключен муниципальный контракт от 20.08.2024 № 89 на сопровождение сайта «Малое и среднее предпринимательство города Ставрополя» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

продолжается работа по наполнению специальной цифровой платформы «Новые поставщики», объединяющей предложения локальных поставщиков и производителей товаров. Всего с 18.04.2022 инициировано 415 новых деловых контактов, в работе по заключению договоров находится 23 проекта о поставках. На платформе работает более 1 500 компаний, каталог объединяет порядка 2 500 товарных предложений. Установленные показатели эффективности развития платформы превышены в 2 раза. Представлены не только производители товаров и услуг, но и крупные торговые сети, компании, организующие прямые поставки товаров из Турции, Азербайджана, стран Ближнего Востока и Азии;

с целью популяризации предпринимательской деятельности 28.05.2024 состоялся городской конкурс «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства» в рамках «Дня российского предпринимательства», 27 участников были награждены дипломами и ценными призами;

показателями результативности деятельности городского центра по развитию малого и среднего предпринимательства за отчетный период является оказание 2 400 консультационных услуг и проведение 40 различных мероприятий. Муниципальной инфраструктурой поддержки субъектов МСП в лице Автономной некоммерческой организации «Ставропольский городской центр развития малого и среднего предпринимательства» в 2024 году проведены мероприятия, направленные на консультационную, информационную, образовательную, имиджевую форму поддержки предпринимательства города Ставрополя. Предоставлен ряд услуг для бизнеса: беспошлинная регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, юридическое и бухгалтерское сопровождение, разработка бизнес-планов и так далее;

организованы масштабные семинары и экспертные сессии по запросам субъектов малого и среднего предпринимательства города Ставрополя (далее - МСП):14.02.2024 – бизнес-завтрак «Тренды продвижения и личный бренд 2024»; 26.02.2024 – экскурсия в ООО ЛВЗ «Стрижамент»; 12.03.2024 – рабочая встреча «Меры государственной поддержки для самозанятых граждан»; 14.03.2024 – экскурсия на производство в ООО «СнекМания». Всего в мероприятиях приняли участие более 100 субъектов МСП города Ставрополя; 12.04.2024 – семинар для субъектов сельскохозяйственной деятельности в селе Левокумском; 16.04.2024 – молодежный межконфессиональный форум «Кавказ – наш общий дом»; 19.04.2024 – семинар для субъектов сельскохозяйственной деятельности в городе Пятигорске; 30.04.2024 – экскурсия на производство «Хмельницкие булочные»; 13.05.2024 – семинар на тему: «Личный бренд – курс по продвижению» для самозанятых граждан в городе Ставрополе; 25.06.2024 – семинар на тему «Построение системы маркетинга. Онлайн-инструменты для привлечения и удержания клиентов»; 19.09.2024 круглый стол «Социальный статус»; 20.09.2024 промышленная экскурсия на завод «Стилсофт»; 27.09.2024 семинар «Интернет маркетинг инструменты продвижения»; 05,12,19,26.09.2024 проведены Дни открытых дверей; 04.10.2024 – семинар «CRM для бизнеса»; 11.10.2024 – круглый стол «Построение системы маркетинга. Онлайн-инструменты для привлечения и удержания клиентов»; 13.10.2024 – туристический квест по городу Ставрополю; 17.10.2024 – 18.11.2024 – региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»; 18.10.2024 – круглый стол «Путеводитель для бизнеса»; 18.10.2024 – 22.10.2024 обучение экскурсоводов по авторским программам на базе ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»; 04.11.2024 – фестиваль национальных культур, приуроченный ко Дню народного единства в городе Ставрополе; 04.11.2024 – фестиваль «Песни ветра»; 07.11.2024 – семинар «Путеводитель для бизнеса, актуальные изменения» в городе Ставрополе; 14.11.2024 – семинар «Новые эффективные коммуникации» в городе Ставрополе; 27.11.2024 – семинар «Актуальные изменения в налоговом законодательстве в 2025 году»; 05.12.2024 – экспертная сессия по разработке уникального ценностного гастрономического продукта; 10.12.2024 – бизнес-завтрак «Сезон 2025. Изменения в законодательстве». Всего в мероприятиях приняли участие более 500 субъектов МСП города Ставрополя;

в 2024 году предоставлены субсидии на частичное возмещение затрат в приоритетных сферах деятельности за счет средств бюджета города 11 субъектам МСП на общую сумму 3 510,0 тыс. руб. По результатам предоставленных субсидий планируется создание порядка 18 новых рабочих мест, а также поступление налогов в сумме 8,1 млн руб.

**Подпрограмма «Создание благоприятных условий для экономического развития города Ставрополя»:**

заключен муниципальный контракт с ИП Масько С.В. на закупку услуг по сопровождению сайта «Инвестиционный Ставрополь» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.investinstav.ru](http://www.investinstav.ru/));

в рамках организации и проведения ежегодного конкурса «Лучший в профессии по направлениям рабочих специальностей» проводился прием заявок. Всего поступило 24 заявки от индивидуальных предпринимателей, организаций города Ставрополя и самозанятых граждан. По результатам проведения конкурсных испытаний 19 декабря 2024 года победители награждены денежными премиями;

с целью формирования в городе Ставрополе благоприятного инвестиционного климата администрация города Ставрополя осуществляет деятельность по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна», информационному обеспечению потенциальных инвесторов, содействует их входу на региональный рынок, а также обеспечивает своевременное реагирование на складывающуюся экономическую ситуацию и поступающие со стороны инвесторов запросы, благодаря чему, город Ставрополь занимает высокие позиции в рейтинге муниципальных образований Ставропольского края в части их деятельности по содействию и развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата, а также включен в группу «А» рейтинга муниципальных образований региона по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. В 2024 году осуществлялась реализация и сопровождение 28 инвестиционных проектов, завершена реализация   
4 проектов – II этап проекта «Комплексная жилая застройка ЖК «Кварталы 17/77»: стоимость проекта составила 29 млрд 249 млн руб., в результате создано свыше 700 рабочих мест; «Строительство автозаправочной станции ООО «Лукойл Югнефтепродукт» в микрорайоне Перспективный»: стоимость проекта составила 250 млн руб., в результате создано 16 рабочих мест; «Модернизация производства зарядных устройств, дизель-генераторов  
и иных приспособлений АО «Электроавтоматика»: стоимость проекта составила 90 млн 800 тыс. руб., в результате создано 3 рабочих места; «Модернизация (увеличение пропускной способности) действующего производства с целью расширения линейки выпускаемой высокотехнологичной гражданской продукции ПАО «Нептун»: стоимость проекта составила 76 млн 400 тыс. руб., в результате создано 4 рабочих места. Продолжается реализация 15 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 18,8 млрд руб. и созданием более 1 500 рабочих мест;

проведено 2 заседания Совета по развитию инвестиционной деятельности на территории города Ставрополя;

перечень объектов, в отношении которых администрацией города Ставрополя планируется заключение концессионных соглашений в 2024 году, утвержден главой города Ставрополя И.И.Ульянченко 31.01.2024 и размещён на официальном сайте администрации города Ставрополя «Ставрополь.рф» и сайте «Инвестиционный Ставрополь» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.invest instav.ru);

с 22.02.2024 по 22.02.2024 - было организовано и проведено участие представителей города Ставрополя в Международной выставке-форуме «Россия»;

с 20.04.2024 по 21.04.2024 – организовано участие делегации города Ставрополя в Международной выставке-форуме «Россия» в городе Москва;

с 05.06.2024 по 08.06.2024 организовано участие главы города Ставрополя в мероприятиях IX Российского форума малого и среднего предпринимательства, в стартовый день Петербургского международного экономического форма;

с 05.07.2024 по 08.07.2024 – организовано и проведено участие представителей города Ставрополя в Международной выставке-форуме «Россия»;

заключен муниципальный контракт от 22.04.2024 №45 по сопровождению сайта «Туристический Ставрополь» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

21.04.2024 организовано участие города Ставрополя в международной выставке-форуме «Россия», в рамках которого проведена акция «Спаси слона». Посетители Выставки на протяжении всего дня наполняли деревянный макет слона яблоками и получали памятные сувениры с надписью «Спасителю слона с любовью из Ставрополя». Участие в акции приняло более 500 гостей выставки. Сопровождала мероприятие развлекательная программа с шоу барабанов, мастер-классом по танцу «бачата» и работой аниматора в костюме слона;

с 6 по 7 июля 2024 года принято участие в торжественных мероприятиях выставки «Россия» в г. Москва, посвященных неделе туризма и закрытию выставки. Делегация города Ставрополя в составе главы города Ставрополя, руководителя и сотрудников комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, творческих коллективов организовала ряд мероприятий на стенде Ставропольского края, презентующих туристический потенциал города Ставрополя (концертная программа, мастер-классы, конкурсы, работа аниматоров в костюмах слонов, розыгрыш путевки в город Ставрополь, розыгрыш среди участников выставки квартиры в городе Ставрополе);

проведен квест «Туристический Ставрополь» 12.10.2024 с участием более 30 жителей и гостей города Ставрополя;

заключен муниципальный контракт от15.08.2024 № 95 на оказание услуг по разработке и изготовлению рекламной и сувенирной продукции о городе Ставрополе;

с 18.11.2024 по 22.11.2024 ноября организовано и проведено обучение экскурсоводов по авторским программам на базе ФГАОУ ВО «Северо-Кавказкий федеральный университет». В соответствии с программой курсов повышения квалификации проведена итоговая аттестация в форме тестирования. По итогам проведенных обучающих мероприятий участникам были выданы удостоверения о повышении квалификации установленного образца, подтверждающие участие субъектов малого и среднего бизнеса на курсах повышения квалификации;

с 23.04.2024 по 25.04.2024 организован трехдневный инфотур для   
8 представителей туристической отрасли Краснодарского края, Ростовской области, Республики Элиста, Кавказских Минеральных Вод;

с 18.12.2024 по 20.12.2024 организован трехдневный инфотур для 12 представителей туристической отрасли Республики Ингушетия, Республики Дагестан, в рамках которого посетили медицинские учреждения и познакомились с основными достопримечательностями города Ставрополя;

15.02.2024 в молодежном пространстве «Лофт» было проведено заседание совета по развитию туризма при администрации города Ставрополя с участием 28 представителей туристских организаций, гостиниц и мест досуга и общественного питания. По итогам заседания были определены основные мероприятия по развитию туризма в городе Ставрополе на 2024 год, презентованы маршруты нового формата, программы информационных туров, событийные мероприятия;

27.02.2024 представители предприятий и администрации города Ставрополя приняли участие в 12-ом Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме на базе «МинводыЭКСПО» под эгидой Правительства Российской Федерации. По итогам мероприятия были достигнуты договоренности о сотрудничестве в сфере экономики, презентованы туристические продукты города Ставрополя;

25.04.2024 организована конференция по вопросам развития туристического направления между города Ставрополь, Махачкала, Магас с участием более 20 представителей туристских организаций и муниципальных органов власти. По итогам мероприятия налажены договоренности об организации туристических поездок между города Ставрополь, Махачкала, Магас;

04.07.2024 было проведено совещание по вопросу реализации проекта туристского центра города Ставрополя под председательством главы города Ставрополя. По итогам были определены мероприятия по реализации проекта туристского центра города Ставрополя и ответственные исполнители;

19.11.2024 в Центре предпринимательства и гостеприимства проведено заседание совета по развитию туризма при администрации города Ставрополя с участием 26 представителей туристских организаций, гостиниц и мест досуга и общественного питания;

05.12.2024 в «Центре предпринимательства и гостеприимства» проведена экспертная сессия по разработке уникального ценностного гастрономического продукта с целью привлечения туристического потенциала в город Ставрополь с участием более 25 представителей сферы общественного питания предприятий города Ставрополя;

08 июня 2024 года на территории «Татарского городища был проведен гастрономический фестиваль «Зов предков», который собрал около 30 тыс. посетителей, став одним из самых масштабных и запоминающихся мероприятий Ставропольского края;

14 сентября 2024 на территории «Татарского городища» был проведен третий фестиваль исторической реконструкции «Наследие степей и гор». В рамках фестиваля были организованы тематические площадки: скифы, кобанцы, греки, сарматы и аланы, проведены мастер-классы: бронзолитейное дело, ткачество, чеканка, работа с кожей, гончарное дело и многое другое;

в городе Ставрополе 9400 обучающихся общеобразовательных организаций приняли участие в экскурсиях;

в I квартале 2024 в телеграм-канале и ВКонтакте было размещено   
43 публикаций о туристическом Ставрополе, во II квартале 2024 –   
34 публикаций, в III квартале – 49 публикаций, в IV квартале –   
52 публикации;

05.11.2024 на Татарском городище был проведен Фестиваль «Песни Ветра», который посетило более 10 000 человек. На Фестивале выступили 8 музыкальных коллективов и исполнителей, трое из которых - из других регионов; были проведены ремесленные мастер-классы по 6 направлениям с участием более 400 посетителей; проведен мастер-класс с шашкой и арапником с участим более 300 посетителей; проведены ярмарка мастеров, а также спортивные соревнования по трем направлениям с участием более 500 посетителей;

организован прием делегации города Магаса в составе главы города Магаса, заместителя главы города Магаса, помощника главы города Магаса, директора МКУ «Центр развития культуры и туризма города Магас»;

организован прием делегации из города Омска в сентябре 2024 года;

15.04.2024 произведена оплата членского взноса за 2024 год в Международную Ассамблею столиц и крупных городов;

29.03.2024 произведена оплата членского взноса за 2024 год в Евразийское региональное отделение Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»;

15.04.2024 произведена оплата членского взноса за 2024 год в Союз российских городов;

15.04.2024 произведена оплата членского взноса за 2024 год в Ассоциацию «Совет муниципальных образования Ставропольского края» в размере.

**Подпрограмма «Создание условий для развития торговой деятельности и сферы услуг на территории города Ставрополя»:**

организована и проведена встреча главы города Ставрополя с членами Президиума Ставропольского городского отделения Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, приуроченная ко Дню защитника Отечества;

проведены праздничные мероприятия, посвященные: Международному женскому дню (приобретены подарки для награждения победительниц и лауреатов конкурса «Женщина года города Ставрополя», организован фуршет для участниц конкурса), организована праздничная сельскохозяйственная ярмарка;

ко дню работников торговли организована церемония награждения работников торговли, приобретена цветочная продукция для награждаемых и подарки, организовано праздничное оформление;

организованы праздничные сельскохозяйственные ярмарки, приуроченные ко Дню России, Дню народного единства и Новому году;

льготными бытовыми услугами МУП «Бытсервис» воспользовались   
36 515 человек, в том числе 4 336 человек – бесплатно (инвалиды и участники Великой Отечественной войны, дети в возрасте до 7 лет;

МУП «Бытсервис» из бюджета города Ставрополя была предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льгот на бытовые услуги по помывке в общем отделении бань отдельным категориям граждан на сумму 3600,16 тыс. рублей;

в виде взноса в уставной фонд МУП «Бытсервис» из бюджета города Ставрополя была предоставлена субсидия в размере 1595,00 тыс. рублей;

направлены заявки для участия в конкурсе «Торговля России» в адрес организационного комитета Минпромторга России по следующим номинациям:

«Лучший розничный рынок»;

«Лучший магазин»;

«Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя»;

«Лучшая ярмарка»;

«Лучший объект фаст-фуда»;

«Лучший нестационарный торговый объект»;

«Лучший мобильный торговый объект»;

«Лучший фестиваль».

в рамках проведения конкурса на лучшее предприятие потребительского рынка в предпраздничные и праздничные дни Нового года и Рождества Христова в городе Ставрополе принимались заявки от предприятий потребительского рынка. Конкурс проводится по   
6 номинациям, победители конкурса будут определены в январе 2025 года;

в целях расширения возможностей сбыта продукции товаропроизводителями Ставропольского края, а также стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, обеспечения жителей города качественной сельскохозяйственной продукцией в 2024 году проведено 285 ярмарок выходного дня, в том числе 7 праздничных, посвященных Международному женскому дню, Дню Победы, Дню России, Дню города, Дню народного единства, «Новогодний базар», «Новогодняя ярмарка», которые посетило 200 тыс. человек;

за период проведения акции «Овощи к подъезду» заключено 76 договоров на размещение автолавок по продаже плодоовощной продукции, продано около 180 тонн плодоовощной продукции и бахчевых культур, 15,9 тонны живой рыбы;

осуществлялась санитарная очистка мест проведения ярмарок, непосредственно до и после проведения ярмарочных мероприятий;

с 15.12.2024 по 16.01.2025 в рамках празднования Нового 2025 года и Рождества Христова в городе Ставрополе на площади им. Ленина проведена праздничная ярмарка с установкой 6 стилизованных домиков для оказания услуг общественного питания;

в 2024 году рассмотрено 594 обращений потребителей о нарушении их прав;

в СМИ опубликовано 12 материалов, направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения города Ставрополя.

**Подпрограмма «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»:**

В городе Ставрополе функционируют пять офисов МФЦ и три территориально обособленных структурных подразделения (ТОСП) - это  
118 окон приема в едином фирменном стиле «Мои документы».

В МФЦ организовано предоставление более двухсот государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг поддержки малого и среднего бизнеса и платных дополнительных услуг.

В отчетном периоде заявителям оказано более 410 000 государственных и муниципальных услуг, из которых 19 500  платных услуг на общую сумму  3 млн 500 тыс. руб.

Увеличилось количество оказанных услуг в рамках выездного обслуживания по льготным категориям граждан. В 2024 году – 396 выездов, из них 330 льготных и 66 на платной основе (В 2023 году – 281 выезд, из них 225 льготных и 56 на платной основе).

В отчетном периоде проведен мониторинг удовлетворенности населения качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг.

Принято участие в мероприятиях без финансирования:

межрегиональная конференция «Электронный документооборот, как бесплатный вебинар «Нововведения в «Законе о контроле» № 248-ФЗ;

бесплатныйвебинар «Обзор новаций по актуальным направлениям деятельности органов государственной власти и местного самоуправления», на котором обсуждались приоритетные направления цифрового развития органов власти - май 2024 года;

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя»**

Ответственный исполнитель – администрация города Ставрополя в лице управления кадровой политики администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – отраслевые (функциональные)   
и территориальные органы администрации города Ставрополя.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 17.10.2022 № 2197.

Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации программы составляет 1 459,11 тыс. рублей, реализация мероприятий программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя.

Объем финансирования на 2024 год составил 212,50 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий программы за 2024 год – 100 процентов.

Результаты выполнения мероприятий программы:

разработано 8 нормативных правовых акта, регулирующих вопросы муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края;

проводился мониторинг и анализ кадрового потенциала, кадровых процессов и уровня организации муниципальной службы по направлениям: соответствие муниципальных служащих квалификационным требованиям (уровень профессионального образования, стаж муниципальной службы или работы по специальности); изменение штатной и фактической численности муниципальных служащих. В рамках мониторинга и анализа кадрового потенциала проводилось формирование и систематизация банка резюме соискателей, претендующих на замещение вакантных должностей муниципальной службы. В отчетном периоде на должности муниципальной службы назначены 258 кандидатов, переведены 145, 254 сотрудника уволены;

в 2024 году из кадрового резерва администрации города Ставрополя, органов администрации 84 кандидата назначены на должности муниципальной службы. Сформирован кадровый резерв на 69 должностей муниципальной службы. В кадровый резерв включен 102 человека;

осуществляется формирование и систематизация банка резюме соискателей, претендующих на замещение вакантных должностей муниципальной службы. В 2024 году объявлено 3 конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы. В связи с отсутствием кандидатов конкурсы были признаны несостоявшимися;

проведено 8 заседаний аттестационных комиссий, по результатам которых 115 муниципальных служащих, подлежащих аттестации, признаны соответствующими замещаемой должности муниципальной службы;

в администрации города Ставрополя, органах администрации проходили практику 532 студента высших и средних профессиональных учебных заведений;

заключены муниципальные контракты на закупку услуги по дополнительному профессиональному образованию муниципальных служащих города Ставрополя по программам «Управление государственными и муниципальными закупками», «Противодействие коррупции при осуществлении закупок для муниципальных нужд» с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет» (муниципальный контракт от 22.02.2024 № 14);

в семинарах, конференциях и вебинарах по вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления, приняли участие 270 муниципальных служащих администрации города Ставрополя, органов администрации;

разработано 2 нормативно-правовых акта, направленных на обеспечение противодействия коррупции;

проведена антикоррупционная экспертиза 128 проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, издаваемых администрацией города Ставрополя и должностными лицами органов администрации;

проведено 16 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

проведены проверки достоверности и полноты персональных данных и иных сведений, представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу в администрацию города Ставрополя в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. По результатам проверок факты представления неполных и (или) недостоверных сведений при поступлении на муниципальную службу в администрацию города Ставрополя не выявлены.

дополнительное профессиональное образование по вопросам противодействия коррупции получили 20 муниципальных служащих: 1 муниципальных служащих, в должностные обязанности которого входит участие в противодействии коррупции, 8 муниципальных служащих, впервые поступившие на муниципальную службу и замещающие должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов и 11 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд;

общее количество поступивших обращений граждан в администрацию города Ставрополя, органы администрации составило 9903 обращения, из них закрыто 6695 обращения;

заключен муниципальный контракт на закупку услуги по разработке и изготовлению печатной продукции антикоррупционного характера для обеспечения муниципальных нужд города Ставрополя с обществом с ограниченной ответственностью «Губерния». В соответствии с условиями контракта изготовлена печатная продукция антикоррупционного характера для обеспечения муниципальных нужд города Ставрополя в количестве 3500 шт. (плакат формата А3);

на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация: по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов, о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Ставрополя, и урегулированию конфликта интересов.

**Муниципальная программа «Развитие информационного общества в городе Ставрополе»**

Ответственный исполнитель – администрация города Ставрополя   
в лице комитета информационных технологий администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы: администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя, администрация Ленинского района города Ставрополя; администрация Октябрьского района города Ставрополя; администрация Промышленного района города Ставрополя; комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; комитет градостроительства администрации города Ставрополя; комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя; комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя; комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя; комитет образования администрации города Ставрополя; комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя; комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя; комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя

Участники программы – муниципальные учреждения города Ставрополя.

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в городе Ставрополе» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 08.11.2022 г. №2385.

Общий объем финансирования на весь период реализации программы составляет 349 314,34 тыс. рублей. Реализация мероприятий программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя – 100 процентов.

Объем финансирования на 2024 год составил 64 186,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 64 186,00 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий программы за 2024 год – 99,63 процента.

В отчетном периоде в рамках основного мероприятия 1 «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры информационного общества в городе Ставрополе» выполнены следующие виды работ:

произведена ежемесячная оплата по контракту на оказание услуг VPN (виртуальной частной сети) и организации доступа к сети Интернет на основе сети передачи данных;

произведена оплата по контракту на оказание услуг связи по предоставлению беспроводного доступа к сети Интернет в общественных местах города Ставрополя;

заключен муниципальный контракт на закупку оборудования для IP-телефонии, произведена оплата по контракту;

произведена ежемесячная оплата по контракту на оказание услуг VPN (виртуальной частной сети) и организации доступа к сети Интернет (камеры);

заключен муниципальный контракт на закупку программного обеспечения антивирусной защиты, произведена оплата по контракту;

заключен муниципальный контракт на закупку сертификата активации технической поддержки сроком на 36 месяцев для вычислительного и сетевого оборудования, произведена оплата по контракту;

произведена оплата по контакту на закупку компьютерной техники оргтехники;

заключен муниципальный контракт на закупку простой (неисключительной) бессрочной лицензии на право использования программного обеспечения СУБД Postgres Pro Standard, произведена оплата по контракту;

заключен муниципальный контракт на закупку камеры видеонаблюдения, произведена оплата по контракту;

заключен муниципальный контракт на закупку сертификата по техническому сопровождению программного обеспечения АльтЛинукс, произведена оплата по контракту;

заключен муниципальный контракт на закупку системы автоматизации установки приложений, произведена оплата по контракту;

заключен муниципальный контракт на закупку средств защиты информации, произведена оплата по контракту;

заключен муниципальный контракт на закупку сертификатов технической поддержки, произведена оплата по контракту;

заключен муниципальный контракт на закупку права на продление действующей лицензии XSpider сетрифицированная версия, произведена оплата по контракту;

заключен муниципальный контракт на закупку услуг по защите информации на объектах информатизации администрации города Ставрополя;

заключен муниципальный контракт на закупку средств защиты от несанкционированного доступа, произведена оплата по контракту;

заключен муниципальный контракт на закупку технических средств и средств защиты информации, произведена оплата по контракту.

В рамках основного мероприятия 2 «Развитие и обеспечение функционирования межведомственного электронного взаимодействия муниципальных информационных информационных систем» выполнены следующие виды работ:

проведены мероприятия по развитию и обеспечению функционирования межведомственного электронного взаимодействия и муниципальных информационных систем;

произведена ежеквартальная оплата по контракту на закупку услуг по обеспечению функционирования системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота (СЭД) «Дело»;

произведена оплата по контракту на закупку услуг по обеспечению функционирования программного комплекса «Кадры государственной и муниципальной службы»;

заключен муниципальный контракт на закупку услуг по техническому сопровождению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, произведена оплата по контракту;

заключен муниципальный контракт на услуги по сопровождению программного комплекса для учета земельных и имущественных отношений «САУМИ»;

произведена оплата по контракту на услуги по сопровождению программного комплекса для учета земельных и имущественных отношений «САУМИ» (Пакет сопровождения);

заключен муниципальный контракт на услуги по обеспечению функционирования АИС «Административная комиссия», произведена оплата по контракту;

Задача по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления города Ставрополя (мероприятия 3 и 4 программы) реализована посредством выполнения следующих работ:

произведена оплата по контракту на услуги по информационному сопровождению деятельности администрации города Ставрополя на 2024 год;

проведены мероприятия по информированию населения города Ставрополя о деятельности администрации города Ставрополя через средства массовой информации;

произведена оплата по контракту на закупку услуг по информационному сопровождению деятельности администрации города Ставрополя в 2024 году;

официально опубликованы муниципальные правовые акты города Ставрополя в газете «Вечерний Ставрополь»;

произведена оплата по договору на предоставление субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя муниципальному унитарному предприятию города Ставрополя «Издательский дом «Вечерний Ставрополь» на частичное возмещение затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых актов города Ставрополя.

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе»**

Ответственный исполнитель – администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя; комитет образования администрации города Ставрополя; комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя; комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя; комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя; комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя.

Участники программы – благотворительная Некоммерческая организация «Фонд социальной помощи населению города Ставрополя»; государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя»; Ставропольский линейный отдел Министерства внутренних дел России на транспорте.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 11.11.2022 № 2412. Включает 3 подпрограммы:

«Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Ставрополе»;

«Профилактика правонарушений в городе Ставрополе»;

«НЕзависимость».

Общий объем финансирования на весь период реализации программы составляет 1 451 635,20 тыс. рублей. Реализация мероприятий программы обеспечивается за счет средств: бюджета Ставропольского края (40 063,22 тыс. рублей), бюджета города Ставрополя (1 411 571,98 тыс. рублей).

Объем финансирования в 2024 году составил 294 597,65 тыс. рублей,   
в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 274 361,45 тыс. рублей.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий программы за 2024 год – 96,85 процента, в том числе средств бюджета города Ставрополя – 99,83 процента.

**Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Ставрополе».**

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы:

изготовлено и распространено 2 видеоролика и 292 плаката агитационной продукции по профилактике терроризма и его идеологии;

изготовлено и размещено 2 292 плаката по профилактике преступлений экстремистской направленности;

за отчетный период выявлено 65 информационных ресурсов, содержащих признаки пропаганды распространения наркотических средств, психотропных веществ, экстремизма и терроризма, суицида в молодежной среде, а также материалы подрывающие институт семьи и направленные на пропаганду нетрадиционных семейных ценностей;

в ноябре 2024 года проведена интеллектуальная игра по основам противодействия терроризму и профилактики экстремизма «Верное решение». Игра проводилась с целью профилактики и противодействия экстремизму в молодежной среде, а также для развития движения интеллектуальных клубов, повышения уровня эрудированности молодежи и укрепления дружбы между студентами города Ставрополя;

в декабре 2024 года администрацией города Ставрополя предоставлена субсидия в размере 200 тыс. рублей Ставропольской краевой общественной организации «Карачаевобалкарский культурный центр «Алан» на реализацию социокультурного мероприятия, направленного на социальную и культурную адаптацию мигрантов;

в группах интернет-мессенджера «WhatsApp» организовано информирование о программах, организуемых учреждениями культуры к государственным праздникам, памятным датам для свободного посещения семей с детьми. Для оказания своевременной помощи несовершеннолетним, в том числе переселенцам, социально-психологическими службами общеобразовательных учреждений осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку, оказывается социально-психологическая помощь, проводятся мероприятия по социально-культурной адаптации на базе общеобразовательных учреждений. Согласно планам работы общеобразовательных учреждений, ведется планомерная работа по укреплению межнациональных отношений: проводятся тематические классные часы, беседы, лекции, дни национальных культур, на уроках обществознания рассматриваются такие вопросы, как: «Культура межнационального общения», «Этническая культура народов Северного Кавказа» и другие;

в ноябре 2024 года на территории Дома культуры «Ставрополец» (филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя) в честь Дня народного единства казаки Ставропольского городского казачьего общества вместе с учащимися лицея № 38 г. Ставрополя, воспитанниками дошкольных образовательных учреждений, родителями казаков, участвующих в проведении специальной военной операции, жителями и гостями краевой столицы стали участниками интерактивной программы «Калейдоскоп национальных культур»;

предоставлена в 2024 году за счет средств бюджета города Ставрополя субсидия общественной организации Армянской национально-культурной автономии «НАИРИ» на реализацию социокультурного проекта, направленного на профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

приобретено 100 единиц ручных металлодетекторов и 1300 единиц переносных конструкций для периметрального ограждения;

в соответствии с заключенными договорами проведена установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города Ставрополя;

установлены кнопки экстренного вызова в муниципальных образовательных учреждениях города Ставрополя;

в соответствии с заключенными договорами проведена установка, техническое обслуживание и ремонт системы оповещения и управления эвакуацией в муниципальных учреждениях города Ставрополя;

осуществлена установка системы контроля и управления доступом в МБОУ лицей № 17;

проведено техническое обслуживание устройств экстренного вызова в школьном автотранспорте;

проведена установка, техническое обслуживание и ремонт системы оповещения и управления эвакуацией в муниципальных учреждениях города Ставрополя;

проведена установка, дооснащение и ремонт системы наружного освещения в муниципальных учреждениях города Ставрополя;

проведена установка, техническое обслуживание и ремонт охранной сигнализации в муниципальных учреждениях города Ставрополя.

**Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Ставрополе»:**

проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации города Ставрополя, 48 оперативных совещаний по обеспечению безопасности и общественного порядка при проведении массовых мероприятий;

за 2024 год в банке вакансий ГКУ «Центр занятости населения города Ставрополя» имелась актуальная информация о наличии 340 вакансий от 81 работодателя, подходящих для трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы. За содействием в поиске подходящей работы обратились 17 граждан, освободившихся из мест лишения свободы, из них признаны безработными 11 человек, трудоустроены 6 граждан;

в 2024 году в комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя обратились 8 граждан. Для 7 человек были проведены консультации по вопросу предоставления мер социальной поддержки, для 1 человека оказана государственная социальная помощь в размере 6000,00 руб.;

в рамках организации работы рабочей группы по ресоциализации и социальной адаптации лиц, отбывших наказание, на межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации города Ставрополя утвержден регламент рабочей группы по ресоциализации и социальной адаптации лиц, отбывших наказание, внесены изменения в состав рабочей группы. Комитетом общественной безопасности администрации города Ставрополя совместно с ФКУ ИК-5 и ФКУ ИК -11 УФСИН России по Ставропольскому краю на основе утвержденных ежегодных тематических планов занятий, ежеквартально проводятся совместные занятия в «Школе подготовки осужденных к освобождению» (в 2024 году проведено 9 занятий);

разработаны, изготовлены и распространены информационно-пропагандистские материалы в количестве 24 000 экземпляров по профилактике мошенничества;

на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе, посвященном отделу по противодействию терроризму и взаимодействию с правоохранительными органами размещены материалы об актуальных и наиболее распространенных способах мошенничества;

заключен муниципальный контракт на оказание услуг по добровольному страхованию народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории города Ставрополя. Организовано материальное стимулирование членов народной дружины города Ставрополя. Проведен конкурс на звание «Лучший народный дружинник города Ставрополя»;

заключен муниципальный контракт на изготовление плакатов «О запрете продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий лицам до 18 лет» формата А3 в количестве 150 штук на сумму 7650 рублей. Плакаты размещены в местах продажи алкогольной продукции;

в соответствии с приказом комитета образования администрации города Ставрополя от 16.05.2024 № 349-ОД 15 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период летних каникул с 27.06.2024 по 04.07.2024 были направлены в летний оздоровительный лагерь «Гранд – Виктория» поселок Домбай;

за участие в работе ремонтных бригад в 2024 году 1310 несовершеннолетнему, находящемуся в трудной жизненной ситуации, была выплачена заработная плата в сумме 13 505,82 тыс. рублей;

в учреждениях дополнительного образования на бесплатной основе для детей школьного возраста и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведено обучение по 30 дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности с охватом более 1400 детей и подростков;

в клубе «Исток» проведены мероприятия, посвященные культуре народов России: интеллектуальная игра «В стране русского языка», фольклорные часы «Кладезь мудрости – русская пословица», «Русская, старинная, румяная да блинная», «Страницы большой жизни». Всего проведено 8 мероприятий с привлечением 90 человек;

в 2024 году проведены 3 заседания клуба «Закон и ты». Урок правовой безопасности «Экстремизм и общество: угроза безопасности» и познавательный час о противодействии терроризму «Я предупрежден!» проходили с участием офицеров пресс-службы Управления Росгвардии по Ставропольскому краю. В заседаниях приняли участие 64 подростка Ставропольского государственного политехнического колледжа и Ставропольского социального приюта для детей и подростков «Росинка». Также состоялся час правовой грамотности «Ребенок – подросток – гражданин» с участием 40 подростков Ставропольского государственного политехнического колледжа.

**Подпрограмма «НЕзависимость»:**

проведен мониторинг наркоситуации в муниципальных образовательных организациях;

во всех муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя реализуется программа первичной профилактики наркомании и другой зависимости от наркотических и других психоактивных веществ «Сделай свой выбор: выбери жизнь»;

организовано взаимодействие администрации города Ставрополя с Управлением МВД России по городу Ставрополю в целях профилактики вовлечения несовершеннолетних и молодежи в незаконный сбыт и потребление наркотических средств и психотропных веществ;

организовано проведение мониторинга информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью выявления и передачи в правоохранительные органы информации о способах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В 2024 году выявлены и переданы в правоохранительные органы адреса 54 сайтов;

организовано участие администрации города Ставрополя в проведении межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак»: разработаны, изготовлены и размещены в учреждениях города Ставрополя плакаты с рекомендацией об обязательном информировании правоохранительных органов о ставших известными фактах незаконного культивирования наркосодержащих растений;

организовано участие администрации города Ставрополя в проведении Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Разработаны, изготовлены и размещены во всех общеобразовательных организациях города Ставрополя плакаты с рекомендациями об обязательном информировании правоохранительных органов о ставших известными фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;

изготовлены и размещены в муниципальных организациях полиграфическая продукция антинаркотической направленности;

с участием сотрудников здравоохранения и правоохранительных органов для воспитанников оздоровительных лагерей проведен цикл мероприятий, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков: конкурсы рисунков, дискуссии, спортивные соревнования, флешмобы, концерты, выступления агитбригад;

разработана и утверждена программа «Организация авиационной подготовки учащихся в МБОУ кадетской школе имени генерала Ермолова А.П. города Ставрополя», в рамках которой было продолжено обучение школьников летным навыкам, прыжкам с парашютом. В парашютной подготовке принимали участие учащиеся 9, 10, 11 классов. Выполнение программы прыжковой подготовки позволило сформировать у учащихся стремление к здоровому образу жизни, развить интерес к наукам, и другим видам деятельности, смелость и другие положительные качества;

проведен конкурс образовательных учреждений города Ставрополя на лучшую организацию работы по внедрению программы первичной профилактики употребления наркотических и психотропных веществ «Сделай свой выбор: выбери жизнь»;

в 2024 году проведен конкурс социальной рекламы «Здоровый выбор», конкурс агитбригад «Мы выбираем жизнь!», реализован межведомственный проект «Управляй будущим»: слет волонтеров «Здоровое поколение»;

проведено 1497 добровольных скрининговых обследований учащихся общеобразовательных организаций города Ставрополя на предмет потребления ими наркотиков без назначения врача;

05.04.2024 организован образовательный тренинг-марафон «+100 к здоровью», участие в тренинге приняли 107 представителей учащейся молодежи города Ставрополя;

проведен смотр-конкурс «Самая здоровая группа высших и профессиональных образовательных организаций города Ставрополя»;

в сентябре 2024 года в Парке культуры и отдыха «Победа» города Ставрополя состоялся физкультурно-спортивный фестиваль «Солнце внутри нас», посвященный Дню трезвости и борьбе с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением. Победители и призеры соревнований были награждены кубками и дипломами, а участники команд – медалями и грамотами.

**Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Ответственный исполнитель – комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – комитет образования администрации города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 08.11.2022 г. № 2388. Включает 4 подпрограммы:

«Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Ставрополя»;

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Ставрополя»;

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах города Ставрополя».

Общий объем финансирования на весь период реализации программы составляет 999 673,78 тыс. рублей. Реализация мероприятий программы обеспечивается за счет средств бюджета Ставропольского края (4 672,34 тыс. рублей) и бюджета города Ставрополя (995 001,44 тыс. рублей).

Объем финансирования на 2024 год составил 234 702,35 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Ставрополя – 230 494,57 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий программы за 2024 год – 99,25 процента, в том числе бюджета города Ставрополя – 99,23 процента.

**Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:**

Для оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных происшествий природного, техногенного и социального характера на территории города Ставрополя приобретены: принтер лазерный, два переносных с зарядным устройством светодиодных прожектора FERON LL-913, FERON LL-915, бензиновый генератор;

спасателями муниципального казенного учреждения «Служба спасения» города Ставрополя осуществлено 3292 выезда по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и социального характера, различных происшествий, осуществлялось дежурство при проведении массовых городских мероприятий. На курсах гражданской обороны прошли обучение и переподготовку 2228 руководителей и ответственных должностных лиц. Проведены занятия по вопросам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в детских летних оздоровительных лагерях с участием 835 детей. Своевременно производилась выплата заработной платы, начислений на заработную плату, оплата коммунальных услуг, налога на имущество, услуг по содержанию имущества. Приобретены расходные материалы для печатно-копировальной техники, а также проведен их ремонт и техническое обслуживание. Аварийно-спасательные автомобили обеспечены ГСМ и застрахованы, произведён своевременный ремонт и техническое обслуживание автомобильной техники и аварийно-спасательного оборудования, приобретены необходимые расходные материалы для проведения аварийно-спасательных работ.

**Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Ставрополя»:**

проведена трехкратная опашка на пожароопасных направлениях города Ставрополя на расстоянии 86,8 км, общей площадью 86,8 га. Проводилось патрулирование по 24 маршрутам пожароопасных территорий 50 должностными лицами на 10 единицах техники;

изготовлена печатная продукция в целях противопожарной пропаганды и агитации населения о мерах пожарной безопасности в количестве 8000 шт.;

выполнены работы: по техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной автоматики, пожарной сигнализации; огнезащитной обработке сгораемых конструкций чердачных помещений; замеру сопротивления изоляции электропроводки и контуров заземления; испытанию пожарных лестниц, ограждений на крышах и их освидетельствование; перезарядке огнетушителей и приобретению первичных средств пожаротушения; установке межэтажных дверей с уплотнениями и притворах лестничных клеток и коридоров; демонтажу сгораемой отделки путей эвакуации, перекатка пожарных рукавов, испытание пожарных кранов на водоотдачу, ремонт пожарного крана;

выполнены работы по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения; проведены мероприятия по контролю за состоянием пожарной сигнализации;

выполнены работы по замене, ремонту и техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, по огнезащитной обработке деревянных конструкций;

приобретены первичные средства пожаротушения и перезарядки огнетушителя;

проведены мероприятия по испытанию пожарных лестниц, кранов и ограждений на крышах.

**Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Ставрополя»:**

в рамках работы МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Ставрополя поступило 433 936 обращений, выполнено 14 991 заявка от населения города Ставрополя;

обеспечена своевременная выплата заработной платы, начислений на заработную плату, оплата налога по содержанию имущества и услуг связи;

проведено техническое обслуживание 73 комплектов муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – МАСЦО);

в 2024 году в соответствии с полученными предупреждениями об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций для информирования населения МАСЦО запускалась 2 раза;

установлен 1 комплект муниципальной системы централизованного оповещения;

проведена установка 6 систем видеонаблюдения (55 камер);

осуществлена закупка 358 лицензий на использование программного обеспечения TRASSIR;

проложено 26 км волоконно-оптических линий связи; проведено обслуживание системы видеонаблюдения в парке Победы;

осуществлялась аренда каналов передачи данных, приобретение оборудования, закупка расходных материалов, основных средств, производился и оплачивался ремонт видеооборудования, вычислительной техники, автотранспорта, кондиционеров, АТС, осуществлялось техническое обслуживание кондиционеров, обучение инженеров ЦТО, техосвидетельствование техники; оплачивались коммунальные услуги (в том числе электроэнергия, потребляемая системами видеонаблюдения в местах пребывания людей, находящихся на балансе МКУ «ЕДДС»).

**Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах города Ставрополя»**

за период несения дежурства на отдельном спасательном посту водоёма «Комсомольское озеро» в период купального сезона 2024 года спасателями поисково-спасательного отряда МКУ «Служба спасения» г. Ставрополя было отработано 339 происшествий, из них: оказание первой помощи – 79 человек; оказание помощи утопающему – 6 человек; передано бригадам скорой медицинской помощи – 16 человек; поиск заблудившихся (потерявшихся) – 35 человек; выявлено нарушителей правил поведения на воде – 108 человек; погибших, утонувших – 0 человек;

выполнены работы по размещению на водных объектах информационных стендов о мерах безопасности и правилах поведения на водоемах.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе»**

Ответственный исполнитель – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – комитет образования администрации города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя, комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, администрация Октябрьского района города Ставрополя, администрация Промышленного района города Ставрополя, администрация Ленинского района города Ставрополя.

Участники программы: МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя, АО «Теплосеть», АО «Горэлектросеть».

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 11.11.2022 г. № 2411.

Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации программы составляет 1 683 651,49 тыс. рублей. Реализация мероприятий программы обеспечивается за счет средств: бюджета города Ставрополя   
(58 808,44 тыс. рублей), внебюджетных источников (средства собственников помещений в многоквартирных домах и хозяйствующих объектов) – (1 624 843,05 тыс. рублей).

Объем финансирования на 2024 год составил 284 155,98 тыс. рублей,   
в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 15 475,02 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2024 год – 78,38 процента, в том числе средств бюджета города Ставрополя – 100 процентов.

Результаты выполнения мероприятий программы:

выполнена замена входной двери МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система»;

выполнен ремонт системы отопления в библиотеке- филиале № 6 МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система»;

выполнен ремонт системы отопления и замена люминесцентных светильников на энергосберегающие в библиотеке- филиале № 5 МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система»;

выполнены мероприятия по ремонту индивидуальных тепловых пунктов;

выполнена замена приборов учета, водонагревателей, радиаторов и труб;

выполнена замена осветительных приборов линий уличного освещения на энергосберегающие с использованием ламп накаливания по ул. Космонавтов;

проведены монтажные работы по установке линейных балансировочных вентилей и наладочных работ по балансировке системы отопления

проведены работы по промывке трубопроводов и стояков системы отопления;

проведены работы по ремонту изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов;

произведена заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей;

произведена заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах;

произведена установка дверей и заслонок в проемах подвальных и чердачных помещений;

проведены работы по замене оконных блоков;

проведены работы по утеплению кровли и заделке межпанельных и компенсационных швов;

произведена замена кожухотрубного скоростного подогревателя на пластинчатый;

произведена модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения;

произведена замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы;

произведена модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения;

выполнены работы по замене 16 котлов на современный аналог;

выполнены работы по замене 2 сетевых насосных установок;

выполнены работы по замене 1 системе частотного регулирования насосов;

выполнены работы по замене 1 системы химподготовки в котельной;

выполнены работы по замене 1105,5 м тепловых сетей;

выполнены работы по замене 2053,6 м ветхих тепловых сетей на тепловые сети в ППУ изоляции;

выполнены работы по ремонту 406 м тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети;

выполнены работы по очистке поверхности нагрева котлов (1 ед.);

выполнены работы по проведение режимно - наладочных испытаний котлов и вспомогательного оборудования (59 ед.);

выполнены работы по разработке и внедрению мероприятий по оптимизации режимов работы тепловых сетей (5 ед );

выполнены работы по перекладке сетей водоснабжения с использованием полимерных материалов;

выполнены работы по ремонту запорной арматуры, задвижек, клапанов, контролю и профилактики технического состояния;

выполнены мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сетей и оборудования водоснабжения;

выполнены работы по перекладке сетей водоотведения с использованием полимерных материалов.

**Муниципальная программа «Развитие казачества в городе Ставрополе»**

Ответственный исполнитель – администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет образования администрации города Ставрополя.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Развитие казачества в городе Ставрополе» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 08.11.2022 № 2386.

Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации программы составляет 17 664,00 тыс. рублей, реализация мероприятий программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя.

Объем финансирования на 2024 год составил 2 944,00 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий программы за 2024 год – 100 процентов.

Результаты выполнения мероприятий программы:

казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации предоставлены субсидии: на страхование жизни и здоровья членов дружины, а также на страхование риска гражданской ответственности членов дружины, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц; на обеспечение мебелью, оргтехникой, канцелярскими товарами, форменной одеждой, удостоверениями, нагрудными знаками и нарукавными повязками, на оплату услуг связи и коммунальных услуг; на материальное поощрение членов дружины;

в течение 2024 года творческие казачьи коллективы участвовали в городских праздничных программах, посвященных государственным праздникам, памятным датам и событиям, в числе которых: День Победы, День славянской письменности и культуры, День России, День памяти и скорби, День государственного флага Российской Федерации;

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Ансамбль «Казачий пикет» в 2024 году проведены лекции-концерты в общеобразовательных организациях города Ставрополя. Концерты посетили порядка тысячи человек;

в летних пришкольных лагерях проводились мероприятия, направленные на сохранение и развитие казачьей культуры, формирование интереса детей к традициям и обычаям казаков;

проведена летняя православная смена для воспитанников   
МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна»;

велась работа по подготовке информационно-пропагандистских материалов для размещения в СМИ о работе администрации города Ставрополя в сфере поддержки казачества, а также общественной деятельности казачьих обществ;

20 декабря 2024 года на базе МБОУ СОШ № 41 состоялся городской фестиваль «Казачество на Ставрополье» среди классов казачьей направленности;

в течение отчетного года казачья молодежь привлекалась к участию в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в том числе посвященным Дням воинской славы России.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя»**

Ответственный исполнитель – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация Ленинского района города Ставрополя, администрация Октябрьского района города Ставрополя, администрация Промышленного района города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Участники программы – граждане и организации, осуществляющие деятельность на территории города Ставрополя и участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий программы.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 30.03.2018 № 534.

Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации программы составляет 1 656 349,88 тыс. рублей. Реализация мероприятий программы обеспечивается за счет средств бюджета Ставропольского края (1 474 646,66 тыс. рублей), средств бюджета города Ставрополя (181 703,22 тыс. рублей).

Объем финансирования в 2024 году составил 27 350,36 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 2 375,36 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий программы за 2024 год – 100 процентов, в том числе средств бюджета города Ставрополя – 100 процентов.

Результаты выполнения мероприятий программы:

выполнены работы по благоустройству сквера по ул. Ленина в районе дома №399. Выполнено устройство плиточного покрытия, установка лавок, урн, озеленение территории, установка искусственного освещения, обустройство фонтана;

разработаны локальные сметные расчеты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий на 2025 год, проведена проверка автономным учреждением Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на объект благоустройства. Заключение муниципального контракта на оказание услуг по экспертно-лабораторному сопровождению и проведению экспертизы результатов выполнения работ по благоустройству;

проведено голосование по отбору общественной территории на 2025 год. По итогам голосования 07.05.2024 общественной территорией, подлежащей благоустройству в 2025 году определен сквер по просп. Кулакова в районе здания №10 (ПАО «Нептун»).

**2. Соответствие запланированных и достигнутых значений показателей достижения целей муниципальных программ и показателей решения задач муниципальных программ (подпрограмм) за 2024 год.**

Достижение показателей задач муниципальных программ (подпрограмм) характеризуют 298 индикаторов муниципальных программ, из которых 288 – достигли плановых значений, что составляет 96,6 процента. Соответственно значения 10 показателей (индикаторов) (3,4 процента) имели отрицательные отклонения от запланированных на 2024 год.

В полном объеме достигнуты показатели (индикаторы) достижения цели по 14 муниципальным программам:

«Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе»;

«Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе»;

«Развитие казачества в городе Ставрополе»;

«Культура города Ставрополя»;

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»;

«Развитие информационного общества в городе Ставрополе»;

«Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя»;

«Развитие градостроительства на территории города Ставрополя»;

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя»;

«Развитие образования в городе Ставрополе»;

«Молодежь города Ставрополя»;

«Социальная поддержка населения города Ставрополя»;

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя».

Не достигнуты в полном объеме показатели (индикаторы) достижения цели по 5 муниципальным программам:

«Экономическое развитие города Ставрополя» (недостижение 2 плановых значений);

«Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» (недостижение 4 плановых значений);

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» (недостижение 2 плановых значений);

«Обеспечение гражданской обороны, первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (недостижение 1 планового значения);

«Обеспечение жильем населения города Ставрополя» (недостижение 1 планового значения).

**3. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ в 2024 году.**

На реализацию мероприятий муниципальными программами   
в 2024 году за счет средств бюджета города Ставрополя было предусмотрено   
6 940 619,27 тыс. рублей. Основными направлениями, на которые были предусмотрены средства бюджета города Ставрополя в 2024 году стали:

образование (42,94 процента);

жилищно-коммунальное хозяйство (26,47 процента);

культура (10,88 процента);

физическая культура и спорт (4,75 процента);

обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений (3,95 процента).

На реализацию муниципальных программ в отчетном году   
из федерального бюджета было привлечено 765 877,11 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета приходятся на муниципальные программы:

«Социальная поддержка населения города Ставрополя»   
(91,93 процента);

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» (5,77 процента);

«Культура города Ставрополя» (1,29 процента);

«Обеспечение жильем населения города Ставрополя» (1,01 процента).

Из внебюджетных источников было привлечено 268 680,96 тыс. рублей на муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе».

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ, касающейся хода реализации муниципальных программ в 2024 году.**

В целях более эффективного управления муниципальными программами отраслевыми (функциональными) органами администрации города Ставрополя – ответственными исполнителями муниципальных программ в декабре 2023 года утверждались детальные планы-графики реализации муниципальных программ на 2024 год, в которых отражены реализуемые основные мероприятия, контрольные события, детально характеризующие ход выполнения основных мероприятий и ответственные лица.

В отчетном периоде запланировано 777 контрольных событий основных мероприятий муниципальных программ (далее – контрольные события), из которых выполнены 772, не выполнены – 5 контрольных событий.

По 3 муниципальным программам не выполнено 5 контрольных событий в связи с переносом сроков реализации и расторжением муниципальных контрактов.

На основании анализа своевременности выполнения контрольных событий в 2024 году определен показатель качества управления муниципальными программами (Таблица 1).

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной программы | Показатель качества управления муниципальными программами (доля контрольных событий, выполненных в запланированный срок), % |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | «Развитие образования в городе Ставрополе» | 100,00 |
| 2. | «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя» | 100,00 |
| 3. | «Социальная поддержка населения города Ставрополя» | 100,00 |
| 4. | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» | 97,7 |
| 5. | «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» | 100,00 |
| 6. | «Обеспечение жильем населения города Ставрополя» | 100,00 |
| 7. | «Культура города Ставрополя» | 97,5 |
| 8. | «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» | 100,00 |
| 9. | «Молодежь города Ставрополя» | 100,00 |
| 10. | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя» | 100,00 |
| 11. | «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»» | 100,00 |
| 12. | «Экономическое развитие города Ставрополя» | 97,9 |
| 13. | «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя» | 100,00 |
| 14. | «Развитие информационного общества» | 100,00 |
| 15. | «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе» | 100,00 |
| 16. | «Обеспечение гражданской обороны, первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 100,00 |
| 17. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе» | 100,00 |
| 18. | «Развитие казачества в городе Ставрополе» | 100,00 |
| 19. | «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя» | 100,00 |

**5. Оценка деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ города Ставрополя на основе оценки эффективности муниципальных программ города Ставрополя   
в 2024 году.**

Оценка эффективности 19 муниципальных программ осуществляется   
в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Ставрополя от 13.03.2018 № 417.

Для определения оценки эффективности реализации муниципальных программ проведен анализ:

степени достижения целей муниципальных программ (решения задач муниципальных программ (подпрограмм) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальных программ к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), определяющей качество управления муниципальными программами.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2024 году представлены в Таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2024 году | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Социальная поддержка населения города Ставрополя» | комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | Выше плановой | 167,33 |
| 2. | «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя» | администрация города Ставрополя в лице управления кадровой политики администрации города Ставрополя | Выше плановой | 162,00 |
| 3. | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя» | комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя | Выше плановой | 152,33 |
| 4. | «Экономическое развитие города Ставрополя» | комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | Выше плановой | 128,86 |
| 5. | «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя» | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Выше  плановой | 122,85 |
| 6. | «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | Выше плановой | 117,84 |
| 7. | «Культура города Ставрополя» | комитет культуры  и молодежной политики администрации города Ставрополя | Выше плановой | 117,10 |
| 8. | «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | Выше плановой | 113,77 |
| 9. | «Развитие казачества в городе Ставрополе» | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя | Выше  плановой | 112,00 |
| 10. | «Развитие информационного общества в городе Ставрополе» | Комитет информационных технологий администрации города Ставрополя | Выше  плановой | 108,00 |
| 11. | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Выше плановой | 107,87 |
| 12. | «Обеспечение гражданской обороны, первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | Выше  плановой | 103,85 |
| 13. | «Развитие образования в городе Ставрополе» | комитет образования администрации города Ставрополя | Выше плановой | 103,49 |
| 14. | «Молодежь города Ставрополя» | комитет культуры  и молодежной политики администрации города Ставрополя | Плановая | 100,00 |
| 15. | «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | Плановая | 100,00 |
| 16. | «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе» | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя | Плановая | 97,85 |
| 17. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе» | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Плановая | 96,71 |
| 18. | «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя» | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | Плановая | 95,00 |
| 19. | «Обеспечение жильем населения города Ставрополя» | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | Ниже плановой | 63,00 |

Анализ эффективности реализации муниципальных программ   
за 2024 год свидетельствует о положительной динамике в достижении целей и решении задач, установленных в муниципальных программах.

Из 19 муниципальных программ 13 получили оценку «выше плановой», 5 муниципальных программ оценены с плановой эффективностью, 1 муниципальная программа получила оценку «ниже плановой».

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год можно сделать вывод об изменении в лучшую сторону качества подготовки муниципальных программ отраслевыми органами администрации города Ставрополя. По всем муниципальным программам с высокой степенью эффективности реализации ожидаемые конечные результаты достигнуты, запланированные финансовые средства освоены.

Муниципальная программа ««Обеспечение жильем населения города Ставрополя» получила оценку «ниже плановой» по причине несоответствия степени расходов на достижение значений показателей (индикаторов) целей и показателей решения задач к их запланированному уровню, что привело к низкому коэффициенту достижения целей Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполняющий обязанности  заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя первый заместитель руководителя комитета экономического развития и  торговли администрации  города Ставрополя | |  | | К.Э. Никитина |
|  | *Штамп ЭП*! | |  |  |