АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 ноября 2022 г. N 2359

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КУЛЬТУРА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ»

В соответствии с Бюджетным [кодексом](file:///home/ma.kurova/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/01.01.2023) {КонсультантПлюс}) Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. [N 131-ФЗ](file:///home/ma.kurova/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/11.01.2023) {КонсультантПлюс}) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. [N 172-ФЗ](consultantplus://offline/ref=3A93945D040493049A97AAF8F952DB5897825CE5E954B376179C23340896B3954460F0115E2713268F9B36EB9Cq4MDI) «О стратегическом планировании в Российской Федерации», [постановлением](consultantplus://offline/ref=3A93945D040493049A97B4F5EF3E8552938C0AE0EA59BA2043C9256357C6B5C01620AE481D6B00278D8534EF96453320AA4362AD3004656C28A8FEA9q7MAI) администрации города Ставрополя от 26.08.2019 N 2382 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#Par31) «Культура города Ставрополя» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя

И.И.УЛЬЯНЧЕНКО

Приложение

к постановлению

администрации города Ставрополя

от 03.11.2022 N 2359

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КУЛЬТУРА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Культура города Ставрополя» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| Соисполнители Программы | комитет градостроительства администрации города Ставрополя; |
|  | администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя; |
|  | администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя; |
|  | администрация Ленинского района города Ставрополя; |
|  | администрация Октябрьского района города Ставрополя; |
|  | администрация Промышленного района города Ставрополя; |
|  | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; |
|  | комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя |
| Участники Программы | муниципальные бюджетные (автономные) учреждения дополнительного образования города Ставрополя; |
|  | муниципальные бюджетные (автономные) учреждения культуры города Ставрополя |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя»; |
|  | подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» |
| Цели Программы | формирование и развитие единого культурного пространства на территории города Ставрополя; |
|  | создание необходимых условий для развития культуры на территории города Ставрополя |
| Показатели (индикаторы) достижения целей Программы | уровень удовлетворенности населения города Ставрополя качеством условий предоставляемых муниципальных услуг в области культуры; |
|  | объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования Программы за счет средств бюджета города Ставрополя |
| Сроки реализации Программы | 2023 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | общий объем финансовых средств на реализацию Программы составляет 3600260,41 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 607707,79 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 597780,91 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 599056,97 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 598571,58 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 598571,58 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 598571,58 тыс. рублей; |
|  | из них: |
|  | за счет средств бюджета города Ставрополя - 3588571,13 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 601026,90 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 595257,91 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 596571,58 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 598571,58 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 598571,58 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 598571,58 тыс. рублей; |
|  | за счет средств бюджета Ставропольского края - 2056,71 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 790,83 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 632,94 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 632,94 тыс. рублей; |
|  | за счет средств федерального бюджета - 9632,57 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 5890,06 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 1890,06 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 1852,45 тыс. рублей. |
|  | Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы "Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя" за счет средств бюджета города Ставрополя составляет 122427,00 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 20404,50 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 20404,50 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 20404,50 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 20404,50 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 20404,50 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 20404,50 тыс. рублей. |
|  | Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы «Развитие культуры города Ставрополя» составляет 3477833,41 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 587303,29 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 577376,41 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 578652,47 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 578167,08 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 578167,08 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 578167,08 тыс. рублей; |
|  | из них: |
|  | за счет средств бюджета города Ставрополя - 3466144,13 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 580622,40 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 574853,41 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 576167,08 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 578167,08 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 578167,08 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 578167,08 тыс. рублей; |
|  | за счет средств бюджета Ставропольского края - 2056,71 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 790,83 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 632,94 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 632,94 тыс. рублей; |
|  | за счет средств федерального бюджета - 9632,57 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 5890,06 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 1890,06 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 1852,45 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | обеспечение уровня удовлетворенности населения города Ставрополя качеством условий предоставляемых муниципальных услуг в области культуры не ниже 90 процентов; обеспечение объема привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования Программы за счет средств бюджета города Ставрополя не ниже 19 рублей в 2023 году |

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации

Программы и прогноз ее развития

Важным фактором социально-экономического развития города Ставрополя является сфера культуры, которая имеет особую социальную значимость, так как формирует мировоззрение человека и его духовно-нравственные качества.

Услуги в сфере культуры направлены на формирование и удовлетворение культурных и информационных потребностей, которые обеспечивают высокое качество жизни в городской среде.

Реализация мероприятий Программы поможет достичь более результативных показателей в сфере культуры города Ставрополя, сохранить и укрепить сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры, расширить спектр и качество предоставляемых культурно-досуговых услуг населению города Ставрополя, сохранить и преумножить культурное наследие и творческий потенциал населения города Ставрополя.

Для привлечения дополнительных финансовых средств на реализацию мероприятий Программы предусмотрено участие комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя (далее - ответственный исполнитель Программы) в государственных программах Российской Федерации, федеральных целевых программах и государственных программах Ставропольского края.

Направлениями развития в сфере культуры города Ставрополя на 2023 - 2028 годы являются:

создание условий для творческой самореализации населения города Ставрополя;

расширение доступа населения к информационным ресурсам в сфере культуры города Ставрополя;

повышение культурного, духовного уровня населения города Ставрополя, принимающего активное участие в культурной жизни города Ставрополя;

сохранение объектов культурного наследия города Ставрополя (памятников истории и культуры).

Для поддержания памятников истории и культуры города Ставрополя в надлежащем виде необходимо вести системную работу по сохранению объектов культурного наследия.

В настоящее время значимыми проблемами в сфере культуры города Ставрополя являются недостаточное развитие материально-технической базы, отсутствие необходимого количества филиалов учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях в сфере культуры города Ставрополя.

Имеющиеся муниципальные бюджетные (автономные) учреждения в сфере культуры города Ставрополя нуждаются в модернизации, реконструкции и техническом переоснащении для того, чтобы предоставлять качественные, востребованные услуги в области культуры, возможность для творческой самореализации граждан, профессионального роста исполнительского мастерства.

При реализации Программы могут возникнуть риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:

риски, связанные с несовершенством нормативно-правовой базы по регулированию деятельности в сфере культуры города Ставрополя;

риски, связанные с экономической ситуацией, которые могут повлиять на уменьшение объема средств бюджета города Ставрополя, направляемых на реализацию мероприятий Программы.

Минимизация вышеуказанных рисков реализации Программы обеспечивается:

за счет проведения анализа эффективности Программы; за счет перераспределения объемов финансирования мероприятий Программы в зависимости от решаемых задач Программы.

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Программы, ответственность ответственного исполнителя Программы и соисполнителей Программы за конечные результаты выполнения мероприятий Программы.

2. Цели Программы Целями Программы являются:

формирование и развитие единого культурного пространства на территории города Ставрополя;

создание необходимых условий для развития культуры на территории города Ставрополя.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 6 лет, с 2023 года по 2028 год включительно.

4. Перечень и общая характеристика мероприятий Программы

[Перечень](#Par591) и общая характеристика мероприятий Программы приведены в приложении 3 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансовых средств на реализацию Программы составляет 3600260,41 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 607707,79 тыс. рублей;

2024 год - 597780,91 тыс. рублей;

2025 год - 599056,97 тыс. рублей;

2026 год - 598571,58 тыс. рублей;

2027 год - 598571,58 тыс. рублей;

2028 год - 598571,58 тыс. рублей;

из них:

за счет средств бюджета города Ставрополя - 3588571,13 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 601026,90 тыс. рублей;

2024 год - 595257,91 тыс. рублей;

2025 год - 596571,58 тыс. рублей;

2026 год - 598571,58 тыс. рублей;

2027 год - 598571,58 тыс. рублей;

2028 год - 598571,58 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края - 2056,71 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 790,83 тыс. рублей;

2024 год - 632,94 тыс. рублей;

2025 год - 632,94 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 9632,57 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 5890,06 тыс. рублей;

2024 год - 1890,06 тыс. рублей;

2025 год - 1852,45 тыс. рублей.

Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы "Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя" за счет средств бюджета города Ставрополя составляет 122427,00 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 20404,50 тыс. рублей;

2024 год - 20404,50 тыс. рублей;

2025 год - 20404,50 тыс. рублей;

2026 год - 20404,50 тыс. рублей;

2027 год - 20404,50 тыс. рублей;

2028 год - 20404,50 тыс. рублей.

Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы "Развитие культуры города Ставрополя" составляет 3477833,41 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 587303,29 тыс. рублей;

2024 год - 577376,41 тыс. рублей;

2025 год - 578652,47 тыс. рублей;

2026 год - 578167,08 тыс. рублей;

2027 год - 578167,08 тыс. рублей;

2028 год - 578167,08 тыс. рублей;

из них:

за счет средств бюджета города Ставрополя - 3466144,13 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 580622,40 тыс. рублей;

2024 год - 574853,41 тыс. рублей;

2025 год - 576167,08 тыс. рублей;

2026 год - 578167,08 тыс. рублей;

2027 год - 578167,08 тыс. рублей;

2028 год - 578167,08 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края - 2056,71 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 790,83 тыс. рублей;

2024 год - 632,94 тыс. рублей;

2025 год - 632,94 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 9632,57 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 5890,06 тыс. рублей;

2024 год - 1890,06 тыс. рублей;

2025 год - 1852,45 тыс. рублей.

Финансовыми ресурсами Программы являются средства бюджета города Ставрополя и средства субсидий, предоставляемых бюджету города Ставрополя из бюджета Ставропольского края и федерального бюджета.

Объем бюджетных средств определяется решениями Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.

6. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией и реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком реализации Программы на очередной финансовый год, в котором отражается полный перечень мероприятий Программы, контрольные события, детально характеризующие ход выполнения основных мероприятий Программы, с указанием фактической даты наступления контрольного события, а также информация об объемах финансирования основных мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель Программы:

ежегодно не позднее 01 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, совместно с соисполнителями Программы разрабатывает детальный план-график реализации Программы на очередной финансовый год и направляет его в комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя на согласование;

ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя сводный годовой отчет о ходе реализации Программы;

осуществляет контроль за ходом реализации Программы, в том числе выполнением сроков реализации мероприятий Программы, целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий Программы.

В случае принятия ответственным исполнителем Программы решения о внесении изменений в детальный план-график реализации Программы на очередной финансовый год в течение десяти календарных дней со дня принятия такого решения ответственный исполнитель Программы уведомляет о нем комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

Мониторинг и контроль реализации Программы осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации города Ставрополя.

[Сведения](#Par1744) о составе и значениях показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограмм Программы приведены в приложении 4 к Программе.

[Сведения](#Par1927) о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы приведены в приложении 5 к Программе.

Заместитель главы

администрации города Ставрополя

В.В.ЗРИТНЕВ

Приложение 1

к муниципальной программе

«Культура города Ставрополя»

ПОДПРОГРАММА

«ПРОВЕДЕНИЕ ГОРОДСКИХ И КРАЕВЫХ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПАМЯТНЫМ, ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ

И ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ В ИСТОРИИ РОССИИ, СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ПРОВЕДЕНИЕ ГОРОДСКИХ И КРАЕВЫХ

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПАМЯТНЫМ,

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ И ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ В ИСТОРИИ РОССИИ,

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя» (далее - Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| Соисполнители Подпрограммы | комитет градостроительства администрации города Ставрополя; |
|  | администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя; |
|  | администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя; |
|  | администрация Ленинского района города Ставрополя; |
|  | администрация Октябрьского района города Ставрополя; |
|  | администрация Промышленного района города Ставрополя; |
|  | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; |
|  | комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя |
| Участники Подпрограммы | муниципальные бюджетные (автономные) учреждения дополнительного образования города Ставрополя; |
|  | муниципальные бюджетные (автономные) учреждения культуры города Ставрополя |
| Задача Подпрограммы | обеспечение устойчивого развития культурного многообразия города Ставрополя, повышение уровня вовлеченности населения в культурную жизнь города Ставрополя |
| Показатели решения задачи Подпрограммы | число посещений культурно-массовых мероприятий, в том числе в онлайн-формате; |
|  | численность граждан, относящихся к отдельным категориям, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях на территории города Ставрополя |
| Срок реализации Подпрограммы | 2023 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы за счет средств бюджета города Ставрополя составляет 122427,00 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2023 год - 20404,50 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 20404,50 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 20404,50 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 20404,50 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 20404,50 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 20404,50 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий, в том числе в онлайн-формате с 1292,9 млн человек в 2023 году до 1602,9 млн человек в 2028 году; |
|  | сохранение численности граждан, относящихся к отдельным категориям, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях на территории города Ставрополя, не ниже 5,6 тыс. человек в 2028 году |

1. Общая характеристика текущего состояния сферы

реализации Подпрограммы и прогноз ее развития

Город Ставрополь обладает значительным культурным наследием, а его жители - творческим потенциалом. В данных условиях исключительную значимость приобретает объединение жителей города Ставрополя в совместном творчестве, участие в праздничных культурно-массовых мероприятиях, отражающих историю города, края, страны.

С повышением уровня жизни, появлением в большей части семей многоканального телевидения, доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", развитием частных развлекательных центров население города Ставрополя стало значительно реже посещать городские культурно-массовые мероприятия. Именно поэтому остро стоит проблема социальной активизации жителей города Ставрополя, вовлечения в культурную жизнь, приобщения к достижениям и ценностям национальной культуры. Проведение в городе Ставрополе крупномасштабных культурно-массовых мероприятий, посвященных важнейшим памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя, является одним из эффективных методов решения указанной проблемы, а также формирования имиджа города Ставрополя как культурного центра Ставропольского края.

2. Задача Подпрограммы

Задачей Подпрограммы является обеспечение устойчивого развития культурного многообразия города Ставрополя, повышение уровня вовлеченности населения в культурную жизнь города Ставрополя.

3. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы рассчитана на 6 лет, с 2023 года по 2028 год включительно.

4. Перечень и общая характеристика

мероприятий Подпрограммы

[Перечень](#Par591) и общая характеристика мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 3 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя.

Общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы составляет 122427,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 20404,50 тыс. рублей;

2024 год - 20404,50 тыс. рублей;

2025 год - 20404,50 тыс. рублей;

2026 год - 20404,50 тыс. рублей;

2027 год - 20404,50 тыс. рублей;

2028 год - 20404,50 тыс. рублей.

Объем бюджетных средств определяется решениями Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.

6. Система управления реализацией Подпрограммы

Текущее управление реализацией и реализация Подпрограммы осуществляется аналогично Программе в целом.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Культура города Ставрополя»

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Развитие культуры города Ставрополя» (далее - Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя (далее - комитет культуры и молодежной политики) |
| Соисполнители Подпрограммы | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| Участники Подпрограммы | муниципальные бюджетные (автономные) учреждения дополнительного образования города Ставрополя; |
|  | муниципальные бюджетные (автономные) учреждения культуры города Ставрополя |
| Задачи Подпрограммы | развитие современной культурно-досуговой инфраструктуры с комфортными условиями, широким спектром и высоким качеством услуг, доступных для различных категорий населения; |
|  | сохранение и популяризация культурно-исторического наследия города Ставрополя, воссоздание достопримечательных мест города Ставрополя |
| Показатели решения задач Подпрограммы | число обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя; |
|  | число используемых учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры зданий (помещений/площадок) для организации основной деятельности; |
|  | доля обучающихся в муниципальных учреждениях культуры города Ставрополя и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя, принявших участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках; |
|  | доля муниципальных учреждений отрасли «Культура» города Ставрополя и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа муниципальных учреждений культуры города Ставрополя дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя; |
|  | доля муниципальных учреждений культуры города Ставрополя, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры города Ставрополя; количество созданных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных объектов организаций культуры; |
|  | количество технически оснащенных муниципальных музеев; |
|  | доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя; |
|  | количество созданных виртуальных концертных залов |
| Срок реализации Подпрограммы | 2023 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы составляет 3477833,41 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 587303,29 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 577376,41 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 578652,47 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 578167,08 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 578167,08 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 578167,08 тыс. рублей; |
|  | из них: |
|  | за счет средств бюджета города Ставрополя - 3466144,13 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 580622,40 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 574853,41 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 576167,08 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 578167,08 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 578167,08 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 578167,08 тыс. рублей; |
|  | за счет средств бюджета Ставропольского края - 2056,71 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 790,83 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 632,94 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 632,94 тыс. рублей; |
|  | за счет средств федерального бюджета - 9632,57 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 5890,06 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 1890,06 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 1852,45 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя с 4305 тыс. человек в 2023 году до 4510 тыс. человек в 2028 году; |
|  | увеличение числа используемых учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры зданий (помещений/площадок) для организации основной деятельности с 43 единиц в 2023 году до 45 единиц в 2028 году; |
|  | увеличение доли обучающихся в муниципальных учреждениях культуры города Ставрополя и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя, принявших участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, с 28 процентов в 2023 году до 34 процентов в 2028 году; |
|  | увеличение доли муниципальных учреждений отрасли "Культура" города Ставрополя и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа муниципальных учреждений культуры города Ставрополя дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя с 22 процентов в 2023 году до 27 процентов в 2028 году; |
|  | уменьшение доли муниципальных учреждений культуры города Ставрополя, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры города Ставрополя с 26,4 процента в 2023 году до 25,8 процента в 2028 году; |
|  | сохранение созданных виртуальных концертных залов в количестве 1 единицы в 2023 году; |
|  | сохранение технически оснащенных муниципальных музеев в количестве 1 единицы в 2023 году; |
|  | сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, не более 7,2 процента в 2028 году |

1. Общая характеристика текущего состояния сферы

реализации Подпрограммы и прогноз ее развития

В городе Ставрополе функционирует 16 муниципальных учреждений в сфере культуры. Финансовое обеспечение деятельности данных учреждений за последние 3 года остается стабильным.

Информационные услуги населению города Ставрополя предоставляет муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ставропольская централизованная библиотечная система", объединяющая Центральную городскую библиотеку и 15 библиотек-филиалов. В рамках национального проекта "Культура" открылись две модельные библиотеки, в которых установлена современная мебель, оборудование, компьютеризированы большинство информационных и библиографических процессов, проведен высокоскоростной интернет. Пользователями библиотек являются около 76 тыс. жителей города Ставрополя.

Профессиональное искусство представляют 3 концертные организации, в которых работают 7 творческих коллективов. Ежегодно более 240 тыс. зрителей посещают концерты и спектакли муниципальных профессиональных коллективов.

Организацией досуга населения и обеспечением деятельности клубных формирований занимаются 4 муниципальных учреждения клубного типа. Более 5 тыс. жителей города Ставрополя проявляют свою творческую уникальность, участвуя в хоровых, хореографических, фольклорных ансамблях, других клубных формированиях, созданных на базе учреждений клубного типа; 15 самодеятельных коллективов удостоены высокого звания "народный (образцовый) коллектив самодеятельного художественного творчества".

Огромную работу по военно-патриотическому воспитанию ведет муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. "Память" города Ставрополя. Ежегодно музей посещают более 18 тыс. жителей города Ставрополя, большинство из которых дети и молодежь.

Дополнительное образование детей в сфере культуры города Ставрополя обеспечивают 7 образовательных учреждений. Художественно-эстетическое образование получают 12 процентов детей от общего количества жителей города Ставрополя в возрасте от 7 до 16 лет, что на 2 процента выше среднего показателя по Ставропольскому краю.

В целях развития современной культурно-досуговой инфраструктуры на территории города Ставрополя планируется проведение капитального ремонта муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" города Ставрополя.

Актуальным направлением деятельности администрации города Ставрополя остается сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия города Ставрополя (памятников истории и культуры). Необходимо продолжить ремонтно-реставрационные работы на данных объектах.

В результате реализации Подпрограммы будет проведена модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры города Ставрополя, что позволит увеличить объем предоставляемых услуг в сфере культуры города Ставрополя, а также их качество.

2. Задачи Подпрограммы

Задачами Подпрограммы являются:

развитие современной культурно-досуговой инфраструктуры с комфортными условиями, широким спектром и высоким качеством услуг, доступных для различных категорий населения;

сохранение и популяризация культурно-исторического наследия города Ставрополя, воссоздание достопримечательных мест города Ставрополя.

3. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы рассчитана на 6 лет, с 2023 года по 2028 год включительно.

4. Перечень и общая характеристика

мероприятий Подпрограммы

[Перечень](#Par591) и общая характеристика мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 3 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы составляет 3477833,41 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 587303,29 тыс. рублей;

2024 год - 577376,41 тыс. рублей;

2025 год - 578652,47 тыс. рублей;

2026 год - 578167,08 тыс. рублей;

2027 год - 578167,08 тыс. рублей;

2028 год - 578167,08 тыс. рублей;

из них:

за счет средств бюджета города Ставрополя - 3466144,13 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 580622,40 тыс. рублей;

2024 год - 574853,41 тыс. рублей;

2025 год - 576167,08 тыс. рублей;

2026 год - 578167,08 тыс. рублей;

2027 год - 578167,08 тыс. рублей;

2028 год - 578167,08 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края - 2056,71 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 790,83 тыс. рублей;

2024 год - 632,94 тыс. рублей;

2025 год - 632,94 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 9632,57 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 5890,06 тыс. рублей;

2024 год - 1890,06 тыс. рублей;

2025 год - 1852,45 тыс. рублей.

Финансовыми ресурсами Подпрограммы являются средства бюджета города Ставрополя и средства субсидий, предоставляемых бюджету города Ставрополя из бюджета Ставропольского края и федерального бюджета.

Объем бюджетных средств определяется решениями Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.

6. Система управления реализацией Подпрограммы

Текущее управление реализацией и реализация Подпрограммы осуществляется аналогично Программе в целом.

Приложение 3

к муниципальной программе

«Культура города Ставрополя»

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КУЛЬТУРА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Обоснование выделения основного мероприятия (мероприятия) | Срок исполнения (годы) | Объем и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Взаимосвязь с показателями (индикатора ми) |
| в том числе по годам: | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1 "Формирование и развитие единого культурного пространства на территории города Ставрополя" | | | | | | | | | | | [пункт 1](#Par1776) таблицы приложения 4 к Программе |
| Подпрограмма 1 "Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя" | | | | | | | | | | | |
| Задача "Обеспечение устойчивого развития культурного многообразия города Ставрополя, повышение уровня вовлеченности населения в культурную жизнь города Ставрополя" | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.  Обеспечение доступности к культурным ценностям и права на участие в культурной жизни для всех групп населения города Ставрополя, популяризация объектов культурного наследия города Ставрополя, формирование имиджа города Ставрополя как культурного центра Ставропольского края | | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  комитет градостроительства администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя;  администрация Ленинского района города Ставрополя;  администрация Октябрьского района города Ставрополя;  администрация Промышленного района города Ставрополя;  комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя;  комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | Федеральный [закон](file:///home/ma.kurova/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/11.01.2023) {КонсультантПлюс}) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 20404,50 | 20404,50 | 20404,50 | 20404,50 | 20404,50 | 20404,50 | [пункты 2](#Par1789), [3](#Par1801) таблицы приложения 4 к Программе |
| 1. | Проведение праздников, посвященных Масленице, Дню славянской письменности и культуры, Дню семьи, любви и верности | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  администрация Ленинского района города Ставрополя;  администрация Октябрьского района города Ставрополя;  администрация Промышленного района города Ставрополя | необходимость сохранения народных традиций | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункт 2](#Par1789) таблицы приложения 4 к Программе |
| 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя | | | | | |
| 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя | | | | | |
| 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| по соисполнителю: администрация Промышленного района города Ставрополя | | | | | |
| 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 2. | Проведение литературных праздников и программ, посвященных Общероссийскому Дню библиотек, Пушкинскому дню России, дню рождения М.Ю. Лермонтова, в том числе программы летних чтений | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | необходимость популяризации литературного наследия России | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункт 2](#Par1789) таблицы приложения 4 к Программе |
| 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 3. | Проведение мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященных годовщине освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков и Дню защитника Отечества | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя;  администрация Ленинского района города Ставрополя;  администрация Октябрьского района города Ставрополя;  администрация Промышленного района города Ставрополя;  комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя;  комитет градостроительства администрации города Ставрополя | необходимость проведения системной работы по изучению военной истории России и патриотическому воспитанию жителей города Ставрополя | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункт 2](#Par1789) таблицы приложения 4 к Программе |
| 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя | | | | | |
| 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя | | | | | |
| 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя | | | | | |
| 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя | | | | | |
| 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| по соисполнителю: администрация Промышленного района города Ставрополя | | | | | |
| 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| по соисполнителю: комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | | | | | |
| 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| по соисполнителю: комитет градостроительства администрации города Ставрополя | | | | | |
| 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4. | Проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  комитет градостроительства администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя;  администрация Ленинского района города Ставрополя;  администрация Октябрьского района города Ставрополя;  администрация Промышленного района города Ставрополя;  комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя;  комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | включено в календарь государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункты 2](#Par1789), [3](#Par1801) таблицы приложения 4 к Программе |
| 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| по соисполнителю: комитет градостроительства администрации города Ставрополя | | | | | |
| 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя | | | | | |
| 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя | | | | | |
| 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя | | | | | |
| 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя | | | | | |
| 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| по соисполнителю: администрация Промышленного района города Ставрополя | | | | | |
| 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| по соисполнителю: комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | | | | | |
| 245,88 | 245,88 | 245,88 | 245,88 | 245,88 | 245,88 |
| по соисполнителю: комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | | | | | |
| 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5. | Проведение мероприятий в рамках празднования Дня работника культуры | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | включено в календарь государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункт 2](#Par1789) таблицы приложения 4 к Программе |
| 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6. | Проведение мероприятий, посвященных Дню Промышленного района города Ставрополя | администрация Промышленного района города Ставрополя | включено в календарь государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края | 2023 - 2028 | по соисполнителю: администрация Промышленного района города Ставрополя | | | | | | [пункт 2](#Par1789) таблицы приложения 4 к Программе |
| 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 7. | Проведение праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | включено в календарь государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункт 2](#Par1789) таблицы приложения 4 к Программе |
| 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 8. | Проведение праздничных и памятных мероприятий, посвященных Дню Победы и Дням воинской славы России | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя;  комитет градостроительства администрации города Ставрополя;  администрация Ленинского района города Ставрополя;  администрация Октябрьского района города Ставрополя;  администрация Промышленного района города Ставрополя;  комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя;  комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | необходимость проведения системной работы по военно-патриотическому воспитанию жителей города Ставрополя | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункты 2](#Par1789), [3](#Par1801) таблицы приложения 4 к Программе |
| 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя | | | | | |
| 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя | | | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| по соисполнителю: комитет градостроительства администрации города Ставрополя | | | | | |
| 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя | | | | | |
| 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя | | | | | |
| 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| по соисполнителю: администрация Промышленного района города Ставрополя | | | | | |
| 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| по соисполнителю: комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | | | | | |
| 212,12 | 212,12 | 212,12 | 212,12 | 212,12 | 212,12 |
| по соисполнителю: комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | | | | | |
| 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 9. | Проведение мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей | администрация Ленинского района города Ставрополя;  администрация Октябрьского района города Ставрополя | включено в календарь государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края | 2023 - 2028 | по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя | | | | | | [пункт 2](#Par1789) таблицы приложения 4 к Программе |
| 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя | | | | | |
| 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 10. | Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню России | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя | необходимость проведения системной работы по военно-патриотическому воспитанию жителей города Ставрополя | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункт 2](#Par1789) таблицы приложения 4 к Программе |
| 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя | | | | | |
| 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя | | | | | |
| 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 |
| 11. | Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | включено в календарь государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункт 2](#Par1789) таблицы приложения 4 к Программе |
| 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 12. | Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя | включено в календарь государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункт 2](#Par1789) таблицы приложения 4 к Программе |
| 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя | | | | | |
| 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя | | | | | |
| 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 13. | Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города и Дню Ставропольского края | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя;  комитет градостроительства администрации города Ставрополя;  администрация Ленинского района города Ставрополя;  администрация Октябрьского района города Ставрополя;  администрация Промышленного района города Ставрополя;  комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | включено в календарь государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункт 2](#Par1789) таблицы приложения 4 к Программе |
| 1605,50 | 1605,50 | 1605,50 | 1605,50 | 1605,50 | 1605,50 |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя | | | | | |
| 174,50 | 174,50 | 174,50 | 174,50 | 174,50 | 174,50 |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя | | | | | |
| 880,50 | 880,50 | 880,50 | 880,50 | 880,50 | 880,50 |
| по соисполнителю: комитет градостроительства администрации города Ставрополя | | | | | |
| 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя | | | | | |
| 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя | | | | | |
| 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| по соисполнителю: администрация Промышленного района города Ставрополя | | | | | |
| 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| по соисполнителю: комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | | | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14. | Проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  администрация Ленинского района города Ставрополя | включено в календарь государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункт 2](#Par1789) таблицы приложения 4 к Программе |
| 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя | | | | | |
| 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 15. | Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню учителя | администрация Ленинского района города Ставрополя | включено в календарь государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края | 2023 - 2028 | по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя | | | | | | [пункт 2](#Par1789) таблицы приложения 4 к Программе |
| 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 16. | Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  комитет градостроительства администрации города Ставрополя | необходимость проведения системной работы по военно-патриотическому воспитанию жителей города Ставрополя | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункт 2](#Par1789) таблицы приложения 4 к Программе |
| 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| по соисполнителю: комитет градостроительства администрации города Ставрополя | | | | | |
| 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 17. | Проведение мероприятий, посвященных Дню матери | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  администрация Октябрьского района города Ставрополя;  администрация Ленинского района города Ставрополя;  администрация Промышленного района города Ставрополя | включено в календарь государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункт 2](#Par1789) таблицы приложения 4 к Программе |
| 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя | | | | | |
| 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя | | | | | |
| 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| по соисполнителю: администрация Промышленного района города Ставрополя | | | | | |
| 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 18. | Проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | включено в календарь государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункт 2](#Par1789) таблицы приложения 4 к Программе |
| 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 |
| 19. | Проведение новогодних праздничных мероприятий | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя;  комитет градостроительства администрации города Ставрополя;  администрация Ленинского района города Ставрополя;  администрация Октябрьского района города Ставрополя;  администрация Промышленного района города Ставрополя | необходимость сохранения народных традиций | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункт 2](#Par1789) таблицы приложения 4 к Программе |
| 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя | | | | | |
| 182,50 | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 182,50 |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя | | | | | |
| 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| по соисполнителю: комитет градостроительства администрации города Ставрополя | | | | | |
| 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя | | | | | |
| 400,45 | 400,45 | 400,45 | 400,45 | 400,45 | 400,45 |
| по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя | | | | | |
| 404,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 |
| по соисполнителю: администрация Промышленного района города Ставрополя | | | | | |
| 296,50 | 296,50 | 296,50 | 296,50 | 296,50 | 296,50 |
| 20. | Проведение городских конкурсов, фестивалей, в том числе чествование победителей конкурсов и фестивалей российского и международного уровней | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | необходимость системной работы по повышению уровня профессионального и исполнительского мастерства | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункт 2](#Par1789) таблицы приложения 4 к Программе |
| 321,00 | 321,00 | 321,00 | 321,00 | 321,00 | 321,00 |
| по соисполнителю: комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | | | | | |
| 252,50 | 252,50 | 252,50 | 252,50 | 252,50 | 252,50 |
| 21. | Проведение мероприятий в рамках реализации межведомственных планов | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | включено в календарь государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункт 2](#Par1789) таблицы приложения 4 к Программе |
| 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| по соисполнителю: комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | | | | | |
| 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 22. | Размещение информационных баннеров на лайтбоксах на остановочных пунктах в городе Ставрополе | администрация Ленинского района города Ставрополя;  администрация Октябрьского района города Ставрополя;  администрация Промышленного района города Ставрополя | необходимость системной работы по информированию жителей города Ставрополя | 2023 - 2028 | по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя | | | | | | [пункт 2](#Par1789) таблицы приложения 4 к Программе |
| 615,55 | 615,55 | 615,55 | 615,55 | 615,55 | 615,55 |
| по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя | | | | | |
| 561,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 |
| по соисполнителю: администрация Промышленного района города Ставрополя | | | | | |
| 1551,00 | 1551,00 | 1551,00 | 1551,00 | 1551,00 | 1551,00 |
| 23. | Организация и проведение митингов, посвященных памятным датам | комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | необходимость сохранения народных традиций | 2023 - 2028 | по соисполнителю: комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | | | | | | [пункты 2](#Par1789), [3](#Par1801) таблицы приложения 4 к Программе |
| 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| Итого по Подпрограмме 1: | | | | | 20404,50 | 20404,50 | 20404,50 | 20404,50 | 20404,50 | 20404,50 | - |
| Всего по Подпрограмме 1: | | | | | 122427,00 | | | | | | - |
| Цель 2 "Создание необходимых условий для развития культуры на территории города Ставрополя" | | | | | | | | | | | [Пункт 4](#Par1814) таблицы приложения 4 к Программе |
| Подпрограмма 2 "Развитие культуры города Ставрополя" | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 "Развитие современной культурно-досуговой инфраструктуры с комфортными условиями, широким спектром и высоким качеством услуг, доступных для различных категорий населения" | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Ставрополя | | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | Федеральный [закон](file:///home/ma.kurova/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/11.01.2023) {КонсультантПлюс}) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 197945,02 | 198335,65 | 198741,91 | 198741,91 | 198741,91 | 198741,91 | [пункт 5](#Par1827) таблицы приложения 4 к Программе |
| 24. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Ставрополя | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункт 5](#Par1827) таблицы приложения 4 к Программе |
| бюджет города Ставрополя | | | | | |
| 197945,02 | 198335,65 | 198741,91 | 198741,91 | 198741,91 | 198741,91 |
| Основное мероприятие 2.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа | | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | Федеральный [закон](file:///home/ma.kurova/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/11.01.2023) {КонсультантПлюс}) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 210564,00 | 211301,46 | 212068,43 | 212068,43 | 212068,43 | 212068,43 | [пункт 6](#Par1838) таблицы приложения 4 к Программе |
| 25. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункт 6](#Par1838) таблицы приложения 4 к Программе |
| бюджет города Ставрополя | | | | | |
| 210564,00 | 211301,46 | 212068,43 | 212068,43 | 212068,43 | 212068,43 |
| Основное мероприятие 3.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих библиотечное обслуживание | | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | Федеральный [закон](file:///home/ma.kurova/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/11.01.2023) {КонсультантПлюс}) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 74748,72 | 74053,02 | 74125,32 | 71639,93 | 71639,93 | 71639,93 | [пункт 6](#Par1838) таблицы приложения 4 к Программе |
| 26. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих библиотечное обслуживание | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункт 6](#Par1838) таблицы приложения 4 к Программе |
| бюджет города Ставрополя | | | | | |
| 72092,93 | 71397,23 | 71509,12 | 71509,12 | 71509,12 | 71509,12 |
| 27. | Комплектование книжных фондов | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | необходимость постоянного пополнения книжных фондов | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункт 8](#Par1860) таблицы приложения 4 к Программе |
| бюджет города Ставрополя | | | | | |
| 132,79 | 132,79 | 130,81 | 130,81 | 130,81 | 130,81 |
| бюджет Ставропольского края | | | | | |
| 632,94 | 632,94 | 632,94 | - | - | - |
| федеральный бюджет | | | | | |
| 1890,06 | 1890,06 | 1852,45 | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих театрально-концертную деятельность | | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | Федеральный [закон](file:///home/ma.kurova/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/11.01.2023) {КонсультантПлюс}) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 86367,99 | 86389,53 | 86411,94 | 86411,94 | 86411,94 | 86411,94 | [пункт 6](#Par1838) таблицы приложения 4 к Программе |
| 28. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих театрально-концертную деятельность | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункт 6](#Par1838) таблицы приложения 4 к Программе |
| бюджет города Ставрополя | | | | | |
| 86367,99 | 86389,53 | 86411,94 | 86411,94 | 86411,94 | 86411,94 |
| Основное мероприятие 5.  Участие учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств и творческих коллективов, концертных исполнителей муниципальных учреждений культуры города Ставрополя в фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства | | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | Федеральный [закон](file:///home/ma.kurova/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/11.01.2023) {КонсультантПлюс}) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 1977,25 | 1977,25 | 1977,25 | 1977,25 | 1977,25 | 1977,25 | [пункт 7](#Par1849) таблицы приложения 4 к Программе |
| 29. | Участие учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя и творческих коллективов, концертных исполнителей муниципальных учреждений культуры города Ставрополя в фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | необходимость поддержки учащихся муниципальных учреждений | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункт 7](#Par1849) таблицы приложения 4 к Программе |
| бюджет города Ставрополя | | | | | |
| 1977,25 | 1977,25 | 1977,25 | 1977,25 | 1977,25 | 1977,25 |
| Основное мероприятие 6.  Модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры, совершенствование материально-технической базы, проведение ремонтных работ (за исключением объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | Федеральный [закон](file:///home/ma.kurova/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/11.01.2023) {КонсультантПлюс}) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 9318,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | [пункты 8](#Par1860), [9](#Par1871) таблицы приложения 4 к Программе |
| 30. | Информатизация муниципального бюджетного учреждения культуры "Ставропольская централизованная библиотечная система" | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | необходимость модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры города Ставрополя | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункт 8](#Par1860) таблицы приложения 4 к Программе |
| бюджет города Ставрополя | | | | | |
| 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 31. | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Ставрополя | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | необходимость модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры города Ставрополя | 2023 | бюджет города Ставрополя | | | | | | [пункт 8](#Par1860) таблицы приложения 4 к Программе |
| 4693,91 | - | - | - | - | - |
| 32. | Техническое оснащение муниципальных музеев в рамках регионального проекта "Культурная среда" | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | необходимость модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры города Ставрополя | 2023 | бюджет города Ставрополя | | | | | | [пункт 11](#Par1894) таблицы приложения 4 к Программе |
| 166,20 | - | - | - | - | - |
| бюджет Ставропольского края | | | | | |
| 157,89 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | | | | | |
| 3000,00 | - | - | - | - | - |
| 33. | Создание виртуальных концертных залов в рамках федерального проекта "Цифровая культура" | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | необходимость модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры города Ставрополя | 2023 | федеральный бюджет | | | | | | [пункт 10](#Par1882) таблицы приложения 4 к Программе |
| 1000,00 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 7.  Расширение и усовершенствование сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры в новых районах города Ставрополя | | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | Федеральный [закон](file:///home/ma.kurova/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/11.01.2023) {КонсультантПлюс}) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2026 - 2028 | - | - | - | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | [пункт 6](#Par1838) таблицы приложения 4 к Программе |
| 34. | Расширение и усовершенствование сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры в новых районах города Ставрополя | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | необходимость создания учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры в новых районах города Ставрополя | 2026 - 2028 | - | - | - | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | [пункт 6](#Par1838) таблицы приложения 4 к Программе |
| Задача 2 "Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия города Ставрополя, воссоздание достопримечательных мест города Ставрополя" | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 8.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих музейное дело | | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | Федеральный [закон](file:///home/ma.kurova/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/11.01.2023) {КонсультантПлюс}) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 5011,68 | 5019,50 | 5027,62 | 5027,62 | 5027,62 | 5027,62 | [пункт 6](#Par1838) таблицы приложения 4 к Программе |
| 35. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих музейное дело | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | [пункт 6](#Par1838) таблицы приложения 4 к Программе |
| бюджет города Ставрополя | | | | | |
| 5011,68 | 5019,50 | 5027,62 | 5027,62 | 5027,62 | 5027,62 |
| Основное мероприятие 9.  Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя | | администрация Промышленного района города Ставрополя | Федеральный [закон](file:///home/ma.kurova/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/11.01.2023) {КонсультантПлюс}) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2023 | 1370,63 | - | - | - | - | - | [пункт 12](#Par1907) таблицы приложения 4 к Программе |
| 36. | Расходы на изготовление научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя | администрация Промышленного района города Ставрополя | необходимость сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | 2023 | по соисполнителю: администрация Промышленного района города Ставрополя | | | | | | [пункт 12](#Par1907) таблицы приложения 4 к Программе |
| бюджет города Ставрополя | | | | | |
| 1370,63 | - | - | - | - | - |
| Итого по Подпрограмме 2 за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | 580622,40 | 574853,41 | 576167,08 | 578167,08 | 578167,08 | 578167,08 | - |
| Итого по Подпрограмме 2 за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | 790,83 | 632,94 | 632,94 | - | - | - | - |
| Итого по Подпрограмме 2 за счет средств федерального бюджета: | | | | | 5890,06 | 1890,06 | 1852,45 | - | - | - | - |
| Всего по Подпрограмме 2: | | | | | 587303,29 | 577376,41 | 578652,47 | 578167,08 | 578167,08 | 578167,08 | - |
| Всего по Программе: | | | | | 3600260,41 | | | | | | - |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Культура города Ставрополя»

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ДОСТИЖЕНИЯ

ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора достижения целей и показателя решения задач подпрограмм Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения целей и показателя решения задач подпрограмм Программы | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель "Формирование и развитие единого культурного пространства на территории города Ставрополя" | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения города Ставрополя качеством условий предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | процент | - | - | 90 | - | - | 90 | - | - |
| Подпрограмма "Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя" | | | | | | | | | | |
| Задача "Обеспечение устойчивого развития культурного многообразия города Ставрополя, повышение уровня вовлеченности населения в культурную жизнь города Ставрополя" | | | | | | | | | | |
| 2. | Число посещений культурно-массовых мероприятий, в том числе в онлайн-формате | млн  человек | 1168,9 | 1230,9 | 1292,9 | 1354,9 | 1416,9 | 1478,9 | 1540,9 | 1602,9 |
| 3. | Численность граждан, относящихся к отдельным категориям, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях на территории города Ставрополя | тысяч  человек | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Цель "Создание необходимых условий для развития культуры на территории города Ставрополя" | | | | | | | | | | |
| 4. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования Программы за счет средств бюджета города Ставрополя | рубль | 32,89 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Развитие культуры города Ставрополя" | | | | | | | | | | |
| Задача "Развитие современной культурно-досуговой инфраструктуры с комфортными условиями, широким спектром и высоким качеством услуг, доступных для различных категорий населения" | | | | | | | | | | |
| 5. | Число обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя | человек | 4266 | 4275 | 4305 | 4335 | 4365 | 4390 | 4440 | 4510 |
| 6. | Число используемых учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры зданий (помещений/площадок) для организации основной деятельности | единица | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 |
| 7. | Доля обучающихся в муниципальных учреждениях культуры города Ставрополя и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя, принявших участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках | процент | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 |
| 8. | Доля муниципальных учреждений отрасли "Культура" города Ставрополя и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа муниципальных учреждений культуры города Ставрополя и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя | процент | 20 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 |
| 9. | Доля муниципальных учреждений культуры города Ставрополя, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры города Ставрополя | процент | 28,6 | 26,8 | 26,4 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| 10. | Количество созданных виртуальных концертных залов | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| (п. 10 в ред. [постановления](file:///home/ma.kurova/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/Ставрополя) администрации г. Ставрополя от 20.01.2023 N 96) | | | | | | | | | | |
| 11. | Количество технически оснащенных муниципальных музеев | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| (п. 11 в ред. [постановления](file:///home/ma.kurova/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/Ставрополя) администрации г. Ставрополя от 20.01.2023 N 96) | | | | | | | | | | |
| Задача "Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия города Ставрополя, воссоздание достопримечательных мест города Ставрополя" | | | | | | | | | | |
| 12. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя | процент | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Культура города Ставрополя»

СВЕДЕНИЯ

О ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ, ПРИСВОЕННЫХ ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ

ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КУЛЬТУРА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям и задачам подпрограмм Программы по годам | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Цель "Формирование и развитие единого культурного пространства на территории города Ставрополя" | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 1) | Задача "Обеспечение устойчивого развития культурного многообразия города Ставрополя, повышение уровня вовлеченности населения в культурную жизнь города Ставрополя" подпрограммы "Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Цель "Создание необходимых условий для развития культуры на территории города Ставрополя" | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 1) | Задача "Развитие современной культурно-досуговой инфраструктуры с комфортными условиями, широким спектром и высоким качеством услуг, доступных для различных категорий населения" подпрограммы "Развитие культуры города Ставрополя" | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 2) | Задача "Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия города Ставрополя, воссоздание достопримечательных мест города Ставрополя" подпрограммы "Развитие культуры города Ставрополя" | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |