УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий полномочия и обязанности главы администрации

города Ставрополя

первый заместитель главы администрации города Ставрополя

______________А.Х. Джатдоев

«___» ____________ 2012 года

ОТЧЕТ

о  ходе  исполнения  постановления  главы  города  Ставрополя от 10.11.2009  № 1250 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  городе  Ставрополе на 2010 - 2014 годы» за 2011 год

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2010-2014 годы» была утверждена постановлением  администрации  города  Ставрополя  10.11.2009 № 1250 (далее – Программа).

В течение 2011 года в данную Программу постановлениями администрации города Ставрополя № 2827 от 06.10.2011 «О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2010-2014 годы», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 10.11.2009 № 1250», и от 19.12.2011 № 3594 «О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2010 - 2014 годы», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 10.11.2009 № 1250» были внесены необходимые изменения, касающиеся финансирования программных мероприятий.

Решением Ставропольской городской Думы от 29 июня 2011 г. № 89                  «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2011 год» увеличены ассигнования на реализацию Программы в объеме 5300,0 тыс. рублей. Общий объем запланированных ассигнований на реализацию Программы составил 30050,0 тыс. рублей. По структуре финансирования мероприятий объем средств на проведение городских, обеспечения участия в соревнованиях различного уровня составило – 12000,0 тыс. рублей, субсидии юридическим лицам – 18050,0 тыс. рублей, из них 10050,0 тыс. рублей субсидии спортивно-игровых клубов. Фактическое финансирование исполнения мероприятий программы составило 28 638,33 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме из-за отсутствия поступлений в доходную часть бюджета города Ставрополя.

Детско-юношеский спорт и физическая культура по месту жительства

Основными задачами Программы в 2011 году являлось:

вовлечение максимально возможного числа жителей города Ставрополя в систематические занятия физической культурой и спортом;

организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города Ставрополя;

обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд города Ставрополя в соревнованиях различного уровня;

пропаганда активного и здорового образа жизни среди жителей города Ставрополя.

Число занимающихся в муниципальных спортивных школах в 2011 году составило 7074 человек  (в 2010 году - 6598). Количество лиц,  занимающихся физической культурой и спортом составило 24 % (в 2010 году – 22 %).

Для организации работы по месту жительства и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий с детьми и подростками на спортивных площадках, за советами микрорайонов закрепляются тренеры детско-юношеских спортивных школ, привлекаются студенты ВУЗов. Всего в летний период 2011 года в спортивно-оздоровительных лагерях отдохнули 2679 учащихся спортивных школ. Были проведены Спартакиады летних оздоровительных лагерей 1 и 2 потоков, в которых приняло участие свыше 1500 детей и подростков.

Совместно с управлением образования в городе создана система оздоровления и вовлечения детей и подростков в регулярные занятия физической культурой и спортом. На базе общеобразовательных учреждений города Ставрополя созданы и продолжают функционировать специализированные спортивные классы по футболу и плаванию. С учащимися общеобразовательных учреждений традиционно проводятся внутришкольные соревнования «Олимпийские надежды», Дни здоровья, соревнования по видам  спорта на призы знаменитых спортсменов и тренеров.

При проведении спортивно-массовых мероприятий, посвященным знаменательным и  памятным датам учащиеся спортивных школ города выступают с показательными выступлениями.

В 2011 году было проведено свыше 480 городских спортивно-массовых мероприятий, наиболее значимые из которых:

месячник оборонно-массовой и спортивной работы, в рамках которого сборные команды учащихся общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведений (свыше 1000 человек) приняли участие в первенстве города по стрелковым видам спорта. Учащиеся общеобразовательных учреждений приняли участие в многоэтапной военизированной эстафете.

25-28 марта был проведен XI открытый традиционный футбольный турнир памяти Героя России Владислава Духина, который проводится ежегодно, под патронажем Главного Федерального инспектора по Ставропольскому краю, краевого военного комиссариата и при поддержке администрации города Ставрополя, комитета по физической культуре и спорту Ставропольского края, министерства образования Ставропольского края, комитета Ставропольского края по делам молодёжи. В нем приняли участие юноши из различных городов края и соседних регионов. Соревнования проводятся по пяти возрастным категориям, в них задействованы 62 команды, это свыше 1000 участников. Каждый участник турнира получил сувенирную продукцию и книгу о подвиге 6 роты ВДВ.

7 апреля, в рамках Всемирного Дня здоровья, в спортивных залах школ города проведена, ставшая традиционной, общегородская утренняя зарядка, в которой приняли участие свыше 2000 учащихся общеобразовательных учреждений.

5 мая проведена традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие команды производственных коллективов, ВУЗов, ССУЗов и общеобразовательных учреждений города (свыше 1200 спортсменов). Победители и участники соревнований были награждены кубками и грамотами. Приглашенным ветеранам Великой Отечественной войны вручены памятные подарки и цветы.

18 июня на базе парка культуры и отдыха «Победа» проводился легкоатлетический забег в рамках Олимпийского Дня, посвящённый 100-летию создания Российского олимпийского комитета, в котором приняло участие свыше 500 юных спортсменов.

26 июня на Крепостной горе, в рамках краевого Фестиваля здорового образа жизни, посвященного Международному Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков «Мы выбираем жизнь», проведены спортивные соревнованиях по стритболу, армреслингу, гиревому спорту. Были организованны показательные выступления представителей единоборств по различным направлениям боевых искусств. В соревнованиях участвовало свыше 1000 детей и подростков.

13 августа в парке культуры и отдыха «Победа», в рамках празднования Дня физкультурника, проведены следующие спортивно-массовые мероприятия с участием детей и подростков: легкоатлетическая эстафета среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ города, спортивно-игровая программа «Папа, мама, я – спортивная семья», соревнования по 10 видам спорта (стритбол, городки, дартс, бильярд, настольный теннис, картинг, конкур, шахматы, гиревой спорт, стрельба из пневматической винтовки). С показательными выступлениями на центральной сцене парка выступали представители фитнес-клуба «Джиммикс». Проведен товарищеский матч по пляжному футболу между структурными подразделениями администрации города Ставрополя и показательные выступления ставропольских спортсменов по пляжному гандболу и волейболу. На базе детско-юношеской спортивной школы по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко проведён турнир по мини-футболу. В праздничных мероприятиях приняло участие свыше 3000 человек.

24 сентября на площади Ленина, в рамках празднования Дня города, совместно с управлением по делам молодёжи администрации города Ставрополя проведён городской детско-юношеский фестиваль по уличным видам спорта «Ставрополь – это мы!», в котором приняло участие свыше 2500 детей и подростков. Соревнования проведены по следующим видам: стритбол, мини-футбол, паркур, скейтборд, катание на роликовых коньках, показательные соревнования по силовому экстриму. Так же на конкурных полях парка культуры и отдыха «Победа» проведён городской турнир по конному спорту.

Физическая культура с инвалидами и лицами пожилого возраста

Особое место в деятельности управления занимает работа с ветеранами войны, труда и спорта. В течение января - февраля на базе Музея спорта училища олимпийского резерва проходила традиционная Спартакиада ветеранов спорта, посвященная Дню защитника Отечества, в которой приняли участие более 60 человек по видам спорта: бильярд, шахматы, дартс, настольный теннис, стрельба пулевая, броски баскетбольного мяча по кольцу.

С 22 по 25 апреля в городе Невинномысске проводилась ХI Спартакиада Ставропольского края среди ветеранов Великой Отечественной войны, труда и спорта, посвященная 66-й годовщине Победы в ВОВ, где сборная команда города Ставрополя завоевала 1 место.

В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, 04 мая, на базе Музея спорта училища олимпийского резерва, было проведено чествование ветеранов спорта - участников ВОВ и сборной команды города Ставрополя. Для ветеранов был организован «сладкий стол», 16 человек были награждены подарочными сертификатами.

Одним из направлений работы управления является организация и проведение оздоровительных мероприятий с инвалидами.

10 июня 2011 года на базе Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы и стадионе МОУ СОШ № 34 проведена традиционная Спартакиада среди потребителей услуг сервиса психического здоровья. Соревнования проводились по стритболу, волейболу, футболу, настольному теннису, нардам, шахматам, эстафеты. В Спартакиаде приняло участие 130 человек.

Традиционно, в ноябре-декабре, команды спортсменов-инвалидов города приняли участие в краевых Спартакиадах среди инвалидов по различным категориям. По итогам соревнований команда инвалидов по зрению завоевала 1-е место.

11 декабря совместно с управлением труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города Ставрополя на базе МОУ лицея № 5 проведена городская Спартакиада, посвященная Международному Дню инвалида. Соревнования проводились по 7 видам спорта: шашки, шахматы, настольный теннис, броски по кольцу баскетбольного мяча, гиревой спорт, дартс, армрестлинг. Судейство осуществлялось тренерами-преподавателями спортивных школ города. В соревнованиях приняло участие свыше 120 человек, победители и призёры получили призы и грамоты, для всех участников соревнований был организован «сладкий» стол.

Спорт высших достижений

В 2011 году спортсмены города Ставрополя приняли участие в 24 соревнованиях международного уровня, завоевав 24 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей; 62 соревнованиях всероссийского уровня, завоевав 65 золотых, 41 серебряную и 58 бронзовых медалей.

В составы сборных команд России входит свыше 50 спортсменов – воспитанников муниципальных спортивных школ города Ставрополя.

Лучшие результаты в прошедшем году показали следующие спортсмены:

воспитанник детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2 города Ставрополя Евгений Кузнецов в течение года неоднократно становился победителем и призером чемпионата и Кубка России,  чемпионата Европы и соревнований в мировой серии Гран-при по прыжкам в воду. В июле 2011 года на чемпионате мира по водным видам спорта (г.Шанхай, Китай) в составе сборной команды России Евгений стал бронзовым призёром в прыжках с 3-х метрового трамплина, серебряным призёром в синхронных прыжках с 3-х метрового трамплина и получил право выступать на Олимпиаде 2012 года в Лондоне;

воспитанницы детско-юношеской спортивной школы единоборств города Ставрополя Светлана Косова и Ирина Синецкая стали чемпионками России по боксу в весовых категориях до 75 кг и свыше 85 кг. В октябре 2011 года на чемпионате Европы по боксу среди женщин (г.Роттердам, Нидерланды) в составе сборной команды России Светлана и Ирина заняли 1 и 2 места соответственно;

ставропольский дзюдоист Арам Григорян стал победителем соревнований на Кубок Европы среди юниоров и занял 3 место на первенстве Европы в весовой категории до 60 кг;

воспитанник детско-юношеской спортивной школы №5 города Ставрополя Дмитрий Максименко стал абсолютным победителем первенства России, первенства и Кубка Европы по стрельбе из арбалета;

на Кубке Европы по восточному боевому единоборству сётокан (г.Лондон, Англия) в составе сборной команды России воспитанник детско-юношеской спортивной школы единоборств города Ставрополя Кирьянов Иван  завоевал 3 место;

на первенстве Европы по восточному боевому единоборству сетокан (г.Маастрих, Голландия) в составе сборной команды России воспитанники детско-юношеской спортивной школы единоборств города Ставрополя Дмитрий Черкашин, Сергей Мащенко, Василий Блинов, Владислав Иванов, Руслан Костиков, Давид Кеванишвили завоевали золотые медали в различных видах соревновательной программы;

по итогам сезона 2011 года команда города Ставрополя стала серебряным призёром чемпионата России по пляжному гандболу;

в сентябре 2011 в финальном турнире XI первенстве России по футболу среди ветеранов (ст.Полтавская, Краснодарского края) сборная города Ставрополя заняла 1 место и во второй раз стала чемпионом России;

в ноябре 2011 на чемпионате и первенстве мира по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе (г.Бирмингем, Англия) мужская и женская сборные России завоевали серебряные медали в командных соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке. В состав сборных страны вошли следующие воспитанники детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Василия Скакуна: Григорий Носков, Михаил Костянов, Анна Коробейникова, Елена Краснокуцкая, Виктория Даниленко, Анжелика Солдаткина. В личных соревнованиях среди женщин Анна Коробейникова и Анжелика Солдаткина завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно. Максим Шлякин стал победителем первенства мира в соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке. Так же в течение года воспитанники детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Василия Скакуна неоднократно завоёвывали призовые места на чемпионатах и первенствах России и этапах Кубка мира по прыжкам на акробатической дорожке;

на чемпионате и первенстве Европы по восточному боевому единоборству сетокан (г.Белска Бяла, Польша) в составе сборной команды России воспитанники детско-юношеской спортивной школы единоборств города Ставрополя показали следующие результаты: в личных соревнованиях среди взрослых Евгений Ченцов завоевал золотую медаль. В личных соревнованиях среди юниоров Мхитар Мхитарян занял 2 место, Владислав Иванов – 3 место. Так же Мхитар Мхитарян, Владислав Иванов, Алексей Зайцев стали победителями командных соревнований среди юниоров 18-20 лет. Ислам Нагоев завоевал бронзовую медаль в командных соревнованиях среди юниоров 16-17 лет.

Одним из значимых спортивных событий стало участие сборных города в финале Спартакиады учащихся Ставропольского края. По итогам соревнований, которые проходили с февраля по май 2011 года, город Ставрополь занял I место. В финальных соревнованиях V летней Спартакиады учащихся России Ставропольский край занял 17 место, что является наилучшим результатом за всю историю участия в Спартакиаде (2008 год – 33 место, 2006 год – 37 место). В финальных соревнованиях спортсмены Ставропольского края завоевали 17 медалей различного достоинства (3 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых  медалей), из них 9 медалей (1 золотую, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей) завоевали спортсмены города Ставрополя. Бронзовые медали завоевали Людмила Федотова и Вероника Чумикова (вольная борьба), Владимир Козлов (лёгкая атлетика), Александр Осипенко (плавание) завоевал бронзовую и серебряную медали. Так же серебряные медали завоевали Сергей Прокофьев (легкая атлетика) и Кирилл Архаров (плавание). Золотую медаль в плавании завоевала Екатерина Томашевская.

Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений

В 2011 году завершена реконструкция футбольного поля с применением искусственного футбольного покрытия на территории СОШ № 21.

Разработана проектно-сметная документация на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. 50 лет ВЛКСМ, 49а.

В рамках реализации федеральной подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы» в город Ставрополь доставлено искусственное футбольное покрытие и комплектующие материалы для последующего строительства футбольного поля на территории СОШ № 11 по               ул. Репина, 146.

Работа с физкультурными кадрами

По итогам выступлений спортсменов города в 2011 году  подготовлены: 2 «Заслуженных мастера спорта», 34 «Мастера спорта России», 147 «Кандидатов в мастера спорта», 64 спортсменам присвоен 1 спортивный разряд.

По данным статистической отчетности за 2011 год, количество штатных тренеров муниципальных спортивных школ города Ставрополя составляет 169 человек. В отчетном периоде почетное звание «Заслуженный тренер России» присвоено 4 тренерам (Решетняк В.А., Торавик В.С., Скакун С.В., Арутюнян В.А.),

В 2011 году награда за «Заслуги в развитии физической культуры и спорта» была присвоена 5 работникам спортивной отрасли;

почетным знаком «Спортивная слава Ставрополья» был награжден 1 человек;

почетной грамотой Министерства спорта и туризма Российской Федерации награжден 1 человек;

почетной грамотой Губернатора Ставропольского края награждены 6 человек;

почетной грамотой Правительства Ставропольского края награждены 3 человека;

почетной грамотой комитета Ставропольского края по физической культуре и спорту награждены 6 человек;

почетной грамотой администрации города Ставрополя награждены                        11 человек.

5-ти молодым спортсменам города Ставрополя, показавшим высокие спортивные результаты, были учреждены ежемесячные стипендии главы города Ставрополя и 21 спортсмену учреждена премия Губернатора Ставропольского края.

Информационно-пропагандистская деятельность

Одним из важных направлений деятельности управления является работа со средствами массовой информации.

Все проводимые спортивные мероприятия освещались на официальном сайте администрации города Ставрополя. Практически ежедневно о спортивных событиях жителей информируют краевые телеканалы, Ставропольское краевое радио, а также печатные издания. Так, за прошедший год, только в печатных средствах массовой информации размещено более 350 публикаций о проводимых в городе Ставрополе спортивных мероприятиях и достижениях ведущих спортсменов города. Регулярно ведётся рубрика  «На грани возможного» в газете «Вечерний Ставрополь», автор В.А.Скакун; освещаются спортивные мероприятия в телевизионной программе «Овертайм» на телеканале СТВ.

Оценка эффективности исполнения программы за 2011 год.

| № п/п | Показатели программы | 2010 | 2011 | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество занимающихся физической культурой и спортом в относительных показателях | 22 % | 24 % | 20 |
| 2. | Количество подготовленных высококвалифицированных спортсменов | 19 | 34 | 15 |
| 3. | Обеспеченность спортивными залами | 34,0 % | 36,0 % | 20 |
| 4. | Обеспеченность спортивными плоскостными сооружениями | 37,9 % | 39,9 % | 10 |
|  | Итого: |  |  | 65 |

Общее количество балов по оценке эффективности реализации Программы составило 65. В целом программные мероприятия, в соответствии с требованиями постановления главы администрации города Ставрополя от 07.03.2012 № 496 признаны эффективными и подлежат продолжению реализации в 2012 году.

Руководитель управления						А.А. Крыжановский

М.А. Фетисов

А.С.Еланский

24 41 60

Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении программных мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2010 - 2014 годы» в 2011 году

| № п/п | Мероприятие |  |  |  | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Подготовка и участие физкультурно-спортивных работников в городских, краевых и Всероссийских семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации |  |  |  | 33,0 | 33,0 |  |  | Во Всероссийских семинарах принимало участие 3 руководителя подведомственных учреждений, на краевых конференциях принимало участие 50 представителей учреждений спортивной направленности, курсы повышения квалификации в 2011 году прошли 15 тренеров-преподавателей |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 33,0 | 33,00 |  |  |  |  |  |
| 2. Физическая культура и спорт по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение общегородских физкультурно-спортивных мероприятий на территории города Ставрополя |  |  |  | 1211,0 | 1211,0 |  |  | Всего за отчетный период управлением проведено свыше 200 спортивно-массовых мероприятий различного уровня. Все общегородские спортивно-массовые мероприятия, внесенные в Единый календарный план физкультурно-спортивных и туристических мероприятий были реализованы в полном объеме |  |  |
| 2.4. | Организация и проведение городских соревнований по различным видам спорта |  |  |  | 515,0 | 476,07 |  |  | Всего за отчетный период управлением проведено свыше 280 спортивно-массовых мероприятий различного уровня. Все мероприятия, внесенные в Единый календарный план физкультурно-спортивных и туристических мероприятий реализованы в полном объеме |  |  |
| 2.6. | Подготовка и участие в краевых спартакиадах среди трудящихся, ветеранов спорта и инвалидов |  |  |  | 115,0 | 115,0 |  |  | с 22 по 25 апреля в городе Невинномысске проводилась xi спартакиада Ставропольского края среди ветеранов Великой Отечественной войны, труда и спорта, посвященная 66-й годовщине Победы в ВОВ где сборная команда города Ставрополя завоевала 1 место. В ноябре-декабре, команды спортсменов-инвалидов города приняли участие в краевых Спартакиадах среди инвалидов по различным категориям. По итогам соревнований команда инвалидов по зрению завоевала 1-е место |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 1841,0 | 1802,07 |  |  |  |  |  |
| 3. Детско-юношеский спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ## Обеспечение подготовки и участия сборных команд и спортсменов города Ставрополя в соревнованиях различного уровня |  |  |  | 6779,0 | 6589,09 |  |  | В 2011 году спортсмены города Ставрополя приняли участие в 24 соревнованиях международного уровня, завоевав 24 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей; 62 соревнованиях всероссийского уровня, завоевав 65 золотых, 41 серебряных и 58 бронзовых медалей |  |  |
| 3.2. | ## Проведение учебно-тренировочных сборов для спортсменов города Ставрополя |  |  |  | 2374,0 | 2344,0 |  |  | В течение 2011 года ведущие спортсменов города Ставрополя приняли участие в 43 учебно-тренировочных сборах |  |  |
| 3.5. | Подготовка и обеспечение участия спортсменов города Ставрополя в спартакиаде учащихся |  |  |  | 244,0 | 244,0 |  |  | По итогам соревнований, которые проходили с февраля по май 2011 года, город Ставрополь занял I место. В финальных соревнованиях спортсмены Ставропольского края завоевали 17 медалей различного достоинства (3 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей), из них 9 медалей завоевали спортсмены города Ставрополя |  |  |
| 3.6. | Чествование победителей и призеров Всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта |  |  |  | 333,0 | 333,0 |  |  | В 2011 году 51 спортсмен и тренер за победы на Всероссийских и международных соревнованиях чествовались и были награждены благодарственными письмами и ценными подарками |  |  |
| 3.7. | Организация и проведение ежегодных городских конкурсов «Лучшее учреждение спортивной направленности», «Лучший тренер», «Лучший спортсмен» |  |  |  | 88,0 | 88,0 |  |  | В номинации «Лучший спортсмен» 2011 года победителями и лауреатами стали: Цыбизов К.В., Коробейникова А.В., Синецкая И.В. В номинации «Лучший тренер» 2011 года победителями и лауреатами стали: Халатян С.Г., Скакун Т.Т., Веселов В.А. |  |  |
| 3.8. | Организация чествования работников отрасли, внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе к юбилейным и знаменательным датам |  |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  | В течение 2011 года управлением физической культуры наградами города Ставрополя, Ставропольского края и Российской Федерации были награждены 147 человека |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 9826,0 | 9606,09 |  |  |  |  |  |
| 4. Спорт высших достижений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ## Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов баскетбольных клубов в чемпионате и первенстве России по баскетболу среди мужчин и юношей |  |  |  | 3250,0 | 3250,0 |  |  | Мужская сборная команда на чемпионате России заняла 12-е место, а команда юношей вышла в полуфинал первенства России по баскетболу |  |  |
| 4.2. | Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов баскетбольных клубов в чемпионате России по баскетболу среди женщин |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 |  |  | Женская сборная команда на чемпионате России по баскетболу заняла 1-е место и вышли в Супер-лигу |  |  |
| 4.3. | Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов гандбольных клубов в чемпионате России по классическому и пляжному гандболу |  |  |  | 3800,0 | 3800,0 |  |  | Мужская сборная команда на чемпионате России по пляжному гандболу заняла 1-е место, а по классическому гандболу 9-е место |  |  |
| 4.4. | - Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием ведущих спортсменов ставропольских аэроклубов |  |  |  | 1500,0 | 725,0 |  |  | Для нужд ставропольского аэроклуба были приобретены парашютные системы |  |  |
| 4.5. | Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов футбольных клубов в соревнованиях по футболу |  |  |  | 5000,0 | 5000,0 |  |  | Футбольный клуб «Динамо-Ставрополь» заняла 3-е место во втором дивизионе |  |  |
| 4.6. | Обеспечение подготовки и участия спортсменов в спортивных мероприятиях по стрелковым видам спорта |  |  |  | 1500,0 | 1172,17 |  |  | В течение года спортсмены города Ставрополя неоднократно принимали участие в первенствах и чемпионатах СКФО и России по стрелковым видам спорта. Воспитанник муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы №5 города Ставрополя Максименко Д.Ю., на первенстве Европы по стрельбе из арбалета, проходившем с 31 июля по 03 августа 2011 года в городе Будапеште (Венгрия), занял первое место в личном зачете и третье общекомандное место |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 18050,0 | 16947,17 |  |  |  |  |  |
| 5. Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция школьного стадиона на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21 города Ставрополя | за счет средств бюджета города Ставрополя по разделу 0702 «Общее образование» в соответствии с адресной инвестиционной программой |  |  |  |  |  |  | В 2011 году в городе Ставрополе завершена реконструкция футбольного поля с применением искусственного футбольного покрытия на территории СОШ № 21 |  |  |
| 5.2. | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы по футболу города Ставрополя на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 11 города Ставрополя | за счет средств бюджета города Ставрополя по разделу 0702 «Общее образование» в соответствии с адресной инвестиционной программой |  |  |  |  |  |  | В 2011 году в город Ставрополь было доставлено искусственное футбольное поле с комплектующими материалами. |  |  |
| 5.3. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом | за счет средств бюджета города Ставрополя по разделу 0702 «Общее образование» в соответствии с адресной инвестиционной программой |  |  |  |  |  |  | В 2011 году была разработана проектно-сметная документация физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом |  |  |
| 6. Информационно-пропагандистская деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка цикла публикаций, теле- и радиопередач физкультурно-спортивной направленности |  | 300,0 |  |  |  | 250,0 |  |  | В отчетном периоде только в печатных средствах массовой информации размещено более 450 публикаций о проводимых в городе Ставрополе спортивных мероприятиях и достижениях ведущих спортсменов города. В 2011 году ежемесячно в программе «Овертайм» выходило по 2 сюжета о деятельности муниципальных учреждений города Ставрополя, достижениях спортсменов города Ставрополя |  |
| 6.3. | Обеспечение своевременного размещения на официальном сайте администрации города Ставрополя тематической информации |  | без финансирования |  |  |  | без финансирования |  |  | В 2011 году на информационном Web – сайте администрации города Ставрополя «Ставрополь - официальный» в разделе «Социальная политика» подразделе «Физическая культура и спорт» размещено 47 информационных материалов о проведенных спортивно-массовых мероприятиях и достижениях ставропольских спортсменов |  |
|  | Итого по разделу |  | 300,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |
| 7. Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет города Ставрополя |  |  | 30050,0 |  | 28638,33 |  |  |  |  |  |

Руководитель управления													       А.А. Крыжановский

М.А. Фетисов

24 41 60