УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий полномочия главы города Ставрополя

вице-мэр города Ставрополя

______________И.А.Бестужий

«___» ____________ 2011 года

ОТЧЕТ

о ходе исполнения постановления главы города Ставрополя от 10.11.2009              № 1250 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  городе  Ставрополе на 2010 - 2014 годы» за 2010 год.

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2010-2014 годы» была утверждена постановлением  администрации  города  Ставрополя  10.11.2009 № 1250 (далее – Программа). В течение 2010 года в данную Программу дважды вносились изменения, касающиеся финансирования программных мероприятий. По итогам 2010 года фактическое финансирование Программы составило 19163,1 тыс. рублей при утвержденном показателе 18335,0 тыс. рублей.  Согласно  решению  Ставропольской городской Думы от 28.12.2009 № 155 «О бюджете города Ставрополя на 2010 год» бюджетные расходы на реализацию Программы были увеличены на 500,0 тыс. рублей. Решением Ставропольской городской Думы от 29.12.2010 № 140 «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2010 год» бюджетные расходы на реализацию Программы были увеличены на 500,0 тыс. рублей.  Согласно  решению  Ставропольской  городской Думы от 09.06.2011 № 50 «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы от 28.12.2009 № 155 «О бюджете города Ставрополя на 2010 год» с управления были сняты ассигнования в размере 172,0 тыс. рублей, образовавшиеся в результате экономии бюджетных средств по итогам проведения муниципальных заказов на обустройство спортивных площадок.

Основными задачами долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2010-2014 годы»,  утвержденной  постановлением  администрации  города  Ставрополя от 10.11.2009 №1250, являлись:

вовлечение максимально возможного числа жителей города Ставрополя в систематические занятия физической культурой и спортом;

организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города Ставрополя;

обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд города Ставрополя в соревнованиях различного уровня;

пропаганда активного и здорового образа жизни среди жителей города Ставрополя.

В результате целенаправленной деятельности была обеспечена положительная динамика роста численности населения, занимающегося физической культурой и спортом. По сравнению с 2009 годом количество занимающихся физкультурой и спортом в городе увеличилось на 1298 человек и составило 87854 или 23,6% (в Ставропольском крае - 14,7%). На территории города культивируется 60 видов спорта. За отчетный период в городе Ставрополе подготовлено 3 «Заслуженных мастера спорта России», 1 «Мастер международного класса России», 19 «Мастеров спорта России» и 81 «Кандидат в мастера спорта России». Город Ставрополь является одним из основных центров подготовки спортсменов высокого класса, входящих в различные сборные команды России и Ставропольского края. Учащиеся спортивных школ города Ставрополя составляют более 80% сборных команд Ставропольского края, а в некоторых видах спорта – 100%.

Двум работникам отрасли присуждено почетное звание «Заслуженный тренер России», 25 работникам присуждены государственные почетные звания и награды и 35 работникам присуждены почетные звания и награды Ставропольского края.

Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского края           от 30.10.2009 № 399-рп управлением была проделана большая работа в связи     с передачей из государственной собственности Ставропольского края                 в муниципальную собственность города Ставрополя 6 спортивных школ. Было подготовлено постановление администрации города Ставрополя                         от 04.06.2010 № 1451 «О включении в реестр муниципальной собственности города Ставрополя имущества, безвозмездно переданного из государственной собственности Ставропольского края», разработаны и утверждены учредительные документы, осуществлён переход на новую систему оплаты труда вновь принятых спортивных школ. Проведены мероприятия по оптимизации бюджетных расходов на содержание муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности. На сегодняшний день структура подведомственных учреждений представлена 13 муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности, 1 муниципальным учреждением физической культуры и 1 спортивно-техническим клубом.

Весной 2010 года город Ставрополь был отмечен комитетом Ставропольского    края    по    физической    культуре    и   спорту   как   лидер  по    организации     физкультурно-оздоровительной    и    спортивной    работы    с населением. В отчетном периоде сборные команды города Ставрополя становились победителями комплексных спартакиад среди трудящихся, инвалидов по различным категориям, ветеранов спорта.

В течение 2010 года проведены такие основные городские спортивно-массовые мероприятия, как:

месячник оборонно-массовой и спортивной работы, в рамках которого сборные команды учащихся общеобразовательных, средних специальных           и высших учебных заведений приняли участие в первенстве города                    по стрелковым видам спорта. Учащиеся общеобразовательных учреждений приняли участие в многоэтапной военизированной эстафете. 23 февраля          на площади Ленина, в рамках празднования Дня защитника Отечества, были организованны показательные выступления по различным видам единоборств, соревнования по массовым видам спорта, в которых приняли участие свыше 1000 воспитанников муниципальных учреждений спортивной направленности.

25-28 марта был проведен X открытый традиционный футбольный турнир памяти Героя России Владислава Духина, в котором приняли участие                50 команд из различных городов края и соседних регионов. Каждый участник турнира получил сувенирную продукцию и книгу о подвиге 6 роты ВДВ.

7 апреля, в рамках Всемирного Дня здоровья, на площади Ленина проводилась, ставшая традиционной, общегородская утренняя зарядка и соревнования по видам спорта, в которых приняли участие свыше 2000 учащихся общеобразовательных школ города. В этот же день были проведены: утренняя гимнастика для людей третьего возраста,  массовый велопробег в парке культуры и отдыха «Победа» и легкоатлетический пробег по бульвару Ермолова с участием представителей администрации города Ставрополя, Ставропольской городской Думы, учащихся, студентов и спортивной общественности.

7 мая проведена традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие команды производственных коллективов, ВУЗов, ССУЗов                       и общеобразовательных учреждений города (свыше 1200 спортсменов). Победители и участники соревнований были награждены кубками и грамотами. Приглашенным ветеранам Великой Отечественной войны вручены памятные подарки и цветы.

В отчетном периоде проведена большая работа по открытию спортивно-тренировочной базы МОУ ДОД ДЮСШ по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко. 1 июня было введено в эксплуатацию административное здание с раздевалками, учебными кабинетами и другими вспомогательными помещениями. Футбольное поле с искусственным покрытием было приобретено за счёт федеральных средств в рамках подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации в 2008-2015 годах» федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы».

Начата работа по разработке проектно-сметной документации                 на строительство стадиона детско-юношеской спортивной школы по футболу (пр. К.Маркса, 7, бывший стадион завода «Красный металлист») и закреплению земельного участка за спортивной школой.

Для организации работы в летний период на 32 открытых спортивных площадках по месту жительства были закреплены тренеры-преподаватели детско-юношеских  спортивных   школ,   которые   оказывали  методическую и практическую помощь в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий.

На базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности работали 29 спортивно-оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, в которых были оздоровлены 747 учащихся. В профильных лагерях спортивной направленности были заняты организованным отдыхом 2143 учащихся.            В 14 выездных лагерях было оздоровлено 477 (Черноморское и Азовское побережья, Кавказские Минеральные Воды, пос. Архыз), в туристических лагерях – 165 детей  и подростков.

Проведены городские спартакиады среди летних пришкольных лагерей          I-III потоков (комплексная эстафета «Веселые старты» для младшей и старшей возрастных групп, соревнования по пионерболу, мини-футболу и стритболу), в которых приняли участие 46 пришкольных лагерей, более 1500 детей и подростков. Победители были награждены памятными личными     и командными призами, дипломами и кубками.

12 июня, в рамках празднования Дня России, на Крепостной горе был организован городской турнир по стритболу, в парке «Победы» прошли открытые соревнования по конному спорту. В проведённых соревнованиях приняли участие свыше 700 воспитанников детско-юношеских спортивных школ.

19 июня на базе парка культуры и отдыха «Победа» проводился легкоатлетический забег в рамках Олимпийского Дня, в котором приняло участие свыше 500 юных спортсменов.

26 июня на Крепостной горе, в рамках краевого Фестиваля здорового образа жизни, посвященного Международному Дню борьбы с наркоманией       и незаконным оборотом наркотиков «Мы выбираем жизнь», проведены спортивные соревнованиях по стритболу, армреслингу, гиревому спорту. Были организованны показательные выступления представителей единоборств по различным направлениям боевых искусств. В соревнованиях участвовало свыше 1000 детей и подростков.

14 августа в парке культуры и отдыха «Победа», в рамках празднования Дня физкультурника, проведены следующие спортивно-массовые мероприятия с участием детей и подростков: легкоатлетическая эстафета среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ города, спортивно-игровая программа «Папа, мама, я – спортивная семья», соревнования по 10 видам спорта (стритбол, городки, дартс, бильярд, настольный теннис, картинг, конкур, шахматы, гиревой спорт, стрельба из пневматической винтовки). На базе детско-юношеской спортивной школы по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко проведён турнир по мини-футболу. В праздничных мероприятиях приняло участие свыше 1500 человек. Победители соревнований были награждены призами, дипломами и кубками управления. Благодаря оказанной спонсорской помощи участники соревнований были дополнительно поощрены различными памятными подарками.

25 сентября на площади Ленина, в рамках празднования Дня города, совместно с управлением по делам молодёжи администрации города Ставрополя проведён городской детско-юношеский фестиваль «С мечтою          к спортивным рекордам» (стритбол, мини-футбол, паркур, скейтборд, катание на роликовых коньках, показательные соревнования по хоккею). Так же на конкурных полях парка культуры и отдыха «Победа» проведён городской турнир по конному спорту. В соревнованиях приняло участие свыше 1500 детей и подростков. Все участники соревнований награждены кубками, медалями и грамотами управления.

В течение года были проведены оздоровительные мероприятия с инвалидами.

В период с 17 по 26 мая и с 18 по 27 октября 2010 года на базе Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы проводились 13-я и 14-я Спартакиады среди потребителей услуг сервиса психического здоровья. Соревнования проводились по стритболу, волейболу, футболу, настольному теннису, нардам, шахматам, эстафеты. Победители были награждены памятными призами и подарками. В Спартакиадах приняло участие 130 человек.

5 декабря совместно с управлением труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города Ставрополя на базе МОУ лицея № 5 проведена городская Спартакиада, посвященная Международному Дню инвалида. Соревнования проводились по 7 видам спорта: шашки, шахматы, настольный теннис, броски по кольцу баскетбольного мяча, гиревой спорт, дартс, армрестлинг. Судейство осуществлялось тренерами-преподавателями спортивных школ города.           В соревнованиях приняло участие свыше 120 человек, победители и призёры получили призы и грамоты, для всех участников соревнований был организован «сладкий» стол.

В рамках Года учителя управлением был проведен фотоконкурс «Наша спортивная семья» среди жителей города Ставрополя. В нем приняло участие 56 семей. Все победители и призеры были награждены памятными подарками, дипломами и кубками.

С 9 по 10 сентября в городе Ставрополе проводилась международная научно-практическая конференция «Здоровые города: здоровая городская среда и дизайн», в которой приняли участие представители из различных городов и районов Ставропольского края, регионов России и зарубежных государств. Представителями спортивной общественности города Ставрополя были представлены  тезисы  для  включения  в  сборник  материалов  конференции. В ходе пленарного заседания и на секциях между участниками происходил обмен опытом по различным вопросам, в том числе и спортивной направленности.

10 сентября в рамках ознакомительной программы, обмена опытом и в целях развития международного и межрегионального сотрудничества для участников конференции была проведена экскурсия в МОУ ДОД ДЮСШОР Василия Скакуна с показательными выступлениями ставропольских спортсменов.

Подведены итоги городских конкурсов «Лучший спортсмен», «Лучший тренер» и «Лучшее учреждение спортивной направленности» в 2010 году. Информация о победителях и лауреатах конкурсов размещена на официальном сайте администрации города Ставрополя и опубликована в газете «Вечерний Ставрополь».

Всего за отчетный период управлением проведено свыше                              470 спортивно-массовых мероприятий различного уровня. Все мероприятия, внесенные в Единый календарный план физкультурно-спортивных и туристических мероприятий реализованы в полном объеме.

Проводимые мероприятия регулярно освещались на официальном сайте администрации города Ставрополя, в средствах массовой информации; подготовлены специальные репортажи, публикации о достижениях спортсменов, тренеров. В 2010 году на информационном Web – сайте администрации города Ставрополя «Ставрополь - официальный» в разделе «Социальная политика» подразделе «Физическая культура и спорт» размещено 47 информационных материалов о проведенных спортивно-массовых мероприятиях и достижениях ставропольских спортсменов. В отчетном периоде только в печатных средствах массовой информации размещено более 350 публикаций о проводимых в городе Ставрополе спортивных мероприятиях и достижениях ведущих спортсменов города. Регулярно ведётся рубрика «На грани возможного» в газете «Вечерний Ставрополь», автор В.А.Скакун; освещаются спортивные мероприятия в телевизионной программе «Овертайм» на телеканале ТНТ. Управлением издана брошюра «ДЮСШОР № 1 история становления», в которой описывается становление первой спортивной школы на территории Ставропольского края и в городе Ставрополе, работа именитых тренеров  и развитие физкультурно-спортивной работы в послевоенные годы.

Все программные мероприятия долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие массовой физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2010-2014 годы» запланированные на 2010 год были выполнены полностью.

Руководитель управления						  	     А.Г.Козлов

А.С.Еланский

24 41 60

На основании вышеизложенного считаем целесообразным продолжить работу по дальнейшей реализации долгосрочной муниципальной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2010 - 2014 годы».