Приложение 1

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности

реализации муниципальной программы

"Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы"

утвержденной постановлением администрации города Ставрополя

от 31.10.2013 N 3831

за 2015 год

1. Ответственный исполнитель: комитет  физической культуры и спорта администрации города Ставрополя

2. Соисполнители: комитет градостроительства администрации города Ставрополя, администрация города Ставрополя в лице отдела пресс-службы администрации города Ставрополя

3. Подпрограммы:

1. "Развитие системы дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки";

2. "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий";

3. "Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений"

4.   Информация   о   внесении   изменений  в  муниципальную  программу (подпрограмму)   за 2015 год:

- постановление администрации г. Ставрополя от 16.01.2015 N 65, (уточнение объемов финансирования в связи со сложившейся экономией в результате осуществления закупок товаров, работ и услуг конкурентными способами определения);

- постановление администрации г. Ставрополя  от 13.02.2015 N 3831, (уточнения объемов финансирования программы и программных мероприятий в соответствии с корректировкой предельных объемов на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы в соответствии с протоколом заседания согласительной комиссии по проекту бюджета города Ставрополя на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов от 21.11.2014 № 1).

- постановление администрации г. Ставрополя  от 15.04.2015 N 700, (уточнения объемов финансирования программы и программных мероприятий в соответствии с корректировкой предельных объемов на 2015 год: уменьшение ассигнований на содержание МБОУ ДОД ДЮСШ по футболу города Ставрополя на сумму 1 171,7 тыс. рублей, в связи с перераспределением вышеуказанных ассигнований на МБОУ СОШ № 11 города Ставрополя на проведение капитального ремонта раздевалок МБОУ ДОД ДЮСШ по футболу города Ставрополя, расположенных по адресу: г. Ставрополь, ул. Репина, 146, находящихся в оперативном управлении МБОУ СОШ № 11 города Ставрополя; уменьшение ассигнований в на сумму 2 500,00 тыс. рублей по подпрограмме «Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений» в связи с отсутствием финансирования из других уровней бюджета; уменьшение ассигнований на сумму экономии денежных средств, сложившейся в результате определения конкурентными способами поставщиков для обеспечения муниципальных нужд по подпрограмме «Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений» на строительство велосипедных);

- постановление администрации г. Ставрополя от 07.07.2015 N 1442, (уточнение объемов финансирования в связи со сложившейся экономией в результате осуществления закупок товаров, работ и услуг конкурентными способами определения);

- постановление администрации г. Ставрополя от 28.07.2015 N 1676, (уточнение объемов финансирования в связи со сложившейся экономией в результате осуществления закупок товаров, работ и услуг конкурентными способами определения и увеличение объемов финансирования программы и программных мероприятий в соответствии с корректировкой предельных объемов на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы);

- постановление администрации г. Ставрополя от 23.10.2015 N 2355, (уточнение объемов финансирования Программы и программных мероприятий в части добавления 2018 года, в соответствии с п. 2 Плана мероприятий по составлению проекта бюджета города Ставрополя на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденного постановлением администрации города Ставрополя от 02.06.2015 № 1081, а так же корректировкой предельных объемов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы);

- постановление администрации г. Ставрополя от 11.11.2015 N 2524, (увеличение объемов финансирования программы и программных мероприятий на 2015 год);

- постановление администрации г. Ставрополя от 03.12.2015 N 2743, (увеличение объемов финансирования программы и программных мероприятий на 2016 год).

5.  Постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 года № 560-п об утверждении Государственной программы Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта"

6.   Перечень   мероприятий   муниципальной  программы,  выполненных  и невыполненных в срок, с указанием причин невыполнения.

| Наименование мероприятия | Результаты выполнения | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГАММА "Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2014 - 2017 годы" |  |  |
| 1. Развитие системы дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки | Совместно с комитетом образования администрации города Ставрополя в городе осуществляются меры по оздоровлению и вовлечению детей и подростков в регулярные занятия физической культурой и спортом. На базе общеобразовательных учреждений города Ставрополя (МБОУ гимназия №25, МБОУ СОШ №22, МБОУ гимназия №9, МБОУ лицей №17) продолжают функционировать 5 специализированных спортивных классов по футболу (3 класса) и плаванию (2 класса), ведут работу спортивные секции, занятия в которых проводят тренеры-преподаватели муниципальных ДЮСШ и ДЮСШОР (МБОУ ДОД ДЮСШОР №2, МБОУ ДОД ДЮСШ по футболу, МБОУ ДОД ДЮСШ по футболу «Кожаный мяч»). В 2015 году было сформировано 2 новых спортивных класса (1 – по плаванию, 1 – по футболу). Всего в спортивных классах занимаются более 80 детей. |  |
| 2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | За отчетный период комитетом проведено: - Массовые физкультурные мероприятия (количество мероприятий – 120; количество участников – 37000 человек; категории населения – учащиеся, студенческая молодежь, трудовые коллективы, ветераны, инвалиды.) - Спортивные мероприятия (количество мероприятий – 186; количество участников – 16500 человек; категории населения – учащиеся, студенческая молодежь (воспитанники ДЮСШ и ДЮСШОР), трудящиеся.) Из них 186 соревнований городского уровня, непосредственно организованных и проведенных комитетом физической культуры и спортаадминистрации города Ставрополя. 124 соревнования краевого и регионального уровня, в которых принимали участие так же сборные команды Ставрополя по различным видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, различные виды единоборств). Благодаря реализации данной программы увеличилось количество занимающихся физической культурой и спортом по сравнению с 2015 годом с 27,6 до 29,4. |  |
| 3. Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений | В 2015 была обустроена велодорожка по ул. 50 лет ВЛКСМ (от входа в парк культуры и отдыха «Победа» по правой стороне ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Тухачевского и по ул. Тухачевского до ул. Доваторцев). |  |
| ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И ЦЕНТРОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ" |  |  |
| Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя | На территории города Ставрополя функционируют 13 муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности и 1 муниципальное учреждение спортивно-технический клуб «Мотор-спорт» Обеспечена стабильность общей численности занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя (90,3% при норме в 90%). Обеспечена стабильность занимающихся на этапе начальной подготовки в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя (93,7 при норме в 70%) обеспечена стабильность численности подготовленных спортсменов в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя (25,9 при норме в 20%). |  |
| Обеспечение деятельности центров спортивной подготовки | Среди подведомственных учреждений комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя центрами спортивной подготовки являются: муниципальное учреждение спортивно-технический клуб «Мотор-спорт» и муниципальное бюджетное учреждение Академия здорового образа жизни В. Скакуна. Комитетом физической культуры и спорта администрации города Ставрополя предоставлена субсидия на выполнение муниципального имущества: муниципальному учреждению спортивно-технический клуб «Мотор-спорт» - 1 000,00 тыс.рублей (участие в соревнованиях различного уровня, приобретение спортивного оборудования и инвентаря) муниципальному бюджетному учреждению Академия здорового образа жизни В. Скакуна – 1 838,90 тыс.руб. (выплата заработной платы сотрудникам учреждения, налоговые и коммунальные платежи) |  |
| ПОДПРОГРАММА "ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ" |  |  |
| Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня среди различных категорий населения на территории города Ставрополя | Проведено 186 общегородских спортивно-массовых мероприятий (план 182) За отчетный период проведен ряд общегородских массовых мероприятий: для детей и подростков, наиболее массовыми из них стали: - ежегодный открытый футбольный турнир памяти Героя России Владислава Духина; - городские мероприятия, посвящённые Всемирному Дню здоровья; - легкоатлетическая эстафета на площади Ленина, посвященная Дню Победы; - городские массовые легкоатлетические забеги; - спортивно-массовый праздник, посвященная Дню физкультурника - спортивно-массовый праздник, посвященный Дню города Ставрополя и Дню Ставропольского края и другие. Для молодежи: - городская спартакиада среди обучающихся СУЗов; - спортивно-массовый праздник, посвященный Дню молодежи. Для ветеранов труда и спорта: - организованны матчевые встречи по бильярду, дартсу и пулевой стрельбе между ветеранами города Ставрополя и города Михайловска; - городской фестиваль с участием ветеранов спорта и учащихся общеобразовательных учреждений города Ставрополя; - городская спартакиада ветеранов. |  |
| Обеспечение участия сборных команд и спортсменов города Ставрополя в физкультурно-спортивных мероприятиях и соревнованиях различного уровня | Спортсмены краевого центра приняли участие в 182 мероприятиях различного уровня (план 175 мероприятия): всероссийские турниры, чемпионаты и первенства России, Европы, мира по различным видам спорта. Благодаря поддержке комитета физической культуры и спорта сборные команды города Ставрополя по различным видам спорта посетили крупные всероссийские и международные соревнования. |  |
| Проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд и спортсменов города Ставрополя к соревнованиям различного уровня | В целях успешного выступления спортсменов города Ставрополя для ведущих спортсменов проведены учебно-тренировочные мероприятия (далее - УТМ). УТМ проведены, как на базе муниципальных ДЮСШ, также спортсмены города Ставрополя приняли участие в выездных УТС, организованных Министерством физической культуры и спорта Ставропольского края и России. |  |
| Организация и проведение городских конкурсов физкультурно-спортивной направленности | Комитетом организованы и проведены городские смотр-конкурсы «Лучший спортсмен, лучший тренер», «Лучшее учреждение спортивной направленности». В конкурсах приняли участие приняли представители 11 муниципальных ДЮСШ города Ставрополя. |  |
| Участие сборных команд различных категорий населения города Ставрополя в спортивных мероприятиях различного уровня | В течении года комитетом организованы городские соревнования среди трудовых коллективов, студенческой и учащейся молодежи, ветеранов спорта. |  |
| Организация и проведение чествования победителей и призеров соревнований различного уровня и работников отрасли "Физическая культура и спорт", внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе, к юбилейным и знаменательным датам | В течении всего отчетного периода на заседаниях администрации города Ставрополя проводились чествования спортсменов и тренеров, достигших высоких результатах на международных соревнованиях и работников отрасли, внесших большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе. Почетными грамотами администрации награждены – 7 человек, благодарственными письмами – 16 человек, благодарственными письмами комитета ФКСиМП – 107 человек. |  |
| Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя | За отчетный период предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя: БК «Кавказ», БК «Динамо Ставрополь», ГК «Динамо Виктор», федерация бокса, федерация стрелковых видов спорта на проведение УТМ, участие в соревнованиях различного уровня и т.д. |  |
| Подготовка цикла публикаций, теле- и радиопередач спортивной тематики | За отчетный период вышло 95 информационных сюжета в информационно-спортивной передаче «Овертайм» |  |
| Изготовление и размещение пропагандирующей социальной рекламы о здоровом и активном образе жизни | При проведении спортивно-массовых мероприятиях постоянно размещаются приветственные баннеры, пропагандирующие здоровье и активный образ жизни. |  |
| Подготовка и участие в семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации работников отрасли "Физическая культура и спорт" | Более 100 работников отрасли (директора, тренеры ДЮСШ и ДЮСШОР) приняли участие в семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации работников отрасли "Физическая культура и спорт". |  |
| Предоставление автономной некоммерческой организации «Ставропольский городской авиационный спортивный клуб» субсидии в виде имущественного взноса муниципального образования города Ставрополя | Автономной некоммерческой организации «Ставропольский городской авиационный спортивный клуб» предоставлена субсидия в размере 3 000,00 тыс. рублей в виде имущественного взноса муниципального образования города Ставрополя (приобретение техники, запасных частей и парашютного оборудования) |  |
| Организация и проведение спортивных мероприятий различного уровня по мини-футболу в городе Ставрополе и участие команд города Ставрополя в соревнованиях различного уровня по мини-футболу | За отчётный период проведены соревнования проекта «Мини-футбол в школу», детский мини-футбольный турнир «Юный кадет» и т.д.. Сборная команда города Ставрополя приняла участие во всероссийских соревнованиях в Тюменской области. |  |
| Предоставление грантов некоммерческим организациям на реализацию проектов по развитию физической культуры и массового спорта на территории города Ставрополя | Предоставление грантов некоммерческим организациям на реализацию проектов по развитию физической культуры и массового спорта на территории города Ставрополя приведет к увеличению численности занимающихся физической культурой и спортом в городе Ставрополе и решению важных социальных проблем. |  |
| ПОДПРОГРАММА "СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБУСТРОЙСТВО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ" |  |  |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по улице 50 лет ВЛКСМ, 49а, в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы) | Финансирование на 2015 год не предусмотрено программой |  |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Бруснева, 10/1, в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы | Финансирование на 2015 год не предусмотрено программой |  |
| Благоустройство территории города Ставрополя. Устройство велосипедных дорожек | В 2015 году было израсходовано 4958,00 рублей – проведен комплекс работ по подготовке тех задания. Обустроена велодорожка по ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Тухачевского. | 3050,00 тыс. руб. заложенные в программе на 2014 год перенесены на 2015 год |
| Подготовка основания, доставка, укладка и сертификация футбольного поля с искусственным покрытием на территории города Ставрополя по адресу: проспект Юности, 5 | Финансирование на 2015 год не предусмотрено программой |  |
| Реконструкция стадиона (сдвоенной площадки) для пляжных видов спорта на территории Комсомольского пруда в городе Ставрополе | Финансирование на 2015 год не предусмотрено программой |  |

7. Информация о влиянии фактических результатов реализации муниципальной программы на различные сферы экономики города Ставрополя.

На базе общеобразовательных учреждений города Ставрополя созданы и продолжают функционировать специализированные спортивные классы по футболу и плаванию, ведут работу спортивные секции, занятия в которых проводят тренеры-преподаватели муниципальных ДЮСШ и ДЮСШОР.

Благодаря реализации данной программы увеличилось количество занимающихся физической культурой и спортом по сравнению с 2013 годом с 27,6% до 29,4.

Обеспечена стабильность общей численности занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя (90,3% при норме в 90%)

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение 2012 | 2014 | 2015 (план) | 2015 (факт) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Численность населения города Ставрополя, систематически занимающегося физической культурой и спортом | человек | 104635 | 117592 | 108171 | 125224 | Отклонение индикатора обусловлено открытием новых спортивных залов, уличных дворовых площадок, увеличением спортивно-массовых мероприятия для жителей города, расширением сети фитнес-центров. |
| 2. | Стабильность численности занимающихся в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя (центрах спортивной подготовки) | процент | 90 | 90,2 | >= 90 | 90,3 |  |
| 3. | Стабильность состава занимающихся на этапе начальной подготовки в учреждениях дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школах города Ставрополя | процент | 70 | 93,7 | >= 70 | 93,7 |  |
| 4. | Стабильность численности подготовленных спортсменов-разрядников за отчетный период | процент | 20 | 25,7 | >= 20 | 20,1 |  |
| 5. | Увеличение количества физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, проведенных на территории города Ставрополя | единиц | 167 | 180 | +5 | 186 | Отклонение индикатора обусловлено увеличением количества общегородских спортивно-массовых мероприятий. |
| 6. | Увеличение количества физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований краевого, всероссийского и международного уровня, в которых приняли участие сборные команды и спортсмены города Ставрополя | единиц | 160 | 170 | +3 | 174 | Отклонение индикатора обусловлено тем, что больше спортсменов сборных команд города Ставрополя (по различным видам спорта) получили вызовы на соревнования. |
| 7. | Увеличение количества призовых мест, завоеванных спортсменами города Ставрополя на соревнованиях различного уровня | единиц | 60 | 77 | 5 | 82 | Отклонение индикатора обусловлено увеличением количества спортивных мероприятий различного уровня, в которых приняли участие спортсмены города Ставрополя |
| 8. | Увеличение количества спортсменов города Ставрополя, включенных в составы спортивных команд Ставропольского края, Российской Федерации, занимающихся в группах совершенствования спортивного мастерства и группах высшего спортивного мастерства | человек | 59 | 72 | +4 | 76 | Отклонение индикатора обусловлено высокими результатами показанными спортсменами города Ставрополя на соревнованиях уровня СКФО, ЮФО и России |
| 9. | Протяженность обустроенных велосипедных дорожек, построенных в городе Ставрополе | метр | 0 | 0 | 2500 | 2500 |  |
| 10. | Увеличение количества публикаций, теле- и радиопередач спортивной тематики | единиц | 36 | 42 | 1 | 43 |  |

Примечание:

Электронный вариант таблицы предоставляется в форматах World и Excel.

9, Информация о расходах бюджетных и иных средств на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) предоставляется по форме согласно приложению к сводному годовому отчету.

10. Необходимость корректировки муниципальной программы (подпрограммы) для дальнейшей ее реализации (в случае уменьшения, увеличения ассигнований или продления срока действия муниципальной программы) с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета города Ставрополя.

Ответственный исполнитель ____________________   __________________________

подпись                     дата