Приложение 1

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности

реализации муниципальной программы

"Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе"

утвержденной постановлением администрации города Ставрополя

от 22.11.2016 N 2651

за 2017 год

1. Ответственный исполнитель: комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя

2. Соисполнители: комитет градостроительства администрации города Ставрополя, администрация города Ставрополя в лице отдела пресс-службы администрации города Ставрополя

3. Подпрограммы:

1. Развитие системы дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки

2. Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

4.   Информация   о   внесении   изменений  в  муниципальную  программу (подпрограмму)   за 2017 год:

- Постановлением администрации города Ставрополя от 08.08.2017 года № 1419 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 22.11.2016 № 2651 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» внесены следующие изменения:

- увеличены расходы по основным мероприятиям «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя» и «Обеспечение деятельности центров спортивной подготовки» на сумму 117,18 тыс. рублей на выплаты работникам организаций заработанной платы, финансируемых за счет средств бюджета города Ставрополя, в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 01.07.2017;

- увеличены расходы по основному мероприятию «Обеспечение организации, проведения и участия в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя» на сумму 300,0 тыс. рублей на предоставление субсидии МБУ ДО ДЮСШ по футболу г. Ставрополя на проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня по мини-футболу в III и IV кварталах 2017 года;

- в приложении 1 «Перечень и общая характеристика основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы «Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» к Подпрограмме 2 внесены изменения по мероприятию «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя» на сумму 20 500,00 тыс. рублей.

- Постановлением администрации города Ставрополя от 01.12.2017 года № 2287 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 22.11.2016 № 2651 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» внесены следующие изменения:

- по основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя» увеличены расходы на 2017 год за счет средств субсидии, выделяемой бюджету города Ставрополя на обеспечение расходов, связанных с повышением заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» на сумму 4 473,55 тыс. рублей;

- увеличены расходы за счет средств бюджета города Ставрополя на обеспечение расходов, связанных с повышением заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» на 2018 год на сумму 
5 695,36 тыс. рублей; на 2019 год на сумму 5 695,36 тыс. рублей; на 2020 год на сумму 5 695,36 тыс. рублей; на 2021 год на сумму 5 695,36 тыс. рублей; на 2022 год на сумму 5 695,36 тыс. рублей;

- увеличены расходы на содержание футбольного поля по адресу: 
г. Ставрополь, пр. Юности, 5 в связи с вводом в эксплуатацию с 01.09.2017 в 2017 году на сумму 340,70 тыс. рублей; в 2018 году на сумму 5 753,37 тыс. рублей; в 2019 году на сумму 4 011,37 тыс. рублей; в 2020 году на сумму 4 011,37 тыс. рублей; в 2021 году на сумму 4 011,37 тыс. рублей; в 2022 году на сумму 4 011,37 тыс. рублей;

- перераспределены объем и источник финансирования средств бюджета города Ставрополя в сумме 112,49 тыс. рублей, предусмотренные на достижение минимального размера оплаты труда 7 800,0 руб. с 01.07.2017, на объем и источник финансирования средств бюджета Ставропольского края;

- уменьшены расходы в связи с перераспределением на основное мероприятие «Обеспечение деятельности центров спортивной подготовки» в сумме 135,73 тыс. рублей:

- уменьшены расходы в связи с созданием муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия отрасли «Физическая культура и спорт» города Ставрополя» в 2017 году на сумму 1 449,50 тыс. рублей; в 
2018 году на сумму 7 095,28 тыс. рублей; в 2019 году на сумму 7 095,28 тыс. рублей; в 2020 году на сумму 7 095,28 тыс. рублей; в 2021 году на сумму 7 095,28 тыс. рублей; в 2022 году на сумму 7 095,28 тыс. рублей;

- по основному мероприятию «Обеспечение деятельности центров спортивной подготовки» уменьшены расходы в связи с созданием муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия отрасли «Физическая культура и спорт» города Ставрополя» в 2017 году на сумму 12,27 тыс. рублей; в 2018 году на сумму 73,64 тыс. рублей; в 2019 году на сумму 73,64 тыс. рублей; в 2020 году на сумму 73,64 тыс. рублей; в 
2021 году на сумму 73,64 тыс. рублей; в 2022 году на сумму 73,64 тыс. рублей.

По подпрограмме «Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» на 2017 год:

- уменьшены расходы по мероприятию «Обеспечение участия сборных команд и спортсменов города Ставрополя в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня»:

- на сумму 59,48 тыс. рублей в связи с экономией бюджетных ассигнований, сложившейся по итогам определения конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд;

- на сумму 138,89 тыс. рублей в связи с перераспределением ассигнований на мероприятие «Организация и проведение чествования победителей и призеров соревнований различного уровня и работников отрасли «Физическая культура и спорт», внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе, к юбилейным и знаменательным датам» на приобретение наградной атрибутики.

На 2018 год увеличены расходы по мероприятию «Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Ставропольский городской авиационный спортивный клуб» в виде имущественного взноса муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» на сумму 1 500,0 тыс. рублей.

- Постановлением администрации города Ставрополя от 01.12.2017 года № 2287 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 22.11.2016 № 2651 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» внесены следующие изменения:

- по подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки» увеличены расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету города Ставрополя на обеспечение расходов, связанных с повышением заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» на сумму 2 104,92 тыс. рублей. Данные средства направлены на достижение размера средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя до 21 922,94 рублей.

- увеличены ассигнования на сумму 330,85 тыс. руб. по мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя», которые перераспределены с мероприятия «Обеспечение деятельности центров спортивной подготовки» в связи с увеличением  В МБУ «ФОК «Русь» количества занимающихся.

- по подпрограмме «Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» по основному мероприятию «Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта» в целях уточнения финансирования перераспределены расходы между мероприятиями.

5.   Перечень   мероприятий   муниципальной программы, выполненных и невыполненных в срок, с указанием причин невыполнения.

| Наименование мероприятия | Результаты выполнения | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАММА Развитие системы дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя | На территории города Ставрополя функционируют 14 муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности, в которых занимаются 8254 человек. Деятельность учреждений направлена на выполнение муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг в области физической культуры и спорта. В городских спортивных школах организован учебно-тренировочный процесс по 32 видам спорта. Из 7174 человек, обучающихся в спортивных школах, 998 являются кандидатами в сборные команды Ставропольского края по различным видам спорта. |  |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности центров спортивной подготовки | На выполнение муниципального задания и обеспечение деятельности муниципальных центров спортивной подготовки, подведомственных комитету физической культуры и спорта администрации города Ставрополя в 2017 году выделено: МБУ "Мотор-Спорт" – 400,00 тыс. руб., МБУ "Академия здорового образа жизни Василия Скакуна"- 1 877, 73 тыс. руб. |  |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение организации, проведения и участия в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя | Комитетом за отчетный период комитетом проведено 171 массовые физкультурных и спортивных мероприятий (категории населения – учащиеся, студенческая молодежь, трудовые коллективы, ветераны, инвалиды). По итогам 2017 года самыми массовыми и социально-значимыми стали следующие мероприятия: - традиционный всероссийский футбольный турнир памяти Героя России Владислава Духина, в котором приняли участие 70 команд (более 1200 участников) из городов Москва, Ростова-на-Дону, Краснодар, Ставрополь и другие; - городская спартакиада среди трудовых коллективов города Ставрополя. В соревнованиях по 10 видам спорта приняло участие более 700 трудящихся города Ставрополя; - городская массовая утренняя физическая зарядка с участием 2000 учащихся общеобразовательных учреждений города Ставрополя; - массовый легкоатлетический забег «Весенний Ставрополь», посвященный Дню здоровья, с участие более 300 любителей бега; - городские спартакиады среди пришкольных летних лагерей, в которых приняло участие более 500 учащихся общеобразовательных учреждений города Ставрополя; - спартакиада среди обучающихся учреждений среднего профессионального образования, в которой приняли участие более 500 студентов; - спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню физкультурника, с участие более 1100 жителей города Ставрополя; - городские соревнования среди дворовых команд по стритболу и мини-футболу, посвященные Дню города Ставрополя и Ставропольского края, с участием более 500 детей и подростков; - городские соревнования по современным танцевальным направлениям «Dance Way 2017», с участием более 500 танцоров; - встреча с игроком сборной России по футболу Ильей Кутеповым, с участием более 300 детей и подростков; - прием нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - за отчетный период нормативы комплекса ГТО сдали 1276 человек, из которых выполнили нормативы золотого знака – 305, серебряного - 420 и бронзового – 143 человека. Благодаря реализации данной программы увеличилось количество занимающихся физической культурой и спортом по сравнению с 2016 годом с 30,6 до 35,4. |  |
| Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений | В 2017 году благодаря данной программе была произведена подготовка основания, приобретение, доставка, укладка, обустройство и сертификация футбольного поля с искусственным покрытием на территории города Ставрополя по адресу: проспект Юности, 5 |  |
| Мероприятие 4.1. Подготовка основания, приобретение, доставка, укладка, обустройство и сертификация футбольного поля с искусственным покрытием на территории города Ставрополя по адресу: проспект Юности, 5 | На подготовку основания, приобретение, доставку, укладку, обустройство и сертификацию футбольного поля с искусственным покрытием на территории города Ставрополя по адресу: проспект Юности, 5 выделено 32 399,27 тыс. руб. |  |
| ПОДПРОГРАММА Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |  |  |
| Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта | Один из основных показателей муниципального образования в области физической культуры и спорта «Доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом» по городу Ставрополю по итогам 2017 года составил 35,4 % от общего количества жителей города Ставрополя, что превышает среднее значение по России. Одним из основных путей вовлечения жителей города Ставрополя в регулярные занятия физической культурой и спортом является реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения города Ставрополя. |  |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня среди различных категорий населения на территории города Ставрополя | В 2017 году на территории города Ставрополя проведено 349 массовых физкультурных и спортивных мероприятий (различного уровня: городских, краевых и всероссийских) среди различных групп населения, в которых приняло участие около 59500 человек. По сравнению с 2016 годом общее количество проведенных мероприятий в 2017 году увеличилось на 11. При этом, общее количество принявших в них участие горожан увеличилось на 2000 человек. В 2017 году комитету удалось увеличить общее количество проведенных физкультурных мероприятий без увеличения бюджетного финансирования за счет: - привлечения внебюджетных источников; - привлечения к организации физкультурно-спортивных мероприятий волонтеров; - использования объектов спорта немуниципальной собственности при организации соревнований на бесплатной основе. |  |
| Мероприятие 1.2 Обеспечение участия сборных команд и спортсменов города Ставрополя в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня | В 2017 году 82 спортсмена города Ставрополя были включены в составы сборных команд России по различным видам спорта и добились высоких спортивных результатов: краевые соревнования – 1 мест - 347, 2 мест - 269, 3 мест - 233; всероссийские соревнования - 1 мест - 112, 2 мест - 86, 3 мест - 91; международные соревнования - 1 мест - 27, 2 мест - 21, 3 мест – 7. По итогам 2017 года воспитанникам муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности присвоено: КМС – 98; МС – 37; МСМК – 8; ЗМС – 2. |  |
| Мероприятие 1.3 Проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд и спортсменов города Ставрополя к соревнованиям различного уровня | Для подготовки к соревнованиям различного уровня проведены УТС на общую сумму 49,5 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.4 Организация и проведение городских конкурсов физкультурно-спортивной направленности | В течении года комитетом организованы городские смотр-конкурсы спортивной напралвенности: «Лучшее учреждение физкультурно-спортивной направленности», «Лучший спортсмен», «Лучший тренер». Участие приняли 11 муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности, подведомственные комитету. Победители и призеры конкурсов награждены ценными призами. |  |
| Мероприятие 1.5 Участие сборных команд различных категорий населения города Ставрополя в спортивных мероприятиях различного уровня | В 2017 году команды города Ставрополя приняли участие: - в Спартакиаде Ставропольского края среди ветеранов войны, труда и спорта; - в Спартакиаде Ставропольского края среди инвалидов различной категории; - во Всероссийских соревнованиях по футболу среди ветеранов (возрастная категория 40+, 45+); - в краевом этапе всероссийского зимнего и летнего фестиваля ГТО; и других физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня. |  |
| Мероприятие 1.6 Пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации | По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 28.03.2017 № 0321300001117000011_125112 с ООО «СР Медиа» на закупку услуг по пропаганде здорового образа жизни через СМИ на 80 минут эфирного времени. |  |
| Мероприятие 1.7 Организация и проведение чествования победителей и призеров соревнований различного уровня и работников отрасли "Физическая культура и спорт", внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе, к юбилейным и знаменательным датам | За высокие спортивные результаты 34 спортсмена города Ставрополя награждены благодарственным письмом главы города Ставрополя, 2 спортсмена и 2 тренера – почетной грамотой администрации города Ставрополя, 64 спортсмена – благодарственным письмом комитета руководителя комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя; 10 спортсменов награждены благодарственным письмом Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края. |  |
| Мероприятие 1.8 Организация и проведение спортивных мероприятий различного уровня по мини-футболу в городе Ставрополе и участие команд города Ставрополя в соревнованиях различного уровня по мини-футболу | В 2017 году в городе Ставрополе проведен городской этап всероссийского проекта «Мини-футбол в школу», а также сборная команд города Ставрополя принимала участие в соревнованиях различного уровня по мини-футболу. |  |
| Основное мероприятие 2. Изготовление и размещение пропагандирующей социальной рекламы о здоровом и активном образе жизни | В части решения задач по пропаганде здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения города Ставрополя к традиционным мероприятиям, таким как: - организация физкультурных тематических мероприятий; - организация Олимпийских уроков в подведомственных учреждениях с участием знаменитых спортсменов города, ведущих спортсменов и тренеров спортивных школ; - широкое освещение спортивных событий и достижений в СМИ; - изготовление наружной социальной рекламы; - пропаганда здорового образа жизни в тематических группах социальных сетей; - была организована трансляция эфира игр гандбольного клуба «Динамо-Виктор» на большом экране на Александровской площади. |  |
| Основное мероприятие 3 Подготовка и участие в семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации работников отрасли "Физическая культура и спорт" | Более 100 работников отрасли (директора, тренеры ДЮСШ и ДЮСШОР) приняли участие в семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации работников отрасли "Физическая культура и спорт". |  |
| Основное мероприятие 4 Предоставление финансовой поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя | По состоянию на декабрь 2017 года финансовая поддержка в виде субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя предоставлена в полном объеме на общую сумму 21605,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 4.1 Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Ставропольский городской авиационный спортивный клуб" в виде имущественного взноса муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края | Для укрепления материально-технической базы, обустройства инфраструктуры аэродрома автономной некоммерческой организации "Ставропольский городской авиационный спортивный клуб" предоставлена субсидия в размере 1105,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 4.2 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документа ми деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя | Предоставлена субсидия на общую сумму 20500,00 следующим НКО: - ТБК «Динамо Ставрополь» - 4 500,00 тыс. руб.; - СГБК «Кавказ» - 4 500,00 тыс. руб.; - ОО СГК «Виктор» - 5 500,00 тыс. руб.; - РОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы из лука и арбалета, практической стрельбы Ставропольского края» - 1 500,00 тыс. руб.; - АНО по организации досуга населения и занятий боксом «Первый боксерский клуб» - 500,00 тыс. руб.; - НП «ГК «Ставрополье» - 4 000,00 тыс. руб. |  |

7. Информация о влиянии фактических результатов реализации муниципальной программы на различные сферы экономики города Ставрополя.

На базе общеобразовательных учреждений города Ставрополя созданы и продолжают функционировать специализированные спортивные классы по футболу и плаванию, ведут работу спортивные секции, занятия в которых проводят тренеры-преподаватели муниципальных ДЮСШ и ДЮСШОР.

Благодаря реализации данной программы увеличилось количество занимающихся физической культурой и спортом по сравнению с 2016 годом с 30,6% до 35,4.

Обеспечена стабильность общей численности занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя (91,4% при норме в 90%)

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год (базовое значение) | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом | процент | 29,4 | 30,6 | 35,4 | Отклонение индикатора обусловлено открытием новых спортивных залов, уличных дворовых площадок, увеличением спортивно-массовых мероприятия для жителей города, расширением сети фитнес-центров. |
| 2 | Количество занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя | человек | 7064 | 7064 | 7174 | Отклонение обусловлено за счет ввода в эксплуатацию нового футбольного поля по пр. Юности, 5 и набора новых спортивных групп на базе МБУ ДО «ФОК «Русь» |
| 3 | Количество занимающихся физической культурой и спортом в центрах спортивной подготовки | человек | 1050 | 1080 | 1080 |  |
| 4 | Стабильность численности занимающихся в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя на этапе начальной подготовки | процент | 70 | >70 | 71,0 |  |
| 5 | Стабильность численности занимающихся в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя на этапе совершенствования спортивного мастерства | процент | 90,3 | >=90 | 91,0 |  |
| 6 | Стабильность численности подготовленных спортсменов-разрядников за отчетный период: | процент | - | - | - |  |
|  | по командным игровым видам спорта |  | 5 | >=5 | 5,1 |  |
|  | по индивидуальным видам спорта |  | 20 | >=20 | 20,1 |  |
| 7 | Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проведенных на территории города Ставрополя | единиц | 182 | 184 | 188 |  |
| 8 | Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий регионального, всероссийского и международного уровня, в которых приняли участие сборные команды и спортсмены города Ставрополя | единиц | 169 | 171 | 175 |  |
| 9 | Стабильность численности призеров соревнований от общего количества спортсменов, направленных на соревнования | процент | >=15 | >=15 | 19,7 |  |
| 10 | Количество спортсменов города Ставрополя, включенных в составы спортивных команд Ставропольского края | человек | 72 | 76 | 82 |  |
| 11 | Количество участвующих в семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации работников отрасли "Физическая культура и спорт" | человек | 2 | 3 | 3 |  |
| 12 | Количество публикаций в средствах массовой информации спортивной тематики | единиц | 36 | 39 | 42 |  |
| 13 | Количество присвоенных спортивных разрядов, спортивных званий спортсменам и квалификационных категорий спортивным судьям города Ставрополя | человек | 694 | 702 | 787 | Отклонение индикатора обусловлено хорошими выступлениями ставропольских спортсменов на соревнованиях различного уровня. |
| 14 | Количество жителей города Ставрополя, принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | человек | 223 | 1500 | 1276 | Не все желающие смогли вовремя предоставить мед. справки для прохождения комплекса ГТО. |
| 15 | Обеспеченность спортивными сооружениями, в том числе: | процент | - | - | - |  |
|  | спортивными залами; |  | 36,9 | 38,8 | 42,8 |  |
|  | плоскостными сооружениями; |  | 41,1 | 43,4 | 46,4 |  |
|  | плавательными бассейнами |  | 9,3 | 10,3 | 12,3 |  |
| 16 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процент | - | 94,5 | 96,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И ЦЕНТРОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом | процент | 29,4 | 30,6 | 35,4 |  |
| 2 | Количество занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя | человек | 7064 | 7064 | 7174 |  |
| 3 | Количество занимающихся физической культурой и спортом в центрах спортивной подготовки | человек | 1050 | 1080 | 1080 |  |
| 4 | Стабильность численности занимающихся в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя на этапе начальной подготовки | процент | 70 | >70 | 71,0 |  |
| 5 | Стабильность численности занимающихся в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя на этапе совершенствования спортивного мастерства | процент | 90,3 | >=90 | 91,0 |  |
| 6 | Стабильность численности подготовленных спортсменов-разрядников за отчетный период: | процент |  |  |  |  |
|  | по командным игровым видам спорта |  | 5 | >=5 | 5,1 |  |
|  | по индивидуальным видам спорта |  | 20 | >=20 | 20,1 |  |
| 7 | Стабильность численности призеров соревнований от общего количества спортсменов, направленных на соревнования | процент | >=15 | >=15 | 19,7 |  |
| 8 | Количество присвоенных спортивных разрядов, спортивных званий спортсменам и квалификационных категорий спортивным судьям города Ставрополя | человек | 694 | 702 | 787 | Отклонение индикатора обусловлено хорошими выступлениями ставропольских спортсменов на соревнованиях различного уровня. |
| 9 | Количество жителей города Ставрополя, принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | человек | 223 | 1500 | 1276 | Не все желающие смогли вовремя предоставить мед. справки для прохождения комплекса ГТО. |
| 10 | Обеспеченность спортивными сооружениями, в том числе: | процент |  |  |  |  |
|  | спортивными залами; |  | 36,9 | 38,8 | 42,8 |  |
|  | плоскостными сооружениями; |  | 41,1 | 43,4 | 46,4 |  |
|  | плавательными бассейнами |  | 9,3 | 10,3 | 12,3 |  |
| 11 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процент | - | 94,5 | 96,0 |  |

Примечание:

Электронный вариант таблицы предоставляется в форматах World и Excel.

9, Информация о расходах бюджетных и иных средств на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) предоставляется по форме согласно приложению к сводному годовому отчету.

10. Необходимость корректировки муниципальной программы (подпрограммы) для дальнейшей ее реализации (в случае уменьшения, увеличения ассигнований или продления срока действия муниципальной программы) с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета города Ставрополя.

Ответственный исполнитель ____________________   __________________________

подпись                     дата

Приложение

к сводному годовому отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджетных и иных средств на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)

___________________________________________________________________________________

за 2017_год

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования по программе (подпрограмме) |  | Кассовое исполнение |  | Причины неосвоения финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего на весь период реализации программы | в том числе за отчетный период | за отчетный период | в процентах к предусмотренному финансированию на отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Программа | Всего - в том числе: | 1 071 778,05 | 223 963,57 | 223 865,43 | 99,9% |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 6 695,65 | 6 695,65 | 6 695,65 | 100% |  |
|  |  | местный бюджет | 1 065 082,40 | 217 267,92 | 217 169,78 | 99,9% | Несвоевременное представление поставщиком документов на оплату сертификации спортивного сооружения – футбольного поля по адресу пр.Юности,5 на сумму 88,0 тыс.руб, экономия по контракту на сертификацию спортивного сооружения – 10,1 тыс.руб. (соисполнитель программы – комитет градостроительства администрации города Ставрополя) |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки» | Всего - в том числе | 1 017 263,42 | 197 536,43 | 197 438,29 | 99,9% |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 6 695,65 | 6 695,65 | 6 695,65 | 100% |  |
|  |  | местный бюджет | 1 010 567,77 | 190 840,78 | 190 742,64 | 99,9% | Несвоевременное представление поставщиком документов на оплату сертификации спортивного сооружения – футбольного поля по адресу пр.Юности,5 экономия по контракту на сертификацию спортивного сооружения – 10,1 тыс.руб. (соисполнитель программы – комитет градостроительства администрации города Ставрополя) |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | Всего - в том числе | 54 514,63 | 26 427,14 | 26 427,14 | 100% |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 54 514,63 | 26 427,13 | 26 427,13 | 100% |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Примечание:

Электронный вариант таблицы предоставляется в форматах Word и Excel.

| Ответственный исполнитель _________________ подпись Устинова Л.В., 23-04-75 фамилия, имя, отчество, контактный телефон | СОГЛАСОВАНО (в пределах бюджетных средств): Руководитель комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя Н.И. Меценатова _________________________ ______________ подпись дата |
| --- | --- |