- ОТЧЕТ

- по реализации муниципальной целевой программы

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2010 - 2014 годы» в 2012 году

| № п/п | Мероприятие |  |  | Срок испол-нения |  | Финансирование (с указанием источника финансирования) (тыс. руб.) |  |  | Информация о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План |  | Факт |  |  |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Подготовка и участие физкультурно-спортивных работников в городских, краевых и Всероссийских семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации |  |  | 2010-2014 |  | 33,1 за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  | В ноябре 2012 года состоялась ежегодная Всероссийская конференция среди председателей советов директоров спортивных школ в городе Москве, от города Ставрополя приняли участия 2 руководителя спортивных школ, в течении года на краевых конференциях приняло участие 45 представителей учреждений спортивной направленности которые проводились на территории края. В отчетном году курсы повышения квалификации прошли 23 тренера-преподавателя. Так же ежеквартально проводились семинары по повышению квалификации среди работников подведомственных учреждений. |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 33,1 |  |  |  |  |
| 2. Физическая культура и спорт по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение общегородских физкультурно-спортивных мероприятий на территории города Ставрополя |  |  | 2010-2014 |  | 1200,0 за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  | Всего за отчетный период управлением проведено 193 спортивно-массовых мероприятия различного уровня. Наиболее значимые из которых: 25-29 марта был проведен XII открытый традиционный футбольный турнир памяти Героя России Владислава Духина, который проводится ежегодно. В нем приняли участие юноши из различных городов края и соседних регионов. Соревнования проведены по пяти возрастным категориям, в них были задействованы 60 команд, это свыше 1000 участников. 7 апреля в рамках Всемирного Дня здоровья на площади Ленина проводены общегородские утренние зарядки, в которой приняли участие более 2000 мальчишек и девчонок из нескольких общеобразовательных школ и 250 горожан «третьего» возраста. 14 июня 2012 года на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы по футболу, прошел финал городской Спартакиады среди летних оздоровительных пришкольных лагерей I потока. В нём приняли участие более 400 участников. Учащиеся общеобразовательных учреждений, находящиеся в пришкольных лагерях соревновались в «Веселых стартах», пионерболе, стритболе и мини-футболе. 23 июня в рамках Олимпийского Дня, проходящего в городе Ставрополе под лозунгом «Мы выбираем жизнь» в парке культуры и отдыха «Победа», прошел легкоатлетический забег. В мероприятии, пропагандирующем здоровый образ и посвященном ХХХ летним Олимпийским играм в Лондоне, приняло участие около 1000 детей и подростков. Все участники мероприятия получили сладкий подарок в виде мороженного. С 13 по 16.09 в Ставрополе прошли финальные соревнования Спартакиады среди городов Ставропольского края. В соревнованиях приняло участие 9 команд, более 350 человек по 10 видам спорта: волейбол, стритбол, легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, бадминтон, дартс, шахматы, гиревой спорт, плавание. 29.09 в рамках празднования Дня города Ставрополя прошел музыкально-спортивный фестиваль «Ставрополь - спортивный»: участие более 1000 человек. В ходе праздника прошли показательные выступление воспитанников МБОУ ДОД ДЮСШ единоборств, отделения восточных боевых единоборств «Сётокан», спортивного клуба тхэквандо «Чонджи», воспитанников МБОУ ДОД ДЮСШ № 3, авиамоделисты. Проведены соревнования по силовому экстриму и футболу. 14.10 в рамках «Осеннего марафона» состоялись соревнования по стритболу, мини-футболу, выступили с показательными выступлениями воспитанники спортивной школы единоборств города Ставрополя, велосипедисты, роллеры и паркуршики. Все общегородские спортивно-массовые мероприятия, внесенные в Единый календарный план физкультурно-спортивных и туристических мероприятий были реализованы в 100% объеме. |  |
| 2.4. | Организация и проведение городских соревнований по различным видам спорта |  |  | 2010-2014 |  | 1690,0 за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  | Всего за отчетный период управлением проведено свыше 265 спортивно-массовых мероприятий различного уровня. В течении года были проведены чемпионаты и первенства города по различным видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, плавание, различные виды единоборств, прыжки на акробатической дорожке, современное пятиборье, большой и настольный теннис. Так же стоит отметить и совместные мероприятия с общественными организациями «Велокавказ» и «Ставропольской городской молодежной федерацией альпинизма, ледолазания и скалолазания» - это чемпионаты и первенства города по велоспорту, кубок города Ставрополя по спортивному скалолазанию на искусственном рельефе. Всего в проводимых мероприятиях приняло участие более 30 тысяч человек. Все мероприятия, внесенные в Единый календарный план физкультурно-спортивных и туристических мероприятий реализованы в 100% объеме |  |
| 2.6. | Обеспечение участия в краевых спартакиадах среди трудящихся и соревнованиях различного уровня среди ветеранов спорта и инвалидов |  |  | 2010-2014 |  | 800,0 за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  | Управление физической культуры и спорта администрации города Ставрополя уделяет большое внимание работе с ветеранами спорта и инвалидами различных категорий. Так управлением было проведено и обеспечено участие данных групп населения в выездных соревнованиях. В феврале 2012 года на базе Музея спорта училища олимпийского резерва проведена традиционная городская Спартакиада ветеранов ВОВ, труда и спорта. Соревнования проходили по следующим видам: броски баскетбольного мяча по кольцу, дартс, стрельба из пневматической винтовки, шахматы, бильярд, настольный теннис. В соревнованиях приняли участие более 60 человек. 20 февраля прошло подведение итогов Спартакиады. С 18 по 21 апреля 2012 года в Невинномысске спортивном прошла ХII спартакиада ветеранов войны, труда и спорта Ставропольского края, посвященная 67-й годовщине Победы. Около 200 участников из районов и городов Ставропольского края соревновались в шести видах спорта: настольный теннис, бильярд и шахматы, пулевая стрельба, дартс и броски баскетбольного мяча в корзину. 1 место заняла сборная команда города Ставрополя. 06 мая 2012 года, на базе краевого музея спорта (ул. Тухачевского, 18), управлением физической культуры и спорта администрации города Ставрополя проведено чествование ветеранов спорта - участников ВОВ и сборной команды города Ставрополя, занявшей 1-е место в ХII спартакиаде Ставропольского края среди ветеранов Великой Отечественной войны, труда и спорта, посвященной Дню Победы. Для ветеранов был организован «сладкий стол». 16 человек были награждены памятными подарками 17 мая 2012 года в городе Ставрополе, на базе Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы (ул. Ленина, 441) и МБОУ СОШ № 34 (ул. Макарова, 1), проведена Спартакиада среди потребителей услуг сервиса психического здоровья, в которой приняли участие свыше 100 человек. Победители и призёры награждены медалями, грамотами, кубками и памятными призами управления. С 26 по 28.10 в г. Невинномысске состоялась 14 открытая спартакиада Ставропольского края среди инвалидов. В Спартакиаде приняло участие 10 команд. Сборная Ставрополя выиграла кубок за первое место в общекомандном зачете. С 26.11 по 02.12 в Ставрополе прошла городская спартакиада инвалидов, посвященная Всемирному дню инвалидов.В соревнованиях приняло участие более 110 человек. Все победители были награждены грамотами, медалями и другими памятными призами. С 04 по 06.12 в Ставрополе прошли соревнования и чествование инвалидов и ветеранов спорта. Для ветеранов спорта были организованы соренования по дартсу и бильярдному спорту. Всего в проводимых мероприятиях приняло участие более 700 человек. Все мероприятия, внесенные в Единый календарный план физкультурно-спортивных и туристических мероприятий реализованы в 100% объеме. |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 3690,0 |  |  |  |  |
| 3. Детско-юношеский спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ## Обеспечение подготовки и участия сборных команд и спортсменов города Ставрополя в соревнованиях различного уровня |  |  | 2010-2014 |  | 6779,0 за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  | Спортсмены города Ставрополя принимают участие в различных соревнованиях по видам спорта российского и международного уровня. В 2012 году спортсмены города Ставрополя приняли участие в 44 соревнованиях международного уровня и в 194 соревнованиях всероссийского уровня. По итогам международных соревнований ставропольские спортсмены заняли 17 - первых,12 – вторых и 13 – третьих мест. На соревнованиях российского уровня в общем итоге: 63 – золотых, 58 – серебряных и 73 бронзовые награды. Все мероприятия, внесенные в Единый календарный план физкультурно-спортивных и туристических мероприятий реализованы в 100% объеме. |  |
| 3.2. | ## Проведение учебно-тренировочных сборов для спортсменов города Ставрополя |  |  | 2010-2014 |  | 876,9 за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  | В течение 2012 года ведущие спортсмены города Ставрополя приняли участие в 46 учебно-тренировочных сборах. Все мероприятия, внесенные в Единый календарный план физкультурно-спортивных и туристических мероприятий реализованы в 100% объеме. |  |
| 3.6. | Чествование победителей и призеров Всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта |  |  | 2010-2014 |  | 500,0 за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  | В 2012 году 48 спортсмен и тренеров за победы на Всероссийских и международных соревнованиях чествовались и были награждены благодарственными письмами администрации города и управления физической культуры и спорта, а так же ценными подарками. Выполнение 100%. |  |
| 3.7. | Организация и проведение ежегодных городских конкурсов «Лучшее учреждение спортивной направленности», «Лучший тренер», «Лучший спортсмен» |  |  | 2010-2014 |  | 103,0 за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  | В номинации «Лучший спортсмен» 2012 года победителем стал Кузнецов Е.В. – серебряные призер Олимпиады в Лондоне по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина В номинации «Лучший тренер» 2012 года победителем стала: Решетняк В.А. – тренер Кузнецова Е.В. В номинации «Лучшее учреждение спортивной направленности» победителем стала МБОУ ДОД ДЮСШ единоборств, которая набрала в сумме наибольшее количество баллов. Выполнение 100%. |  |
| 3.8. | Организация чествования работников отрасли, внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе к юбилейным и знаменательным датам |  |  | 2010-2014 |  | 30,0 за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  | В течение 2012 года управлением физической культуры наградами города Ставрополя, Ставропольского края и Российской Федерации были награждены 187 человека Выполнение 100%. |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 8266,9 |  |  |  |  |
| 4. Спорт высших достижений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ## Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов баскетбольных клубов в чемпионате и первенстве России по баскетболу среди мужчин и юношей |  |  | 2010-2014 |  | 4000,0 за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  | Участие основной команды в высшей лиге чемпионата РФ по баскетболу среди мужских клубов (участие дублирующей команды в данном случае регламентом первенства и кубка России среди мужских клубов по баскетболу 2012-2013 г.г не предусмотрено.) Общий состав клуба - 24 чел. в т.ч. заявленных игроков - 18 чел, руководящий состав – 6 чел (2 тренера, врач, массажист, руководитель, администратор клуба). По итогам первого круга предварительного этапа чемпионата России в подгруппе «Юг» команда высшей лиги занимает 2 место. |  |
| 4.2. | Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов баскетбольных клубов в чемпионате России по баскетболу среди женщин |  |  | 2010-2014 |  | 4000,0 за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  | Участие основной команды в супер лиге чемпионата РФ по баскетболу среди женских клубов и дублирующей команды в детско-юношеской баскетбольной лиге (ДЮБЛ) (наличие дублирующей команды предусмотрено требованием регламента чемпионата и кубка России среди женских клубов по баскетболу на 2012-2014 г.г) Общий состав клуба - 44 чел. в т.ч. заявленных игроков - 36 чел, руководящий состав – 8 чел (4 тренера, врач, массажист, руководитель, администратор клуба). По итогам первого круга предварительного этапа чемпионата России команда супер лиги занимает 2 место, команда ДЮБЛ в своей подгуппе – 4 место |  |
| 4.3. | Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов гандбольных клубов в чемпионате России по классическому и пляжному гандболу |  |  | 2010-2014 |  | 4000,0 за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  | Участие основной команды в супер лиге и дублирующей команды в высшей лиге чемпионата РФ по гандболу (наличие дублирующей команды предусмотрено требованием регламента чемпионата РФ по гандболу среди мужских команд на 2011 – 2013 г.г.) Общий состав клуба - 56 чел. в т.ч. заявленных игроков - 48 чел, руководящий состав – 8 чел (4 тренера, врач, массажист, руководитель, администратор клуба). По итогам первого круга предварительного этапа чемпионата России по гандболу команда супер лиги занимает 5 место, команда высшей лиги - 6 место. |  |
| 4.6. | Обеспечение подготовки и участия спортсменов в спортивных мероприятиях по стрелковым видам спорта |  |  | 2011-2012 |  | 1500,0 за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  | В течение года спортсмены города Ставрополя неоднократно принимали участие в первенствах и чемпионатах СКФО и России по стрелковым видам спорта. |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 13500,0 |  |  |  |  |
| 5. Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция школьного стадиона и строительство трибун для стадиона на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21 города Ставрополя по улице 50 лет ВЛКСМ, 19 (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2012 |  |  | 776,74 за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  | В 2012 году в городе Ставрополе построены трибуны для футбольного поля с применением искусственного покрытия на территории средней общеобразовательной школы № 21 по улице 50 лет ВЛКСМ, 19 |  |
| 5.2. | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы по футболу города Ставрополя на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 11 города Ставрополя по улице Репина, 146 | 2012 |  |  | 11770,0 за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  | В 2012 году в городе Ставрополе завершена I очередь строительства футбольного поля с применением искусственного покрытия на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 11 города Ставрополя по улице Репина, 146 |  |
| 5.5 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Бруснева, 10/1 в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2012-2014 |  |  | 1250,0 за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  | В 2012 году подготовлена проектно-сметная документация для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Бруснева, 10/1 в городе Ставрополе |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 15311,94 |  |  |  |  |  |
| 6. Информационно-пропагандистская деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка цикла публикаций, теле- и радиопередач физкультурно-спортивной направленности |  | 2010-2014 |  |  |  | 360,0 за счет средств бюджета города Ставрополя |  | В отчетном периоде только в печатных средствах массовой информации размещено более 400 публикаций о проводимых в городе Ставрополе спортивных мероприятиях и достижениях ведущих спортсменов города. В 2012 году ежеквартально в программе «Овертайм» выходило по одному сюжету о деятельности муниципальных учреждений города Ставрополя, достижениях спортсменов города Ставрополя |  |
| 6.3. | Обеспечение своевременного размещения на официальном сайте администрации города Ставрополя тематической информации |  | 2010-2014 |  |  |  | без финансирования |  | В 2012 году на информационном Web – сайте администрации города Ставрополя «Ставрополь - официальный» в разделе «Социальная политика» подразделе «Физическая культура и спорт» размещено 283 информационных материалов о проведенных спортивно-массовых мероприятиях и достижениях ставропольских спортсменов. |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 360,0 |  |  |  |
| 7. Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет города Ставрополя |  |  |  |  |  | 41161,94 |  | Выполнение 100 % |  |

Руководитель управления													                   А.А. Крыжановский