Приложение 1

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности

реализации муниципальной программы

«Молодежь города Ставрополя на 2014-2016 годы»,

утвержденной постановлением администрации города Ставрополя

от 31 октября 2013 г. N 3820

за 2014 год

1. Ответственный исполнитель: комитет физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя

2. Соисполнители: соисполнители отсутствуют

3. Подпрограммы: Программа не содержит подпрограмм

4. Информация о внесении изменений в муниципальную программу: постановление администрации города Ставрополя «О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 31.10.2013 № 3820 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежь города Ставрополя на 2014 - 2016 годы" – изменение наименования исполнителя программы, уточнение объемов финансирования

5.  Наличие аналогичной государственной программы Российской Федерации и федеральной целевой программы  (подпрограммы) и  (или) государственной программы  (подпрограммы)  Ставропольского  края или нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, Правительства Ставропольского края с    рекомендациями    разработки    органами    местного    самоуправления соответствующих программ:

- государственная программа Ставропольского края "Молодежная политика", утверждена постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. N570-п.

6.   Перечень   мероприятий   муниципальной программы,  выполненных  и невыполненных в срок, с указанием причин невыполнения.

| Наименование мероприятия | Результаты выполнения | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Проведение военно-патриотических мероприятий, направленных на подготовку молодежи к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе: городской военно-патриотический конкурс среди молодежи допризывного возраста "Великолепная пятерка"; акция с участием молодежи допризывного возраста "К защите Родины готов!"; фестиваль патриотической песни "Солдатский конверт"; соревнования по пулевой стрельбе среди молодежи допризывного возраста в рамках месячника оборонно-массовой работы; экскурсионные занятия для призывников "Город в солдатской шинели"; городские соревнования по пейнтболу; первенство по скалолазанию на искусственном рельефе среди новичков | Проведены 6 игр, в которых приняли участие 25 команд общеобразовательных школ города (свыше 200 учащихся) 21.02.2014 в Ставропольском строительном техникуме проведена акция с участием 230 студентов и городского молодежного актива С 21.01 по 12.02. проведен фестиваль, в котором приняли участие свыше 600 исполнителей. 1-4 февраля на базе ДОСААФ проведены соревнования среди 22 команд ВУЗов и ССУЗов С апреля по ноябрь проведено 34 экскурсии. Количество участников свыше 900 человек. 14.09 проведены соревнования на кубок города Ставрополя (16 команд) 24-25.01 на базе Ставропольского института сервиса и технологий проведены соревнования среди 2 возрастных категорий (74 участника) |  |
| 1.2. Проведение мероприятий, направленных на поддержку военно-патриотических клубов и объединений, в том числе: соревнования на кубок А. Новиченко; турнир по историческому фехтованию "Южная крепость"; выездной военно-спортивный лагерь "Школа выживания" | На базе лицея №10 с 18 по 21 января проведены соревнования, свыше 300 участников В мае на базе лагеря «Лесная поляна» проведен турнир, более 1250 участников из 4 субъектов СКФО 13-16 июня для 35 подростков из социально незащищенных семей организован выезд в с. Сенгилеевское, в военно-патриотический клуб «Русские витязи» |  |
| 1.3. Проведение мероприятий, формирующих национальную идентичность и направленных на профилактику экстремизма и национализма, в том числе: спортивные соревнования "Экстрим против экстремизма"; акция "С любовью к России..." ко Дню Государственного флага Российской Федерации; Всероссийская акция "Мы граждане Российской Федерации"; конкурс дизайнерских работ "Символы Отечества"; "Мой город - моя Россия" - городское молодежное мероприятие; фестиваль "Дни национальных культур"; празднование дня рождения ВЛКСМ | 2.11. проведены соревнования в Экстрим-парке, посвященные Дню народного единства (100 спортсменов) 22.08 более 3000 молодых горожан приняли участие в акции 12.06., 25.09, 12,12 проведены акции по вручению паспортов молодых горожанам (54 участника) В апреле –мае проведен конкурс (собрано 76 работ), эскизы были использованы в плакатах ко Дню Победы 12.06 состоялся квест по улицам города с участием 14 команд (140 участников) 1-4.11 в 23 вузах и ссузах проведен фестиваль, победители награждены ценными призами 29.10 проведена встреча городского молодежного актива с ветеранами ВЛКСМ разных лет (80 участников) |  |
| 1.4.Проведение мероприятий, направленных на увековечивание памяти о дне Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в том числе: патриотическая акция "Молодежь - фронтовикам!"; конкурс видеороликов и плакатов "Победа глазами очевидца"; молодежная акция "Георгиевская ленточка"; участие в краевой массовой альпиниаде "Вахта памяти"; студенческая акция "Молодежь помнит..." | 9.05 на 27 площадках в микрорайонах организованы выступления концертных «фронтовых» бригад. С марта по май проведен конкурс (133 участника), лучшие работы размещены в сети Интернет. С 1 по 9 мая распространено 40000 георгиевских лент. Команда Ставрополя (11 чел) приняла участие в походе с 1 по 11.05 8.05 на мемориале «Веяная Слава» 800 студентов и учащихся школ приняли участие в мероприятии |  |
| 1.5.Проведение акций экологической направленности, в том числе: эколого-туристические походы "Зеленая волна"; акция "Кислород"; акция "Иди со мной!" | С мая по сентябрь проведены 7 походов (200 участников) В рамках Весенней недели добра (14-21.04) проведены волонтерские акции с участием 120 добровольцев. |  |
| 1.6. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей и включение молодых семей в общественную жизнь города Ставрополя, в том числе: конкурс для молодых семей "Мама, папа, я - дружная семья"; фотоконкурсы для молодых семей, приуроченные к праздничным датам; социальный проект "Школа молодых родителей"; празднование Дня семьи, любви и верности | 9.08. на Комсомольском озере проведен конкурс, участвовали 14 семей Проведены 3 фотоконкурса (к 8 марта, 1 июня и Дню города Ставрополя), общее количество работ – свыше 400. В рамках проекта на базе Торгово-промышленной палаты и Краевой библиотеки для юношества проведен цикл тренингов и консультаций для молодых семей (67 семей) В парке культуры и отдыха «Победы» проведена волонтерская акция «Ромашка» (30 волонтеров, 1500 горожан) |  |
| 1.7. Проведение мероприятий, направленных на отказ от асоциальных привычек и формирование позитивного имиджа здорового образа жизни, в том числе: мероприятия, посвященные Дню здоровья; конкурс среди образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования "Самая здоровая группа"; праздник здорового образа жизни "Вечеринка ноль градусов" | 5-6.04 в экстрим-парке проведен Всероссийский фестиваль паркура, брейк-данса и трикинга «MixBattle» (более 200 участников из 14 городов края и СКФО) Приняли участие 18 учебных заведений 1 мая в ночном клубе «Мажор» проведено безалкогольное мероприятие (180 участников). |  |
| 1.8. Проведение мероприятий, направленных на включение молодых людей с ограниченными возможностями в общественную жизнь города Ставрополя, в том числе: "День больших именин"; "Елка зажигает огни" | 15 и 25 декабря в ТРЦ «Москва» проведены праздничные мероприятия для 82 молодых инвалидов. |  |
| 1.9. Организация работы по созданию макетов социальной рекламы и ее размещение в средствах массовой информации и рекламных носителях, в том числе: конкурс социальной рекламы "Новый взгляд"; изготовление и размещение социальной рекламы | С апреля по ноябрь в конкурсе приняли участие 184 работы. Макеты использованы для изготовления и размещения баннеров (18), сити-формата (24)и плакатов (2500) социальной рекламы |  |
| 2.1. Проведение конкурсов для творческой молодежи, в том числе: конкурс короткометражного кино "Серебряная пленка"; конкурс среди молодых поэтов и писателей "На крыльях молодости"; конкурс молодых вокалистов "Голос Ставрополя"; конкурс среди коллективов современного танца "Движение улиц"; конкурс молодых художников "Новый взгляд"; фестиваль инструментальной музыки "Бабье лето" | В ноябре стартовал конкурс. В 2014 году получил статус «всероссийского». Результаты будут подведены 10.03.2015. В парке «Центральный» 27.06. проведены мероприятия, посвященные Дню молодежи: "На крыльях молодости"; - 65 участников "Голос Ставрополя"; - 52 артиста; "Движение улиц" - свыше 300; "Новый взгляд" – 24 чел; "Бабье лето" – 56 исполнителей |  |
| 2.2. Проведение мероприятий, направленных на досуговую занятость молодежи, в том числе: праздник студенчества "Татьянин день - учиться лень!"; студенческие гуляния "Широкая масленица"; конкурс "А ну-ка, парни!"; фестиваль "Студенческая весна"; конкурс "Студентка, активистка и просто красавица"; мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи; фестиваль активной молодежи "Ставрополь - город молодых!"; праздник "Посвящение в первокурсники"; молодежный новогодний карнавал | 25.01 на ледовом катке парка «Победы», участвовали команды 17 учебных заведений В конкурсе участвовали делегации 21 учебного заведения (свыше 300 студентов). 21.02. на базе Регионального многопрофильного колледжа соревновались команды 13 ССУЗов. С 23.02 по 8.03 проведен интернет-конкурс (104 участницы). Проведен фестиваль «Студенческая весна на Кавказе» (160 артистов), соревнования на воркаут-площадке В парке «Победы» проведен фестиваль (87 исполнителей). 27.09 на Крепостной горе проведено «Посвящение в первокурсники» (свыше 800 студентов) Для студентов и членов городского молодежного актива 23.12.2014 проведен Новогодний карнавал «Пока часы 12 бьют..» на базе СКФУ (300 чел) |  |
| 2.3. Развитие движения КВН в городе Ставрополе | Проведено 7 игр сезона (22 команды), организовано участие команд КВН в 5 играх Краснодарской и Воронежской лиг КВН |  |
| 2.4. Проведение мероприятий, направленных на поддержку молодежной субкультуры, в том числе: фестиваль молодежной субкультуры "Мы - 45-я параллель"; конкурс среди граффитистов "Краски города"; "Межрегиональный контест "Дробь" | 27.09 в экстрим-парке проведен Всероссийский фестиваль «Мы – 45-я параллель» (более 400 участников к 5 направлениях) В рамках граффити-проект «Троллейбус молодости» проведен конкурс (36 райтеров) 27.06 в экстрим-парке проведен контест, приняли участие 180 ателетов из 9 городов |  |
| 2.5. Присуждение именных премий администрации города Ставрополя молодым педагогическим работникам и именных стипендий администрации города Ставрополя лучшим учащимся и студентам | 25.09 главой администрации города Ставрополя А.Х Джатдоевым вручены премии 10 педагогам и 41 именная стипендия |  |
| 2.6. Обеспечение участия молодых людей города Ставрополя в краевых, межрегиональных и всероссийских молодежных мероприятиях, в том числе: Всекавказский молодежный образовательный форум "Машук"; краевой лагерь студенческого актива "Молодые лидеры XXI века" | Делегации Ставрополя приняли участие в 17 мероприятиях, в форуме «Машук» - 156 чел, в краевом лагере актива – 43 чел. |  |
| 3.1. Проведение мероприятий, направленных на развитие научной и инновационной деятельности молодежи города Ставрополя, в том числе: конкурс дипломных работ и рефератов; содействие в проведении научных конференций; организация выставки научных и инновационных достижений молодежи | В конкурсе с марта по июнь приняли участие 124участника. На базе СКФО 23-25 апреля проведена выставка (29 стендов) |  |
| 3.2. Проведение мероприятий по профессиональному самоопределению молодежи, в том числе: конкурс среди молодых предпринимателей "Мое дело"; оказание юридической консультации молодым предпринимателям; форум "Абитуриент" | В конкурсе приняли участие 45 предпринимателей. На базе Торгово-промышленной палатаы проведено 11 консультационных дней (67 участников. В форуме «Абитуриент» на базе СтГАУ приняли участие 24 учебных заведения, более 2300 абитуриентов. |  |
| 3.3. Проведение мероприятий, направленных на интеллектуальное развитие молодежи, в том числе: игры интеллектуального клуба "Я-ЗНАЮ"; работа дискуссионного клуба "Диалог"; деятельность молодежного интеллектуального клуба "Свое мнение" | Проведено 5 игр сезона, 14 команд. На базе СГМУ проведены 4 заседания клуба «Диалог» и 7 заседаний клуба Свое мнение». Общее количество участников – свыше 300 студентов. |  |
| 3.4. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение участия работающих молодых людей в общественной жизни города Ставрополя, в том числе: конкурс среди молодежи трудовых коллективов "НЕтрудовые будни"; участие в городской ярмарке вакансий | В рамках форума «Лидер» с 13 по 15 сентября проведен фестиваль «НЕтрудовые будни» (команды 14 трудовых коллективов). Организовано участие молодежных организаций города Ставрополя в городских ярмарках занятости (апрель, октябрь) – свыше 2000 молодых соискателей. |  |
| 4.1. Проведение конкурса молодежных инициатив и социальных проектов "Старт-ап" | В рамках проекта реализовано 7 молодежных инициатив, в реализацию которых вовлечено более 900 молодых горожан |  |
| 4.2. Проведение мероприятий общественных организаций, в том числе: молодежного этнического совета при администрации города Ставрополя; экологического отряда "Чистый город"; городского молодежного патриотического отряда "Дружина"; круглогодичного городского студенческого педагогического отряда "Нон-стоп" | При поддержке комитета проведено 17 молодежных проектов организаций, в которых приняли участие 1300 молодых людей. |  |
| 4.3. Проведение мастер-классов, консультаций и тренингов по созданию и обеспечению деятельности молодежных общественных организаций | В апреле и октябре на базе гуманитарного института СКФУ при поддержке Союза волонтеров Ставрополья проведены мастер-классы и тренинги для специалистов по работе с молодежью, молодежного актива, молодежных объединений. Приняли участие 300 человек. |  |
| 4.4. Проведение мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения в городе Ставрополе, в том числе: координационный совет добровольческих организаций города Ставрополя "Открытое сердце"; акция "Поколение доноров"; фестиваль социальных акций "Весенняя неделя добра"; акции на открытых площадках города Ставрополя, посвященные празднованию Дня защиты детей, "Планета детства"; акция "Здоровая молодежь - здоровый город!"; благотворительные концерты "Открытое сердце"; конкурс среди волонтеров города Ставрополя "VIP-волонтер"; мероприятие к Новому году "Зимняя сказка"; обеспечение деятельности волонтеров на городских мероприятиях | Проведены 5 заседаний Совета. В рамках акции проведены 7 мероприятий с участием 600 студентов. 1 июня торжественно открыты 32 площадки в микрорайонах города и организована работа 156 вожатых с июня по сентябрь. 28 сентября на экстрим-парке реализован проект «Здоровая молодежь - здоровый город!» (на 5 площадках участвовали свыше 300 атлетов, артистов, исполнителей). Зрителей – более 3000 человек. В общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей в апреле-мае силами студенческих коллективов проведены 11 концертных программ. В декабре подведены итоги конкурса, в котором приняли участие 17 номинантов. Гран-при – волонтерский отряд «Особый взгляд» СКФУ. 24-27 декабря членами отряда «Нон-стоп» организовано адресное поздравление одиноко проживающих ветеранов ВОВ. Комитетом при проведении городских мероприятии активно используется привлечение волонтеров из числа молодежи в качестве дежурных, звукооператоров, ведущих, администраторов и т.д. |  |
| 4.5. Организация работы Штаба студенческих отрядов города Ставрополя | Штаб координирует деятельность 19 студенческих отрядов численностью 1561 человек. |  |
| 5.1. Организация проведения социологических исследований, круглых столов, семинаров, совещаний, конференций по реализации молодежной политики | С целью координации реализации молодежной политики проведены 13 рабочих совещаний с представителями ВУЗов и ССУЗов, анкетирование «Молодежь Ставрополя: проблемы и инициативы». На базе СКФО (апрель) и Краевой научной библиотеки им Лермонтова проведены конференции на молодежную тематику. |  |
| 5.2. Разработка и издание сборников методических рекомендаций по различным направлениям молодежной политики, изготовление рекламно-полиграфической продукции | Выпущены и распространены среди учебных заведений города 3 сборника положений о мероприятиях, проводимых комитетом. К каждому городскому мероприятию издавалась оригинальная рекламно-полиграфическая продукция (афиши, буклеты, приглашения, дипломы) |  |
| 6.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели муниципальному бюджетному учреждению города Ставрополя "Центр патриотического воспитания молодежи" | Субсидия предоставлена в полном объеме. |  |
| 6.2. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели муниципальному бюджетному учреждению города Ставрополя "Центр молодежных инициатив "Трамплин" | Субсидия предоставлена в полном объеме |  |

7. Информация о влиянии фактических результатов реализации муниципальной программы на различные сферы экономики города Ставрополя.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план факт |  |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых граждан, проживающих на территории города Ставрополя (далее - молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе Ставрополе | процент | - | 35,0 | 37,2 | Отклонение показателя связано с увеличением количества охваченной молодежи и внедрением новых форм работы с молодежью |
| 2. | Количество молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций, действующих на территории города Ставрополя (далее - детские и молодежные организации) | процент | - | 30,0 | 31,4 | Отклонение показателя связано с ростом социальной активности молодежи |
| 3. | Количество молодых граждан, испытывающих национальную и религиозную нетерпимость | процент | - | 20,0 | 19,2 | Отклонение показателя связано с ростом патриотизма в молодежной среде, и отсутствием межнациональных конфликтов на территории города Ставрополя |
| 4. | Количество молодых граждан, принимающих участие в волонтерском движении | процент | - | 13,0 | 15,0 | Отклонение показателя связано с популяризаций и пропагандой волонтерства на федеральном уровне |
| 5. | Количество молодых граждан, которые не информированы о деятельности комитета | процент | - | 20,0 | 16,3 | Отклонение показателя связано с ростом информационной активности деятельности комитета, формированием информационного пространства молодежной политики |

Примечание:

Электронный вариант таблицы предоставляется в форматах World и Excel.

9. Информация о расходах бюджетных и иных средств на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) предоставляется по форме согласно приложению к сводному годовому отчету.

10. Необходимость корректировки муниципальной программы (подпрограммы) для дальнейшей ее реализации (в случае уменьшения, увеличения ассигнований или продления срока действия муниципальной программы) с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета города Ставрополя: отсутствует

Ответственный исполнитель

Заместитель руководителя комитета

Физической культуры, спорта

и молодежной политики

администрации города Ставрополя			  			М.В. Стецов