- Приложение

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

долгосрочной муниципальной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Ставрополе на 2010 – 2014 годы»

| № п/п | Мероприятие |  | Срок исполнения | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  |
| - Организационно-управленческое обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Подготовка и участие физкультурно-спортивных работников в городских, краевых и Всероссийских семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации |  | 2010 - 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 31,1 |  |  |  |  | В 2013 году 2 работника отрасли приняли участие во Всероссийских семинарах и конференциях; 2 работника прошли курсы повышения квалификации в г. Ставрополе. Выполнение – 100% |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,1 |  |  |  |  |  |
| 2. Физическая культура и спорт по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение общегородских физкультурно-спортивных мероприятий на территории города Ставрополя |  | 2010 - 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 706,0 |  |  |  |  | В 2013 году на территории города Ставрополя проведено и организовано 136 физкультурно-спортивных мероприятий. Выполнение – 100% |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на спортивных площадках по месту жительства |  | 2010, 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2013 году целях организации и проведения физкультурно-спортивной мероприятий на 32 спортивных площадках по месту жительства закреплены тренеры детско-юношеских спортивных школ; проведены две Спартакиады летних оздоровительных лагерей; в которых приняло участие более 700 детей и подростков. Выполнение – 100% |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Организация и проведение городских соревнований по различным видам спорта |  | 2010 - 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 1668,0 |  |  |  |  | В 2013 году на проведено и организовано 93 городских соревнований по различным видам спорта. Выполнение – 100% |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Обеспечение участия в краевых спартакиадах среди трудящихся и соревнованиях различного уровня среди ветеранов спорта и инвалидов |  | 2010 - 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 594,0 |  |  |  |  | В мае - июне в г. Ставрополе на базе Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы и МБОУ СОШ № 34 проведена Спартакиада среди потребителей услуг сервиса психического здоровья; в данной спартакиаде участие приняло свыше 70 человек. Так же сборная команда г. Ставрополя приняла участие в краевой спартакиаде среди ветеранов; по итогам соревнований ставропольская команда заняла 1 место. С октября по декабрь 2013 года сборная команда г. Ставрополя приняла участие в открытой спартакиаде Ставропольского края среди инвалидов; по итогам соревнований сборная г. Ставрополя заняла первое место в общекомандном зачете. В декабре в г Ставрополе состоялась городская спартакиада инвалидов, посвященная Всемирному Дню инвалидов; участие приняло более 110 человек, победители награждены грамотами, медалями и другими памятными призами. Выполнение – 100% |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Предоставление субсидии в виде имущественного взноса муниципального образования города Ставрополя автономной некоммерческой организации «Ставропольский городской авиационный спортивный клуб» |  | 2013 | - | - |  |  | - |  |  | 2233,0 |  |  | - |  | Субсидия предоставлена в полном объеме, в соответствии с утвержденным порядком. Выполнение – 100% |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Организация и проведение соревнований по мини-футболу в городе Ставрополе в рамках реализации общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», организация и проведение спортивных мероприятий по мини-футболу в городе Ставрополе, утвержденных федерацией мини-футбола Ставропольского края, участие сборных команд города Ставрополя в Первенстве и Кубке России по мини-футболу |  | 2013 | - | - |  |  | - |  |  | 965,0 |  |  | - |  | Городские соревнования, участие сборной команды г. Ставрополя в краевых, всероссийских соревнованиях по мини-футболу в полном объеме профинансированы. Выполнение – 100% |
| Итого по разделу |  |  |  | 3050,0 | 1841,0 |  |  | 3690,0 |  |  | 6166,0 |  |  | 4170,0 |  |  |
| 3. Массовый спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение подготовки и участия сборных команд и спортсменов города Ставрополя в соревнованиях различного уровня |  | 2010 - 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 8259,9 |  |  |  |  | В 2013 году спортсмены города Ставрополя приняли участие в 58 соревнованиях международного уровня и в 183 соревнованиях всероссийского уровня. По итогам международных соревнований ставропольские спортсмены заняли 21 - первых, 9 - вторых и 15 - третьих мест. На соревнованиях российского уровня в общем итоге: 75 - золотых, 63 - серебряных и 81 - бронзовые награды. Выполнение – 100% |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение учебно-тренировочных сборов для спортсменов города Ставрополя |  | 2010 - 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 1533,0 |  |  |  |  | Учебно-тренировочные сборы для спортсменов сборных команд г. Ставрополя проведены и профинансированы в полном объеме, согласно документам, подтверждающих участие спортсменов сборных команд г. Ставрополя в соревнованиях различного уровня и другим регламентирующим документам. Выполнение – 100% |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Подготовка и обеспечение участия спортсменов города Ставрополя в спартакиаде учащихся |  | 2011, 2013 | - |  |  |  | - |  |  | 229,0 |  |  | - |  | Проведена работа по подготовке и обеспечению участию спортсменов сборных команд г. Ставрополя в спартакиаде учащихся. Выполнение – 100% |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Чествование победителей и призеров Всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта |  | 2010 - 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 252,0 |  |  |  |  | По итогам Всероссийских и международных соревнований организовано чествование спортсменов г. Ставрополя на заседаниях администрации г. Ставрополя, вручены благодарственные письма администрации, подарочные сертификаты и другие ценные подарки. Выполнение – 100% |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Организация и проведение ежегодных городских конкурсов «Лучшее учреждение спортивной направленности», «Лучший тренер», «Лучший спортсмен» |  | 2010 - 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 81,0 |  |  |  |  | В 2013 году организованы и проведены городские конкурсы «Лучшее учреждение спортивной направленности», «Лучший тренер», «Лучший спортсмен». Победители и призеры награждены подарочными сертификатами и ценными призами. Выполнение – 100% |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Организация чествования работников отрасли, внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе, к юбилейным и знаменательным датам |  | 2010 - 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  | Организованы чествования работников отрасли, внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе, к юбилейным и знаменательным датам. Работники отрасли награждены Почетными грамотами администрации, благодарственными письмами администрации, благодарственными письмами управления физической культуры и спорта, а так же ценными подарками и сертификатами. Выполнение – 100% |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  | 6895,0 | 9826,0 |  |  | 8266,9 |  |  | 10444,9 |  |  | 9500,0 |  |  |
| 4. Спорт высших достижений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в области физической культуры и спорта, на частичную компенсацию расходов, связанных с организацией, проведением и участием в спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях спортивных команд и спортсменов по баскетболу, классическому и пляжному гандболу, стрелковым видам спорта, боксу |  | 2013, 2014 | - |  |  | - |  |  | - |  | 16000,0 |  |  |  | Субсидии на частичную компенсацию расходов, связанных с организацией, проведением и участием в спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях предоставлены баскетбольному клубу «Кавказ», баскетбольному клубу «Динамо Ставрополь», гандбольному клубу «Динамо - Виктор», федерации стрелковых видов спорта и федерации бокса предоставлены в необходимом объеме. Выполнение – 100% |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16000,0 |  |  |  |  |  |
| 5. Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция существующего здания для дальнейшего размещения раздевалок для школьного стадиона на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21 города Ставрополя по улице 50 лет ВЛКСМ, 19 (в том числе проектно-изыскательские работы) |  | 2012, 2013 | - | - |  |  |  |  |  | 303,78 |  |  | - |  | Проведена реконструкция существующего здания для дальнейшего размещения раздевалок для школьного стадиона на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21 города Ставрополя по улице 50 лет ВЛКСМ, 19 (в том числе проектно-изыскательские работы). Выполнение – 100% |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса по улице 50 лет ВЛКСМ, 49а, в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы) |  | 2012, 2013, 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 9525,0 |  |  |  |  | В 2013 году приступили к непосредственному строительству физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. 50 лет ВЛКСМ. Выполнение – 100% |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 24553,33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13922,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 48304,76 |  |  |  |  |  |
| 6. Информационно-пропагандистская деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка цикла публикаций, теле- и радиопередач физкультурно-спортивной направленности |  | 2010 - 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 396,0 |  |  |  |  | В 2013 году на официальном сайте администрации города Ставрополя, электронных СМИ в сети Интернет было размещено более 300 информационных материала о проведенных спортивно-массовых мероприятиях и достижениях ставропольских спортсменов. В печатных средствах массовой информации размещено 356 публикаций о проводимых в городе Ставрополе спортивных мероприятиях и достижениях ведущих спортсменов города. Ведётся рубрика «На грани возможного» в газете «Вечерний Ставрополь», автор В.А.Скакун; освещаются спортивные мероприятия в телевизионной программе «Овертайм» на телеканале РЕН Ставрополь. Выполнение – 100% |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,0 |  |  |  |  |  |
|  | 7. Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования |  |  | Всего | 2010 год | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  |
| Бюджет города Ставрополя |  |  | 174219,19 |  |  |  |  |  |  |  | 42866,78 |  |  |  |  |  |
| Бюджет Ставропольского края |  |  | 121531,57 |  |  |  |  |  |  |  | 24553,33 |  |  |  |  |  |
| Бюджет Российской Федерации |  |  | 13922,65 |  |  |  |  |  |  |  | 13922,65 |  |  |  |  |  |
| Иные средства |  |  | 2800,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 312473,41 |  |  |  |  |  |  |  | 81342,76 |  |  |  |  |  |

И.о. руководителя управления                                                                                                                                             В.Н. Иванов

Л.В. Устинова

29 75 37

А.И. Петровский

29 75 32

Приложение 2

Оценка эффективности исполнения программы за 2013 год.

| № п/п | Показатели программы | 2012 | 2013 | Баллы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество занимающихся физической культурой и спортом в относительных показателях (%) | 26,1 | 26,2 | +1 | Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом связано с установкой антивандальных тренажеров |
| 2. | Количество подготовленных высококвалифицированных спортсменов (чел.) | 62 | 72 | +10 | Увеличение количества подготовленных квалифицированных спортсменов связно с повышением качества учебно-тренировочного процесса |
| 3. | Обеспеченность спортивными залами (% от норматива) | 36,9 | 35,4 | -15 | Уменьшение показателей связано с увеличением численности населения города, при том, что количество и спортивных залов и плоскостных сооружений не увеличилось. |
| 4. | Обеспеченность спортивными плоскостными сооружениями (% от норматива) | 39,7 | 38,9 | -4 |  |
|  | Итого: |  |  | -8 |  |

И.о. руководителя управления                                                                                                                                  В.Н. Иванов

Л.В. Устинова

29 75 37

А.И. Перовский

29 75 32