
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации города Ставрополя «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительства 
на территории города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 29.10.2025 № 2460»

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы 
от 10 декабря 2025 г. № 34 «О бюджете города Ставрополя на 2026 год 
и плановый период 2027 и 2028 годов» и постановлением администрации города Ставрополя от 26.08.2019 № 2382 «О Порядке принятия решения 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» 
в целях уточнения объемов финансирования, переноса одного мероприятия на 2027 год и добавления нового мероприятия муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя 
от 29.10.2025 № 2460, комитет градостроительства администрации города Ставрополя вносит на рассмотрение проект постановления администрации города Ставрополя «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя 
от 29.10.2025 № 2460» (далее соответственно - проект постановления,  Программа).
Проектом постановления предлагается:
1) в связи со сложившейся экономией по результатам проведения процедуры по заключению муниципального контракта уменьшить объем финансирования (невостребованный остаток) в размере 8,04 тыс. рублей 
по мероприятию «подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
в границах улицы Тухачевского от улицы Доваторцев до проспекта Российского города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги)»;
2) в связи со сложившейся экономией по результатам проведения процедуры по заключению муниципального контракта уменьшить объем финансирования (невостребованный остаток) в размере 11,00 тыс. рублей 
по мероприятию «подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
в границах проспекта Российского от улицы 45 Параллель до улицы Западный обход города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги)»;
3)  в связи со сложившейся экономией по результатам проведения процедуры по заключению муниципального контракта уменьшить объем финансирования (невостребованный остаток) в размере 11,00 тыс. рублей 
по мероприятию «подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
в границах улицы 45 Параллель от улицы Доваторцев до проспекта Российского города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги)»;
4) в связи со сложившейся экономией по результатам проведения процедуры по заключению муниципального контракта снять денежные средства в размере 1588,83 тыс. рублей с мероприятия «подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) в границах проспекта Кулакова от улицы Ленина до улицы Коломийцева города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги)», невостребованный остаток денежных средств в размере 141,17 тыс. рублей перераспределить на новое мероприятие «подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах проезда Володарского от улицы Мичурина до земельного участка с кадастровым номером 26:12:031510:699 в городе Ставрополе в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги)»;
5) в связи со сложившейся экономией по результатам проведения процедуры по заключению муниципального контракта уменьшить объем финансирования (невостребованный остаток) в размере 3,03 тыс. рублей 
по мероприятию «подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
в границах улицы Черниговской от улицы Доваторцев до улицы Ландшафтной города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги)»;
6) по мероприятию «подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Черниговской от улицы Ландшафтной 
до земельного участка с кадастровым номером 26:11:070703:1 в городе Ставрополе в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги)» невостребованный остаток денежных средств в размере 876,03 тыс. рублей перераспределить на новое мероприятие «подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах проезда Володарского от улицы Мичурина до земельного участка с кадастровым номером 26:12:031510:699 в городе Ставрополе в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги)»;
7) добавить мероприятие «подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах проезда Володарского от улицы Мичурина 
до земельного участка с кадастровым номером 26:12:031510:699 в городе Ставрополе в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги)» с лимитом финансирования 1072,20 тыс. рублей;
8) исключить мероприятие «подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории) в границах улицы 
50 лет ВЛКСМ города Ставрополя в целях выделения элементов планировочной структуры, установления, изменения и отмены красных линий для застроенных территорий» с лимитом финансирования 
1110,60 тыс. рублей в связи с переносом мероприятия на 2027 год;
9) мероприятие на 2027 год изложить в новой редакции «подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории) 
в границах улицы 50 лет ВЛКСМ, улицы Ленина, улицы Льва Толстого, улицы Лермонтова, улицы Мира, шоссе Михайловского, улицы Объездной, улицы Гражданской, улицы Достоевского, улицы Космонавтов города Ставрополя в целях выделения элементов планировочной структуры, установления, изменения и отмены красных линий для застроенных территорий»;
10) в связи со сложившейся экономией по результатам проведения процедуры по заключению муниципального контракта уменьшить объем финансирования (невостребованный остаток) в размере 320,00 тыс. рублей по мероприятию «Корректировка (актуализация) Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 25 сентября 2024 г. № 339»;
11) в связи со сложившейся экономией по результатам проведения процедуры по заключению муниципального контракта уменьшить объем финансирования (невостребованный остаток) в размере 90,00 тыс. рублей 
по мероприятию «подготовка изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации города Ставрополя от 27.12.2024 № 3064»;
12) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансовых средств на реализацию Программы составляет 2459300,32 тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 год - 1410062,66 тыс. рублей;
2027 год - 1014956,46 тыс. рублей;
2028 год - 8570,30 тыс. рублей;
2029 год - 8570,30 тыс. рублей;
2030 год - 8570,30 тыс. рублей;
2031 год - 8570,30 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя - 50690,33 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2026 год - 6832,44 тыс. рублей;
2027 год - 9576,69 тыс. рублей;
2028 год - 8570,30 тыс. рублей;
2029 год - 8570,30 тыс. рублей;
2030 год - 8570,30 тыс. рублей;
2031 год - 8570,30 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края - 21699,18 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2026 год - 12641,71 тыс. рублей;
2027 год - 9057,47 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 2386910,81 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2026 год - 1390588,51 тыс. рублей;
2027 год - 996322,30 тыс. рублей»;
13) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансовых средств на реализацию Программы составляет 2459300,32 тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 год - 1410062,66 тыс. рублей;
2027 год - 1014956,46 тыс. рублей;
2028 год - 8570,30 тыс. рублей;
2029 год - 8570,30 тыс. рублей;
2030 год - 8570,30 тыс. рублей;
2031 год - 8570,30 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя - 50690,33 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2026 год - 6832,44 тыс. рублей;
2027 год - 9576,69 тыс. рублей;
2028 год - 8570,30 тыс. рублей;
2029 год - 8570,30 тыс. рублей;
2030 год - 8570,30 тыс. рублей;
2031 год - 8570,30 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края - 21699,18 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2026 год - 12641,71 тыс. рублей;
2027 год - 9057,47 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 2386910,81 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2026 год - 1390588,51 тыс. рублей;
2027 год - 996322,30 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных обязательств города Ставрополя осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Ставропольской городской Думы 
о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.»;
14) приложение 1 «Перечень и общая характеристика мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению.
Уточнение объемов финансирования, перенос одного мероприятия 
на 2027 год и добавление нового мероприятия не повлияет на значение показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Программы.
В связи с вышеизложенным, считаем необходимым принятие данного проекта постановления администрации города Ставрополя.



Исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации города Ставрополя, 
руководителя комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя 
заместитель руководителя
комитета градостроительства
администрации города Ставрополя					           С.В. Зимина








































О.Н. Сирый, 
И.А. Кривонос, 
24-53-05
